## Revision History
Revision History
Version No. | Description of Change | Prepared by | Revised Date
0.1 | Initial version | อนุชา พิมสร้อย | 2026-06-26
1 | Baseline version
Signature
Application | Project Role | Name | Division | Signature | Sign Date
Enterprise Data Warehouse | PM | วโรตม์ สุนทรารัตน์พงษ์ | ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ | วโรตม์ สุนทรารัตน์พงษ์ | 2026-06-26
Enterprise Data Warehouse | Lead SA | ณภัค พิชิตกุศลาชัย | ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ | ณภัค พิชิตกุศลาชัย | 2026-06-26
Enterprise Data Warehouse | SA |  | ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ |  | 2026-06-26
Enterprise Data Warehouse | Lead Developer | อภิมุข ดำอ่อน | ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ | อภิมุข ดำอ่อน | 2026-06-26
Enterprise Data Warehouse | Developer | อภิมุข ดำอ่อน | ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ | อภิมุข ดำอ่อน | 2026-06-26
Enterprise Data Warehouse | Lead Test | อนุชา พิมสร้อย | ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ | อนุชา พิมสร้อย | 2026-06-26
Enterprise Data Warehouse | Tester | ชุติมา สมพันธ์แพ | ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ | ชุติมา สมพันธ์แพ | 2026-06-26

## Test Summary
Test Summary Report
Project Code | 20260040
Project Name | Improvement for OIC timeline (ปรับปรุง R- Report)
Project Manager | วโรตม์ สุนทรารัตน์พงษ์
Test Phase | SIT
Report Date | 2026-07-02
Plan Timeline | 2026-06-26 | - | 2026-07-01
Actual Timeline | 2026-06-26 | -
Total Days | # of Days Spent | Remaining Days | % Ready for Test | % Expected Passed | % Actual Passed
4 | 5 | -1 | 100% | 100% | 75%
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ขอบเขตของโครงการ
Major Issue/Concern
No. | Issue/Concern | Recommendation | Redmine | Status | Responsible By | Target Completion Date | Remark
1
2
3
4
Test Progress
(ไม่ต้องส่งตารางนี้)
[17 empty] | No. of Test Cases | Cancelled | Passed | Passed with Condition | Failed | Pending | In Progress | Not Start | Not Ready for Test | Total Test Cases
[17 empty] | %Test Progress | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 75
Test Execution Order
(ไม่ต้องส่งตารางนี้)
Test Execution Order | Feature Priority | Test Cases Priority | Test Status | %Progress | %Passed | Plan Start Date | Plan Finish Date | Actual Start Date | Actual Finish Date | [7 empty] | Cancelled | Passed | Passed with Condition | Failed | Pending | In Progress | Not Start | Not Ready for Test | Total Test Cases
2 | Feature Priority 1 | Medium | Completed | 100% | 100% | 2026-06-26 | [10 empty] | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63
Ready for Test
Ready for Test | 100%
Not Ready for Test | 0%
Test Progress
(ไม่ต้องส่งตารางนี้)
|  |  | Overall |  | High |  | Medium |  | Low | [7 empty] | High | [8 empty] | Medium | [8 empty] | Low | [8 empty] | Total | [8 empty] | %
Feature | Feature Priority | Test Status | % Test Progress | % Passed | % Test Progress | % Passed | % Test Progress | % Passed | % Test Progress | % Passed | Responsible By | Plan Start Date | Plan Finish Date | Actual Start Date | Actual Finish Date | Remark | Cancelled | Passed | Passed with Condition | Failed | Pending | In Progress | Not Start | Not Ready for Test | Total Test Cases | Cancelled | Passed | Passed with Condition | Failed | Pending | In Progress | Not Start | Not Ready for Test | Total Test Cases | Cancelled | Passed | Passed with Condition | Failed | Pending | In Progress | Not Start | Not Ready for Test | Total Test Cases | Cancelled | Passed | Passed with Condition | Failed | Pending | In Progress | Not Start | Not Ready for Test | Total Test Cases | Feature | Cancelled | Passed | Passed with Condition | Failed | Pending | In Progress | Not Start | Not Ready for Test | Total Test Cases
รายการ R05 - Unit Link Products [ULP] Premium Receipt VFA | Feature Priority 1 | Completed | 100% | 100% | - | - | 100% | 100% | - | - | chutima.so | 2026-06-29 |  | 2026-06-30 | 2026-07-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | รายการ R05 - Unit Link Products [ULP] Premium Receipt VFA | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
รายการ R06 - Unit Link Products [ULP] Commission override VFA | Feature Priority 1 | Completed | 100% | 100% | - | - | 100% | 100% | - | - | chutima.so | 2026-06-29 |  | 2026-07-02 | 2026-07-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | รายการ R06 - Unit Link Products [ULP] Commission override VFA | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
รายการ R02 - Ordinary Products [OP] Commission override GMM | Feature Priority 1 | Completed | 100% | 100% | - | - | 100% | 100% | - | - | chutima.so | 2026-06-26 |  | 2026-06-26 | 2026-06-29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | รายการ R02 - Ordinary Products [OP] Commission override GMM | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
รายการ R14 - Ordinary Products [OP] APL and PL GMM | Feature Priority 1 | In Progress | 100% | 0% | - | - | 100% | 0% | - | - | chutima.so | 2026-07-09 |  | 2026-07-02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | รายการ R14 - Ordinary Products [OP] APL and PL GMM | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
%Test Progress (Ready for Test) |  |  | 100% | 75% | 0% | 0% | 100% | 75% | 0% | 0% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 75 |  | 0% | 84% | 0% | 0% | 0% | 16% | 0% | 0% | 100%
%Test Progress (Overall) |  |  | 100% | 75% | 0% | 0% | 100% | 75% | 0% | 0%
Issue Summary
[17 empty] | Root Cause Category | Root Cause | Total | % | คำอธิบาย
Priority | New | In Progress | Reopened | Resolved | Closed | Total | [10 empty] | Requirement | Requirement Change | 0 | 0% | การเปลี่ยนแปลง Requirement จากผู้ใช้งาน
Immediate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Missing Requirement | 0 | 0% | Requirement ที่ไม่ได้รับแจ้งจากผู้ใช้งาน
Urgent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Design | Incorrect Specification | 0 | 0% | Specification/Design ไม่สอดคล้องกับ Business Requirement
High | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Development | Application Defect | 0 | 0% | ข้อบกพร่องในโค้ดหรือฟังก์ชันของแอปพลิเคชันที่ไม่ทำงานตามที่คาดหวัง
Normal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Configuration Defect | 0 | 0% | การตั้งค่าผิดพลาดในระบบหรือแอปพลิเคชันที่ทำให้ทำงานผิดปกติ
Low | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Missing Standard Practices | 0 | 0% | ข้อผิดพลาดของระบบที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือข้อตกลงภายในทีม (Standard Practices)
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | Performance Issue | 0 | 0% | ปัญหาที่เกิดจากประสิทธิภาพของระบบไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หรือไม่สามารถรองรับโหลดได้
[18 empty] | UX/UI | 0 | 0% | รูปแบบ UI หรือการจัดวางองค์ประกอบในหน้าจอไม่เป็นระเบียบ
[17 empty] | Testing | Question/Misunderstanding | 0 | 0% | คำถาม หรือความเข้าใจผิด
[18 empty] | Data Defect | 0 | 0% | ข้อมูลที่ใช้ทดสอบไม่ถูกต้อง
[18 empty] | Environment Issue | 0 | 0% | ปัญหาที่เกิดจาก Environment ที่ไม่เหมาะสม
[17 empty] | Production Issue | Production Issue | 0 | 0% | ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบที่ใช้งานจริง (Production Issue)
[18 empty] | Production Data | 0 | 0% | ข้อมูลที่ Production ไม่ถูกต้อง ต้องดำเนินการ Data Cleansing
[17 empty] | Under Investigated | Under Investigated | 0 | 0% | ปัญหาที่ยังอยู่ระหว่างการวิเคราะห์สาเหตุ
[17 empty] | Total |  | 0 | 0%
Formulas:
Actual Start Date = if([Recommendation]<>"Not Start", minifs('Test Checklist'!$O:$O,'Test Checklist'!$D:$D, [No.]), "")
Actual Finish Date = if([Recommendation]="Completed", MAXIFS('Test Checklist'!$O:$O, 'Test Checklist'!$D:$D, [No.]),"")
Send E-mail

## Test Plan
Test Plan
Reference
No. | Reference | Remark
1 | Project Charter
2 | Project Estimation
3 | Business Requirement Document (BRD)
4 | Business Workflow
5 | Business Scenario
6 | Business Requirements อื่นๆ เช่น ข้อกำหนดการขาย, ระเบียบ ฯลฯ
7 | Requirement Traceability Matrix (RTM)
8 | Product Architecture (PA)
9 | Software Requirements Specification (SRS)
10 | Functional Requirement Document (FSD)
11 | Technical Specification Document (TSD)
12 | Data Migration Strategy (ถ้ามี)
13 | Cost Analysis (CA)
14 | Project Plan | https://redmine.ochi.link/
15
16
Assumption
No. | Assumption
1
2
3
In Scopes of Testing
No. | In Scopes of Testing
1
2
3
4
5
Out Scopes of Testing
No. | Out Scopes of Testing
1
2 | ส่วนอื่นๆ ที่ไม่อยู่ใน In Scopes of Testing
Impact/Related System
No. | System | Impacted/Related System
1
2
Test Device
No. | Device | OS/Version | Browser/Version | Resolution | Remark
1 | Desktop | Windows 10 Service Pack 1 | Google Chrome
2 | Tablet/Mobile | iOS (Tablet/Mobile) | Google Chrome
3 | Tablet/Mobile | Android (Tablet/Mobile) | Google Chrome
การจัดลำดับความสำคัญของการทดสอบ (Test Execution Plan)
Feature Priority
การกำหนดระดับความสำคัญของ Feature โดยพิจารณาจาก ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact) และ ความถี่ในการใช้งาน (Frequency)
Feature Priority | Definition (นิยาม) | Business Impact (ผลกระทบทางธุรกิจ) | Frequency (ความถี่ในการใช้งาน)
Feature Priority 1 | Critical Feature: ฟีเจอร์หลักที่เป็นหัวใจสำคัญของระบบ หากทำงานผิดพลาดจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจทันที | สูง: ทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก, สูญเสียรายได้จำนวนมาก หรือมีปัญหาด้านความปลอดภัย/กฎหมายร้ายแรง | สูง: เป็นฟังก์ชันที่ผู้ใช้เกือบทุกคนต้องใช้งานเป็นประจำทุกวัน (Core Daily Workflow)
Feature Priority 2 | Supporting Feature: ฟีเจอร์สนับสนุนที่สำคัญต่อการทำงานให้ครบถ้วน แต่ไม่ใช่ช่องทางหลักในการทำธุรกรรม | ปานกลาง: มีผลกระทบต่อการทำงานของผู้ใช้บางกลุ่ม แต่ยังมีวิธีทำงานอื่นทดแทนได้ (Workaround) | ปานกลาง: มีการใช้งานเป็นครั้งคราวตามรอบเวลา (เช่น ทุกสัปดาห์ หรือทุกสิ้นเดือน)
Feature Priority 3 | Optional/Minor Feature: ฟีเจอร์ส่วนเสริมหรือเครื่องมืออำนวยความสะดวกเล็กน้อย | น้อย: กระทบเพียงความสะดวกสบายหรือภาพลักษณ์ โดยไม่ส่งผลต่อความถูกต้องของข้อมูลหลัก | ต่ำ: นานๆ ใช้งานครั้งหนึ่ง (Seldom) หรือเป็นฟังก์ชันสำหรับผู้ใช้กลุ่มเฉพาะที่เล็กมาก
Test Cases Priority
การจัดลำดับความสำคัญของชุดทดสอบ (Test Cases) ต่างๆ ที่ใช้ในการทดสอบระบบหรือซอฟต์แวร์ โดยการจัดลำดับจะพิจารณาจาก ความสำคัญทางธุรกิจ (Business Impact) ความถี่ในการใช้งาน (Usage Frequency) และ ความเสี่ยง (Risk) ที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันนั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้ทีมทดสอบสามารถมุ่งเน้นและดำเนินการทดสอบในส่วนที่สำคัญที่สุดก่อน เพื่อให้มั่นใจว่าฟังก์ชันหลักของระบบทำงานได้อย่างถูกต้อง
Test Cases Priority | Definition | Test Case Type
High | "ต้องรอด": เป็นเคสวิกฤตที่ต้องผ่าน 100% หากพังห้ามปล่อยระบบเด็ดขาด | • Functional (Happy Path): การทำงานหลักตามขั้นตอนปกติที่ผู้ใช้ต้องทำให้สำเร็จ • Security: การตรวจสอบสิทธิ์เข้าใช้งานและความปลอดภัยของข้อมูล • Integration: การเชื่อมต่อรับส่งข้อมูลระหว่างระบบหรือ API • Business Logic: การคำนวณและเงื่อนไขตามกฎธุรกิจ (เช่น สูตรภาษี, ส่วนลด)
Medium | "ต้องแม่น": เป็นเคสความถูกต้องของข้อมูล ต้องแก้ไขให้เสร็จก่อนขึ้นระบบจริง | • Negative Test: การจัดการของระบบเมื่อเกิดข้อผิดพลาด (เช่น ใส่ข้อมูลผิดแล้วระบบต้องไม่ค้าง) • Input Validation: การตรวจสอบรูปแบบข้อมูลพื้นฐาน (เช่น รูปแบบ Email, เบอร์โทร) • Performance: ความเร็วในการโหลดหน้าจอทั่วไป (Response Time) ต้องไม่ช้าเกินไปจนผู้ใช้เลิกใช้ • Load: ระบบรองรับคนจำนวนมากเข้าใช้งานพร้อมกัน
Low | "ต้องเป๊ะ": เป็นเคสความสวยงามและความสะดวก สามารถปล่อยระบบได้และตามแก้ภายหลัง | • UI/UX: ความถูกต้องของการจัดวางหน้าจอ สี ฟอนต์ และความง่ายในการใช้งาน • Compatibility: การแสดงผลตามอุปกรณ์
Test Execution Plan
แผนการดำเนินการทดสอบที่ระบุลำดับขั้นตอนในการรันชุดทดสอบ (Test Cases) อย่างเป็นระบบ โดยมีการกำหนดลำดับความสำคัญ (Prioritization) เพื่อให้ทีมทดสอบมุ่งเน้นไปยังส่วนที่สำคัญที่สุดก่อน เพื่อให้มั่นใจว่าฟังก์ชันหลักของระบบทำงานได้อย่างถูกต้องตามความต้องการของธุรกิจ
Test Execution Order | Objective | Feature Priority | Test Cases Priority
1 | "หัวใจของระบบต้องรอด": ยืนยันว่าฟังก์ชันหลัก (Happy Path), ความปลอดภัย (Security), การเชื่อมต่อ (Integration) และสูตรคำนวณทางธุรกิจ (Business Logic) ของฟีเจอร์สำคัญที่สุดทำงานถูกต้อง 100% | Feature Priority 1 | High
2 | "ฟีเจอร์หลักต้องแม่นยำและเสถียร": ตรวจสอบการจัดการเมื่อเกิดข้อผิดพลาด (Negative Test), รูปแบบข้อมูล (Input Validation), ความเร็ว (Performance) และการรองรับผู้ใช้ (Load) ของฟีเจอร์หลัก | Feature Priority 1 | Medium
3 | "ระบบเสริมพื้นฐานต้องผ่าน": ตรวจสอบการทำงานหลักตามขั้นตอนปกติ (Happy Path) และความปลอดภัยของฟีเจอร์สนับสนุนที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าทำงานร่วมกับระบบหลักได้ | Feature Priority 2 | High
4 | "ระบบเสริมต้องเสถียร": ทดสอบการดักจับข้อผิดพลาด (Negative) และความถูกต้องของข้อมูล (Input Validation) ในฟีเจอร์สนับสนุน เพื่อลดความเสี่ยงของข้อมูลผิดเพี้ยน | Feature Priority 2 | Medium
5 | "ความสวยงามของระบบหลัก": ตรวจสอบ UI/UX และการแสดงผลตามอุปกรณ์ (Compatibility) ของฟีเจอร์ที่คนใช้งานบ่อย เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้ | Feature Priority 1 | Low
6 | "ความสมบูรณ์ของระบบเสริม": ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดวางหน้าจอและภาษา (Localization) ของฟีเจอร์สนับสนุน | Feature Priority 2 | Low
7 | "ฟังก์ชันเสริมทำงานถูกต้อง": ตรวจสอบการทำงานเบื้องต้นของฟีเจอร์ส่วนเสริมที่มีคนใช้งานน้อย | Feature Priority 3 | High
8 | "ความเสถียรของฟังก์ชันเสริม": เก็บเคส Negative และ Validation ของฟีเจอร์ส่วนเสริมตามเวลาที่เหลือ | Feature Priority 3 | Medium
9 | "เก็บรายละเอียดส่วนสุดท้าย": ตรวจสอบ UI/UX ของฟีเจอร์ส่วนเสริมเพื่อความเป๊ะของระบบในภาพรวม | Feature Priority 3 | Low
Types of Testing
No. | Types of Testing | Test Scope | Responsible By | In Scopes of Testing? (Yes/No)
1 | Unit Test
1.1 | Unit Test (UT) | - Testing of individual components. - Testing of combined components as a stand alone module. | Developer | Yes
1.2 | Integration Test (IT) | - Involves building an application from its components and testing for problems that arise from component interactions. - Testing groups of components integrated to create sub-system or a system. - Testing of across modules end-to-end functions (without external interfaces). | Developer, System Analyst | Yes
2 | System Integration Test (SIT)
2.1 | Function Test (FT) | - Testing to ensure that software conforms with all the required functionality worked as expected requirements. | Tester | Yes
2.2 | System Integration Test (SIT) | - Whole product in integrated environment. - External Interfaces are connected and data can be processed. - Systems security testing. | Tester | Yes
3 | User Acceptance Test (UAT)
3.1 | User Acceptance Test (UAT) | - User security, roles & access rights. - Use case & product based testing. - End-to-end business testing. - All I/O reports (online & batch). | User | Yes
4 | Non Functional Test
4.1 | Secure Design & Secure Coding | - Security and ethical hacking. | Tester | Yes
4.2 | Performance Test | - User experience testing to validate SLA (batch and online based on expected usages). | Tester | Yes
4.3 | Load Test | - User experience testing to validate load of the system as expected usage. | Tester | Yes
Testing Technique
No. | Testing Technique
1 | Boundary Value Anaylis (BVA)
2 | Equivalent Class Partition (ECP)
3 | State Transition (ST)
4 | Use Cases
Test Tool
No. | Test Tool | Description
1 | Jira | Defect management system tool
2 | Libre Office/Microsoft Office/Google Sheet | Report tool
3 | Google Chrome | Web browser
4 | PicPick, Shutter | Screen capture tool
5 | DBeaver | Open-source Java SQL client program for any JDBC compliant database
6 | Oracle SQL Developer Tool | SQL developer tool
7 | PG Admin | Open-source administration and development platform for PostgreSQL
8 | Notepad ++, Scite Text Editor | Text editor tool
9 | Winmerge | Differencing and merging tool presenting differences in visual text format (optional)
10 | Barcode to PC Server | Scan barcode/qr code
11 | Wizdler | Parser WSDL files and generates SOAP message response (optional)
12 | Pentaho Data Integration Tool | ETL tool
13 | Power BI | Power BI
14 | XCode | Emulator iOS
15 | Android Studio | Emulator Android
16 | Ldplayer
17 | Bluestacks
18 | www.responsinator.com | Simulate responsive web site
19 | Draw.io | Flowchart maker
20 | JMeter | Open source software for load and performance testing
21 | NeoLoad | Software test and monitoring tools to improve the quality and performance of information systems
22 | OWASP ZAP | Secure Design & Secure Coding for web application
23 | NMAP | Security scanner used to discover hosts and services on a computer network
24 | Acunetix | Secure Design & Secure Coding for web application
25 | Nessus Tenable | VA Scanning Tool
26 | MobSF | Secure Design & Secure Coding for mobile application
27 | Postman
28 | Postman Interceptor | Chrome extension that functions as a proxy to capture HTTP or HTTPS requests
29 | https://securityheaders.io | Web security scanner (เลือกแบบไม่ Public ไปยัง Website ภายนอก)
30 | Burp Suite | Integrated platform for performing security testing of web applications
31 | Wireshark | Network protocal analyze tool
32 | Intruder Attack
33 | Technology Profile
34 | Cypress | Javascript end-to-end test tool
35 | Robotframework | Test automation framework
36 | XPath Helper | XPath finder with chrome extension
37 | GitBlit | Software version control
38 | Visual Studio Code | Code editor
Entry & Exit Criteria
System Integration Test (SIT)
No. | Entry Criteria
1 | Project plan, and resource allocation must be in placed, and agreed by stakeholders.
2 | Requirement document has been sign-off/acknowledge by users. - Business Requirement Document (BRD) - System Requirement Specification (SRS) - Change Request (if any)
3 | In-scope functionality completely delivered based on requirements.
4 | All developed code must be completely unit tested with completed Unit Test Report by development team.
5 | No outstanding blocker, critical, and major priority/severity defects. Less than 5 minor, and 5 trivial priority/severity defects.
6 | All client/server test hardware, tools, interface systems, test environments must be in placed.
7 | Environment configuration data has been defined and set up.
8 | SIT test preparation complete.
9 | Agreement with stakeholders on the following area:
10 | Priority definition
11 | Defect logging guideline
12 | Service Level Agreement (SLA) to turnaround fixing of reported defects/bugs
13 | Change management process
No. | Exit Criteria
1 | All planned test scope have been completed tested.
2 | No outstanding blocker, critical, and major priority/severity defects. Less than 5 minor, and 5 trivial priority/severity defects.
3 | In cases of outstanding defects remain, known issues must be acknowledged and approved by project team. (PM, QA Lead, User)
4 | SIT test document has been sign-off by PM.
User Acceptance Test (UAT)
No. | Entry Criteria
1 | Project plan, and resource allocation must be in placed, and agreed by stakeholders.
2 | Requirement document has been sign-off/acknowledge by users. - Business Requirement Document (BRD) - System Requirement Specification (SRS) - Change Request (if any)
3 | In-scope of UAT testing has been agreed with users.
4 | In-scope functionality completely delivered based on requirements.
5 | No outstanding blocker, critical, and major priority/severity defects. Less than 5 minor, and 5 trivial priority/severity defects.
6 | All client/server test hardware, tools, interface systems, test environments must be in placed.
7 | Environment configuration data has been defined and set up.
8 | UAT test preparation complete.
9 | Agreement with stakeholders on the following area:
Priority definition
Defect logging guideline
Service Level Agreement (SLA) to turnaround fixing of reported defects/bugs
Change management process
9 | UAT test document has been sign-off by PM.
Test Deliverable
No. | Test Deliverable | Description
1 | Test plan | Describe test plan, type of testing, test activities, etc.
2 | Test cases and test results | Describe test objective, test condition determine whether system works as expected.
3 | Defect/incident log | Results of unexpected results.
4 | Test report | Summarize results of testing.
หมายเหตุ
Email แจ้งส่ง SIT Test Summary Report
To: | PM,
cc: | Project Team, tester@ocean.co.th, chalermpong.ch@ocean.co.th, it-pmo@ocean.co.th, UAT User, supapitt.si@ocean.co.th (กรณี UR)
Email Group (User)
| ส่วน System Improvement (SI) | System_Improvement@ocean.co.th
| ส่ำนักตรวจสอบ | itaudit@ocean.co.th

## Test Checklist
Test Checklist
Test Execution Order | Test Checklist ID | Application | Feature * | Test Case Type * | Test Objective | Test Condition | Test Step | Expected Results | Test Data | Feature Priority | Test Case Priority | Test Status * | Tested By | Tested Date | Redmine No. | Remark
| รายการ R05 - Unit Link Products [ULP] Premium Receipt VFA |  |  |  | Process การประมวลผลข้อมูลออกรายงาน R05
รายงาน R05ACC (ฝ่ายบัญชี)
| TC-R05-01 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R05 - Unit Link Products [ULP] Premium Receipt VFA | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบ เพิ่มการดึง GL Code ของรายงาน R05ACC - 14011000 : เบี้ยประกันชีวิตค้างรับ - 14012000 : เบี้ยประกันอุบัติเหตุค้างรับ - 14013000 : เบี้ยประกันสุขภาพค้างรับ - 21540005 : เบี้ยประกันชีวิตรับล่วงหน้า - 21540010 : เบี้ยประกันอุบัติเหตุรับล่วงหน้า - 21540015 : เบี้ยประกันสุขภาพรับล่วงหน้า - 21540006 : ส่วนลดเบี้ยประกันชีวิตล่วงหน้า |  | 1. Log in เข้าระบบ NBS : acc1 2. เลือกเมนู : ระบบงาน Back Office > ระบบ Enterprise Data Warehouse > ระบบ Enterprise Data Warehouse 3. เลือกเมนู : Reconcile Data > ปรับปรุงรายการทางบัญชี -> ระบุเงื่อนไขการประมวลผล -> กดปุ่ม ประมวลผล | 1. รายงาน R05ACC : แสดงข้อมูล บัญชี และดึงข้อมูล GL Code มาแสดงครบถ้วนถูกต้อง - 14011000 : เบี้ยประกันชีวิตค้างรับ - 14012000 : เบี้ยประกันอุบัติเหตุค้างรับ - 14013000 : เบี้ยประกันสุขภาพค้างรับ - 21540005 : เบี้ยประกันชีวิตรับล่วงหน้า - 21540010 : เบี้ยประกันอุบัติเหตุรับล่วงหน้า - 21540015 : เบี้ยประกันสุขภาพรับล่วงหน้า - 21540006 : ส่วนลดเบี้ยประกันชีวิตล่วงหน้า |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-07-01 |  | ผลทดสอบ SIT Result : UR 20260040 Improvement for OIC timeline (ปรับปรุง R- Report) Note SA น้องจูน ทดสอบได้แค่ GL Code : 14011000 เพราะ GL Code : 14012000, 14013000, 21540005, 21540010, 21540015, 21540006 ยังไม่มี set ในผังค่ะ
| TC-R05-02 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R05 - Unit Link Products [ULP] Premium Receipt VFA | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบ การแสดงข้อมูล GL Code หมวด 4 ที่ผูกกับ EventCode : ML-0009 และ ML-0010 และ GL 14011000 ของรายงาน R05ACC EventCode ML-0009 - 14011000 : เบี้ยประกันชีวิตค้างรับ - 40511100 : เบี้ยประกันชีวิต - ปีแรก (Premium Charge) - 40511200 : เบี้ยประกันชีวิต - ปีต่อไป (Premium Charge) - 40511500 : เบี้ยส่วนนำไปลงทุนของผู้เอาประกัน EventCode ML-0010 - 14011000 : เบี้ยประกันชีวิตค้างรับ - 40511100 : เบี้ยประกันชีวิต - ปีแรก (Premium Charge) - 40511200 : เบี้ยประกันชีวิต - ปีต่อไป (Premium Charge) - 40511500 : เบี้ยส่วนนำไปลงทุนของผู้เอาประกัน - 40512100 : เบี้ยประกันอุบัติเหตุ - ปีแรก (Phase 2) (รายการนี้ยังไม่มีใน UL) - 40512200 : เบี้ยประกันอุบัติเหตุ - ปีต่อไป (Phase 2) (รายการนี้ยังไม่มีใน UL) - 40513100 : เบี้ยประกันสุขภาพ - ปีแรก (Phase 2) (รายการนี้ยังไม่มีใน UL) - 40513200 : เบี้ยประกันสุขภาพ - ปีต่อไป (Phase 2) (รายการนี้ยังไม่มีใน UL) |  |  | 1. รายงาน R05ACC : แสดงข้อมูล บัญชี ของ ข้อมูล GL Code หมวด 4 ที่ผูกกับ EventCode : ML-0009 และ ML-0010 และ GL 14011000 ถูกต้องครบถ้วน EventCode ML-0009 - 14011000 : เบี้ยประกันชีวิตค้างรับ - 40511100 : เบี้ยประกันชีวิต - ปีแรก (Premium Charge) - 40511200 : เบี้ยประกันชีวิต - ปีต่อไป (Premium Charge) - 40511500 : เบี้ยส่วนนำไปลงทุนของผู้เอาประกัน EventCode ML-0010 - 14011000 : เบี้ยประกันชีวิตค้างรับ - 40511100 : เบี้ยประกันชีวิต - ปีแรก (Premium Charge) - 40511200 : เบี้ยประกันชีวิต - ปีต่อไป (Premium Charge) - 40511500 : เบี้ยส่วนนำไปลงทุนของผู้เอาประกัน - 40512100 : เบี้ยประกันอุบัติเหตุ - ปีแรก (Phase 2) (รายการนี้ยังไม่มีใน UL) - 40512200 : เบี้ยประกันอุบัติเหตุ - ปีต่อไป (Phase 2) (รายการนี้ยังไม่มีใน UL) - 40513100 : เบี้ยประกันสุขภาพ - ปีแรก (Phase 2) (รายการนี้ยังไม่มีใน UL) - 40513200 : เบี้ยประกันสุขภาพ - ปีต่อไป (Phase 2) (รายการนี้ยังไม่มีใน UL) |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-07-01
| TC-R05-03 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R05 - Unit Link Products [ULP] Premium Receipt VFA | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบการแสดง Receive Payment Type ของรายงาน R05ACC | Sheet :Reconcile Actual DATA | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. รายงาน R05ACC : Sheet Reconcile Actual DATA - แสดง Column Receive Payment Type - มีการ Grouping Column เพิ่ม field Receive Payment Type |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-07-01
| TC-R05-04 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R05 - Unit Link Products [ULP] Premium Receipt VFA | Functional (Happy Path) |  | Sheet : Adjustment Posting | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. รายงาน R05ACC : Sheet Adjustment Posting - แสดง Column Receive Payment Type - มีการ Grouping Column เพิ่ม field Receive Payment Type |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-07-01
| TC-R05-05 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R05 - Unit Link Products [ULP] Premium Receipt VFA | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบการแสดง Disclosure Type ของรายงาน R05ACC กรณี GL Code เท่ากับ 14011000 , 14012000 , 14013000, 21540005, 21540010, 21540015 , 21540006 | Sheet :Reconcile Actual DATA | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. รายงาน R05ACC : Sheet Reconcile Actual DATA - แสดง Disclosure Type แสดงเป็นค่าว่าง |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-07-01
| TC-R05-06 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R05 - Unit Link Products [ULP] Premium Receipt VFA | Functional (Happy Path) |  | Sheet : Adjustment Posting | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. รายงาน R05ACC : Sheet Adjustment Posting - แสดง Disclosure Type แสดงเป็นค่าว่าง |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-07-01
| TC-R05-07 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R05 - Unit Link Products [ULP] Premium Receipt VFA | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบการแสดง Plan Code ของรายงาน R05ACC กรณี GL Code เท่ากับ 14011000 , 14012000 , 14013000, 21540005, 21540010, 21540015 , 21540006 | Sheet :Reconcile Actual DATA | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. รายงาน R05ACC : Sheet Reconcile Actual DATA - แสดง Plan Code แสดงเป็นค่าว่าง |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-07-01
| TC-R05-08 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R05 - Unit Link Products [ULP] Premium Receipt VFA | Functional (Happy Path) |  | Sheet : Adjustment Posting | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. รายงาน R05ACC : Sheet Adjustment Posting - แสดง Plan Code แสดงเป็นค่าว่าง |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-07-01
| TC-R05-09 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R05 - Unit Link Products [ULP] Premium Receipt VFA | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบการแสดง Disclosure Type ของรายงาน R05ACC กรณี GL Code ไม่เท่ากับ 14011000 , 14012000 , 14013000, 21540005, 21540010, 21540015 , 21540006 | Sheet :Reconcile Actual DATA | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. รายงาน R05ACC : Sheet Reconcile Actual DATA - แสดง Disclosure Type สามารถ Mapping ค่ามาแสดงได้ไม่เป็นค่าว่าง |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-07-01
| TC-R05-10 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R05 - Unit Link Products [ULP] Premium Receipt VFA | Functional (Happy Path) |  | Sheet : Adjustment Posting | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. รายงาน R06ACC : Sheet Adjustment Posting - แสดง Disclosure Type สามารถ Mapping ค่ามาแสดงได้ไม่เป็นค่าว่าง |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-07-01
| TC-R05-11 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R05 - Unit Link Products [ULP] Premium Receipt VFA | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบการแสดง Plan Code ของรายงาน R05ACC กรณี GL Code ไม่เท่ากับ 14011000 , 14012000 , 14013000, 21540005, 21540010, 21540015 , 21540006 | Sheet :Reconcile Actual DATA | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. รายงาน R05ACC : Sheet Reconcile Actual DATA - แสดง Plan Code สามารถ Mapping ค่ามาแสดงได้ไม่เป็นค่าว่าง |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-07-01
| TC-R05-12 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R05 - Unit Link Products [ULP] Premium Receipt VFA | Functional (Happy Path) |  | Sheet : Adjustment Posting | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. รายงาน R05ACC : Sheet Adjustment Posting - แสดง Plan Code สามารถ Mapping ค่ามาแสดงได้ไม่เป็นค่าว่าง |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-07-01
| TC-R05-13 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R05 - Unit Link Products [ULP] Premium Receipt VFA | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบการ Summary Adj.Posting ของรายงาน R05ACC - 79120001 : Suspense - Premiums VFA | Sheet :Reconcile Actual DATA | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. รายงาน R05ACC : Sheet Adjustment Posting - Summary Adj.Posting ให้รวม Adj.Posting ของ GL ที่ไม่มี Disclosure Type (เช่น 14011000 , 14012000 , 14013000, 21540005, 21540010, 21540015 , 21540006 ) เข้าไปด้วย |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-07-01
รายงาน R05 (ฝ่ายคณิตศาสตร์)
| TC-R05-14 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R05 - Unit Link Products [ULP] Premium Receipt VFA | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบรายงาน R05 : ตัด GL Code หมวด 4 ที่เป็น Event code ML-0009, ML-0010 และ GL 14011000 ออก EventCode ML-0009 - 14011000 : เบี้ยประกันชีวิตค้างรับ - 40511100 : เบี้ยประกันชีวิต - ปีแรก (Premium Charge) - 40511200 : เบี้ยประกันชีวิต - ปีต่อไป (Premium Charge) - 40511500 : เบี้ยส่วนนำไปลงทุนของผู้เอาประกัน EventCode ML-0010 - 14011000 : เบี้ยประกันชีวิตค้างรับ - 40511100 : เบี้ยประกันชีวิต - ปีแรก (Premium Charge) - 40511200 : เบี้ยประกันชีวิต - ปีต่อไป (Premium Charge) - 40511500 : เบี้ยส่วนนำไปลงทุนของผู้เอาประกัน - 40512100 : เบี้ยประกันอุบัติเหตุ - ปีแรก (Phase 2) (รายการนี้ยังไม่มีใน UL) - 40512200 : เบี้ยประกันอุบัติเหตุ - ปีต่อไป (Phase 2) (รายการนี้ยังไม่มีใน UL) - 40513100 : เบี้ยประกันสุขภาพ - ปีแรก (Phase 2) (รายการนี้ยังไม่มีใน UL) - 40513200 : เบี้ยประกันสุขภาพ - ปีต่อไป (Phase 2) (รายการนี้ยังไม่มีใน UL) |  | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. รายงาน R05 : ไม่แสดงข้อมูลกรมธรรม์ตัด GL Code หมวด 4 ที่เป็น Event code ML-0009, ML-0010 และ GL 14011000 EventCode ML-0009 - 14011000 : เบี้ยประกันชีวิตค้างรับ - 40511100 : เบี้ยประกันชีวิต - ปีแรก (Premium Charge) - 40511200 : เบี้ยประกันชีวิต - ปีต่อไป (Premium Charge) - 40511500 : เบี้ยส่วนนำไปลงทุนของผู้เอาประกัน EventCode ML-0010 - 14011000 : เบี้ยประกันชีวิตค้างรับ - 40511100 : เบี้ยประกันชีวิต - ปีแรก (Premium Charge) - 40511200 : เบี้ยประกันชีวิต - ปีต่อไป (Premium Charge) - 40511500 : เบี้ยส่วนนำไปลงทุนของผู้เอาประกัน - 40512100 : เบี้ยประกันอุบัติเหตุ - ปีแรก (Phase 2) (รายการนี้ยังไม่มีใน UL) - 40512200 : เบี้ยประกันอุบัติเหตุ - ปีต่อไป (Phase 2) (รายการนี้ยังไม่มีใน UL) - 40513100 : เบี้ยประกันสุขภาพ - ปีแรก (Phase 2) (รายการนี้ยังไม่มีใน UL) - 40513200 : เบี้ยประกันสุขภาพ - ปีต่อไป (Phase 2) (รายการนี้ยังไม่มีใน UL) | Ref : EJ202508310001 | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-07-01
| TC-R05-15 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R05 - Unit Link Products [ULP] Premium Receipt VFA | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบ GL Code ของรายงาน R05 - 14011000 : เบี้ยประกันชีวิตค้างรับ - 14012000 : เบี้ยประกันอุบัติเหตุค้างรับ - 14013000 : เบี้ยประกันสุขภาพค้างรับ - 21540005 : เบี้ยประกันชีวิตรับล่วงหน้า - 21540010 : เบี้ยประกันอุบัติเหตุรับล่วงหน้า - 21540015 : เบี้ยประกันสุขภาพรับล่วงหน้า - 21540006 : ส่วนลดเบี้ยประกันชีวิตล่วงหน้า |  |  | 1. รายงาน R05 : ไม่แสดงข้อมูลกรมธรรม์ของ GL 14011000 , 14012000 , 14013000, 21540005, 21540010, 21540015 , 21540006 |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-07-01 |  | Cancel Case เนื่องจากมีการตัด GL Code 14011000 ออกวันที่ 2026-06-29
| TC-R05-16 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R05 - Unit Link Products [ULP] Premium Receipt VFA | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบรายงาน R05 : ปรับ config cf_r05_gl_mapping - Column : TotalPremiumAmount |  |  | 1. รายงาน R05 : Column TotalPremiumAmount แสดงข้อมูลถูกต้อง |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-06-30
| TC-R05-17 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R05 - Unit Link Products [ULP] Premium Receipt VFA | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบรายงาน R05 : ปรับ config cf_r05_gl_mapping - Column : UnallocatedPremium |  |  | 1. รายงาน R05 : Column UnallocatedPremium แสดงข้อมูลถูกต้อง |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-06-30
| TC-R05-18 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R05 - Unit Link Products [ULP] Premium Receipt VFA | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบ Reconcile รายงาน OnePageSummary R05ACC (ฝ่ายบัญชี) กับ รายงาน OnePageSummary R05 (ฝ่ายคณิตศาสตร์) |  |  | 1. สามารถ Reconcile รายงาน OnePageSummary R05ACC (ฝ่ายบัญชี) กับ OnePageSummary R05 (ฝ่ายคณิตศาสตร์) และ Free Template ได้จำนวนเงินเท่ากัน |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-07-02
| รายการ R06 - Unit Link Products [ULP] Commission override VFA |  |  |  | Process การประมวลผลข้อมูลออกรายงาน R06
รายงาน R06ACC (ฝ่ายบัญชี)
| TC-R06-01 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R06 - Unit Link Products [ULP] Commission override VFA | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบ เพิ่มการดึงข้อมูล GL Code ของรายงาน R06ACC - 23521000 : ค่าจ้างค่าบำเหน็จค้างจ่าย - 15531015 : ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจ่ายล่วงหน้า | Sheet :Reconcile Actual DATA | 1. Log in เข้าระบบ NBS : acc1 2. เลือกเมนู : ระบบงาน Back Office > ระบบ Enterprise Data Warehouse > ระบบ Enterprise Data Warehouse 3. เลือกเมนู : Reconcile Data > ปรับปรุงรายการทางบัญชี -> ระบุเงื่อนไขการประมวลผล -> กดปุ่ม ประมวลผล | 1. รายงาน R06ACC : Sheet Reconcile Actual DATA แสดงข้อมูล บัญชี และดึงข้อมูล GL Code มาแสดงครบถ้วนถูกต้อง - 23521000 : ค่าจ้างค่าบำเหน็จค้างจ่าย - 15531015 : ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจ่ายล่วงหน้า |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-07-02
| TC-R06-02 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R06 - Unit Link Products [ULP] Commission override VFA | Functional (Happy Path) |  | Sheet : Adjustment Posting | 1. Log in เข้าระบบ NBS : acc1 2. เลือกเมนู : ระบบงาน Back Office > ระบบ Enterprise Data Warehouse > ระบบ Enterprise Data Warehouse 3. เลือกเมนู : Reconcile Data > ปรับปรุงรายการทางบัญชี -> ระบุเงื่อนไขการประมวลผล -> กดปุ่ม ประมวลผล | 1. รายงาน R06ACC : Sheet Adjustment Posting แสดงข้อมูล บัญชี และดึงข้อมูล GL Code มาแสดงครบถ้วนถูกต้อง - 23521000 : ค่าจ้างค่าบำเหน็จค้างจ่าย - 15531015 : ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจ่ายล่วงหน้า |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-07-02
| TC-R06-03 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R06 - Unit Link Products [ULP] Commission override VFA | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบ การดึงข้อมูล GL Code ที่มี Collection Type : ACCRUAL ของรายงาน R06ACC | Sheet :Reconcile Actual DATA | 1. Log in เข้าระบบ NBS : acc1 2. เลือกเมนู : ระบบงาน Back Office > ระบบ Enterprise Data Warehouse > ระบบ Enterprise Data Warehouse 3. เลือกเมนู : Reconcile Data > ปรับปรุงรายการทางบัญชี -> ระบุเงื่อนไขการประมวลผล -> กดปุ่ม ประมวลผล | 1. รายงาน R06ACC : Sheet Reconcile Actual DATA แสดงข้อมูล บัญชี ที่มี Collection Type : ACCRUAL มาแสดงครบถ้วนถูกต้อง |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-07-02
| TC-R06-04 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R06 - Unit Link Products [ULP] Commission override VFA | Functional (Happy Path) |  | Sheet : Adjustment Posting | 1. Log in เข้าระบบ NBS : acc1 2. เลือกเมนู : ระบบงาน Back Office > ระบบ Enterprise Data Warehouse > ระบบ Enterprise Data Warehouse 3. เลือกเมนู : Reconcile Data > ปรับปรุงรายการทางบัญชี -> ระบุเงื่อนไขการประมวลผล -> กดปุ่ม ประมวลผล | 1. รายงาน R06ACC : Sheet Adjustment Posting แสดงข้อมูล บัญชี และดึงข้อมูล GL Code มาแสดงครบถ้วนถูกต้อง - 23521000 : ค่าจ้างค่าบำเหน็จค้างจ่าย - 15531015 : ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจ่ายล่วงหน้า |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-07-02
| TC-R06-05 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R06 - Unit Link Products [ULP] Commission override VFA | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบการแสดง Receive Payment Type ของรายงาน R06ACC | Sheet :Reconcile Actual DATA | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. รายงาน R06ACC : Sheet Reconcile Actual DATA - แสดง Column Receive Payment Type - มีการ Grouping Column เพิ่ม field Receive Payment Type |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-07-02
| TC-R06-06 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R06 - Unit Link Products [ULP] Commission override VFA | Functional (Happy Path) |  | Sheet : Adjustment Posting | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. รายงาน R06ACC : Sheet Adjustment Posting - แสดง Column Receive Payment Type - มีการ Grouping Column เพิ่ม field Receive Payment Type |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-07-02
| TC-R06-07 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R06 - Unit Link Products [ULP] Commission override VFA | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบการแสดง Disclosure Type ของรายงาน R06ACC กรณี GL Code เท่ากับ 23521000 และ 15531015 | Sheet :Reconcile Actual DATA | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. รายงาน R06ACC : Sheet Reconcile Actual DATA - แสดง Disclosure Type แสดงเป็นค่าว่าง |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-07-02
| TC-R06-08 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R06 - Unit Link Products [ULP] Commission override VFA | Functional (Happy Path) |  | Sheet : Adjustment Posting | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. รายงาน R06ACC : Sheet Adjustment Posting - แสดง Disclosure Type แสดงเป็นค่าว่าง |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-07-02
| TC-R06-09 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R06 - Unit Link Products [ULP] Commission override VFA | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบการแสดง Plan Code ของรายงาน R06ACC กรณี GL Code เท่ากับ 23521000 และ 15531015 | Sheet :Reconcile Actual DATA | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. รายงาน R06ACC : Sheet Reconcile Actual DATA - แสดง Plan Code แสดงเป็นค่าว่าง |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-07-02
| TC-R06-10 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R06 - Unit Link Products [ULP] Commission override VFA | Functional (Happy Path) |  | Sheet : Adjustment Posting | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. รายงาน R06ACC : Sheet Adjustment Posting - แสดง Plan Code แสดงเป็นค่าว่าง |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-07-02
| TC-R06-11 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R06 - Unit Link Products [ULP] Commission override VFA | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบการแสดง Disclosure Type ของรายงาน R06ACC กรณี GL Code ไม่เท่ากับ 23521000 และ 15531015 | Sheet :Reconcile Actual DATA | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. รายงาน R06ACC : Sheet Reconcile Actual DATA - แสดง Disclosure Type สามารถ Mapping ค่ามาแสดงได้ไม่เป็นค่าว่าง |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-07-02
| TC-R06-12 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R06 - Unit Link Products [ULP] Commission override VFA | Functional (Happy Path) |  | Sheet : Adjustment Posting | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. รายงาน R06ACC : Sheet Adjustment Posting - แสดง Disclosure Type สามารถ Mapping ค่ามาแสดงได้ไม่เป็นค่าว่าง |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-07-02
| TC-R06-13 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R06 - Unit Link Products [ULP] Commission override VFA | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบการแสดง Plan Code ของรายงาน R06ACC กรณี GL Code ไม่เท่ากับ 23521000 และ 15531015 | Sheet :Reconcile Actual DATA | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. รายงาน R06ACC : Sheet Reconcile Actual DATA - แสดง Plan Code สามารถ Mapping ค่ามาแสดงได้ไม่เป็นค่าว่าง |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-07-02
| TC-R06-14 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R06 - Unit Link Products [ULP] Commission override VFA | Functional (Happy Path) |  | Sheet : Adjustment Posting | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. รายงาน R06ACC : Sheet Adjustment Posting - แสดง Plan Code สามารถ Mapping ค่ามาแสดงได้ไม่เป็นค่าว่าง |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-07-02
| TC-R06-15 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R05 - Unit Link Products [ULP] Premium Receipt VFA | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบการ Summary Adj.Posting ของรายงาน R06ACC - 79120002 : Suspense - Commission_VFA | Sheet :Reconcile Actual DATA | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. รายงาน R06ACC : Sheet Adjustment Posting - Summary Adj.Posting ให้รวม Adj.Posting ของ GL ที่ไม่มี Disclosure Type (เช่น 15531015, 23521000) เข้าไปด้วย |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-07-02
รายงาน R06 (ฝ่ายคณิตศาสตร์)
| TC-R06-16 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R06 - Unit Link Products [ULP] Commission override VFA | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบรายงาน R06 : การดึงข้อมูล GL Code - 23521000 : ค่าจ้างค่าบำเหน็จค้างจ่าย - 15531015 : ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจ่ายล่วงหน้า |  | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. รายงาน R06 : ไม่แสดงข้อมูลกรมธรรม์ของ GL Code : 23521000 (ค่าจ้างค่าบำเหน็จค้างจ่าย) ถูกต้อง |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-07-02
| TC-R06-17 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R06 - Unit Link Products [ULP] Commission override VFA | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบรายงาน R06 : การดึงข้อมูล GL Code ที่มี Collection Type : ACCRUAL |  | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. รายงาน R06 : ไม่แสดงข้อมูลกรมธรรม์ของ GL Code ที่มี Collection Type : ACCRUALถูกต้อง |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-07-02
| TC-R06-18 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R06 - Unit Link Products [ULP] Commission override VFA | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบ Reconcile รายงาน R06ACC (ฝ่ายบัญชี) กับ รายงาน R06 (ฝ่ายคณิตศาสตร์) |  | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. สามารถ Reconcile รายงาน R06ACC (ฝ่ายบัญชี) กับ R05 (ฝ่ายคณิตศาสตร์) และ Free Template ได้จำนวนเงินเท่ากัน |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-07-02
กรณี GL Code 50551218, 50551219, 50551221 ยังไม่ยกเลิก เงื่อนไขตรวจสอบ 'หาก Cost Center เป็น 830044 และขึ้นต้นด้วย 1 ถึง 7
รายงาน R06ACC (ฝ่ายบัญชี)
| TC-R06-19 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R06 - Unit Link Products [ULP] Commission override VFA | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบกรณียัง ไม่ยกเลิก เงื่อนไขตรวจสอบหาก Cost Center เป็น 830044 และขึ้นต้นด้วย 1 ถึง 7 ของ GL Code ด้านล่าง - 50551218 : ค่าบริหารทีมงานพิเศษ - ปีแรก - 50551219 : ค่าบริหารทีมงานพิเศษ - 50551221 : โบนัสราย 3 งวด | Sheet :Reconcile Actual DATA | 1. Log in เข้าระบบ NBS : acc1 2. เลือกเมนู : ระบบงาน Back Office > ระบบ Enterprise Data Warehouse > ระบบ Enterprise Data Warehouse 3. เลือกเมนู : Reconcile Data > ปรับปรุงรายการทางบัญชี -> ระบุเงื่อนไขการประมวลผล -> กดปุ่ม ประมวลผล | 1. รายงาน R06ACC : Sheet Reconcile Actual DATA - กรณี GL Code : 50551218, 50551219, 50551221 หาก Cost Center เป็น 830044 และขึ้นต้นด้วย 1 ถึง 7 จะไม่ใช้ออกรายงาน นอกนั้นประมวลผลตามปกติ |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-07-02
| TC-R06-20 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R06 - Unit Link Products [ULP] Commission override VFA | Functional (Happy Path) |  | Sheet : Adjustment Posting | 1. Log in เข้าระบบ NBS : acc1 2. เลือกเมนู : ระบบงาน Back Office > ระบบ Enterprise Data Warehouse > ระบบ Enterprise Data Warehouse 3. เลือกเมนู : Reconcile Data > ปรับปรุงรายการทางบัญชี -> ระบุเงื่อนไขการประมวลผล -> กดปุ่ม ประมวลผล | 1. รายงาน R06ACC : Sheet Adjustment Posting - GL Code 50551218, 50551219, 50551221 หาก Cost Center เป็น 830044 และขึ้นต้นด้วย 1 ถึง 7 จะไม่ใช้ออกรายงาน นอกนั้นประมวลผลตามปกติ |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-07-02
รายงาน R06 (ฝ่ายคณิตศาสตร์)
| TC-R06-21 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R06 - Unit Link Products [ULP] Commission override VFA | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบกรณียัง ไม่ยกเลิก เงื่อนไขตรวจสอบหาก Cost Center เป็น 830044 และขึ้นต้นด้วย 1 ถึง 7 ของ GL Code ด้านล่าง - 50551218 : ค่าบริหารทีมงานพิเศษ - ปีแรก - 50551219 : ค่าบริหารทีมงานพิเศษ - 50551221 : โบนัสราย 3 งวด |  | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. รายงาน R06 - กรณี GL Code : 50551218, 50551219, 50551221 หาก Cost Center เป็น 830044 และขึ้นต้นด้วย 1 ถึง 7 จะไม่ใช้ออกรายงาน นอกนั้นประมวลผลตามปกติ |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-07-02
กรณี GL Code 50551218, 50551219, 50551221 ยกเลิก เงื่อนไขตรวจสอบ 'หาก Cost Center เป็น 830044 และขึ้นต้นด้วย 1 ถึง 7 โดยเริ่มใช้ใน Period 2027/01
รายงาน R06ACC (ฝ่ายบัญชี)
| TC-R06-22 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R06 - Unit Link Products [ULP] Commission override VFA | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบกรณี ยกเลิก เงื่อนไขตรวจสอบหาก Cost Center เป็น 830044 และขึ้นต้นด้วย 1 ถึง 7 ของ GL Code ด้านล่าง โดยเริ่มใช้ใน Period 2027/01 - 50551218 : ค่าบริหารทีมงานพิเศษ - ปีแรก - 50551219 : ค่าบริหารทีมงานพิเศษ - 50551221 : โบนัสราย 3 งวด | Sheet :Reconcile Actual DATA | 1. Log in เข้าระบบ NBS : acc1 2. เลือกเมนู : ระบบงาน Back Office > ระบบ Enterprise Data Warehouse > ระบบ Enterprise Data Warehouse 3. เลือกเมนู : Reconcile Data > ปรับปรุงรายการทางบัญชี -> ระบุเงื่อนไขการประมวลผล -> กดปุ่ม ประมวลผล | 1. รายงาน R06ACC : Sheet Reconcile Actual DATA - กรณี GL Code 50551218, 50551219, 50551221 หาก Cost Center เป็น 830044 และขึ้นต้นด้วย 1 ถึง 7 จะให้ออกรายงานได้ |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-07-02
| TC-R06-23 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R06 - Unit Link Products [ULP] Commission override VFA | Functional (Happy Path) |  | Sheet : Adjustment Posting | 1. Log in เข้าระบบ NBS : acc1 2. เลือกเมนู : ระบบงาน Back Office > ระบบ Enterprise Data Warehouse > ระบบ Enterprise Data Warehouse 3. เลือกเมนู : Reconcile Data > ปรับปรุงรายการทางบัญชี -> ระบุเงื่อนไขการประมวลผล -> กดปุ่ม ประมวลผล | 1. รายงาน R06ACC : Sheet Adjustment Posting - GL Code 50551218, 50551219, 50551221 หาก Cost Center เป็น 830044 และขึ้นต้นด้วย 1 ถึง 7 จะออกรายงานตามปกติ |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-07-02
รายงาน R06 (ฝ่ายคณิตศาสตร์)
| TC-R06-24 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R06 - Unit Link Products [ULP] Commission override VFA | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบกรณี ยกเลิก เงื่อนไขตรวจสอบหาก Cost Center เป็น 830044 และขึ้นต้นด้วย 1 ถึง 7 ของ GL Code ด้านล่าง - 50551218 : ค่าบริหารทีมงานพิเศษ - ปีแรก - 50551219 : ค่าบริหารทีมงานพิเศษ - 50551221 : โบนัสราย 3 งวด |  | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. รายงาน R06 - GL Code 50551218, 50551219, 50551221 หาก Cost Center เป็น 830044 และขึ้นต้นด้วย 1 ถึง 7 จะออกรายงานตามปกติ |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-07-02
| รายการ R02 - Ordinary Products [OP] Commission override GMM |  |  |  | Process การประมวลผลข้อมูลออกรายงาน R02
กรณี GL Code 50551218, 50551219, 50551221 ยังไม่ยกเลิก เงื่อนไขตรวจสอบ 'หาก Cost Center เป็น 830044 และขึ้นต้นด้วย 1 ถึง 7
รายงาน R02ACC (ฝ่ายบัญชี)
| TC-R02-01 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R02 - Ordinary Products [OP] Commission override GMM | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบกรณียัง ไม่ยกเลิก เงื่อนไขตรวจสอบหาก Cost Center เป็น 830044 และขึ้นต้นด้วย 1 ถึง 7 ของ GL Code ด้านล่าง - 50551218 : ค่าบริหารทีมงานพิเศษ - ปีแรก - 50551219 : ค่าบริหารทีมงานพิเศษ - 50551221 : โบนัสราย 3 งวด | Sheet :Reconcile Actual DATA | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. รายงาน R02ACC : Sheet Reconcile Actual DATA - GL Code 50551218, 50551219, 50551221 หาก Cost Center เป็น 830044 และขึ้นต้นด้วย 1 ถึง 7 จะให้ออกรายงานได้ | Ref : ED202601170006 Accounting Date : 2026-01-17 Ref : ED202601180004 Accounting Date : 2026-01-18 | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-06-26
| TC-R02-02 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R02 - Ordinary Products [OP] Commission override GMM | Functional (Happy Path) |  | Sheet : Adjustment Posting | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. รายงาน R02ACC : Sheet Adjustment Posting - GL Code 50551218, 50551219, 50551221 หาก Cost Center เป็น 830044 และขึ้นต้นด้วย 1 ถึง 7 จะไม่ใช้ออกรายงาน นอกนั้นประมวลผลตามปกติ |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-06-26
| TC-R02-03 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R02 - Ordinary Products [OP] Commission override GMM | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบ Reconcile รายงาน R02ACC (ฝ่ายบัญชี) กับ Free Template |  | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. สามารถ Reconcile รายงาน R02ACC (ฝ่ายบัญชี) กับ Free Template ได้จำนวนเงินเท่ากัน |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-06-26
| TC-R02-04 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R02 - Ordinary Products [OP] Commission override GMM | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบ Reconcile รายงาน R02ACC (ฝ่ายบัญชี) กับ รายงาน R02 (ฝ่ายคณิตศาสตร์) |  | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. สามารถ Reconcile รายงาน R02ACC (ฝ่ายบัญชี) กับ R02 (ฝ่ายคณิตศาสตร์) ได้จำนวนเงินเท่ากัน |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-06-26
รายงาน R02 (ฝ่ายคณิตศาสตร์)
| TC-R02-05 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R02 - Ordinary Products [OP] Commission override GMM | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบรายงาน R02 |  | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. รายงาน R02 : แสดงข้อมูลกรมธรรม์มาแสดงครบถ้วนถูกต้อง | Ref : ED202601170006 Accounting Date : 2026-01-17 Ref : ED202601180004 Accounting Date : 2026-01-18 | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-06-26
| TC-R02-06 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R02 - Ordinary Products [OP] Commission override GMM | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบ Reconcile รายงาน R02 (ฝ่ายคณิตศาสตร์) กับ Free Template |  | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. สามารถ Reconcile รายงาน R02 (ฝ่ายคณิตศาสตร์) กับ Free Template ได้จำนวนเงินเท่ากัน |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-06-26
| TC-R02-07 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R02 - Ordinary Products [OP] Commission override GMM | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบ Reconcile รายงาน OnePageSummary R02ACC (ฝ่ายบัญชี) กับ รายงาน OnePageSummary R02 (ฝ่ายคณิตศาสตร์) |  |  | 1. สามารถ Reconcile รายงาน OnePageSummary R02ACC (ฝ่ายบัญชี) กับ OnePageSummary R02 (ฝ่ายคณิตศาสตร์) ได้จำนวนเงินเท่ากัน |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-06-26
กรณี GL Code 50551218, 50551219, 50551221 ยกเลิก เงื่อนไขตรวจสอบ 'หาก Cost Center เป็น 830044 และขึ้นต้นด้วย 1 ถึง 7 โดยเริ่มใช้ใน Period 2027/01
รายงาน R02ACC (ฝ่ายบัญชี)
| TC-R02-08 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R02 - Ordinary Products [OP] Commission override GMM | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบกรณี ยกเลิก เงื่อนไขตรวจสอบหาก Cost Center เป็น 830044 และขึ้นต้นด้วย 1 ถึง 7 ของ GL Code ด้านล่าง โดยเริ่มใช้ใน Period 2027/01 - 50551218 : ค่าบริหารทีมงานพิเศษ - ปีแรก - 50551219 : ค่าบริหารทีมงานพิเศษ - 50551221 : โบนัสราย 3 งวด | Sheet :Reconcile Actual DATA | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. รายงาน R02ACC : Sheet Reconcile Actual DATA - GL Code 50551218, 50551219, 50551221 หาก Cost Center เป็น 830044 และขึ้นต้นด้วย 1 ถึง 7 จะไม่ใช้ออกรายงาน นอกนั้นประมวลผลตามปกติ |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-06-29
| TC-R02-09 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R02 - Ordinary Products [OP] Commission override GMM | Functional (Happy Path) |  | Sheet : Adjustment Posting | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. รายงาน R02ACC : Sheet Adjustment Posting - GL Code 50551218, 50551219, 50551221 หาก Cost Center เป็น 830044 และขึ้นต้นด้วย 1 ถึง 7 จะออกรายงานตามปกติ |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-06-29
| TC-R02-10 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R02 - Ordinary Products [OP] Commission override GMM | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบ Reconcile รายงาน R02ACC (ฝ่ายบัญชี) กับ Free Template |  | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. สามารถ Reconcile รายงาน R02ACC (ฝ่ายบัญชี) กับ Free Template ได้จำนวนเงินเท่ากัน |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-06-29
| TC-R02-11 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R02 - Ordinary Products [OP] Commission override GMM | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบ Reconcile รายงาน R02ACC (ฝ่ายบัญชี) กับ รายงาน R06 (ฝ่ายคณิตศาสตร์) |  | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. สามารถ Reconcile รายงาน R02ACC (ฝ่ายบัญชี) กับ R05 (ฝ่ายคณิตศาสตร์) ได้จำนวนเงินเท่ากัน |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-06-29
รายงาน R02 (ฝ่ายคณิตศาสตร์)
| TC-R02-12 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R02 - Ordinary Products [OP] Commission override GMM | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบรายงาน R02 |  | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. รายงาน R06 : แสดงข้อมูลกรมธรรม์มาแสดงครบถ้วนถูกต้อง |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-06-29
| TC-R02-13 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R02 - Ordinary Products [OP] Commission override GMM | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบ Reconcile รายงาน R02 (ฝ่ายคณิตศาสตร์) กับ Free Template |  | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. สามารถ Reconcile รายงาน R02 (ฝ่ายคณิตศาสตร์) กับ Free Template ได้จำนวนเงินเท่ากัน |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-06-29
| TC-R02-14 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R02 - Ordinary Products [OP] Commission override GMM | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบ Reconcile รายงาน OnePageSummary R02ACC (ฝ่ายบัญชี) กับ รายงาน OnePageSummary R02 (ฝ่ายคณิตศาสตร์) |  |  | 1. สามารถ Reconcile รายงาน OnePageSummary R02ACC (ฝ่ายบัญชี) กับ OnePageSummary R02 (ฝ่ายคณิตศาสตร์) ได้จำนวนเงินเท่ากัน |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-06-29
กรณี GL Code 50551218, 50551219, 50551221 ยังไม่ยกเลิก เงื่อนไขตรวจสอบ 'หาก Cost Center เป็น 830044 และขึ้นต้นด้วย 1 ถึง 7 กรณี Cost Center เป็น 930044 จะต้องแสดงในรายงาน
รายงาน R02ACC (ฝ่ายบัญชี)
| TC-R02-15 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R02 - Ordinary Products [OP] Commission override GMM | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบกรณียัง ไม่ยกเลิก เงื่อนไขตรวจสอบหาก Cost Center เป็น 830044 และขึ้นต้นด้วย 1 ถึง 7 ของ GL Code ด้านล่าง - 50551218 : ค่าบริหารทีมงานพิเศษ - ปีแรก - 50551219 : ค่าบริหารทีมงานพิเศษ - 50551221 : โบนัสราย 3 งวด ทดสอบกรณี Cost Center = 930044 | Sheet :Reconcile Actual DATA | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. รายงาน R02ACC : Sheet Reconcile Actual DATA - GL Code 50551218, 50551219, 50551221 หาก Cost Center เป็น 830044 และขึ้นต้นด้วย 1 ถึง 7 จะให้ออกรายงานได้ | Ref : ED202601170006 Accounting Date : 2026-01-17 Ref : ED202601180004 Accounting Date : 2026-01-18 | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-06-29
| TC-R02-16 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R02 - Ordinary Products [OP] Commission override GMM | Functional (Happy Path) |  | Sheet : Adjustment Posting | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. รายงาน R02ACC : Sheet Adjustment Posting - GL Code 50551218, 50551219, 50551221 หาก Cost Center เป็น 830044 และขึ้นต้นด้วย 1 ถึง 7 จะไม่ใช้ออกรายงาน นอกนั้นประมวลผลตามปกติ |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-06-29
| TC-R02-17 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R02 - Ordinary Products [OP] Commission override GMM | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบ Reconcile รายงาน R02ACC (ฝ่ายบัญชี) กับ Free Template |  | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. สามารถ Reconcile รายงาน R02ACC (ฝ่ายบัญชี) กับ Free Template ได้จำนวนเงินเท่ากัน |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-06-29
| TC-R02-18 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R02 - Ordinary Products [OP] Commission override GMM | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบ Reconcile รายงาน R02ACC (ฝ่ายบัญชี) กับ รายงาน R02 (ฝ่ายคณิตศาสตร์) |  | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. สามารถ Reconcile รายงาน R02ACC (ฝ่ายบัญชี) กับ R02 (ฝ่ายคณิตศาสตร์) ได้จำนวนเงินเท่ากัน |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-06-29
รายงาน R02 (ฝ่ายคณิตศาสตร์)
| TC-R02-19 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R02 - Ordinary Products [OP] Commission override GMM | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบรายงาน R02 |  | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. รายงาน R02 : แสดงข้อมูลกรมธรรม์มาแสดงครบถ้วนถูกต้อง | Ref : ED202601170006 Accounting Date : 2026-01-17 Ref : ED202601180004 Accounting Date : 2026-01-18 | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-06-29
| TC-R02-20 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R02 - Ordinary Products [OP] Commission override GMM | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบ Reconcile รายงาน R02 (ฝ่ายคณิตศาสตร์) กับ Free Template |  | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. สามารถ Reconcile รายงาน R02 (ฝ่ายคณิตศาสตร์) กับ Free Template ได้จำนวนเงินเท่ากัน |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-06-29
| TC-R02-21 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R02 - Ordinary Products [OP] Commission override GMM | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบ Reconcile รายงาน OnePageSummary R02ACC (ฝ่ายบัญชี) กับ รายงาน OnePageSummary R02 (ฝ่ายคณิตศาสตร์) |  |  | 1. สามารถ Reconcile รายงาน OnePageSummary R02ACC (ฝ่ายบัญชี) กับ OnePageSummary R02 (ฝ่ายคณิตศาสตร์) ได้จำนวนเงินเท่ากัน |  | Feature Priority 1 | Medium | Passed | chutima.so | 2026-06-29
| รายการ R14 - Ordinary Products [OP] APL and PL GMM |  |  |  | Process การประมวลผลข้อมูลออกรายงาน R14
รายงาน R14ACC (ฝ่ายบัญชี)
| TC-R14-01 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R14 - Ordinary Products [OP] APL and PL GMM | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบ เพิ่มการดึง GL Code ของรายงาน R14ACC - 14522111 : ดอกเบี้ยค้างรับ - เงินกู้ประกันชีวิต - 14522112 : ดอกเบี้ยค้างรับ - เงินกู้ประกันชีวิตอัตโนมัติ - 14522113 : ดอกเบี้ยทบต้นค้างรับ - เงินกู้ประกันชีวิตอัตโนมัติ - 14522114 : ดอกเบี้ยทบต้นค้างรับ - เงินกู้ประกันชีวิต |  | 1. Log in เข้าระบบ NBS : acc1 2. เลือกเมนู : ระบบงาน Back Office > ระบบ Enterprise Data Warehouse > ระบบ Enterprise Data Warehouse 3. เลือกเมนู : Reconcile Data > ปรับปรุงรายการทางบัญชี -> ระบุเงื่อนไขการประมวลผล -> กดปุ่ม ประมวลผล | 1. รายงาน R14ACC : แสดงข้อมูล บัญชี และดึงข้อมูล GL Code มาแสดงครบถ้วนถูกต้อง - 14522111 : ดอกเบี้ยค้างรับ - เงินกู้ประกันชีวิต - 14522112 : ดอกเบี้ยค้างรับ - เงินกู้ประกันชีวิตอัตโนมัติ - 14522113 : ดอกเบี้ยทบต้นค้างรับ - เงินกู้ประกันชีวิตอัตโนมัติ - 14522114 : ดอกเบี้ยทบต้นค้างรับ - เงินกู้ประกันชีวิต |  |  | Medium | In Progress | chutima.so | 2026-07-02
| TC-R14-02 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R14 - Ordinary Products [OP] APL and PL GMM | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบการแสดง Disclosure Type ของรายงาน R14ACC กรณี GL Code เท่ากับ 14522111 , 14522112 , 14522113 , 14522114 | Sheet :Reconcile Actual DATA |  | 1. รายงาน R14ACC : Sheet Reconcile Actual DATA - แสดง Disclosure Type แสดงเป็นค่าว่าง |  |  | Medium | In Progress | chutima.so | 2026-07-02
| TC-R14-03 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R14 - Ordinary Products [OP] APL and PL GMM | Functional (Happy Path) |  | Sheet : Adjustment Posting |  | 1. รายงาน R14ACC : Sheet Adjustment Posting - แสดง Disclosure Type แสดงเป็นค่าว่าง |  |  | Medium | In Progress | chutima.so | 2026-07-02
| TC-R14-04 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R14 - Ordinary Products [OP] APL and PL GMM | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบการแสดง Plan Code ของรายงาน R14ACC กรณี GL Code เท่ากับ 14522111 , 14522112 , 14522113 , 14522114 | Sheet :Reconcile Actual DATA |  | 1. รายงาน R14ACC : Sheet Reconcile Actual DATA - แสดง Plan Code แสดงเป็นค่าว่าง |  |  | Medium | In Progress | chutima.so | 2026-07-02
| TC-R14-05 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R14 - Ordinary Products [OP] APL and PL GMM | Functional (Happy Path) |  | Sheet : Adjustment Posting |  | 1. รายงาน R14ACC : Sheet Adjustment Posting - แสดง Plan Code แสดงเป็นค่าว่าง |  |  | Medium | In Progress | chutima.so | 2026-07-02
| TC-R14-06 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R14 - Ordinary Products [OP] APL and PL GMM | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบการแสดง Disclosure Type ของรายงาน R14ACC กรณี GL Code ไม่เท่ากับ 14522111 , 14522112 , 14522113 , 14522114 | Sheet :Reconcile Actual DATA |  | 1. รายงาน R14ACC : Sheet Reconcile Actual DATA - แสดง Disclosure Type สามารถ Mapping ค่ามาแสดงได้ไม่เป็นค่าว่าง |  |  | Medium | In Progress | chutima.so | 2026-07-02
| TC-R14-07 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R14 - Ordinary Products [OP] APL and PL GMM | Functional (Happy Path) |  | Sheet : Adjustment Posting |  | 1. รายงาน R14ACC : Sheet Adjustment Posting - แสดง Disclosure Type สามารถ Mapping ค่ามาแสดงได้ไม่เป็นค่าว่าง |  |  | Medium | In Progress | chutima.so | 2026-07-02
| TC-R14-08 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R14 - Ordinary Products [OP] APL and PL GMM | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบการแสดง Plan Code ของรายงาน R14ACC กรณี GL Code ไม่เท่ากับ 14522111 , 14522112 , 14522113 , 14522114 | Sheet :Reconcile Actual DATA |  | 1. รายงาน R14ACC : Sheet Reconcile Actual DATA - แสดง Plan Code สามารถ Mapping ค่ามาแสดงได้ไม่เป็นค่าว่าง |  |  | Medium | In Progress | chutima.so | 2026-07-02
| TC-R14-09 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R14 - Ordinary Products [OP] APL and PL GMM | Functional (Happy Path) |  | Sheet : Adjustment Posting |  | 1. รายงาน R14ACC : Sheet Adjustment Posting - แสดง Plan Code สามารถ Mapping ค่ามาแสดงได้ไม่เป็นค่าว่าง |  |  | Medium | In Progress | chutima.so | 2026-07-02
| TC-R14-10 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R14 - Ordinary Products [OP] APL and PL GMM | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบการ Summary Adj.Posting ของรายงาน R14ACC | Sheet :Reconcile Actual DATA |  | 1. รายงาน R14ACC : Sheet Adjustment Posting - Summary Adj.Posting ให้รวม Adj.Posting ของ GL Code ที่เพิ่มใหม่ 14522111 , 14522112 , 14522113 , 14522114 |  |  | Medium | In Progress | chutima.so | 2026-07-02
| TC-R14-11 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R14 - Ordinary Products [OP] APL and PL GMM | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบ Reconcile รายงาน OnePageSummary R14ACC (ฝ่ายบัญชี) กับ รายงาน OnePageSummary R014 (ฝ่ายคณิตศาสตร์) |  |  | 1. สามารถ Reconcile รายงาน OnePageSummary R14ACC (ฝ่ายบัญชี) กับ OnePageSummary R14 (ฝ่ายคณิตศาสตร์) และ Free Template ได้จำนวนเงินเท่ากัน |  |  | Medium | In Progress | chutima.so | 2026-07-02
รายงาน R14 (ฝ่ายคณิตศาสตร์)
| TC-R14-12 | Enterprise Data Warehouse | รายการ R14 - Ordinary Products [OP] APL and PL GMM | Functional (Happy Path) | ตรวจสอบ การดึงข้อมูล GL Code ของรายงาน R14 - 14522111 : ดอกเบี้ยค้างรับ - เงินกู้ประกันชีวิต - 14522112 : ดอกเบี้ยค้างรับ - เงินกู้ประกันชีวิตอัตโนมัติ - 14522113 : ดอกเบี้ยทบต้นค้างรับ - เงินกู้ประกันชีวิตอัตโนมัติ - 14522114 : ดอกเบี้ยทบต้นค้างรับ - เงินกู้ประกันชีวิต |  | Path วางไฟล์รายงาน R \\10.40.24.246\edw\UAT\IFRS17\Report R | 1. รายงาน R14 : ไม่แสดงข้อมูลข้อมูล GL Code ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ - 14522111 : ดอกเบี้ยค้างรับ - เงินกู้ประกันชีวิต - 14522112 : ดอกเบี้ยค้างรับ - เงินกู้ประกันชีวิตอัตโนมัติ - 14522113 : ดอกเบี้ยทบต้นค้างรับ - เงินกู้ประกันชีวิตอัตโนมัติ - 14522114 : ดอกเบี้ยทบต้นค้างรับ - เงินกู้ประกันชีวิต |  |  | Medium | In Progress | chutima.so | 2026-07-02

## Redmine
Redmine: Tracker "Defect" |  | ตัวอย่างการระบุเงื่อนไข Where ใน Column C2 - กรณีต้องการหลายค่า ให้ใช้คำสั่ง matches เช่น tracker matches 'Defect¦Task' - กรณีต้องการหลาย UR หรือ หลายโครงการ ใช้คำสั่ง เช่น ตัวอย่างทำ 4 UR พร้อมๆกัน project matches '.*UR 20250098.*¦.*UR 20250127.*¦.*UR 20250137.*¦.*UR 20250096.*'
เงื่อนไขการดึงข้อมูล Redmine |  | where tracker = 'Defect' and phase='SIT' and project ='UR 20260041 - R13 Expense allocation Improvement'
id | project | tracker | status | priority | author | assigned_to | parent | subject | description | start_date | due_date | done_ratio | is_private | estimated_hours | total_estimated_hours | spent_hours | total_spent_hours | created_on | updated_on | closed_on | root_cause | application | screen | phase
#REF!

## Test Data
Test Data

## Var
SIT | Test Status | Test Status Description | Issue Status | Yes/No | Root Cause | Root Cause Issue Type | Root Cause Category | Holiday | Holiday Description | Test Execution Order | Objective | Feature Priority | Test Cases Priority | Application | Feature | Feature Priority | Test Case Type | Test Case Type Definition | Test Cases Priority
Development | Not Ready for Test | Not Ready for Test = ส่วนที่ไม่พร้อมทดสอบ | Not Start | Yes | Under Investigated | Under Investigated | Under Investigated | 2024-01-01 | วันขึ้ึ้นปีใหม่ | 1 | "หัวใจของระบบต้องรอด": ยืนยันว่าฟังก์ชันหลัก (Happy Path), ความปลอดภัย (Security), การเชื่อมต่อ (Integration) และสูตรคำนวณทางธุรกิจ (Business Logic) ของฟีเจอร์สำคัญที่สุดทำงานถูกต้อง 100% | Feature Priority 1 | High | Enterprise Data Warehouse | รายการ R05 - Unit Link Products [ULP] Premium Receipt VFA | Feature Priority 1 | Functional (Happy Path) | การทำงานหลักตามขั้นตอนปกติที่ผู้ใช้ต้องทำให้สำเร็จ | High
SIT | Not Start | Not Start = ยังไม่เริ่มทดสอบ | In Progress | No | Requirement Change | Change Request | Requirement | 2024-01-02 | ชดเชยวันสิ้นปี (วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566) | 2 | "ฟีเจอร์หลักต้องแม่นยำและเสถียร": ตรวจสอบการจัดการเมื่อเกิดข้อผิดพลาด (Negative Test), รูปแบบข้อมูล (Input Validation), ความเร็ว (Performance) และการรองรับผู้ใช้ (Load) ของฟีเจอร์หลัก | Feature Priority 1 | Medium |  | รายการ R06 - Unit Link Products [ULP] Commission override VFA | Feature Priority 1 | Security | การตรวจสอบสิทธิ์เข้าใช้งานและความปลอดภัยของข้อมูล | High
UAT | In Progress | In Progress = อยู่ระหว่างการทดสอบ | Pending |  | Missing Requirement | Change Request | Requirement | 2024-02-26 | ชดเชยวันมาฆบูชา (วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567) | 3 | "ระบบเสริมพื้นฐานต้องผ่าน": ตรวจสอบการทำงานหลักตามขั้นตอนปกติ (Happy Path) และความปลอดภัยของฟีเจอร์สนับสนุนที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าทำงานร่วมกับระบบหลักได้ | Feature Priority 2 | High |  | รายการ R02 - Ordinary Products [OP] Commission override GMM | Feature Priority 1 | Integration | การเชื่อมต่อรับส่งข้อมูลระหว่างระบบหรือ API | High
Go-live | Pending | Pending = ไม่สามารถทดสอบต่อได้ | Completed |  | Incorrect Specification | Bug | Design | 2024-04-08 | ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567) | 4 | "ระบบเสริมต้องเสถียร": ทดสอบการดักจับข้อผิดพลาด (Negative) และความถูกต้องของข้อมูล (Input Validation) ในฟีเจอร์สนับสนุน เพื่อลดความเสี่ยงของข้อมูลผิดเพี้ยน | Feature Priority 2 | Medium |  | รายการ R14 - Ordinary Products [OP] APL and PL GMM | Feature Priority 1 | Business Logic | การคำนวณและเงื่อนไขตามกฎธุรกิจ (เช่น สูตรภาษี, ส่วนลด) | High
| Failed | Failed = ผลการทดสอบไม่ผ่าน | Deferred |  | Application Defect | Bug | Development | 2024-04-15 | วันสงกรานต์ | 5 | "ความสวยงามของระบบหลัก": ตรวจสอบ UI/UX และการแสดงผลตามอุปกรณ์ (Compatibility) ของฟีเจอร์ที่คนใช้งานบ่อย เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้ | Feature Priority 1 | Low |  |  | Feature Priority 2 | Negative Test | การจัดการของระบบเมื่อเกิดข้อผิดพลาด (เช่น ใส่ข้อมูลผิดแล้วระบบต้องไม่ค้าง) | Medium
| Passed with Condition | Passed with Condition = ผลการทดสอบผ่านแบบมีเงื่อนไข |  |  | Configuration Defect | Bug | Development | 2024-04-16 | ชดเชยวันสงกรานต์ (วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 และ วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567) | 6 | "ความสมบูรณ์ของระบบเสริม": ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดวางหน้าจอและภาษา (Localization) ของฟีเจอร์สนับสนุน | Feature Priority 2 | Low |  |  |  | Input Validation | การตรวจสอบรูปแบบข้อมูลพื้นฐาน (เช่น รูปแบบ Email, เบอร์โทร) | Medium
| Passed | Passed = ผลการทดสอบผ่าน |  |  | Missing Standard Practices | Bug | Development | 2024-05-01 | วันแรงงานแห่งชาติ | 7 | "ฟังก์ชันเสริมทำงานถูกต้อง": ตรวจสอบการทำงานเบื้องต้นของฟีเจอร์ส่วนเสริมที่มีคนใช้งานน้อย | Feature Priority 3 | High |  |  |  | Performance | ความเร็วในการโหลดหน้าจอทั่วไป (Response Time) ต้องไม่ช้าเกินไปจนผู้ใช้เลิกใช้ | Medium
| Cancelled | Cancelled = ยกเลิกการทดสอบ |  |  | Performance Issue | Bug | Development | 2024-05-06 | ชดเชยวันฉัตรมงคล (วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567) | 8 | "ความเสถียรของฟังก์ชันเสริม": เก็บเคส Negative และ Validation ของฟีเจอร์ส่วนเสริมตามเวลาที่เหลือ | Feature Priority 3 | Medium |  |  |  | Load | ระบบรองรับคนจำนวนมากเข้าใช้งานพร้อมกัน | Medium
[5 empty] | UI/UX | Bug | Development | 2024-05-22 | วันวิสาขบูชา | 9 | "เก็บรายละเอียดส่วนสุดท้าย": ตรวจสอบ UI/UX ของฟีเจอร์ส่วนเสริมเพื่อความเป๊ะของระบบในภาพรวม | Feature Priority 3 | Low |  |  |  | UI/UX | ความถูกต้องของการจัดวางหน้าจอ สี ฟอนต์ และความง่ายในการใช้งาน | Low
[5 empty] | Question/Misunderstanding | Question | Testing | 2024-06-03 | วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | [7 empty] | Compatibility | Compatibility: การแสดงผลตามอุปกรณ์ | Low
[5 empty] | Incorrect Test Data | Question | Testing | 2024-07-22 | ชดเชยวันอาสาฬหบูชา (วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567)
[5 empty] | Environment Issue | Question | Testing | 2024-07-29 | ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567)
[5 empty] | Production Issue | Production Issue | Production Issue | 2024-08-12 | วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
[5 empty] | Production Data | Production Issue | Production Issue | 2024-10-14 | ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2567)
[8 empty] | 2024-12-23 | วันปิยมหาราช
[8 empty] | 2024-12-05 | วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
[8 empty] | 2024-12-10 | วันรัฐธรรมนูญ
[8 empty] | 2024-12-31 | วันสิ้นปี
[8 empty] | 2025-01-01 | วันขึ้นปีใหม่
[8 empty] | 2025-02-12 | วันมาฆบูชา
[8 empty] | 2025-04-07 | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
[8 empty] | 2025-04-14 | วันสงกรานต์
[8 empty] | 2025-04-15 | วันสงกรานต์
[8 empty] | 2025-05-01 | วันแรงงานแห่งชาติ
[8 empty] | 2025-05-05 | วันฉัตรมงคล
[8 empty] | 2025-05-12 | วันวิสาขบูชา
[8 empty] | 2025-06-02 | วันหยุดพิเศษ
[8 empty] | 2025-06-03 | วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
[8 empty] | 2025-07-10 | วันอาสาฬหบูชา
[8 empty] | 2025-07-28 | วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
[8 empty] | 2025-08-11 | วันหยุดพิเศษ
[8 empty] | 2025-08-12 | วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
[8 empty] | 2025-10-13 | วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
[8 empty] | 2025-10-23 | วันปิยมหาราช
[8 empty] | 2025-12-05 | วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
[8 empty] | 2025-12-10 | วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
[8 empty] | 2026-01-01 | วันขึ้นปีใหม่
[8 empty] | 2026-01-02 | วันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
[8 empty] | 2026-03-03 | วันมาฆบูชา
[8 empty] | 2026-04-06 | วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
[8 empty] | 2026-04-13 | วันสงกรานต์
[8 empty] | 2026-04-14 | วันสงกรานต์
[8 empty] | 2026-04-15 | วันสงกรานต์
[8 empty] | 2026-05-01 | วันแรงงานแห่งชาติ
[8 empty] | 2026-05-04 | วันฉัตรมงคล
[8 empty] | 2026-06-01 | วันวิสาขบูชา
[8 empty] | 2026-06-03 | วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
[8 empty] | 2026-07-28 | วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
[8 empty] | 2026-07-29 | วันอาสาฬหบูชา
[8 empty] | 2026-08-12 | วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
[8 empty] | 2026-10-13 | วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
[8 empty] | 2026-10-23 | วันปิยมหาราช
[8 empty] | 2026-12-07 | วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
[8 empty] | 2026-12-10 | วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
[8 empty] | 2026-12-31 | วันสิ้นปี