## Project Cost Estimation
Project Cost Estimation
Project No | 20240278
Project Name | Marketing Campaign Management Platform
Complexity Level | Medium | [5 empty] | Template Version
Require Penetration Test | No | [5 empty] | 3.6
Estimated Project Cost | 2026 | 2027 | Year 3 | Year 4 | Year 5 | Total | Responsible By
One-Time Cost (Incremental)
IT Infrastructure | [5 empty] | 0
- Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IT Infra
SIT/UAT | [5 empty] | 0 | IT Infra
Production | [5 empty] | 0 | IT Infra
- Service Fee (3rd Party Component) | [5 empty] | 0 | IT
- Data Communication/Network | [5 empty] | 0 | IT Infra
File Share Storage | [5 empty] | 0 | IT
IT Resources | [5 empty] | 0
- IT Development (SA, Dev, QA) | 1583000 |  |  |  |  | 1583000 | IT
- Others (Please specify) | [5 empty] | 0
Total One-Time Cost (Baht) | 1583000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583000
Recurring Cost |  | 12 | 12 | 12 | 12
Cloud (Server Sizing) budget growth 5%/year |  | 1.05 | 1.1 | 1.15 | 1.2
- Application Maintenance | [5 empty] | 0 | IT Infra
- Infrastructure Support | [5 empty] | 0 | IT Infra
- Hardware (Lease) | 92000 | 370000 | 390000 | 410000 | 420000 | 1682000 | IT Infra
SIT/UAT | 68437.2 | 218947.68 | 229373.76 | 239799.84 | 250225.92 | 1006784.4 | IT Infra
Production | 23540 | 148302 | 155364 | 162426 | 169488 | 659120 | IT Infra
- Vendor Software Maintenance | [5 empty] | 0
- File Share Storage (MA 25% on Storage) | [5 empty] | 0 | IT
- Others (Penetration Testing) |  | 139100 |  |  |  | 139100 | IT
Total Recurring Cost (Baht) | 91977.2 | 506349.68 | 384737.76 | 402225.84 | 419713.92 | 1805004.4
Total Estimated Project Cost Estimation (Baht) | 1674977.2 | 506349.68 | 384737.76 | 402225.84 | 419713.92 | 3388004.4

## Development Effort
Development Effort
| Task | Release | Note | Part | System | Estimated BA Effort (Man-Day) | Estimated BA Effort (Man-Day) - AI | Estimated SA Effort (Man-Day) | Estimated SA Effort (Man-Day) - AI | Estimated Developer Effort (Man-Day) | Estimated Developer Effort (Man-Day) - AI | Estimated QA Effort (Man-Day) | Estimated QA Effort (Man-Day) -AI | Impact Existing System (รวม EDW และ IFRS17) | Impact Existing System (รวม EDW และ IFRS17) -AI | Require New System
1) | พัฒนา / ปรับระบบ |  | Diagram |  |  | 0 | 2 | 12 | 39.5 | 128.5 | 63 | 40.5 | 29 | 181 | 133.5
1 | Part Marketing Campaign Management | [5 empty] | 0 | 6 | 39 | 122.5 | 59.5 | 34.5 | 24 | 163 | 122.5
1.1 | กระบวนการนำเข้าข้อมูล |  |  | 1.1 |  |  | 0 | 6 | 26 | 72.5 | 29.5 | 11.5 | 13 | 90 | 68.5
1.1.1 | [A1.1>>A1.9]ข้อมูล Customer (Auto Daily) source DWH | 1 | SA: พี่ผึ้ง Dev: พี่เหมียว QA: พี่เล็ก | 1.1 |  | 0 | 0 |  | 4.25 | 5 | 4.25 | 0 | 0 | 5 | 8.5
1.1.1.1 | [A1.7] Batch Daily ดึงข้อมูลเข้า | 1 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.1 | ESB |  | 0 |  | 1 | 7 | 1 |  | 0 | 7 | 2
1.1.1.1.1 | พัฒนา ESB Polling Consumer สำหรับดึงข้อมูลจาก DWH ตามรอบ Daily Batch - Mapping ข้อมูลจาก DWH Format สำหรับส่งต่อให้ MCMP - กระบวนการจัดการ Data (เพื่อรองรับ Data ปริมาณมาก) - การแบ่งก้อนข้อมูลก่อนส่ง | 1 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.1 | ESB |  | 0 |  | 1 | 5 | 1 |  | 0 |  | 2
1.1.1.1.2 | จัดการ Error Handling & Retry - หากส่งก้อนไหนไม่ผ่าน ให้บันทึก Log - Email Notification แจ้งผลสรุป Success/Fail ของ Batch รายวัน - กระบวนการ Manual Batch | 1 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.1 | ESB |  | 0 |  | 1 | 2 | 1 |  | 0 |  | 2
1.1.1.2 | ออกแบบและสร้าง Duct Table (Landing Area) ใน MCMP เพื่อเป็นจุดพักข้อมูลก่อนกระจายเข้าตารางหลัก | 1 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.1 | MCMP |  | 0 |  | 0.5 | 2 | 0.5 |  | 0 |  | 1
1.1.1.3 | พัฒนากระบวนการ Update/Insert ข้อมูล | 1 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.1 | MCMP |  | 0 |  | 0.5 | 2 | 0.5 |  | 0 |  | 1
1.1.1.4 | DB Design: - ออกแบบตารางสำหรับจัดเก็บข้อมูล Customer | 1 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.1 | MCMP |  | 0 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0.25 | 0.5
1.1.2 | [A1.2>>A1.9] ข้อมูล Policy (Auto Daily) | 1 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.1 |  | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 9.25 | 2.75 | 0 | 0 | 9.25 | 6
1.1.2.1 | พัฒนากระบวนการนำเข้าข้อมูล Policy ที่ระบบ MCMP จากระบบ DWH (Solution ESB + Batch update ,insert ปกติ) Policy View Template MCM - esb ค้นหาข้อมูลกธ. searchpolicy สามัญ อุต pa ตรวจสอบ esb เดิมว่ามีอะไรต้องดึงเพิ่มบ้าง - esb ค้นหาข้อมูลกธ. UL - batch process ดึงข้อมูลกธ.ตามเงื่อนไข ที่มีผลบังคับ และ ไม่มีผลบังคับ ครอบคลุมทุกประเภทแบบประกัน ได้แก่ สามัญ, อุตสาหกรรม, PA, UL - batch daily - validate data - transform data - บันทึก ลง table - บันทึก log - email แจ้งผล - error handle | 1 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.1 | ESB | 0 | 0 |  | 2.5 | 7 | 1.5 |  | 0 | 7 | 4
1.1.2.2 | ออกแบบและสร้าง Duct Table (Landing Area) ใน MCMP เพื่อเป็นจุดพักข้อมูลก่อนกระจายเข้าตารางหลัก | 1 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.1 | MCMP |  | 0 |  | 0.5 | 2 | 1 |  | 0 |  | 1.5
1.1.2.3 | ออกแบบตารางสำหรับจัดเก็บข้อมูล Policy Policy View Template MCM | 1 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.1 | MCMP | 0 | 0 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0 |  | 0.5
1.1.3 | [A1.3>>A1.9] ข้อมูลลงทะเบียน Line Ocean Connect (Auto Daily) | 3 | SA: พี่จ๋า Dev: พี่อาร์ม QA: พี่กุ๊ก | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | msa-lineoa - Create New Table (เก็บข้อมูล Last Click) & Data Dict & Process insert (0.5) - Migrate lg_lineoa_menu_entry + ar_lg_lineoa_menu_entry (prepare script to PROD) (0.5) ESB - Dump table last click to staging (support) (0.25) - Query prepare data register & lastclick to new table dwconsol (0.5) - ESB Spec (0.25) | 3 | SA: พี่จ๋า Dev: พี่อาร์ม QA: พี่กุ๊ก | 1.1 | DWH |  | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 |  | 2 | 2.5 | 4.5
1.1.3.2 | Batch ดึงข้อมูลเข้า - สร้าง Polling Consumer ไปดึงข้อมูลจาก DWH - ทำ Data Transformation - ข้อมูลวิธีชำระ? ช่องทางการชำระเบี้ย วิธีการชำระเบี้ย - Mapping ข้อมูลจาก DWH Format สำหรับส่งต่อให้ MCMP - กระบวนการจัดการ Data (เพื่อรองรับ Data ปริมาณมาก) - การแบ่งก้อนข้อมูลก่อนส่ง - จัดการ Error Handling (เช่น ถ้าส่งก้อนที่ 3 ไม่ผ่าน ให้บันทึก Log และ Retry ใหม่) - เงื่อนไขการกวาดข้อมูลเข้าระบบ - status ต่างๆในการซ่อมข้อมูล | 3 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.1 | MCMP |  | 0 |  | 2 | 5 | 1 | 3 | 1.5 |  | 4.5
1.1.3.3 | ออกแบบตารางสำหรับจัดเก็บข้อมูล Line OA | 3 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.1 | MCMP |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - |  | 1
1.1.3.4 | ESB insert / update data ที่ MCMP | 3 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.1 | MCMP |  | 0 |  | 1.5 | 2 | 2 | - | - |  | 3.5
1.1.4 | [A1.4] ข้อมูล Case Management (ลูกค้าติดต่อ FB Inbox) (Auto Daily) | 3 | SA: พี่พงศ์ / พี่ผึ้ง Dev: พี่เหมียว / พี่เฟิร์ส QA: พี่ลิ้งค์ / พี่เล็ก | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Batch ดึงข้อมูลเข้า - สร้าง Polling Consumer ไปดึงข้อมูลจาก DWH - ทำ Data Transformation - ทำ Chunking เพื่อแบ่งส่งข้อมูลทีละก้อน - รับข้อมูลเป็น List/Array แล้วทำ INSERT ... ON CONFLICT เพื่อให้จบการทำงานในรอบเดียว - จัดการ Error Handling (เช่น ถ้าส่งก้อนที่ 3 ไม่ผ่าน ให้บันทึก Log และ Retry ใหม่) - เงื่อนไขการกวาดข้อมูลเข้าระบบ - status ต่างๆในการซ่อมข้อมูล - Update/Insert ข้อมูล | 3 | SA: พี่พงศ์ / พี่ผึ้ง Dev: พี่เหมียว / พี่เฟิร์ส QA: พี่ลิ้งค์ / พี่เล็ก | 1.1 | ESB |  | 0 |  | 2.5 | 5 | 1.5 |  | 0 |  | 4
1.1.4.1 | ออกแบบตารางสำหรับจัดเก็บข้อมูล Case Management | 3 | SA: พี่พงศ์ / พี่ผึ้ง Dev: พี่เหมียว / พี่เฟิร์ส QA: พี่ลิ้งค์ / พี่เล็ก | 1.1 | MCMP |  | 0 |  | 0.25 | 0.5 | 0.25 |  | 0 |  | 0.5
1.1.5 | [A1.5] ข้อมูล Activity & Campaign (ฺBZB- Ocean Club App) (Auto Daily) | 3 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1 | ระบบ ocean club gen csv file ตาม template | 3 | พี่กร , จ๋า | 1.1 | ocean club app |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0
1.1.5.2 | ออกแบบตารางสำหรับจัดเก็บข้อมูล BZB- Ocean Club App | 3 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.1 | MCMP |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - |  | 1
1.1.5.3 | Batch ดึงข้อมูลเข้า - Job (Scheduler) คอยตรวจสอบโฟลเดอร์ตามช่วงเวลาที่กำหนด - (Data Validation) เช่น หัวคอลัมน์ครบไหม, Format วันที่ถูกต้องไหม - ทำ Data Transformation - ทำ Chunking เพื่อแบ่งส่งข้อมูลทีละก้อน - รับข้อมูลเป็น List/Array แล้วทำ INSERT ... ON CONFLICT เพื่อให้จบการทำงานในรอบเดียว - จัดการ Error Handling (เช่น ถ้าส่งก้อนที่ 3 ไม่ผ่าน ให้บันทึก Log และ Retry ใหม่) - เงื่อนไขการกวาดข้อมูลเข้าระบบ - status ต่างๆในการซ่อมข้อมูล - step การซ่อมข้อมูล เมื่อเกิด error - update/insert ข้อมูล | 3 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.1 | ESB |  | 0 |  | 1.5 | 5 | 1.5 | 3 | 2 |  | 5
1.1.5.4 | ออกแบบตารางสำหรับจัดเก็บข้อมูล Activity & Campaign | 3 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.1 | MCMP |  | 0 |  | 0.25 | 0.5 | 0.25 |  | 0 |  | 0.5
1.1.6 | [A1.6] ข้อมูล Google Analytic 4 (Auto) | 1 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 4 | 16 | 8.5 | 3 | 4 | 19 | 16.5
1.1.6.1 | พัฒนา ESB เพื่อทำ Access Token เพื่อใช้งาน api ดึงข้อมูลขจาก google analytic - พัฒนา Logic ให้ ESB สามารถนำ JSON Key ไปแลกเป็น Access Token จาก Google Auth Server | 1 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.1 | MCMP |  | 0 |  | 1 | 3 | 3 |  | 0 |  | 4
1.1.6.2 | พัฒนา ESB ดึงข้อมูลผ่าน API - เขียน XML/JSON Payload เพื่อเรียก API โดยระบุ Dimensions: userId (สำคัญที่สุด), sessionSource, sessionMedium, sessionCampaign - พัฒนาการวนลูป (Loop) ใน ESB โดยใช้ limit และ offset เพื่อดึงข้อมูลให้ครบทุกหน้า (กรณีข้อมูล UTM มีปริมาณมากกว่า 100,000 แถว) - Quota Management: ใส่ Logic "Retry with Delay" กรณีที่ยิง API ถี่เกินไปจนติด Quota Limit ของ Google | 1 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.1 | MCMP |  | 0 |  | 1 | 3 | 3 |  | 0 | 3 | 4
1.1.6.3 | batch บันทึกข้อมูล - Job (Scheduler) ดึงข้อมูลตามรอบ - Data Transformation: แปลงผลลัพธ์จาก Google API (ซึ่งมาเป็นแถวและคอลัมน์ในรูปแบบ JSON) ให้เป็น SQL Insert Statement - Upsert Execution: ใช้คำสั่ง SQL ON CONFLICT (customer_id) DO UPDATE เพื่อให้ MCMP เก็บค่า UTM ล่าสุดของลูกค้าคนนั้นๆ เสมอ ***ตรวจสอบว่าใน GA4 มีการส่ง User_ID (ซึ่งตรงกับ Customer_ID ใน CIS/DWH) หรือไม่ ถ้าไม่มี ข้อมูล UTM จะเอามาผูกกับรายชื่อลูกค้าใน MCMP ไม่ได้ | 1 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.1 | MCMP |  | 0 |  | 1 | 5 | 1.5 | 3 | 4 |  | 6.5
1.1.6.4 | ออกแบบและจัดเตรียมฐานข้อมูล (Database Design) ใน MCMP เพื่อรองรับข้อมูล UTM (เช่นตาราง customer_utm_attribution) - โดยต้องกำหนด Data Type ให้เหมาะสมกับข้อมูลที่ดึงมา (Source, Medium, Campaign, Content). - พร้อมทำ Indexing และ Staging Table เพื่อรองรับ Query ข้อมูลปริมาณมาก - กำหนด customer_id (หรือ user_id) เป็น Unique Key เพื่อรองรับการทำ ON CONFLICT และทำ Index ในฟิลด์วันที่ (visit_date) เพื่อความเร็วในการ Query ย้อนหลัง - ออกแบบตารางพักข้อมูล (Staging/Duct Table) เพื่อรับข้อมูลดิบจาก ESB ก่อนจะทำการ Upsert เข้าตารางหลักของ MCMP เพื่อลดภาระของ Database - กำหนดอายุการเก็บข้อมูล (เช่น เก็บประวัติ UTM ย้อนหลัง 6 เดือน) และเขียน Script สำหรับลบข้อมูลที่หมดอายุ (Housekeeping) | 1 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.1 | MCMP |  | 0 |  | 1 | 5 | 1 | - | 0 |  | 2
1.1.7 | [A1.7] นำเข้าข้อมูล RFM Segment จาก Data Platform (Manual) | 1 | SA: พี่เจี๊ยบ Dev: พี่เฟิร์ส QA: พี่เล็ก | 1.1 |  |  | 0 | 6 | 10.5 | 14 | 9.5 | 6 | 7 | 26 | 27
1.1.7.1 | ปรับกระบวนการวางไฟล์คณิตศาสตร์เป็นกระบวนการ Auto วางไฟล์ ที่ Data Platform (S3) | 1 | SA: พี่เจี๊ยบ Dev: พี่เฟิร์ส QA: พี่เล็ก | 1.1 | Data Platform |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7.1.1 | 1. ปรับกระบวนการวาง File เป็นการ upload CSV ขึ้น S3 โดยให้ user upload ขึ้น S3 เองไม่ต้องผ่าน Helpdesk และให้ระบบนำ CSV เข้า DPF แบบอัตโนมัติ * ปัจจุบันทางคณิตศาสตร์แปลง CSV เป็น Parquet ให้ทาง Helpdesk นำเข้า DPF | 1 | SA: พี่เจี๊ยบ Dev: พี่เฟิร์ส QA: พี่เล็ก | 1.1 | Data Platform | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5
1.1.7.1.2 | 2. จัดทำ Dashboard สำหรับให้ Marketing user สามารถ Filter Criteria และดูข้อมูล customer segment ได้ โดยพัฒนาจาก Dashboard เดิมที่ทาง คณิตศาสตร์ POC ไว้ - ปรับ dataset ให้ใช้ 1 Target parquet file แทนการ query ตรงจาก ETL หลายๆ parquet file - พัฒนา dashboard จาก dashboard ที่ทาง ทีมคณิตศาสตร์ทำ POC *ปรับโครงสร้างการวาง file เพื่อให้ ESB (ใช้ permission เดิมของ ESB) | 1 | SA: พี่เจี๊ยบ Dev: พี่เฟิร์ส QA: พี่เล็ก | 1.1 | Data Platform | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8
1.1.7.1.3 | 3. จัดทำ File output สำหรับให้ ESB ดึงข้อมูลสำหรับ MCMP * Estimate จากการให้ export เป็น CSV แล้ววางไว้ที่ S3 | 1 | SA: พี่เจี๊ยบ Dev: พี่เฟิร์ส QA: พี่เล็ก | 1.1 | Data Platform | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 4.5
1.1.7.2 | พัฒนาหน้าจอสำหรับดึงไฟล์นำเข้าข้อมูล - รองรับฟังก์ชันดึงไฟล์นำเข้าไฟล์ Segment RFM | 1 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.1 | MCMP |  | 0 |  | 2 | 4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | 5
1.1.7.2.1 | พัฒนา ESB ดึงไฟล์ และประมวลผล Update ข้อมูล RFM Segment ราย customer ที่ระบบ MCMP - สร้าง Job สำหรับตรวจสอบไฟล์ใหม่ตามช่วงเวลา (Polling) - การอ่านไฟล์ CSV และแปลงข้อมูลเป็น Batch Object เพื่อเตรียมส่งเข้า Database - การ Validate ข้อมูล ก่อนจะเริ่มกระบวนการ Update - Error Handling กรณีไม่สำเร็จ | 1 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.1 | ESB |  | 0 |  | 1.5 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 5
1.1.17.2.2 | Design DB - ตารางเก็บ RFM Segment โดยเฉพาะ เช่น customer_rfm_segments - Columns: customer_id (PK), segment_name, r_score, f_score, m_score, updated_at. - สร้าง Index บนฟิลด์ segment_name เพื่อให้ Marketing User สามารถ Query/Filter กลุ่มเป้าหมายบนหน้าจอ Dashboard ได้รวดเร็ว. - สร้างตารางพักข้อมูล (Unlogged Table) เพื่อให้ ESB เทข้อมูลจากไฟล์ลงมาพักไว้ก่อนจะทำการ Update ตารางจริง (ลดปัญหา Lock แถวข้อมูล) - Update/Insert ข้อมูล | 1 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.1 | MCMP |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | - | - |  | 2
1.1.8 | [A1.8>>A1.11] นำเข้าข้อมูล Activity & Campaign | 3 | SA: พี่ผึ้ง Dev: พี่เหมียว QA: พี่เล็ก | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8.1 | [A1.8] นำเข้าข้อมูลจากระบบ CIS | 3 |  | 1.1
1.1.8.1.1 | พัฒนาหน้าจอสำหรับนำเข้าข้อมูล Activity & Campaign (Manual) โดยมีการกำหนด Template ไฟล์อ้างอิงตาม - Campaign โดยต้องมีการ Validate ข้อมูลนำเข้า 11 ฟิลด์ (Excel) - Activity โดยต้องมีการ Validate ข้อมูลนำเข้า 9 ฟิลด์ (Excel) โดยแสดงข้อความ Alert กรณีติด Validate | 3 | SA: พี่ผึ้ง Dev: พี่เหมียว QA: พี่เล็ก | 1.1 | CIS |  | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6
1.1.8.1.2 | พัฒนาหน้าจอแสดงรายการนำเข้าสำหรับสิทธิ์ Maker/Checker โดยรองรับฟังก์ชันต่อไปนี้ - บันทึก temp ข้อมูลนำเข้า - ลบบางรายการก่อน Submit ได้ - ฟังก์ชัน Submit นำเข้าข้อมูล โดยจะเป็นการส่งขออนุมัติทีม Operation เพื่ออนุมัติรายการนำเข้า | 3 | SA: พี่ผึ้ง Dev: พี่เหมียว QA: พี่เล็ก | 1.1 | CIS |  | 0 | 2 | 1 | 5 | 1.5 | 1 | 1 | 8 | 3.5
1.1.8.1.3 | พัฒนากระบวนการส่ง Email หลังกดปุ่ม Submit เพื่อเป็นการแจ้งขออนุมัตินำเข้าข้อมูลไปยังฝ่ายปฏิบัติการ | 3 | SA: พี่ผึ้ง Dev: พี่เหมียว QA: พี่เล็ก | 1.1 | CIS |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0.5 | 2 | 2
1.1.8.1.4 | พัฒนาหน้าจออนุมัติรายการนำเข้าสำหรับสิทธิ์ Operation โดยรองรับฟังก์ชันต่อไปนี้ - ฟังก์ชันสำหรับ View ข้อมูลนำเข้า - ฟังก์ชันอนุมัติ - ฟังก์ชันไม่อนุมัติ พร้อมระบุเหตุผล | 3 | SA: พี่ผึ้ง Dev: พี่เหมียว QA: พี่เล็ก | 1.1 | CIS |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 4 | 3
1.1.8.1.4.1 | กระบวนการบันทึกข้อมูลหลังการกดอนุมัติ | 3 | SA: พี่ผึ้ง Dev: พี่เหมียว QA: พี่เล็ก | 1.1 | CIS |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0.5 | 2 | 2
1.1.8.1.4.2 | Design DB และ Process | 3 | SA: พี่ผึ้ง Dev: พี่เหมียว QA: พี่เล็ก | 1.1 | CIS |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |  | - | 3 | 1.5
1.1.8.2 | กระบวนการนำเข้าข้อมูลที่ระบบ MCMP | 3 |  | 1.1
1.1.8.2.1 | Database Design & Schema Preparation (MCMP Side) - ตารางเพื่อจัดเก็บข้อมูลกิจกรรม เช่น campaign_activities โดยมีฟิลด์สำคัญ เช่น activity_id, customer_id, campaign_id, activity_type (เช่น Open, Click, Redeem), และ activity_timestamp - สร้าง Index บนคอลัมน์ customer_id และ activity_timestamp เพื่อให้ Marketing สามารถดึงข้อมูลไปทำ Segment หรือ Report ได้รวดเร็ว - ทำ Table Partitioning ตามรายเดือน กรณีปริมาณ Activity สูงมาก - สร้าง Duct Table เพื่อรองรับการนำเข้าข้อมูลแบบพักไว้ก่อนประมวลผล | 3 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.1 | MCMP |  | 0 |  | 1.5 | 1 | 1 | - | - |  | 2.5
| Batch ดึงข้อมูลเข้า - สร้าง Polling Consumer ไปดึงข้อมูลจาก DWH - ทำ Data Transformation - ทำ Chunking เพื่อแบ่งส่งข้อมูลทีละก้อน - รับข้อมูลเป็น List/Array แล้วทำ INSERT ... ON CONFLICT เพื่อให้จบการทำงานในรอบเดียว - จัดการ Error Handling (เช่น ถ้าส่งก้อนที่ 3 ไม่ผ่าน ให้บันทึก Log และ Retry ใหม่) - เงื่อนไขการกวาดข้อมูลเข้าระบบ - status ต่างๆในการซ่อมข้อมูล - Update/Insert ข้อมูล | 3 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.1 | MCMP |  | 0 |  | 1.5 | 5 | 3 | 3 | 2 |  | 6.5
1.1.9 | [A1.10] นำเข้าข้อมูลไฟล์ Staff (เลขปชชที่ผ่านการ Hash SHA-256) ที่ระบบ MCMP Staff & Agent Template MCM | 3 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.9.1 | พัฒนาหน้าจอสำหรับ Upload ไฟล์ Staff - ปุ่ม Browse ไฟล์ และการแสดงสถานะการ Upload (เช่น Progress Bar) - การ Validate ไฟล์ (ไฟล์ .xlsx เท่านั้น และขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB) - พัฒนาตารางแสดงข้อมูลสรุปรายการนำเข้า วันที่นำเข้า, ชื่อไฟล์, ผู้นำเข้า, สถานะข้อมูล, จำนวนรายการ, ผู้ดำเนินการ - พัฒนาส่วนการแสดงผลเมื่อ Upload ไม่สำเร็จ (Error Handling) | 3 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.1 | MCMP |  | 0 |  | 1 | 4 | 2 | 2.5 | 2 |  | 5
1.1.9.2 | พัฒนากระบวนการประมวลผลข้อมูล - พัฒนาตัวอ่านไฟล์ (CSV/Excel Parser) เพื่อดึงข้อมูลออกมาเป็นก้อนข้อมูล (Data Set). - ตรวจสอบ Staff เดิมเพื่อ update/insert - บันทึก | 3 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.1 | MCMP |  | 0 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  | 3
1.1.9.3 | Design DB - ออกแบบตารางจัดเก็บข้อมูล Staff - ออกแบบตารางจัดเก็บข้อมูล Log การนำเข้า (วันที่นำเข้า, ชื่อไฟล์, ผู้นำเข้า, สถานะข้อมูล, จำนวนรายการ, ผู้ดำเนินการ) | 3 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.1 | MCMP |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - |  | 1
1.1.10 | Monitoring & Support หน้าจอ | 1 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.1 |  |  | 0 | 0 | 4 | 10 | 4.5 | 2.5 | 2 |  | 10.5
1.1.10.1 | - หน้าจอ monitor batch นำเข้าข้อมูลทั้งหมดจากทุก source | 1 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.1 | MCMP |  | 0 |  | 1.5 | 3 | 2 | 2.5 | 2 |  | 5.5
1.1.10.2 | - หน้าจอ ซ่อมข้อมูลนำเข้าใหม่จากทุก source | 1 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.1 | MCMP |  | 0 |  | 1.5 | 5 | 2 | - | - |  | 3.5
1.1.10.3 | email แจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องกรณีพบข้อผิดพลาดในการนำเข้าข้อมูลจากทุก source - template email ของ input แต่ละ source ทั้งหมด | 1 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.1 | MCMP |  | 0 |  | 1 | 2 | 0.5 | - | - |  | 1.5
1.2 | Core Marketing Campaign Management |  |  | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 13 | 50 | 30 | 23 | 11 |  | 54
1.2.1 | ออกแบบพัฒนาหน้าจอสำหรับการค้นหา Segment | 1 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 15 | 2.5 | 10 | 2 |  | 6
1.2.1.1 | พัฒนาหน้าจอค้นหารายการ Segment - หน้าจอแสดงรายการ Segment โดยมีคอลัมน์สำคัญ: Segment ID / Name, Audience Size (จำนวนลูกค้าล่าสุดใน Segment นั้น), Status (Published / Draft / Inactive), Created Date / Modified By, - หน้าจอส่วนการค้นหาเพื่อให้หา Segment ได้รวดเร็ว: *** ค้นหาตามชื่อ Segment (ห้ามชื่อซ้ำกันตาม BRD) *** กรองตามสถานะ การเปิด/ปิด การใช้งาน | 1 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.2 | MCMP |  | 0 |  | 1.5 | 15 | 2.5 | 10 | 2 |  | 6
1.2.2 | หน้าจอสำหรับการ Create Segment | 1 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 6.5 | 35 | 18.5 | 12 | 8 |  | 33
1.2.2.1 | ออกแบบและพัฒนาหน้าจอสำหรับการ Create Segment โดยมีฟังก์ชันรองรับดังนี้ - พัฒนาหน้าจอ Pop-up สร้างเงื่อนไขแบบ Logic (AND / OR) ที่สามารถเพิ่ม/ลดกลุ่มเงื่อนไขได้ไม่จำกัดชั้น (Nested Conditions) Link - พัฒนาตัวเลือกที่ดึงข้อมูลจาก Metadata (เช่น ข้อมูลลูกค้า, ข้อมูลกรมธรรม์, ข้อมูลความสนใจจาก GA4) มาแสดงเป็นหมวดหมู่ - พัฒนา Operator ให้เหมาะสมตามประเภทข้อมูล (เช่น ตัวเลข: >, <, ระหว่าง ¦ ข้อความ: เท่ากับ, ประกอบด้วย ¦ วันที่: ภายใน X วัน, ก่อนวันที่) - พัฒนาฟังก์ชันแสดงจำนวนลูกค้าที่เข้าเงื่อนไข (Audience Size) ทันทีที่ User ปรับเปลี่ยน Criteria เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ก่อนบันทึก - พัฒนาส่วนแสดงผลสรุป Criteria ที่เลือกในรูปแบบที่อ่านง่าย - รองรับการบันทึกเงื่อนไข Segment - รองรับการติด Tag โดยผูกกับ Segment | 1 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.2 | MCMP |  | 0 |  | 3.5 | 25 | 15 | 12 | 8 |  | 26.5
1.2.2.2 | พัฒนาระบบรองรับการติด Tag - พัฒนา UI แบบ Multi-select Dropdown หรือ Tag Cloud ที่รองรับการค้นหา (Typeahead) เพื่อเลือก Tag ในหน้า Create Segment - เพิ่มตัวเลือกระหว่าง "Include" (เอา Tag นี้) กับ "Exclude" (ไม่เอา Tag นี้) ในส่วนของ Filter Criteria - พัฒนาหน้าจอที่ให้ User สามารถเลือกกลุ่มลูกค้าแล้วกดยืนยันเพื่อ "ติด Tag" (Bulk Action) ได้ด้วยตัวเอง - หน้าจอสำหรับสร้าง แก้ไข หรือลบ Master Tag ของระบบ | 3 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.2 | MCMP |  | 0 |  | 1 | 10 | 5 | 6 | 4 |  | 10
1.2.2.2.1 | พัฒนาฟังก์ชันให้ระบบติด Tag อัตโนมัติเมื่อลูกค้าเข้าเงื่อนไขบางอย่าง (เช่น ติด Tag "High-Value" เมื่อ RFM = 555) - พัฒนา Query Engine ให้รองรับการสร้าง SQL WHERE NOT EXISTS หรือ EXCEPT สำหรับกรณี "ไม่เอาคนที่มี Tag X" - พัฒนาฟังก์ชันตั้งเวลาหมดอายุของ Tag (เช่น Tag "Active Campaign" ให้หายไปหลังจากผ่านไป 30 วัน) | 3 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.2 | MCMP |  | 0 |  | 2.5 | 7 | 5 | 4 | 3 |  | 10.5
1.2.2.2.2 | DB Design - ออกแบบตารางเก็บชื่อ Tag และประเภท (เช่น System Tag, Manual Tag, Campaign Tag) - สร้างตารางเชื่อมโยง customer_id กับ tag_id เพื่อให้ลูกค้าหนึ่งคนมีได้หลาย Tag และ Tag หนึ่งตัวติดให้ลูกค้าได้หลายคน - สร้าง Index บน tag_id และ customer_id ในตาราง Mapping เพื่อให้การ Filter (In/Exclude) ทำงานได้เร็วแม้ข้อมูล Tag จะมีปริมาณมาก - เตรียมตารางพักข้อมูลสำหรับกรณีที่ต้องการติด Tag ให้ลูกค้าพร้อมกันทีละหลักแสนคนจากไฟล์หรือ Segment ผลลัพธ์ - ออกแบบตารางจัดเก็บข้อมูล Log การนำเข้า และการอนุมัติรายการ - ตารางรองรับขจ้อมูลหลัง transform data ของแต่ละ source กลุ่ม master data ของระบบ 1. Campaign Master 2. Target & Segment Master 3. Channel & Template Master 4. Supporting Master" กลุ่ม Transaction 1. Data Ingestion & Transformation Transaction (กลุ่มงานนำเข้า) 2. Campaign Execution Transaction (กลุ่มงานสื่อสาร) 3. Lead & Feedback Transaction (กลุ่มงานติดตามผล) กลุ่ม report และ output 1. กลุ่ม Report (Internal Dashboards & Reports) 2. กลุ่ม Output (External Data & Notifications) - data output สำหรับ user วิเคราะห์ต่อ raw data กลุ่ม monitor และ maintainace 1. Data Pipeline Monitor (ติดตามการไหลของข้อมูล) 2. Error Management & Logging (ระบบจัดการข้อผิดพลาด) 3. Notification & Health Check (การแจ้งเตือนและสุขภาพระบบ) | 1 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.2 | MCMP |  | 0 |  | 3 | 10 | 3.5 | - | 0 |  | 6.5
1.2.3 | ออกแบบหน้าจอสำหรับจัดการ Campaign (ค้นหา , สร้าง , แก้ไข) | 3 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.3.1 | พัฒนาหน้าจอค้นหาและแสดงรายการแคมเปญ พร้อมคอลัมน์สำคัญ (ID, ชื่อแคมเปญ, สถานะ, ช่องทางที่ใช้, วันที่เริ่ม-สิ้นสุด) - Search & Filter Bar: พัฒนาตัวกรองข้อมูลเพื่อให้ Marketing หาแคมเปญได้ง่าย: - ค้นหาด้วยชื่อหรือ ID - กรองตามสถานะ (Draft, Pending Approve, Published, Completed, Rejected) - กรองตามช่วงเวลา (Created Date / Start Date) - Action Buttons: - ปุ่ม "Create Campaign": เพื่อ Link ไปหน้า Create Campaign - ปุ่ม "Clone": สำหรับคัดลอกแคมเปญเดิม (ช่วยประหยัดเวลา Marketing มหาศาล) - ปุ่ม "View Result": สำหรับกดไปดู Tracking/Report ของแคมเปญที่จบแล้ว - Status Badges: พัฒนา UI แสดงสถานะด้วยสีที่แตกต่างกัน (เช่น Published สีเขียว, Rejected สีแดง) | 3 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.2 | MCMP |  | 0 |  | 3 | 15 | 10 | 9 | 6 |  | 19
1.2.3.2 | พัฒนา SQL Query สำหรับการค้นหาแบบ Partial Match (Like Search) ในชื่อแคมเปญ - พัฒนาการดึงข้อมูลสรุปเบื้องต้นมาแสดงในหน้า List (เช่น จำนวน Total Audience ของแคมเปญนั้นๆ) | 3 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.2 | MCMP |  | 0 |  | 1.5 | 5 | 3 | - | 0 |  | 4.5
1.2.3.3 | พัฒนาหน้าจอ Create Campaign - Segment Integration & Exclusion UI: Target Segment: ส่วนเลือก Segment หลักที่สร้างไว้ก่อนหน้า - Exclusion Criteria (The Tag Logic): เพิ่ม UI สำหรับเลือก "ไม่เอาลูกค้าที่มี Tag..." (Exclude Tag) เพื่อป้องกันการส่งซ้ำซ้อนกับแคมเปญอื่นที่กำลังรันอยู่ - Multi-Channel Message Builder: LINE: ตัวเลือก OA และ Template Message - SMS: ช่องกรอกข้อความพร้อมระบบนับ Credit/Character - Email: ระบบจัดการ Subject, Sender Name และ HTML Template - Push Notification: ช่องกรอก Header, Body และ Deep Link สำหรับเปิดแอป Ocean Club - Content Personalization Tool: พัฒนาปุ่มเลือก "Variable" (เช่น [FirstName], [PolicyNo]) เพื่อใช้ทำ Personalized Message ในทุกช่องทาง - Scheduling & Priority Setup: ส่วนเลือกวันเวลาที่จะส่ง (Schedule) และการกำหนด Priority (กรณีลูกค้าคนเดียวอาจติดหลายแคมเปญพร้อมกัน) | 3 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.2 | MCMP |  | 0 |  | 3 | 15 | 10 | 10 | 6 |  | 19
1.2.4 | ออกแบบกระบวนการทำ Tracking Link, การ Generate Short Link Flow | 3 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.4.1 | พัฒนา Tracking Engine: - พัฒนา Microservice สำหรับทำ Redirect โดยเฉพาะ (เช่น https://mcmp.link/xyz123) เพื่อดึงข้อมูลลูกค้ารายบุคคลก่อนส่งต่อไปยังปลายทาง - พัฒนาฟังก์ชันสร้าง Unique Link สำหรับลูกค้าแต่ละคนในแคมเปญ (เช่น นำ Customer_ID + Campaign_ID มาทำเป็น Hash/Short URL) - พัฒนา Logic การบันทึกข้อมูลเมื่อมีการคลิก: - ใครเป็นคนคลิก (Customer_ID) - คลิกจากแคมเปญไหน (Campaign_ID) - คลิกจากช่องทางใด (Channel: SMS, LINE, Email, App) - คลิกเมื่อไหร่ (Timestamp) - Device/Browser เบื้องต้น (User Agent) - พัฒนาให้ระบบรักษาค่า UTM เดิมที่ติดมากับ Link ต้นทางไว้ เพื่อให้ระบบปลายทาง (เช่น Google Analytics) ยังทำงานได้ปกติ | 3 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.2 | MCMP |  | 0 |  | 3 |  | 5 | - | 0 |  | 8
1.2.4.2 | พัฒนาส่วน Integration กับหน้าจอ campaign - ในหน้า Create Campaign เมื่อ User ใส่ Link ปลายทาง ให้เพิ่ม Checkbox "Enable Tracking" เพื่อให้ระบบแปลง Link อัตโนมัติ - พัฒนาให้รองรับการใส่ Variable ใน Link (เช่น https://survey.com?id=[Customer_ID]) โดยที่ระบบ Tracking ยังทำงานได้ - Channel-Specific Link Formatting: - SMS: พัฒนาให้เป็น Short URL (เพราะมีข้อจำกัดเรื่องจำนวนตัวอักษร) - Email/LINE: พัฒนาให้ครอบ Link ไว้ภายใต้ปุ่ม (Button) หรือ Hyperlink | 3 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.2 | MCMP |  | 0 |  | 3 |  | 5 | 2 | 2 |  | 10
1.2.4.3 | Design DB - ออกแบบตารางเก็บคู่ลำดับระหว่าง Short_Link_ID กับ Original_URL - ออกแบบตารางเก็บ Log การคลิกปริมาณมาก (High Volume) โดยควรมีโครงสร้าง: - Log_ID, Campaign_ID, Customer_ID, Channel_ID, Click_Time, IP_Address - ตารางสรุปยอดคลิกรายแคมเปญ (Total Clicks, Unique Clicks) เพื่อใช้แสดงผลในหน้า Dashboard ให้รวดเร็ว | 3 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.2 | MCMP |  | 0 |  | 2 |  | 1 | - | 0 |  | 3
1.2.4.4 | พัฒนาเพิ่มเติมส่วน Integration with Reporting (Feedback Loop) - พัฒนาให้ระบบ "ติด Tag ลูกค้าอัตโนมัติ" เมื่อมีการคลิก Link (เช่น ติด Tag: Clicked_Product_A) เพื่อเอาไปสร้าง Segment ต่อไป - พัฒนา API สำหรับดึงข้อมูลสรุปการคลิกไปแสดงในหน้า Campaign Listing หรือ Campaign Detail | 3 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.2 | MCMP |  | 0 |  | 3 |  | 3 | - | 0 |  | 6
1.2.5 | การส่ง Line Message ผ่าน ระบบ LineOA | 3 | SA: พี่จ๋า Dev: พี่่กร QA: พี่กุ๊ก | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.5.1 | พัฒนากระบวนการส่งข้อมความผ่าน Line ผ่าน Service - ตรวจสอบ Customer ซ้ำซ้อน ในระดับ Snapshot ก่อนการส่ง - เพิ่มการจัดการ Load เพื่อเตรียมข้อมูลและจัดการคิว - พัฒนาตัวควบคุมความเร็วในการส่ง (Throttling) ให้สอดคล้องกับขีดจำกัด ของ Line Messaging API | 3 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.2 | MCMP |  | 0 |  | 1 |  | 3 | - | 0 |  | 4
1.2.5.2 | Push Notification via Line (การส่ง Notification โดยรับ message จากต้นทางโดยไม่ใช้ message_key) API 1 : Send noti by user_id (0.5) - Flow & API Spec API 2 : Send noti by card_no (0.5) - Flow & API Spec Other Task (0.5) - ปรับ Config เพื่อ allow channel - ตรวจสอบ concurrent (30k Noti) - ตรวจสอบ log ในการส่ง - ตรวจสอบให้รองรับการซ่อมข้อมูล process กลาง | 3 | SA: พี่จ๋า Dev: พี่อาร์ม QA: พี่กุ๊ก | 1.2 | lineoa |  | 0 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 |  | 2 | 5.5 | 7.5
1.2.5.3 | LINE API (1-2) Integration Review | 3 | SA: พี่จ๋า Dev: พี่อาร์ม QA: พี่กุ๊ก | 1.2 | lineoa |  | 0 | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0 | 1 | 1
1.2.6 | การส่ง SMS | 3 | SA: พี่พงศ์ (ตาม source system) Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.6.1 | [ESB] พัฒนากระบวนการส่งข้อมความผ่าน SMS - ตรวจสอบ Customer ซ้ำซ้อน ในระดับ Snapshot ก่อนการส่ง - เพิ่มการจัดการ Load เพื่อเตรียมข้อมูลและจัดการคิว - พัฒนาตัวควบคุมความเร็วในการส่ง (Throttling) ให้สอดคล้องกับขีดจำกัด การส่ง Messaging | 3 | SA: พี่พงศ์ (ตาม source system) Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.2 | MCMP |  | 0 |  | 0.5 |  | 3 | - | 2 |  | 5.5
1.2.6.2 | การ Set Up SMS Category เพื่อตรวจสอบ log การส่ง SMS | 3 | SA: พี่พงศ์ (ตาม source system) Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.2 | CSMS |  | 0 |  | 0.5 |  | 0.2 | 1 |  |  | 0.7
1.2.7 | การส่ง Message ผ่านะระบบ Ocean Club App | 3 | SA: พี่พงศ์ (ตาม source system) Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2.7.1 | [ESB] พัฒนากระบวนการส่งข้อความ - ตรวจสอบ Customer ซ้ำซ้อน ในระดับ Snapshot ก่อนการส่ง - เพิ่มการจัดการ Load เพื่อเตรียมข้อมูลและจัดการคิวก่อนการส่ง http://wiki.thaisamut.co.th/display/RDSLINEOA/API+-+Thank+You+Notification+Real+Time - พัฒนาตัวควบคุมความเร็วในการส่ง (Throttling) ให้สอดคล้องกับขีดจำกัด การส่ง Message | 3 | SA: พี่พงศ์ (ตาม source system) Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.2 | MCMP |  | 0 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 5
1.2.7.2 | ปรึกษา Vendor BZB เกี่ยวกับ Limitation การส่งข้อมูลและการปรับระบบปลายทางให้รองรับการส่งข้อความ | 3 | SA: พี่พงศ์ (ตาม source system) Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.2 | MCMP |  | 0 |  | 0.5 |  | 0 | - | 0 |  | 0.5
1.2.7.3 | Push Notification via APP (การส่ง Notification โดยรับ message จากต้นทางโดยไม่ใช้ message_key) API 3 : Send noti by user_id (0.5) - Flow & API Spec API 4 : Send line by card_no (0.5) - Flow & API Spec Other Task (0.25) - ปรับ Config เพื่อ allow channel - ตรวจสอบ log ในการส่ง | 3 | SA: พี่จ๋า Dev: พี่อาร์ม QA: พี่กุ๊ก | 1.2 | lineoa |  | 0 | 1.25 | 1.25 | 3 | 3 |  | 2 | 4.25 | 6.25
1.2.7.4 | APP API (3-4) Integration Review | 3 | SA: พี่จ๋า Dev: พี่อาร์ม QA: พี่กุ๊ก | 1.2 | lineoa |  | 0 | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0 | 1 | 1
1.2.8 | พัฒนาหน้าจอ Manual Trigger สงข้อมูลเข้า Google Ads, Facebook Ads - ฟังก์ชันค้นหา Segment - หน้าจอรายละเอียดข้อมูล - ปุ่ม Manual ส่งข้อมูล | 1 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.2 |  |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | 1 |  | 15
1.2.8.1 | พัฒนาหน้าจอ Manual Trigger สงข้อมูลเข้า Google Ads, Facebook Ads - ฟังก์ชันค้นหา Segment - หน้าจอรายละเอียดข้อมูล - ปุ่ม Manual ส่งข้อมูล - Popup แสดงสถานะการส่งข้อมูล | 1 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.2 | MCMP |  | 0 |  | 2 |  | 3 | 1 | 1 |  | 6
1.2.8.2 | พัฒนาส่วนเชื่อมต่อกับ ESB API Facebook ADs, Google Ads (หรือ Message Queue ของ ESB) เพื่อส่งข้อมูล Hashed Lead - แบ่งข้อมูลออกเป็นชุด (Batch) ขนาดที่ ESB กำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้การส่ง Message มีขนาดใหญ่เกินไปจนทำให้ ESB หรือ Network ทำงานช้า - พัฒนาการสร้างและส่ง Transaction_ID ไปกับทุก Request เพื่อใช้ในการไล่ตรวจสอบสถานะ (Traceability) ระหว่าง MCMP, ESB และ Ad Platforms - บันทึก Log การส่งข้อมูลไปที่ ESB: ส่งสำเร็จกี่รายการ, เวลาที่ส่ง, และ Request_ID ที่ได้รับกลับมาจาก ESB *** MCMP ไม่ต้องถือ Token ของ Google/Facebook เอง แต่จะใช้การ Authen ระหว่าง MCMP กับ ESB แทน *** ข้อมูลจะถูกส่งออกไปในรูปแบบเดียว (Single Interface) แล้วให้ ESB ไปแยกส่ง (Route) ให้ Google หรือ Facebook *** หาก Google หรือ Facebook มีการอัปเดต API Version ทีม ESB จะเป็นคนจัดการแก้ส่วนเชื่อมต่อ ส่วน MCMP จะยังคงส่งข้อมูลรูปแบบเดิมได้ | 1 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.2 | MCMP |  | 0 |  | 2 |  | 3 | - | 0 |  | 5
1.2.8.3 | พัฒนา API Endpoint เพื่อรอรับสถานะ (Callback) จาก ESB กรณีที่ ESB ส่งข้อมูลให้ Google/Facebook เสร็จสิ้นแล้ว (ถ้า ESB รองรับแบบ Async) | 1 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 1.2 | MCMP |  | 0 |  | 1 |  | 3 | - | 0 |  | 4
2 | Part Lead Management | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1 | กระบวนการนำเข้าข้อมูล | 2 |  | 2.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1 | [B1.1] ข้อมูล Lead จาก Corporate Web | 2 |  | 2.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.1.1 | บันทึกข้อมูล Lead | 2 | SA: Dev: พี่น๊อต QA: | 2.1 | Corp Web
2.1.1.1.1 | พัฒนาฟังก์ชันหน้าเว็บเพื่อเก็บข้อมูลที่ลูกค้ากรอก (Name, Email, Tel, Product, UTM) ลงฐานข้อมูลของ Web Corp | 2 | SA: Dev: พี่น๊อต QA: | 2.1 | Corp Web |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 4
| Database Design (Web Log) - สร้างตารางเก็บข้อมูลกรอก Lead - สร้างตาราง outbound_api_logs ใน Web Corp เพื่อเก็บ: - Payload ที่ส่งออกไป - สถานะการส่ง (Pending, Success, Failed) - Response ที่ได้รับกลับมาจาก MCMP (เพื่อดู Error Message), จำนวนครั้งที่ Retry | 2 | SA: Dev: พี่น๊อต QA: | 2.1 | Corp Web |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0.25 |  | 2.25
2.1.1.1.2 | พัฒนาตัวส่งข้อมูล (Client) เพื่อยิง REST API ไปยัง MCMP พร้อมส่ง Token Security | 2 | SA: Dev: พี่น๊อต QA: | 2.1 | Corp Web |  | 0 |  | 0.5 |  | 1.5 |  | 0 |  | 2
2.1.1.1.3 | พัฒนา Background Job ให้คอยดึง Log ที่สถานะ Failed มาส่งใหม่ (Retry) อัตโนมัติเมื่อ MCMP กลับมาออนไลน์ | 2 | SA: Dev: พี่น๊อต QA: | 2.1 | Corp Web |  | 0 |  | 0.5 |  | 2 |  | 1 |  | 3.5
2.1.1.1.4 | หน้าจอตรวจสอบสถานะเบื้องต้นว่า Lead ที่กรอกผ่านเว็บ ถูกส่งเข้า MCMP สำเร็จกี่รายการ | 2 | SA: Dev: พี่น๊อต QA: | 2.1 | Corp Web |  | 0 |  | 1.5 |  | 3 |  | 1 |  | 5.5
2.1.2 | [A1.12] ข้อมูล Lead จาก MCMP (User ขอให้พัฒนา public web link เพราะจำเป็นในการทำงานที่จะกรอกโดยไม่ผ่าน vpn และอาจจะเปิดผ่าน mobile phone) -- ซึ่งต้องทำ pen test | 2 |  | 2.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.2.1 | พัฒนาหน้าจอกรอกฟอร์ม - จัดทำ URL สำหรับใช้งาน (เช่น leads-entry.oceanlife.com) - เงื่อนไข criteria ในการกรอกฟอร์ม อ้างอิง Link - พัฒนาการสร้างเลขที่อ้างอิง (Ref ID) ทันทีที่บันทึกสำเร็จ เพื่อแสดงผลให้ User ใช้เป็นหลักฐาน | 2 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 2.1 | MCMP/NBS Portal |  | 0 |  | 1 |  | 3 |  | 1.5 |  | 5.5
2.1.2.2 | พัฒนา REST API เพื่อรับ Data Payload จากหน้าเว็บเข้าระบบ MCMP | 2 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 2.1 | MCMP |  | 0 |  | 0.5 |  | 1 |  | 0 |  | 1.5
2.1.2.3 | พัฒนา Logic การระบุแหล่งที่มา (Source) เช่น "Manual Input - FB Inbox" เพื่อให้ระบบแยกประเภท Lead ได้ถูกต้อง | 2 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 2.1 | MCMP |  | 0 |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.5 |  | 2
2.1.2.4 | พัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลซ้ำ (เช่น ตรวจเบอร์โทรศัพท์) ก่อนบันทึกลงฐานข้อมูลหลัก เพื่อไม่ให้เกิด Data Junk | 2 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 2.1 | MCMP |  | 0 |  | 0.25 |  | 1 |  | 0.5 |  | 1.75
2.1.2.5 | พัฒนาฟิลด์สำหรับระบุตัวตนผู้กรอก (เช่น Staff ID หรือรหัสตัวแทน) เพื่อใช้ในกระบวนการติดตามผลภายหลัง | 2 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 2.1 | MCMP |  | 0 |  | 0.25 |  | 1 |  | 0 |  | 1.25
2.1.2.6 | DB Design - สร้างตารางเก็บ Log ทุกรายการที่ส่งเข้ามาผ่าน Web Link นี้ (บันทึกเวลา, IP Address, ข้อมูลดิบที่กรอกมา) | 2 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 2.1 | MCMP |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 2
2.1.3 | [B1.2] นำเข้าข้อมูล Agent จากระบบ OSSS | 2 |  | 2.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.3.1 | [OSSS][MCMP] พัฒนา Service ดึงข้อมูลตัวแทนตามเงื่อนไขของ MCMT | 2 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 2.1 | MCMP |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 |  | 2
2.1.3.2 | [OSSS][MCMP] พัฒนา Service ดึงข้อมูลตัวแทนใน MCMT ที่ถูก Mark เป็น Lead | 2 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 2.1 | MCMP |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1
2.1.3.3 | [OSSS][MCMP] พัฒนา Service Update ข้อมูลตัวแทนไปยัง MCMT | 2 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 2.1 | MCMP |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1
2.1.3.4 | [OSSS][MCMP] ปรับ Process อนุมัติ แก้ไขข้อมูลตัวแทน, ปรับตำแหน่ง, ย้ายสาขา ส่งข้อมูลตัวแทนที่เปลี่ยนแปลงไปยัง MCMP | 2 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 2.1 | MCMP |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 |  |  |  | 2.5
2.1.4 | [B1.3] นำเข้าข้อมูลผลงานจากระบบ Income | 2 |  | 2.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1.4.1 | [INCOME][MCMP] พัฒนา Service ดึงข้อมูลผลงานค่าคอม, เบี้ยประกัน, จำนวนเคสใหม่ | 2 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 2.1 | MCMP |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |  | 1.5 |  | 3
2.1.5 | พัฒนา Process การเรียงลำดับ Lead ของแต่ละ Zone ตามผลงาน อ้างอิงตาม Link 03-08 โดยจะต้องเรียก Process นี้เพื่อจัดเรียงทุกครั้งที่มีการ - เพิ่มลด Candidate ใน Zone นั้นแบบ Manual หรือ - การ update ผลงาน *** รองรับการเรียกเพื่อจัดเรียง by Zone กรณีให้เรียงทั้งหมด ระบุ ALL | 2 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 2.1 | MCMP |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3
2.2 | Core Lead Management | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.2.1 | Lead Management | 2 |  | 2.2
2.2.1.1 | กระบวนการกรณีประสงค์ซื้อ online | 2 |  | 2.2
2.2.1.1.1 | พัฒนา Process สำหรับส่งข้อมูล Lead ที่ต้องการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ให้ Digital Sale | 2 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 2.2 | MCMP |  | 0 |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 4
2.2.1.1.2 | พัฒนาเอกสารแจ้งรายละเอียดข้อมูล Lead ตาม Template ของ Digital Sale - พัฒนาฟังก์ชันการแปลงข้อมูลจากฐานข้อมูลให้เป็นไฟล์ .xlsx | 2 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 2.2 | MCMP |  | 0 |  | 1 |  | 2 | 0.25 | 0.25 |  | 3.25
2.2.1.1.3 | เพิ่มกระบวนการส่ง Email ให้ทีม Digital Sale - Template Email | 2 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 2.2 | MCMP |  | 0 |  | 0.25 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1.25
2.2.1.2 | กระบวนการกรณีประสงค์ซื้อผ่านตัวแทน | 2 |  | 2.2
2.2.1.2.1 | พัฒนาระบบ Auto Assign Lead | 2 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 2.2 | MCMP |  | 0 |  | 2 |  | 3 | 1 | 1 |  | 6
2.2.1.2.1.1 | พัฒนา Process การกระจาย Lead - ดึงตัวแทนที่เข้าเงื่อนไขพื้นที่ตรงกับจังหวัด/Zone ที่ Lead ระบุมา - ทำการประจาย Lead แบบวนรอบ (Round-Robin) ให้กับตัวแทนในกลุ่มเดียวกัน - ให้ดูจำนวนกรมธรรม์ใหม่ (ไม่รวม PA) ที่อนุมัติ 3 งวดย้อนหลัง โดยเรียงจากมากไปน้อย และหากมีจำนวนกรมธรรม์ใหม่เท่ากันให้ดูจากรายได้สะสม 3 งวดย้อนหลัง โดยเรียงจากมากไปน้อย | 2 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 2.2 | MCMP |  | 0 |  | 1.5 |  | 3 | 2 | 2 |  | 6.5
2.2.1.2.1.1.1 | พัฒนา Process ในการตรวจสอบและ reassign Lead ตามเงื่อนไข SLA - เงื่อนไข Hot Lead/ Warm Lead - เงื่อนไขการนับ SLA (วันที่ปฏิทินสำหรับ Hot Lead, วันที่ทำการสำหรับ Warm Lead) - Auto Email แจ้งเตือนตาม Template กรณี LC ไม่ติดต่อตัวแทนหลังจาก Reassign ตามเงื่อนไข | 2 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 2.2 | MCMP |  | 0 |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  | 6
2.2.1.3 | ออกแบบตารางสำหรับจัดเก็บข้อมูล - Config Criteria ที่หน้าจอ LC Connect App - SLA Configuration - Log การ assign lead - Log Action ตัวแทน - ประวัติการบันทึกสถานะ, รายละเอียดติดต่อ, รายละเอียดปิดการขาย ของตัวแทน | 2 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 2.2 | MCMP |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 2
2.3 | Interaction กับ LC Connect | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.3.1 | API & WS | 2 |  | 2.3 | [10 empty] | 0
2.3.1.1 | API ข้อมูลรายละเอียด Lead ที่ระบบ Lead management | 2 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 2.3 | MCMP |  | 0 | 2 | 0.5 |  | 1 |  | 1 |  | 2.5
2.3.1.2 | WS (msa-lccon) ดึงข้อมูลสถานะ พิจารณารับประกัน | 2 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 2.3 | MCMP |  | 0 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 1
2.3.1.3 | WS (msa-uwer) ดึงข้อมูลสถานะ พิจารณารับประกัน | 2 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 2.3 | UW |  | 0 | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 1
2.3.1.4 | WS (coreUL) ดึงข้อมูลสถานะ พิจารณารับประกัน แบบประกัน UL | 2 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 2.3 | coreUL |  | 0 | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 1
2.3.2 | Batch Process | 2 |  | 2.3 | [10 empty] | 0
2.3.2.1 | BatchJob+Process แจ้ง Notification เตือนล่วงหน้า 1 ชั่วโมง เมื่อใกล้ถึงวันนัดหมาย Lead | 2 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 2.3 | MCMP |  | 0 | 1 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 6
2.3.2.2 | BatchJob+Process ส่งข้อมูลกลับไปที่ระบบ Lead management กรณี เกิน SLA | 2 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 2.3 | MCMP |  | 0 | 2 | 1 |  | 2 |  |  |  | 3
2.3.2.3 | Batch+Auto Email ยังไม่ติดต่อตาม SLA แจ้งเตือนมาที่ฝ่ายการตลาด โดยระบบจะต้องส่งอีเมลแจ้งเตือนเวลา 9.00 น. ของทุกวัน -เพิ่ม Config Email Template ที่ตาราง cf_email_template, cf_email_config | 2 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 2.3 | MCMP |  | 0 | 1.5 | 1 |  | 2 |  |  |  | 3
2.3.2.4 | Process Auto Mail ให้ HRA และ CC การตลาด (Email_แจ้งเตือนไม่พบเลขที่ใบคำขอ) ในขั้นตอนบันทึกติดตามผล -เพิ่ม Config Email Template ที่ตาราง cf_email_template, cf_email_config | 2 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 2.3 | MCMP |  | 0 | 1.5 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 1
2.3.2.5 | Process กรณี Lead ที่ปิดการขายไม่ได้ จะเก็บไว้ในระบบเป็นระยะเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นระบบลบออกอัตโนมัติได้เลย | 2 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 2.3 | MCMP |  | 0 | 2 | 0.5 |  | 1 |  | 1.5 |  | 3
2.3.2.6 | Create New table : เก็บข้อมูล Lead | 2 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 2.3 | MCMP |  | 0 | 1 | 0.25 |  | 0.5 |  |  |  | 0.75
2.3.2.7 | Create New table :เก็บข้อมูลประวัติการติดตาม | 2 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 2.3 | MCMP |  | 0 | 1 | 0.25 |  | 0.5 |  |  |  | 0.75
2.3.2.8 | Create New table Config : เก็บข้อมูล Config เหตุผลการติดตาม + ทำ service ดึงข้อมูล | 2 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 2.3 | MCMP |  | 0 | 1 | 0.25 |  | 0.5 |  |  |  | 0.75
2.3.3 | [B2>>B3>>B4] LC Connect | 2 |  | 2.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2.3.3.1 | Notification | 2 |  | 2.3
2.3.3.1.1 | ปรับ WS Notification ที่ระบบ LC (V.2) เพื่อรองรับการ Notification - แจ้งเตือนการ Assign Lead (Lead management) - แจ้งเตือนก่อนเวลานัดหมาย 1 ชั่วโมง | 2 | SA: พี่ยุ้ย Dev: พี่กร QA: พี่เล็ก | 2.3 | LC Connect |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |  | 0.5 |  | 2
2.3.3.1.2 | config กลุ่มของ Notification เพื่อรองรับให้แสดงที่หน้าจอ ตาราง cf_notification_template | 2 | SA: พี่ยุ้ย Dev: พี่กร QA: พี่เล็ก | 2.3 | LC Connect |  | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.75
2.3.3.1.3 | ปรับหน้าจอ เพิ่ม Tab ใหม่ -รองรับการแสดงข้อความแจ้งเตือน ของ Lead | 2 | SA: พี่ยุ้ย Dev: พี่กร QA: พี่เล็ก | 2.3 | LC Connect |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.25 |  | 1.25
2.3.3.2 | เมนู My Lead Management | 2 |  | 2.3
2.3.3.2.1 | Config Permission New Menu ที่ตาราง ms_user_group_menu | 2 | SA: พี่ยุ้ย Dev: พี่กร QA: พี่เล็ก | 2.3 | LC Connect |  | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0 |  | 0.5
2.3.3.2.2 | Config การเข้าใช้งาน New Menu ที่ตาราง ms_mapping_menu | 2 | SA: พี่ยุ้ย Dev: พี่กร QA: พี่เล็ก | 2.3 | LC Connect |  | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0 |  | 0.5
2.3.3.2.3 | หน้าจอเมนูทั้งหมด : เพิ่มเมนู My Lead Management | 2 | SA: พี่ยุ้ย Dev: พี่กร QA: พี่เล็ก | 2.3 | LC Connect |  | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.75
2.3.3.2.4 | หน้าจอแสดงข้อมูล Lead + popup Sorting - ชื่อ-นามสกุล Lead - Lead Status - วันและเวลาที่ได้รับ Lead | 2 | SA: พี่ยุ้ย Dev: พี่กร QA: พี่เล็ก | 2.3 | LC Connect |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1 |  | 4
2.3.3.2.5 | หน้าจอสำหรับค้นหาข้อมูล Lead และกำหนดเงื่อนไขในการกรองข้อมูล - ชื่อ-นามสกุล Lead - Lead Status - วันและเวลาที่ได้รับ Lead | 2 | SA: พี่ยุ้ย Dev: พี่กร QA: พี่เล็ก | 2.3 | LC Connect |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 3
2.3.3.2.6 | หน้าจอแสดงรายละเอียด Lead (Lead Detail) -หน้าจอแสดงรายละเอียด ข้อมูล Lead + กดปุ่ม โทรออกได้ -หน้าจอ popup บันทึกผลการติดตาม, ข้อมูลเลขที่ใบคำขอ/เลขกธ รองรับ การแก้ไขเลขใบคำขอ/กธ ได้ - หน้าจอ popup Calendar - ดึงสถานะการติดพิจารณารับประกัน ข้อมูล UW ,UL | 2 | SA: พี่ยุ้ย Dev: พี่กร QA: พี่เล็ก | 2.3 | LC Connect |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 2 |  | 8
2.3.3.2.7 | WS (msa-lccon) ดึงข้อมูล Lead มาแสดงที่หน้าจอ | 2 | SA: พี่ยุ้ย Dev: พี่กร QA: พี่เล็ก | 2.3 | LC Connect |  | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 0.25 |  | 1.75
2.3.3.2.8 | WS (msa-lccon) บันทึกผลการติดตามข้อมูล + Log | 2 | SA: พี่ยุ้ย Dev: พี่กร QA: พี่เล็ก | 2.3 | LC Connect |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2
2.3.3.2.9 | Create New table Log: เก็บข้อมูล Log ในการส่งไปที่ระบบ Lead | 2 | SA: พี่ยุ้ย Dev: พี่กร QA: พี่เล็ก | 2.3 | LC Connect |  | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 |  | 0 |  | 1.25
2.3.3.2.10 | Process WS ดึงข้อมูล Master เหตุผลในการติดต่อลูกค้า | 2 | SA: พี่ยุ้ย Dev: พี่กร QA: พี่เล็ก | 2.3 | LC Connect |  | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 0.25 |  | 1.75
2.3.3.2.11 | API สำหรับตรวจสอบว่า ตัวแทน คนนี้ เข้าใช้งานระบบ LC แล้วหรือไม่ | 2 | SA: พี่ยุ้ย Dev: พี่กร QA: พี่เล็ก | 2.3 | LC Connect |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 1.5
2.3.3.2.12 | Process ส่งข้อมูล ผลการติดตาม Lead กลับไปที่ระบบ Lead management Remark. Call API ระบบ Lead เพื่อ Update ข้อมูล | 2 | depend system MCMP (Lead) | 2.3 | LC Connect |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.25 |  | 2.25
2) | งานอื่นๆ |  |  |  |  | 3.5 | 2 | 6 | 0.5 | 6 | 3.5 | 6 | 5 | 27.5 | 11
1 |  | 1 | BA: ลูกแก้ว, พี่จิ๊บ SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 0 | Others | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 |  | 5
2 | พัฒนาโปรแกรมสำหรับประมวลผลและทำ House Keeping (รายเดือน/รายปี) House Keeping - ข้อมูล Customer ที่ inactive ไปแล้ว - ข้อมูล policy ที่ inactive ไปแล้ว - ข้อมูล Campaign & Activity - ข้อมูล Segment ที่ inactive - ข้อมูล UTM - ข้อมูลประวัติการส่ง Campaign - ข้อมูลประวัติการ assign Lead - ข้อมูลการบันทึกผล Lead - ข้อมูลการออก report รายงาน | 1 | BA: - SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 0 | Others | 0.5 | 0 | 3 | 0.5 | 3 | 2 | 3 | 1.5 |  | 4
3 | Risk Management (identify risk and mitigation plan) |  |  | 0 | Others
4 | Test Preparation | 1 | BA: - SA: - Dev: - QA: พี่ลิ้งค์ | 0 | Others |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 2
5 | Data Dictionary |  |  | 0
6 | Secure Design & Secure Coding |  |  | 0
7 | Data Cleansing |  |  | 0
8 | Data Migration |  |  | 0
9 | Housekeeping |  |  | 0
10 | การตรวจรับมอบเอกสารจากทาง Vendor (กรณีพัฒนาระบบโดย Vendor) |  |  | 0
| Total Estimated Development Effort (Man-Day) (ข้อ 1+2) |  |  | 0 |  | 3.5 | 2 | 12 | 39.5 | 128.5 | 63 | 40.5 | 29 | 289 | 133.5
3) | การทดสอบ และการขอขึ้นทะเบียน (ถ้ามี) |  |  | 0
1 | Load Test |  |  | 0 | Others | [7 empty] | 1
2 | Penetration Test |  |  | 0
3 | Certification Body (CB) Audit |  |  | 0
| Total Estimated Development Effort (Man-Day) (ข้อ 1+2+3) |  |  |  |  | 3.5 | 2 | 12 | 39.5 | 128.5 | 63 | 40.5 | 29 | 289
| Load Test |  |  |  |  | No
| Penetration Test |  |  |  |  | No |  |  | Re-Pentratation Testing เกณฑ์ที่ใช้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญเพื่อการทำ Re-Penetration Testing มีอยู่ 4 หัวข้อหลักๆ ที่ต้องพิจารณา 1. พิจารณาว่าระบบที่เราเปลี่ยนแปลงนั้น จำเป็นจะต้องไปเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ด้วยหรือไม่ 2. พิจารณาว่าระบบที่เราเปลี่ยนแปลงนั้น จะต้องไปเชื่อมต่อกับ Third Party หรือมีระบบภายนอกที่จะเข้ามาเชื่อมต่อด้วยหรือไม่ 3. พิจารณาว่าระบบที่เราเปลี่ยนแปลงนั้น มีการเปลี่ยนแปลงสูตรการคำนวณ หรือเปลี่ยน Logic ของระบบหรือไม่ 4. มีการปรับปรุงเวอร์ชั่นของซอฟท์แวร์ระบบหลัก เช่น OS หรือ Web Server หรือ DB หรือไม่
| Certification Body (CB) Audit |  |  |  |  | No
Remark
BRD: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j5eX0DFAA7PGP96uYmNFJTtEO4MEGwY0mVe9r1PPfew/edit?gid=353072656#gid=353072656

## List Table DWH (hidden)
DW Console
# | Table name | Desc. | Step
1 | ili_customer_consent | ข้อมูลความยินยอม/ไม่ยินยอมของลูกค้า | msa-dispatchdata
# | Table name | Desc. | Step
1 | public.ili_claim_history_dataone | ข้อมูลประวัติเคลม | msa-dwconsol
2 | public.ili_policy_link_data_analytics | ข้อมูล Policy ของลูกค้า
# | Step : msa-dwconsol
| Table name | Desc.
1 | public.ili_policy_link_data_analytics | ข้อมูล customer id ที่เชื่อมกับกรมธรรม์
2 | public.ili_policy_csp_inforce | ข้อมูลกรมธรรม์ (สำหรับโครงการ CSP)
3 | public.ili_product_ord | ข้อมูลชื่อแบบประกัน
4 | public.ili_product_ind | ข้อมูลชื่อแบบประกัน
5 | public.ili_connect_line | ข้อมูลลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่าน Line
6 | public.ili_agent_master | ข้อมูลตัวแทน
7 | public.ili_rider_master | ข้อมูลสัญญาเพิ่มเติม
8 | public.ili_policy_address | ข้อมูลที่อยู่ลูกค้า
9 | public.ili_receipt_payment_method | ข้อมูลใบเสร็จในส่วนของวิธีการชำระเบี้ยงวดล่าสุด
10 | public.ili_policy_disclosure | ข้อมูลกรมธรรม์ลูกค้ายืนยันการเปิดเผยข้อมูลกับสรรพากร
11 | public.mas_branch_management | ข้อมูลชื่อสาขา
12 | public.ili_receipt_ord | ข้อมูลใบเสร็จสามัญ
13 | public.ili_receipt_ind | ข้อมูลใบเสร็จอุตสาหกรรม
# | ข้อมูลที่ต้องดึงเพิ่ม | Source จากระบบ | Source Table >> DWStaging (ข้อ 2, 4) หรือ Source Table >> CSV >> DWStaging (ข้อ 1, 3, 8, 9) |  | DWConsol
1 | วิธีการชำระเบี้ย (QR Code หรือ Thai QR Code) | Hermes | public.hermes_receipt(csv file) | New Table | public.ili_receipt_payment_method | New Table
2 | ข้อมูลหนังสือยินยอมฯเปิดเผยข้อมูล แก่สรรพากร | as400 | public.AS400_OLIS_OLPDISCL | New Table | public.ili_policy_disclosure | New Table
3 | ข้อมูลบัญชีธนาคารเพื่อรับผลประโยชน์ของผู้เอาประกัน 3.1. ปรับแก้ Process การส่งข้อมูลลูกค้าจาก CIS 3.2. เพิ่มฟิลด์ account_bnf ที่ dwstaging 3.3. เพิ่มฟิลด์ account_bnf ที่ dwconsol | CIS | แก้ไข 02-11-02 สร้าง csv ไฟล์ข้อมูล cis_policy_link สำหรับ data analytics เพิ่ม account_bnf เพิ่มฟิลด์ที่ dwstaging public.cis_policy_link_data_analyticscis | ADD column | public.ili_policy_link_data_analytics | ADD column
4 | ข้อมูลลูกค้ากลุ่ม OCEAN CONNECT | Line OA | 1. custlookup_tx_register 2. custlookup_ms_bzb_mapping_id 3. lineoa_tx_add_friend | New Table | public.ili_connect_line | New Table
5 | ข้อมูลลูกค้ากลุ่ม PDPA | PDPA | TX_CONSENT | New Table
6 | ข้อมูลใบคำขอกรมธรรม์ประเภทสามัญ | NBS, Internet sales support, AS/400 (New Case: ORD) | public.as400_olis_olpappd2 | New Table
7 | ข้อมูลใบคำขอกรมธรรม์ประเภทอุตสาหกรรม และอุบัติเหตุส่วนบุคคล | NBS, Internet sales support, AS/400 (New Case: IND, PA) | public.as400_ilislib_appindms public.as400_ppalib_tbappdl | ADD column
8 | ข้อมูลรายการกรมธรรม์ยูนิตลิงค์ | UL | as400_ullib_tpsplc01 | ADD column
9 | ข้อมูลลูกค้า iService | CIS | public.cis_policy_link_data_analyticscis | ADD column | public.ili_policy_link_data_analytics | ADD column
10 | ข้อมูลลูกค้า LineOA | CIS | public.cis_tx_mapping_customer_consent | New Table
public.ili_policy_link_data_analytics | Table "ili_policy_link_data_analytics" เป็น Table ที่เก็บรายการ Policy ของลูกค้า
# | Table | ข้อมูล | Data Feeding Time | Remark
1 | as400_olis_olppolms | ข้อมูล Policy Master ของสามัญ | 0:30
2 | dc_service_customer | ข้อมูล Service Customer ของ Data Cleaning | -
3 | as400_olis_olpcusm2 | ข้อมูลลูกค้าของสามัญ | 22:00
4 | as400_oasys_oapprsts | Table Look up รหัสสถานะสมรส | 21:00
5 | as400_oasys_oapoccup | Table Look up รหัสอาชีพ | 21:00
6 | as400_olis_olpcusms | ข้อมูลลูกค้าของสามัญ | 1:00
7 | as400_olis_olprecdt | ข้อมูลใบเสร็จ ของสามัญ | 0:30
8 | cis_policy_link_data_analytics | รายการ Policy ของลูกค้า | -
9 | as400_ilislib_polcymb0 | ข้อมูล Policy Master ของ ปช.(Active) | 3:00
10 | as400_ilislib_receipdt | ข้อมูลใบเสร็จ ของอุตสาหกรรม | 3:30 | transformation to occur at 04:00
11 | as400_ilislib_custmmc0 | ข้อมูลลูกค้าของ ปช. | 0:30
12 | as400_ilislib_polcyap0 | ข้อมูลใบคำขอ ของอุตสาหกรรม | 0:30
13 | as400_ilislib_appindms | ข้อมูลรายละเอียดใบคำขออุตสาหกรรม | 22:30
14 | as400_govlib_gplcymb0 | ข้อมูล Policy Master ของ ขพ.(Active) | 3:30
15 | as400_govlib_receipdt | ใบเสร็จรับชำระเบี้ย ขพ. | 3:30
16 | as400_govlib_gcustmc0 | ข้อมูลลูกค้าของ ขพ. | 0:30

## Scrum_Resource
ลำดับ | Task RM | กลุ่มงาน | Owner | รายการ | สถานะรวม | % Progress | สถานะ | MD SA | Assignee | SA Start | SA Due | สถานะ | MD Dev | Assignee | DEV Start | DEV Due | สถานะ | MD QA Test Case | Assignee | QA Start Test Case | QA Due Test Case | MD QA execute SIT | QA เริ่ม execute SIT | QA Due execute SIT | UAT | App manager
Release#1
1.1 Design Phase
1 | 1.1.1.1 | 4.MCMP | MCMP | ทำความเข้าใจภาพรวมกระบวนการ Flow & BRD | Complete | 100% | 100% | 1.5 | บรมเศรษฐ์ฉาย ภูรินท์ชินธนโชติ | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 100% | 1.5 | อัญดาธร ชมภูวงค์ | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 100% | 1.5 | ชุติมา สมพันธ์แพ | 2026-07-01 | 2026-07-02 | - | - | - |  | Supapitt
2 | 1.1.1.2 | 4.MCMP | MCMP | Screen Design | Complete | 100% | 100% | 1.5 | บรมเศรษฐ์ฉาย ภูรินท์ชินธนโชติ | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 100% | 1.5 | อัญดาธร ชมภูวงค์ | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 100% | 1.5 | ชุติมา สมพันธ์แพ | 2026-07-02 | 2026-07-03 | - | - | - |  | Supapitt
3 | 1.1.1.3 | 4.MCMP | MCMP | Confirm Requirement | In Progress | 90% | 90% | 0.5 | บรมเศรษฐ์ฉาย ภูรินท์ชินธนโชติ | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 90% | 0.5 | อัญดาธร ชมภูวงค์ | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 90% | 0.5 | ชุติมา สมพันธ์แพ | 2026-07-06 | 2026-07-22 | - | - | - |  | Supapitt
4 | 1.1.1.4 | 4.MCMP | MCMP | Process Design & DB Design | In Progress | 79% | 79% | 2 | บรมเศรษฐ์ฉาย ภูรินท์ชินธนโชติ | 2026-07-09 | 2026-07-22 | 79% | 2 | อัญดาธร ชมภูวงค์ | 2026-07-09 | 2026-07-22 | 79% | 2 | ชุติมา สมพันธ์แพ | 2026-07-06 | 2026-07-22 | - | - | - |  | Supapitt
1.2 กระบวนการนำเข้าข้อมูล
5 | 1.1.2 | 1.DW Console | MCMP | Policy Data - Batch Daily ดึงข้อมูลเข้า - ESB Polling ดึงข้อมูลจาก DWH ตามรอบ Daily Batch - Error Handling & Retry - Email Notification แจ้งนำเข้าไม่สำเร็จ - DB Design: ออกแบบตารางสำหรับจัดเก็บข้อมูล Policy | In Progress | 36.67% | 100% | - | - | - | - | 10% | 4.75 | อัญดาธร ชมภูวงค์ | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 0% | - | ชุติมา สมพันธ์แพ | 2026-07-15 | 2026-07-16 |  |  |  |  | Supapitt
6 | 1.1.1 | 1.DW Console | MCMP | Customer Data - Batch Daily ดึงข้อมูลเข้า (ราย Customer รวมข้อมูลลงทะเบียน Line Ocean Connect) - ESB Polling ดึงข้อมูลจาก DWH ตามรอบ Daily Batch - Error Handling & Retry - Email Notification แจ้งนำเข้าไม่สำเร็จ - DB Design: ออกแบบตารางสำหรับจัดเก็บข้อมูล Customer | In Progress | 33.33% | 100% | - | - | - | - |  | 5.5 | อัญดาธร ชมภูวงค์ | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 0% | - | ชุติมา สมพันธ์แพ | 2026-07-15 | 2026-07-16 |  |  |  |  | Supapitt
7 | 1.1.6 | 4.MCMP | MCMP | Behavior Data (Google Analytic 4) (Auto) - ESB เพื่อทำ Access Token เพื่อใช้งาน api ดึงข้อมูลขจาก google analytic - Job (Scheduler) ดึงข้อมูลตามรอบ - DB Design: ออกแบบและจัดเตรียมฐานข้อมูล | Not Start | 0% | 0% | 3.75 | บรมเศรษฐ์ฉาย ภูรินท์ชินธนโชติ | 2026-07-21 | 2026-07-24 |  | 7.5 | อัญดาธร ชมภูวงค์ | 2026-07-21 | 2026-07-30 |  | 0.125 | ชุติมา สมพันธ์แพ | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 0.375 | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  | Supapitt
8 | 1.1.7 | 5.Data Platform | Data Platform | RFM Segment จาก Data Platform - ปรับกระบวนการวาง File เป็นการ upload CSV ขึ้น S3 โดยให้ user upload ขึ้น S3 เองไม่ต้องผ่าน Helpdesk และให้ระบบนำ CSV เข้า DPF แบบอัตโนมัติ - จัดทำ Dashboard สำหรับให้ Marketing user สามารถ Filter Criteria และดูข้อมูล customer segment ได้ โดยพัฒนาจาก Dashboard เดิมที่ทาง คณิตศาสตร์ POC ไว้ - ปรับ dataset ให้ใช้ 1 Target parquet file แทนการ query ตรงจาก ETL หลายๆ parquet file - พัฒนา dashboard จาก dashboard ที่ทาง ทีมคณิตศาสตร์ทำ POC - จัดทำ File output สำหรับให้ ESB ดึงข้อมูลสำหรับ MCMP | Not Start | 0% |  | 6 | ณัฐรุจา จิตรเจริญ | 2026-07-30 | 2026-08-06 |  | 5 | ธนสิริ วิชิรมาลา | 2026-08-07 | 2026-08-14 |  | - | เนตรชนก สักกามาตร | - | - | 3.5 | 2026-09-16 | 2026-09-21
9 | 1.1.7 | 4.MCMP | MCMP | RFM Segment จาก Data Platform - พัฒนาหน้าจอสำหรับดึงไฟล์นำเข้าข้อมูล - พัฒนา ESB ดึงไฟล์ และประมวลผล Update ข้อมูล RFM Segment ราย customer ที่ระบบ MCMP - การอ่านไฟล์ CSV และแปลงข้อมูลเป็น Batch Object เพื่อเตรียมส่งเข้า Database - การ Validate ข้อมูล ก่อนจะเริ่มกระบวนการ Update - Error Handling กรณีไม่สำเร็จ - DB Design: ออกแบบตารางสำหรับจัดเก็บข้อมูล Segment | Not Start | 0% |  | 3.75 | บรมเศรษฐ์ฉาย ภูรินท์ชินธนโชติ | 2026-07-29 | 2026-08-03 |  | 6.75 | อัญดาธร ชมภูวงค์ | 2026-07-31 | 2026-08-11 |  | 0.75 | ชุติมา สมพันธ์แพ | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 2.25 | 2026-09-16 | 2026-09-21 |  | Supapitt
1.3 Core Marketing Campaign Management
10 | 1.2.1 | 4.MCMP | MCMP | หน้าจอสำหรับการค้นหา Segment - พัฒนาหน้าจอค้นหารายการ Segment - หน้าจอแสดงรายการ Segment - UI หน้าจอสำหรับการ Create Segment - การ Add Criteria Field, Operator(condition), รูปแบบการระบุ Value ขึ้นกับ Operator - ฟังก์ชันแสดงจำนวนรายการ (จำนวนลูกค้า) ที่เข้าเงื่อนไข เมื่อ User เลือก Criteria เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ก่อนบันทึก - รองรับการบันทึกเงื่อนไข Segment - รองรับการกำหนด/ติด Tag ให้ Segment เป้าหมาย - เพิ่ม Tag เป็น 1 ใน Criteria โดยใช้กับ Operator Include/Exclude Tag ของ Segment อื่นๆได้ - พัฒนาระบบรองรับการติด Tag - หน้าจอสำหรับสร้าง แก้ไข หรือลบ Master Tag ของระบบ | In Progress | 1.667% | 5% | 5 | บรมเศรษฐ์ฉาย ภูรินท์ชินธนโชติ | 2026-07-13 | 2026-07-16 |  | 16.5 | พรณัฐา ใจประเสริฐ | 2026-08-12 | 2026-09-01 |  | 2 | ชุติมา สมพันธ์แพ | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 6 | 2026-09-21 | 2026-10-12 |  | Supapitt
11 | 1.2.8 | 4.MCMP | MCMP | พัฒนาหน้าจอ Manual Trigger สงข้อมูลเข้า Google Ads, Facebook Ads - ฟังก์ชันค้นหา Segment - หน้าจอรายละเอียดข้อมูล - ปุ่ม Manual ส่งข้อมูล | Not Start | 0% |  | 2 | บรมเศรษฐ์ฉาย ภูรินท์ชินธนโชติ | 2026-07-17 | 2026-07-20 |  | 9 | พรณัฐา ใจประเสริฐ | 2026-09-02 | 2026-09-14 |  | 0.25 | ชุติมา สมพันธ์แพ | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 0.75 | 2026-10-12 | 2026-10-14
12 | 1.1.10 | 4.MCMP | MCMP | หน้าจอ Monitoring & Support - หน้าจอ monitor batch นำเข้าข้อมูลทั้งหมดจากทุก source - หน้าจอ ซ่อมข้อมูลนำเข้าใหม่จากทุก source - email แจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องกรณีพบข้อผิดพลาดในการนำเข้าข้อมูลจากทุก source | Not Start | 0% |  | 2 | บรมเศรษฐ์ฉาย ภูรินท์ชินธนโชติ | 2026-07-27 | 2026-07-28 |  | 2.25 | อัญดาธร ชมภูวงค์ | 2026-08-07 | 2026-08-11 |  | - | - | - | - | - | - | - |  | Supapitt
Release#2
6 | 1.1.3 | 7.LineOA | Line OA | ข้อมูลลงทะเบียน Line Ocean Connect - msa-lineoa - Create New Table (เก็บข้อมูล Last Click) & Data Dict & Process insert - Migrate lg_lineoa_menu_entry + ar_lg_lineoa_menu_entry (prepare script to PROD) - ESB - Dump table last click to staging (support) - Query prepare data register & lastclick to new table dwconsol - ESB Spec | Not Start | 0% |  | 2 | ปิยพงษ์ | 2026-08-03 | 2026-08-04 |  |  | ขวัญชนก | 2026-08-04 | 2026-09-01 |  |  | ธัญทิพย์ | 2026-09-14 |  |  | 2026-09-18
| 1.1.3 | 7.LineOA | MCMP | Batch ดึงข้อมูลเข้า - สร้าง Polling Consumer ไปดึงข้อมูลจาก DWH - ทำ Data Transformation - ข้อมูลวิธีชำระ? ช่องทางการชำระเบี้ย วิธีการชำระเบี้ย - Mapping ข้อมูลจาก DWH Format สำหรับส่งต่อให้ MCMP - กระบวนการจัดการ Data (เพื่อรองรับ Data ปริมาณมาก) - การแบ่งก้อนข้อมูลก่อนส่ง - จัดการ Error Handling (เช่น ถ้าส่งก้อนที่ 3 ไม่ผ่าน ให้บันทึก Log และ Retry ใหม่) - เงื่อนไขการกวาดข้อมูลเข้าระบบ - status ต่างๆในการซ่อมข้อมูล ---- ออกแบบตารางสำหรับจัดเก็บข้อมูล Line OA ---- ESB insert / update data ที่ MCMP | Not Start | 0% |  | 4 | บรมเศรษฐ์ฉาย | 2026-07-21 | 2026-07-24
2 | 1.1.4 | 2.Case Management | MCMP | Contact Data (FB Inbox, Contact Center) - Batch Daily ดึงข้อมูลเข้า - ESB Polling ดึงข้อมูลจาก DWH ตามรอบ Daily Batch - Error Handling & Retry - Email Notification แจ้งนำเข้าไม่สำเร็จ - DB Design: ออกแบบตารางสำหรับจัดเก็บข้อมูล Contact Data | Not Start | 0% |  | 2.75 | ดวงพร | 2026-07-01 | 2026-07-03 |  |  | พรณัฐา | 2026-07-01 | 2026-07-03 |  |  | ชุติมา สมพันธ์แพ | 2026-07-27 |  |  | 2026-09-07 |  |  | Supapitt
7 | 1.1.5 | 3.Ocean Club App | Ocean Club App | Activity & Campaign (ฺBZB- Ocean Club App) - ระบบ ocean club gen csv file ตาม template | Not Start | 0% |  | 0 | พี่กร,พี่จ๋า |  |  |  |  | เยาวเรศ | 2026-07-10 | 2026-07-14 |  |  | ชุติมา สมพันธ์แพ | [6 empty] | Supapitt
7 | 1.1.5 | 3.Ocean Club App | MCMP | Activity & Campaign (ฺBZB- Ocean Club App) - Batch ดึงข้อมูลเข้า - DB Design: ออกแบบตารางสำหรับจัดเก็บข้อมูล Activity & Campaign - จัดการ Error Handling | Not Start | 0% |  | 2.25 | บรมเศรษฐ์ฉาย | 2026-07-10 | 2026-07-14 |  |  | เยาวเรศ | 2026-07-10 | 2026-07-14 |  |  | ชุติมา สมพันธ์แพ | [6 empty] | Supapitt
3 | 1.1.8 | 6.CIS | MCMP | Activity & Campaign (Manual ผ่าน CIS) - พัฒนาหน้าจอสำหรับนำเข้าข้อมูล Activity & Campaign (Manual) - การออกแบบการจัดการสิทธิ์ Maker/Checker - ฟังก์ชันตรวจสอบ/อนุมัติ - กระบวนการบันทึกข้อมูลหลังการกดอนุมัติ - Design DB และ Process ---- Activity & Campaign (Manual ผ่าน CIS) - Batch Daily ดึงข้อมูลเข้า - Database Design & Schema Preparation (MCMP Side) - Error Handling | Not Start | 0% |  | 10 | ดวงพร | 2026-07-06 | 2026-07-14 |  |  | พรณัฐา | 2026-07-06 | 2026-07-09 |  |  | ชุติมา สมพันธ์แพ | [6 empty] | Supapitt
4 | 1.1.9 | 4.MCMP | MCMP | นำไฟล์ข้อมูล Staff (เลขปชชที่ผ่านการ Hash SHA-256) - พัฒนาหน้าจอสำหรับ Upload ไฟล์ Staff - การ Validate ไฟล์ (ไฟล์ .xlsx เท่านั้น และขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB) - พัฒนาส่วนการแสดงผลเมื่อ Upload ไม่สำเร็จ (Error Handling) -พัฒนากระบวนการประมวลผลข้อมูล - DB Design: ออกแบบและจัดเตรียมฐานข้อมูล | Not Start | 0% |  | 2.5 | บรมเศรษฐ์ฉาย | 2026-07-07 | 2026-07-09 |  |  | เยาวเรศ | 2026-07-07 | 2026-07-09 |  |  | ชุติมา สมพันธ์แพ | [6 empty] | Supapitt
11 | 1.2.3 | 4.MCMP | MCMP | หน้าจอสำหรับจัดการ Campaign - พัฒนาหน้าจอค้นหาและแสดงรายการแคมเปญ พร้อมคอลัมน์สำคัญ (ID, ชื่อแคมเปญ, สถานะ, ช่องทางที่ใช้, วันที่เริ่ม-สิ้นสุด) - พัฒนา SQL Query สำหรับการค้นหาแบบ Partial Match (Like Search) ในชื่อแคมเปญ - พัฒนาการดึงข้อมูลสรุปเบื้องต้นมาแสดงในหน้า List (เช่น จำนวน Total Audience ของแคมเปญนั้นๆ)" | Not Start | 0% |  | 13 | ดวงพร | 2026-08-07 | 2026-08-26 |  |  | พรณัฐา |  |  |  |  | ชุติมา สมพันธ์แพ | [6 empty] | Supapitt
12 | 1.2.4 | 4.MCMP | MCMP | Tracking Link (Short Link) : พัฒนากระบวนการ Tracking Link - Microservice สำหรับทำ Redirect โดยเฉพาะ (เช่น https://mcmp.link/xyz123) - Unique Link สำหรับลูกค้าแต่ละคนในแคมเปญ (เช่น นำ Customer_ID + Campaign_ID มาทำเป็น Hash/Short URL) Tracking Link (Short Link): Design DB - ออกแบบตารางเก็บคู่ลำดับระหว่าง Short_Link_ID กับ Original_URL - ออกแบบตารางเก็บ Log การคลิกปริมาณมาก (High Volume) โดยควรมีโครงสร้าง: - Log_ID, Campaign_ID, Customer_ID, Channel_ID, Click_Time, IP_Address - ตารางสรุปยอดคลิกรายแคมเปญ (Total Clicks, Unique Clicks) เพื่อใช้แสดงผลในหน้า Dashboard ให้รวดเร็ว | Not Start | 0% |  | 12 | บรมเศรษฐ์ฉาย | 2026-08-17 | 2026-09-01 |  |  | พรณัฐา |  |  |  |  | ชุติมา สมพันธ์แพ | [6 empty] | Supapitt
17 | 1.2.5 | 7.LineOA | MCMP | การส่ง Line Message ผ่าน ระบบ LineOA - กระบวนการส่งข้อความผ่าน Line ผ่าน Service | Not Start | 0% |  | 1 | ดวงพร | 2026-08-27 | 2026-08-27 |  |  | พรณัฐา |  |  |  |  | ธัญทิพย์ | [6 empty] | Supapitt
| 1.2.5 | 7.LineOA | Line OA | Push Notification via Line (การส่ง Notification โดยรับ message จากต้นทางโดยไม่ใช้ message_key) API 1 : Send noti by user_id (0.5) - Flow & API Spec API 2 : Send noti by card_no (0.5) - Flow & API Spec Other Task (0.5) - ปรับ Config เพื่อ allow channel - ตรวจสอบ concurrent (30k Noti) - ตรวจสอบ log ในการส่ง - ตรวจสอบให้รองรับการซ่อมข้อมูล process กลาง" LINE API (1-2) Integration Review | Not Start | 0% |  | 2.5 | ปิยพงษ์ |  |  |  |  | ขวัญชนก |  |  |  |  | ธัญทิพย์
| 1.2.6 | 4.MCMP | MCMP | การส่่ง SMS | Not Start | 0% |  | 1 | ดวงพร | 2026-08-28 | 2026-08-28
| 1.2.7 | 7.LineOA | MCMP | การส่ง Message ผ่านะระบบ Ocean Club App (ทีม MCMP) | Not Start | 0% |  | 1.5 | ดวงพร | 2026-08-31 | 2026-09-01
| 1.2.7 | 7.LineOA | Line OA | การส่ง Message ผ่านะระบบ Ocean Club App (ทีม Line) | Not Start | 0% |  | 1.75 | พี่กร, พี่จ๋า
[5 empty] | Not Start | 0%
[5 empty] | Not Start | 0%
[5 empty] | Not Start | 0%
[5 empty] | Not Start | 0%
[5 empty] | Not Start | 0%
[5 empty] | Not Start | 0%
[5 empty] | Not Start | 0%
[5 empty] | Not Start | 0%
[5 empty] | Not Start | 0%
[5 empty] | Not Start | 0%
[5 empty] | Not Start | 0%
[5 empty] | Not Start | 0%
[5 empty] | Not Start | 0%

## Pivot Table 4
CIS, Data platform พีเล็ก

## Development Effort_Bckup
Development Effort
| Task | Note | System | Estimated BA Effort (Man-Day) | Estimated BA Effort (Man-Day) - AI | Estimated SA Effort (Man-Day) | Estimated SA Effort (Man-Day) - AI | Estimated Developer Effort (Man-Day) | Estimated Developer Effort (Man-Day) - AI | Estimated QA Effort (Man-Day) | Estimated QA Effort (Man-Day) -AI | Impact Existing System (รวม EDW และ IFRS17) | Impact Existing System (รวม EDW และ IFRS17) -AI | Require New System
1) | พัฒนา / ปรับระบบ | Diagram |  | 0 | 2 | 62.75 | 200.5 | 296.25 | 311.2 | 99.75 | 129.25 | 458.75 | 642.95
1 | Part Marketing Campaign Management |  |  |  | 0 | 25.75 | 156.5 | 274 | 238.95 | 89 | 97.25 | 388.75 | 492.7
1.1 | กระบวนการนำเข้าข้อมูล |  |  |  | 0 | 20.5 | 92.75 | 165.5 | 120.25 | 34 | 53.25 | 220 | 266.25
1.1.1 | [A1.1>>A1.9]ข้อมูล Customer (Auto Daily) source DWH | SA: พี่ผึ้ง Dev: พี่เหมียว QA: พี่เล็ก | DWH | 0 | 0 |  | 12.75 | 5 | 22.5 | 0 | 8.25 | 5 | 43.5
1.1.1.1 | ปรับเพิ่มการนำเข้าข้อมูล Do not contact list เข้า DWH | SA: พี่ผึ้ง Dev: พี่เหมียว QA: พี่เล็ก | DWH | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 |  | 1 | 2 | 3
1.1.1.1.1 | Alter ตาราง public.cis_customer_data_analytics เพื่อเพิ่มฟิลด์เก็บ Do not Contact | SA: พี่ผึ้ง Dev: พี่เหมียว QA: พี่เล็ก | DWH | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0.5 | 0.5
1.1.1.1.2 | ปรับ SQL Query หรือ Pipeline ที่ดึงข้อมูลจาก CIS ให้ดึงฟิลด์ do_not_contact ออกมาด้วย | SA: พี่ผึ้ง Dev: พี่เหมียว QA: พี่เล็ก | DWH | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 1 | 1.5
1.1.1.1.3 | ปรับโครงสร้างตาราง Staging (จุดพักข้อมูล) ให้รองรับฟิลด์ใหม่ | SA: พี่ผึ้ง Dev: พี่เหมียว QA: พี่เล็ก | DWH | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 1 | 1.25
1.1.1.1.4 | ปรับคำสั่ง MERGE (INSERT/UPDATE) เดิม ให้รวมฟิลด์ do_not_contact เข้าไปด้วย เพื่อให้ Update ข้อมูลรายวันตามระบบต้นทาง | SA: พี่ผึ้ง Dev: พี่เหมียว QA: พี่เล็ก | DWH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |  |  | 0 | 0.25
1.1.1.2 | [A1.7] พัฒนากระบวนการนำเข้าข้อมูล Customer ที่ระบบ MCMP จากระบบ DW - batch daily - validate data - transform data - บันทึก ลง table - บันทึก log - email แจ้งผล - error handle | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 4 |  | 3 | 7 | 9
1.1.1.2.1 | ออกแบบตารางสำหรับจัดเก็บข้อมูล Customer | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP | 0 | 0 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0 | 0.25 | 0.5
1.1.1.3 | Batch ดึงข้อมูลเข้า - สร้าง Polling Consumer ไปดึงข้อมูลจาก DWH - ทำ Data Transformation - ทำ Chunking เพื่อแบ่งส่งข้อมูลทีละก้อน - รับข้อมูลเป็น List/Array แล้วทำ INSERT ... ON CONFLICT เพื่อให้จบการทำงานในรอบเดียว - จัดการ Error Handling (เช่น ถ้าส่งก้อนที่ 3 ไม่ผ่าน ให้บันทึก Log และ Retry ใหม่) - เงื่อนไขการกวาดข้อมูลเข้าระบบ - status ต่างๆในการซ่อมข้อมูล - step การซ่อมข้อมูล เมื่อเกิด error | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP | 0 | 0 |  | 2 | 5 | 3 |  | 2 |  | 7
1.1.1.3.1 | ESB insert / update data ที่ MCMP | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP | 0 | 0 |  | 1.5 | 2 | 2 |  | 0 |  | 3.5
1.1.1.3.2 | Process ซ่อมข้อมูล ดึงข้อมูล customer เข้าระบบ MCMP - หน้าซ่อมข้อมูลรวมเป้นหน้าเดียวกัน ทุก source | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 3 |  | 1.5 |  | 6.5
1.1.1.2.2 | DWH Task: เตรียม script sql ให้ ESB มาดึงข้อมูล (Query เฉพาะส่วนที่ Update) - ตรวจสอบ data บน dwconsole เดิม - เพิ่มเติมข้อมูลส่วนที่ขาดอยู่ และต้องใช้ - วิเคราะห์ ฟิลด์เพิ่มเติมที่ควรเก็บในระบบ | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1
1.1.1.2.3 | ESB Task: | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP | 0 | 0 |  | 1.5 | 7 | 5 |  | 0 | 7 | 6.5
1.1.1.2.4 | MCMP Task: พัฒนา API หรือ Stored Procedure ที่รับข้อมูลเป็น List/Array แล้วทำ INSERT ... ON CONFLICT เพื่อให้จบการทำงานในรอบเดียว | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP | 0 | 0 |  | 1 | 3 | 2 |  | 0 | 3 | 3
1.1.2 | [A1.2>>A1.9] ข้อมูล Policy (Auto Daily) | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP | 0 | 0 | 0 | 11 | 26.25 | 17.75 | 0 | 7 | 26.25 | 35.75
1.1.2.1 | พัฒนากระบวนการนำเข้าข้อมูล Policy ที่ระบบ MCMP จากระบบ DWH (Solution ESB + Batch update ,insert ปกติ) Policy View Template MCM - esb ค้นหาข้อมูลกธ. searchpolicy สามัญ อุต pa ตรวจสอบ esb เดิมว่ามีอะไรต้องดึงเพิ่มบ้าง - esb ค้นหาข้อมูลกธ. UL - batch process ดึงข้อมูลกธ.ตามเงื่อนไข ที่มีผลบังคับ และ ไม่มีผลบังคับ ครอบคลุมทุกประเภทแบบประกัน ได้แก่ สามัญ, อุตสาหกรรม, PA, UL - batch daily - validate data - transform data - บันทึก ลง table - บันทึก log - email แจ้งผล - error handle | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP | 0 | 0 |  | 3 | 7 | 5 |  | 4 | 7 | 12
| ออกแบบตารางสำหรับจัดเก็บข้อมูล Policy Policy View Template MCM |  | MCMP | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.25 | 0.25 |  | 0 |  | 0.75
| Batch ดึงข้อมูลเข้า - สร้าง Polling Consumer ไปดึงข้อมูลจาก DWH - ทำ Data Transformation - ทำ Chunking เพื่อแบ่งส่งข้อมูลทีละก้อน - รับข้อมูลเป็น List/Array แล้วทำ INSERT ... ON CONFLICT เพื่อให้จบการทำงานในรอบเดียว - จัดการ Error Handling (เช่น ถ้าส่งก้อนที่ 3 ไม่ผ่าน ให้บันทึก Log และ Retry ใหม่) - เงื่อนไขการกวาดข้อมูลเข้าระบบ - status ต่างๆในการซ่อมข้อมูล - step การซ่อมข้อมูล เมื่อเกิด error |  | MCMP | 0 | 0 |  | 2 | 5 | 3 |  | 2 |  | 7
| ESB insert / update data ที่ MCMP |  | MCMP | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 2 |  | 0 |  | 3
| Process ซ่อมข้อมูล ดึงข้อมูล customer เข้าระบบ MCMP - หน้าซ่อมข้อมูลรวมเป้นหน้าเดียวกัน ทุก source |  | MCMP | 0 | 0 |  | 1 | 3 | 2 |  | 1 |  | 4
1.1.2.1.2 | DWH Task: เตรียม View หรือ API ให้ ESB มาดึงข้อมูล (Query เฉพาะส่วนที่ Update) | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 1.5 |  | 0 | 2 | 2.5
1.1.2.1.3 | ESB Task: - สร้าง Polling Consumer ไปดึงข้อมูลจาก DWH - ทำ Data Transformation (แปลงข้อมูลจาก DWH เป็น JSON) - ทำ Chunking เพื่อแบ่งส่งข้อมูลทีละก้อน - จัดการ Error Handling (เช่น ถ้าส่งก้อนที่ 3 ไม่ผ่าน ให้บันทึก Log และ Retry ใหม่) | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP | 0 | 0 |  | 1.5 | 4 | 2 |  | 0 | 4 | 3.5
1.1.2.1.4 | MCMP Task: พัฒนา API หรือ Stored Procedure ที่รับข้อมูลเป็น List/Array แล้วทำ INSERT ... ON CONFLICT เพื่อให้จบการทำงานในรอบเดียว | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP | 0 | 0 |  | 1 | 3 | 2 |  | 0 | 3 | 3
1.1.3 | [A1.3>>A1.9] ข้อมูลลงทะเบียน Line Ocean Connect (Auto Daily) | SA: พี่จ๋า Dev: พี่อาร์ม QA: พี่กุ๊ก | DWH |  | 0 | 2 | 7.5 | 11 | 8 | 5 | 5.5 | 18 | 21
1.1.3.1 | msa-lineoa - Create New Table (เก็บข้อมูล Last Click) & Data Dict & Process insert (0.5) - Migrate lg_lineoa_menu_entry + ar_lg_lineoa_menu_entry (prepare script to PROD) (0.5) ESB - Dump table last click to staging (support) (0.25) - Query prepare data register & lastclick to new table dwconsol (0.5) - ESB Spec (0.25) | SA: พี่จ๋า Dev: พี่อาร์ม QA: พี่กุ๊ก | DWH |  | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 |  | 2 | 2.5 | 4.5
1.1.3.5 | ออกแบบตารางสำหรับจัดเก็บข้อมูล Line OA | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - |  | 1
1.1.3.6 | Batch ดึงข้อมูลเข้า - สร้าง Polling Consumer ไปดึงข้อมูลจาก DWH - ทำ Data Transformation - ข้อมูลวิธีชำระ? ช่องทางการชำระเบี้ย วิธีการชำระเบี้ย - ทำ Chunking เพื่อแบ่งส่งข้อมูลทีละก้อน - รับข้อมูลเป็น List/Array แล้วทำ INSERT ... ON CONFLICT เพื่อให้จบการทำงานในรอบเดียว - จัดการ Error Handling (เช่น ถ้าส่งก้อนที่ 3 ไม่ผ่าน ให้บันทึก Log และ Retry ใหม่) - เงื่อนไขการกวาดข้อมูลเข้าระบบ - status ต่างๆในการซ่อมข้อมูล - step การซ่อมข้อมูล เมื่อเกิด error | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 2.5 | 5 | 3 | 3 | 2 |  | 7.5
1.1.3.7 | ESB insert / update data ที่ MCMP | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 1.5 | 2 | 2 | - | - |  | 3.5
1.1.3.8 | Process ซ่อมข้อมูล ดึงข้อมูล customer เข้าระบบ MCMP - หน้าซ่อมข้อมูลรวมเป้นหน้าเดียวกัน ทุก source | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 1 | 3 | 2 | 2 | 1.5 |  | 4.5
1.1.4 | [A1.4] ข้อมูล Case Management (ลูกค้าติดต่อ FB Inbox) (Auto Daily) | SA: พี่พงศ์ / พี่ผึ้ง Dev: พี่เหมียว / พี่เฟิร์ส QA: พี่ลิ้งค์ / พี่เล็ก | MCMP |  | 0 | 0 | 5 | 10.5 | 7.5 | 0 | 4 | 10.5 | 16.5
1.1.4.1 | ออกแบบตารางสำหรับจัดเก็บข้อมูล Case Management | SA: พี่พงศ์ / พี่ผึ้ง Dev: พี่เหมียว / พี่เฟิร์ส QA: พี่ลิ้งค์ / พี่เล็ก | MCMP |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0 |  | 1
1.1.4.2 | Batch ดึงข้อมูลเข้า - สร้าง Polling Consumer ไปดึงข้อมูลจาก DWH - ทำ Data Transformation - ทำ Chunking เพื่อแบ่งส่งข้อมูลทีละก้อน - รับข้อมูลเป็น List/Array แล้วทำ INSERT ... ON CONFLICT เพื่อให้จบการทำงานในรอบเดียว - จัดการ Error Handling (เช่น ถ้าส่งก้อนที่ 3 ไม่ผ่าน ให้บันทึก Log และ Retry ใหม่) - เงื่อนไขการกวาดข้อมูลเข้าระบบ - status ต่างๆในการซ่อมข้อมูล - step การซ่อมข้อมูล เมื่อเกิด error | SA: พี่พงศ์ / พี่ผึ้ง Dev: พี่เหมียว / พี่เฟิร์ส QA: พี่ลิ้งค์ / พี่เล็ก | MCMP |  | 0 |  | 2.5 | 5 | 3 |  | 2 |  | 7.5
1.1.4.3 | ESB insert / update data ที่ MCMP | SA: พี่พงศ์ / พี่ผึ้ง Dev: พี่เหมียว / พี่เฟิร์ส QA: พี่ลิ้งค์ / พี่เล็ก | MCMP |  | 0 |  | 1 | 2 | 2 |  | 1 |  | 4
1.1.4.4 | Process ซ่อมข้อมูล ดึงข้อมูล Case Management เข้าระบบ MCMP - หน้าซ่อมข้อมูลรวมเป้นหน้าเดียวกัน ทุก source | SA: พี่พงศ์ / พี่ผึ้ง Dev: พี่เหมียว / พี่เฟิร์ส QA: พี่ลิ้งค์ / พี่เล็ก | MCMP |  | 0 |  | 1 | 3 | 2 |  | 1 |  | 4
1.1.5 | [A1.5] ข้อมูล Activity & Campaign (ฺBZB- Ocean Club App) (Auto Daily) | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 | 0 | 4.5 | 9.5 | 7.5 | 5 | 3.5 | 14.5 | 15.5
1.1.5.1 | ระบบ ocean club gen csv file ตาม template | พี่กร , จ๋า | ocean club app | [9 empty] | 0
1.1.5.2 | ออกแบบตารางสำหรับจัดเก็บข้อมูล BZB- Ocean Club App | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - |  | 1
1.1.5.3 | Batch ดึงข้อมูลเข้า - Job (Scheduler) คอยตรวจสอบโฟลเดอร์ตามช่วงเวลาที่กำหนด - (Data Validation) เช่น หัวคอลัมน์ครบไหม, Format วันที่ถูกต้องไหม - ทำ Data Transformation - ทำ Chunking เพื่อแบ่งส่งข้อมูลทีละก้อน - รับข้อมูลเป็น List/Array แล้วทำ INSERT ... ON CONFLICT เพื่อให้จบการทำงานในรอบเดียว - จัดการ Error Handling (เช่น ถ้าส่งก้อนที่ 3 ไม่ผ่าน ให้บันทึก Log และ Retry ใหม่) - เงื่อนไขการกวาดข้อมูลเข้าระบบ - status ต่างๆในการซ่อมข้อมูล - step การซ่อมข้อมูล เมื่อเกิด error | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 |  | 7
1.1.5.4 | ESB insert / update data ที่ MCMP | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 1 | 2 | 2 | - | - |  | 3
1.1.5.5 | Process ซ่อมข้อมูล ดึงข้อมูล BZB- Ocean Club App เข้าระบบ MCMP - หน้าซ่อมข้อมูลรวมเป้นหน้าเดียวกัน ทุก source | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.5 |  | 4.5
1.1.6 | [A1.6] ข้อมูล Google Analytic 4 (Auto) | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 | 0 | 13 | 18 | 15 | 5 | 5.5 | 23 | 33.5
1.1.6.1 | พัฒนา ESB เพื่อทำ Access Token เพื่อใช้งาน api ดึงข้อมูลขจาก google analytic - พัฒนา Logic ให้ ESB สามารถนำ JSON Key ไปแลกเป็น Access Token จาก Google Auth Server | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 2.5 | 3 | 3 |  | 0 |  | 5.5
1.1.6.2 | พัฒนา ESB ดึงข้อมูลผ่าน API - เขียน XML/JSON Payload เพื่อเรียก API โดยระบุ Dimensions: userId (สำคัญที่สุด), sessionSource, sessionMedium, sessionCampaign - พัฒนาการวนลูป (Loop) ใน ESB โดยใช้ limit และ offset เพื่อดึงข้อมูลให้ครบทุกหน้า (กรณีข้อมูล UTM มีปริมาณมากกว่า 100,000 แถว) - Quota Management: ใส่ Logic "Retry with Delay" กรณีที่ยิง API ถี่เกินไปจนติด Quota Limit ของ Google | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 2.5 | 3 | 3 |  | 0 | 3 | 5.5
1.1.6.3 | batch บันทึกข้อมูล - Job (Scheduler) ดึงข้อมูลตามรอบ - Data Transformation: แปลงผลลัพธ์จาก Google API (ซึ่งมาเป็นแถวและคอลัมน์ในรูปแบบ JSON) ให้เป็น SQL Insert Statement - Upsert Execution: ใช้คำสั่ง SQL ON CONFLICT (customer_id) DO UPDATE เพื่อให้ MCMP เก็บค่า UTM ล่าสุดของลูกค้าคนนั้นๆ เสมอ ***ตรวจสอบว่าใน GA4 มีการส่ง User_ID (ซึ่งตรงกับ Customer_ID ใน CIS/DWH) หรือไม่ ถ้าไม่มี ข้อมูล UTM จะเอามาผูกกับรายชื่อลูกค้าใน MCMP ไม่ได้ | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 3.5 | 5 | 4 | 3 | 4 |  | 11.5
1.1.6.4 | ออกแบบและจัดเตรียมฐานข้อมูล (Database Design) ใน MCMP เพื่อรองรับข้อมูล UTM (เช่นตาราง customer_utm_attribution) - โดยต้องกำหนด Data Type ให้เหมาะสมกับข้อมูลที่ดึงมา (Source, Medium, Campaign, Content). - พร้อมทำ Indexing และ Staging Table เพื่อรองรับ Query ข้อมูลปริมาณมาก - กำหนด customer_id (หรือ user_id) เป็น Unique Key เพื่อรองรับการทำ ON CONFLICT และทำ Index ในฟิลด์วันที่ (visit_date) เพื่อความเร็วในการ Query ย้อนหลัง - ออกแบบตารางพักข้อมูล (Staging/Duct Table) เพื่อรับข้อมูลดิบจาก ESB ก่อนจะทำการ Upsert เข้าตารางหลักของ MCMP เพื่อลดภาระของ Database - กำหนดอายุการเก็บข้อมูล (เช่น เก็บประวัติ UTM ย้อนหลัง 6 เดือน) และเขียน Script สำหรับลบข้อมูลที่หมดอายุ (Housekeeping) | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 2.5 | 5 | 3 | - | 0 |  | 5.5
1.1.6.5 | Process ซ่อมข้อมูล ดึงข้อมูล Google Analytic เข้าระบบ MCMP - หน้าซ่อมข้อมูลรวมเป้นหน้าเดียวกัน ทุก source | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 |  | 5.5
1.1.7 | [A1.7] นำเข้าข้อมูล RFM Segment จาก Data Platform (Manual) | SA: พี่เจี๊ยบ Dev: พี่เฟิร์ส QA: พี่เล็ก | Data Platform |  | 0 | 6 | 12 | 14 | 12.5 | 6 | 7 | 26 | 31.5
1.1.7.1 | ปรับกระบวนการวางไฟล์คณิตศาสตร์เป็นกระบวนการ Auto วางไฟล์ ที่ Data Platform (S3) | SA: พี่เจี๊ยบ Dev: พี่เฟิร์ส QA: พี่เล็ก | Data Platform |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7.1.1 | 1. ปรับกระบวนการวาง File เป็นการ upload CSV ขึ้น S3 โดยให้ user upload ขึ้น S3 เองไม่ต้องผ่าน Helpdesk และให้ระบบนำ CSV เข้า DPF แบบอัตโนมัติ * ปัจจุบันทางคณิตศาสตร์แปลง CSV เป็น Parquet ให้ทาง Helpdesk นำเข้า DPF | SA: พี่เจี๊ยบ Dev: พี่เฟิร์ส QA: พี่เล็ก | Data Platform | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5
1.1.7.1.2 | 2. จัดทำ Dashboard สำหรับให้ Marketing user สามารถ Filter Criteria และดูข้อมูล customer segment ได้ โดยพัฒนาจาก Dashboard เดิมที่ทาง คณิตศาสตร์ POC ไว้ - ปรับ dataset ให้ใช้ 1 Target parquet file แทนการ query ตรงจาก ETL หลายๆ parquet file - พัฒนา dashboard จาก dashboard ที่ทาง ทีมคณิตศาสตร์ทำ POC *ปรับโครงสร้างการวาง file เพื่อให้ ESB (ใช้ permission เดิมของ ESB) | SA: พี่เจี๊ยบ Dev: พี่เฟิร์ส QA: พี่เล็ก | Data Platform | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9
1.1.7.1.3 | 3. จัดทำ File output สำหรับให้ ESB ดึงข้อมูลสำหรับ MCMP * Estimate จากการให้ export เป็น CSV แล้ววางไว้ที่ S3 | SA: พี่เจี๊ยบ Dev: พี่เฟิร์ส QA: พี่เล็ก | Data Platform | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 4
1.1.7.2 | พัฒนาหน้าจอสำหรับดึงไฟล์นำเข้าข้อมูล - รองรับฟังก์ชันดึงไฟล์นำเข้าไฟล์ Segment RFM | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 2 | 4 | 3 | 1.5 | 1.5 | 5.5 | 6.5
1.1.7.2.1 | พัฒนา ESB ดึงไฟล์ และประมวลผล Update ข้อมูล RFM Segment ราย customer ที่ระบบ MCMP - Connectivity & Polling: ตั้งค่าการเชื่อมต่อ (Access Key/Secret Key) เพื่อให้ ESB เข้าถึง Bucket ใน S3 ได้ และสร้าง Job สำหรับตรวจสอบไฟล์ใหม่ตามช่วงเวลา (Polling) - File Parsing & Stream Processing: พัฒนา Logic ในการอ่านไฟล์ CSV และแปลงข้อมูลเป็น Batch Object เพื่อเตรียมส่งเข้า Database - Data Transformation & Validation: ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (เช่น Customer ID ต้องไม่ว่าง, ค่า Segment ต้องตรงตาม Master Data) ก่อนจะเริ่มกระบวนการ Update - Success/Error Archiving: เมื่อประมวลผลเสร็จ ให้ ESB สั่งย้ายไฟล์หรือเปลี่ยนชื่อไฟล์ใน S3 ไปยังโฟลเดอร์ /success หรือ /error เพื่อป้องกันการประมวลผลซ้ำ - Error Notification Logic: หากพบปัญหา (เช่น โครงสร้างไฟล์เปลี่ยน, ต่อ S3 ไม่ได้) ให้ ESB ส่ง Alert ไปยังผู้ดูแลระบบทันที | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 2 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 6.5
1.1.17.2.2 | Design DB - Schema Design (RFM Table): ออกแบบตารางใน PostgreSQL เพื่อเก็บ RFM Segment โดยเฉพาะ เช่น customer_rfm_segments - Columns: customer_id (PK), segment_name, r_score, f_score, m_score, updated_at. - Staging Table for Bulk Load: สร้างตารางพักข้อมูล (Unlogged Table) เพื่อให้ ESB เทข้อมูลจากไฟล์ลงมาพักไว้ก่อนจะทำการ Update ตารางจริง (ลดปัญหา Lock แถวข้อมูล). - Upsert SQL Development: เขียนคำสั่ง INSERT ... ON CONFLICT (customer_id) DO UPDATE เพื่อ Update ข้อมูล Segment รายลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเสมอ. - Indexing for Marketing Filter: สร้าง Index บนฟิลด์ segment_name เพื่อให้ Marketing User สามารถ Query/Filter กลุ่มเป้าหมายบนหน้าจอ Dashboard ได้รวดเร็ว. - Data Consistency Check: สร้าง Task สำหรับตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล (Data Reconciliation) ระหว่างจำนวน Record ใน S3 กับจำนวนที่ Load เข้า MCMP สำเร็จ | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | - | - |  | 3
1.1.8 | [A1.8>>A1.11] นำเข้าข้อมูล Activity & Campaign | SA: พี่ผึ้ง Dev: พี่เหมียว QA: พี่เล็ก | MCMP |  | 0 | 11 | 19 | 25 | 19 | 7 | 7.5 | 43 | 45.5
1.1.8.1 | [A1.8] นำเข้าข้อมูลจากระบบ CIS | SA: พี่ผึ้ง Dev: พี่เหมียว QA: พี่เล็ก | CIS
1.1.8.1.1 | พัฒนาหน้าจอสำหรับนำเข้าข้อมูล Activity & Campaign (Manual) โดยมีการกำหนด Template ไฟล์อ้างอิงตาม - Campaign โดยต้องมีการ Validate ข้อมูลนำเข้า 11 ฟิลด์ (Excel) - Activity โดยต้องมีการ Validate ข้อมูลนำเข้า 9 ฟิลด์ (Excel) โดยแสดงข้อความ Alert กรณีติด Validate | SA: พี่ผึ้ง Dev: พี่เหมียว QA: พี่เล็ก | CIS |  | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7
1.1.8.1.2 | พัฒนาหน้าจอแสดงรายการนำเข้าสำหรับสิทธิ์ Maker/Checker โดยรองรับฟังก์ชันต่อไปนี้ - บันทึก temp ข้อมูลนำเข้า - ลบบางรายการก่อน Submit ได้ - ฟังก์ชัน Submit นำเข้าข้อมูล โดยจะเป็นการส่งขออนุมัติทีม Operation เพื่ออนุมัติรายการนำเข้า | SA: พี่ผึ้ง Dev: พี่เหมียว QA: พี่เล็ก | CIS |  | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6
1.1.8.1.3 | พัฒนากระบวนการส่ง Email หลังกดปุ่ม Submit เพื่อเป็นการแจ้งขออนุมัตินำเข้าข้อมูลไปยังฝ่ายปฏิบัติการ | SA: พี่ผึ้ง Dev: พี่เหมียว QA: พี่เล็ก | CIS |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 | 2 | 2.5
1.1.8.1.4 | พัฒนาหน้าจออนุมัติรายการนำเข้าสำหรับสิทธิ์ Operation โดยรองรับฟังก์ชันต่อไปนี้ - ฟังก์ชันสำหรับ View ข้อมูลนำเข้า - ฟังก์ชันอนุมัติ - ฟังก์ชันไม่อนุมัติ พร้อมระบุเหตุผล | SA: พี่ผึ้ง Dev: พี่เหมียว QA: พี่เล็ก | CIS |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 4 | 5
1.1.8.1.4.1 | กระบวนการบันทึกข้อมูลหลังการกดอนุมัติ | SA: พี่ผึ้ง Dev: พี่เหมียว QA: พี่เล็ก | CIS |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 | 2 | 2.5
1.1.8.1.4.2 | Design DB และ Process | SA: พี่ผึ้ง Dev: พี่เหมียว QA: พี่เล็ก | CIS |  | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | - | 3 | 3
1.1.8.2 | กระบวนการนำเข้าข้อมูลที่ระบบ MCMP | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP
1.1.8.2.1 | Database Design & Schema Preparation (MCMP Side) - Schema Design: ออกแบบตารางเพื่อจัดเก็บข้อมูลกิจกรรม เช่น campaign_activities โดยมีฟิลด์สำคัญ เช่น activity_id, customer_id, campaign_id, activity_type (เช่น Open, Click, Redeem), และ activity_timestamp - Mapping Identifiers: ตรวจสอบและออกแบบฟิลด์ที่ใช้เชื่อมโยง (Join Key) ระหว่าง customer_id ใน CIS และระบบ MCMP เพื่อให้ข้อมูลกิจกรรมผูกกับตัวลูกค้าได้ถูกต้อง - Indexing for Performance: สร้าง Index บนคอลัมน์ customer_id และ activity_timestamp เพื่อให้ Marketing สามารถดึงข้อมูลไปทำ Segment หรือ Report ได้รวดเร็ว - Partitioning Strategy (Optional): พิจารณาทำ Table Partitioning ตามรายเดือน กรณีปริมาณ Activity สูงมาก - Staging Table for ESB: สร้าง Staging Table เพื่อรองรับการนำเข้าข้อมูลแบบพักไว้ก่อนประมวลผล (ป้องกันผลกระทบต่อตารางหลักขณะ ESB กำลังเขียนข้อมูล) | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | - | - |  | 3
| Batch ดึงข้อมูลเข้า - สร้าง Polling Consumer ไปดึงข้อมูลจาก DWH - ทำ Data Transformation - ทำ Chunking เพื่อแบ่งส่งข้อมูลทีละก้อน - รับข้อมูลเป็น List/Array แล้วทำ INSERT ... ON CONFLICT เพื่อให้จบการทำงานในรอบเดียว - จัดการ Error Handling (เช่น ถ้าส่งก้อนที่ 3 ไม่ผ่าน ให้บันทึก Log และ Retry ใหม่) - เงื่อนไขการกวาดข้อมูลเข้าระบบ - status ต่างๆในการซ่อมข้อมูล - step การซ่อมข้อมูล เมื่อเกิด error | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 |  | 7
| ESB insert / update data ที่ MCMP | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 2 | 2 | 2 | - | - |  | 4
| Process ซ่อมข้อมูล ดึงข้อมูล Marketing Campaign เข้าระบบ MCMP - หน้าซ่อมข้อมูลรวมเป้นหน้าเดียวกัน ทุก source | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 |  | 5.5
1.1.9 | [A1.10] นำเข้าข้อมูลไฟล์ Staff (เลขปชชที่ผ่านการ Hash SHA-256) ที่ระบบ MCMP Staff & Agent Template MCM | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 | 0 | 3.5 | 6 | 4 | 3.5 | 3 | 9.5 | 10.5
1.1.9.1 | พัฒนาหน้าจอสำหรับ Upload ไฟล์ Staff - ปุ่ม Browse ไฟล์ และการแสดงสถานะการ Upload (เช่น Progress Bar) - การ Validate ไฟล์ (ไฟล์ .xlsx เท่านั้น และขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB) - พัฒนาตารางแสดงข้อมูลสรุปรายการนำเข้า วันที่นำเข้า, ชื่อไฟล์, ผู้นำเข้า, สถานะข้อมูล, จำนวนรายการ, ผู้ดำเนินการ - พัฒนาส่วนการแสดงผลเมื่อ Upload ไม่สำเร็จ (Error Handling) | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 2 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2 |  | 6.5
1.1.9.2 | พัฒนากระบวนการประมวลผลข้อมูล - พัฒนาตัวอ่านไฟล์ (CSV/Excel Parser) เพื่อดึงข้อมูลออกมาเป็นก้อนข้อมูล (Data Set). - ตรวจสอบ Staff เดิมเพื่อ update/insert - บันทึก | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |  | 3
1.1.9.3 | Design DB - ออกแบบตารางจัดเก็บข้อมูล Staff - ออกแบบตารางจัดเก็บข้อมูล Log การนำเข้า (วันที่นำเข้า, ชื่อไฟล์, ผู้นำเข้า, สถานะข้อมูล, จำนวนรายการ, ผู้ดำเนินการ) | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - |  | 1
1.1.10 | Monitoring & Support หน้าจอ | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 | 0 | 4.5 | 10 | 6.5 | 2.5 | 2 |  | 13
1.1.10.1 | - หน้าจอ monitor batch นำเข้าข้อมูลทั้งหมดจากทุก source | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 1.5 | 3 | 2 | 2.5 | 2 |  | 5.5
1.1.10.2 | - หน้าจอ ซ่อมข้อมูลนำเข้าใหม่จากทุก source | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 1.5 | 5 | 3 | - | - |  | 4.5
1.1.10.3 | email แจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องกรณีพบข้อผิดพลาดในการนำเข้าข้อมูลจากทุก source - template email ของ input แต่ละ source ทั้งหมด | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 1.5 | 2 | 1.5 | - | - |  | 3
1.2 | Core Marketing Campaign Management |  |  |  | 0 | 5.25 | 63.75 | 108.5 | 118.7 | 55 | 44 |  | 226.45
1.2.1 | ออกแบบพัฒนาหน้าจอสำหรับการค้นหา Segment | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 | 0 | 5 | 15 | 10 | 10 | 7 |  | 22
1.2.1.1 | พัฒนาหน้าจอค้นหารายการ Segment - หน้าจอแสดงรายการ Segment โดยมีคอลัมน์สำคัญ: Segment ID / Name, Audience Size (จำนวนลูกค้าล่าสุดใน Segment นั้น), Status (Published / Draft / Inactive), Created Date / Modified By, - หน้าจอส่วนการค้นหาเพื่อให้หา Segment ได้รวดเร็ว: *** ค้นหาตามชื่อ Segment (ห้ามชื่อซ้ำกันตาม BRD) *** กรองตามสถานะ การเปิด/ปิด การใช้งาน | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 5 | 15 | 10 | 10 | 7 |  | 22
1.2.2 | หน้าจอสำหรับการ Create Segment | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 | 0 | 18 | 52 | 37 | 22 | 15 |  | 70
1.2.2.1 | ออกแบบและพัฒนาหน้าจอสำหรับการ Create Segment โดยมีฟังก์ชันรองรับดังนี้ - พัฒนาหน้าจอ Pop-up สร้างเงื่อนไขแบบ Logic (AND / OR) ที่สามารถเพิ่ม/ลดกลุ่มเงื่อนไขได้ไม่จำกัดชั้น (Nested Conditions) Link - พัฒนาตัวเลือกที่ดึงข้อมูลจาก Metadata (เช่น ข้อมูลลูกค้า, ข้อมูลกรมธรรม์, ข้อมูลความสนใจจาก GA4) มาแสดงเป็นหมวดหมู่ - พัฒนา Operator ให้เหมาะสมตามประเภทข้อมูล (เช่น ตัวเลข: >, <, ระหว่าง ¦ ข้อความ: เท่ากับ, ประกอบด้วย ¦ วันที่: ภายใน X วัน, ก่อนวันที่) - พัฒนาฟังก์ชันแสดงจำนวนลูกค้าที่เข้าเงื่อนไข (Audience Size) ทันทีที่ User ปรับเปลี่ยน Criteria เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ก่อนบันทึก - พัฒนาส่วนแสดงผลสรุป Criteria ที่เลือกในรูปแบบที่อ่านง่าย - รองรับการบันทึกเงื่อนไข Segment - รองรับการติด Tag โดยผูกกับ Segment | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 6 | 25 | 20 | 12 | 8 |  | 34
1.2.2.2 | พัฒนาระบบรองรับการติด Tag - พัฒนา UI แบบ Multi-select Dropdown หรือ Tag Cloud ที่รองรับการค้นหา (Typeahead) เพื่อเลือก Tag ในหน้า Create Segment - เพิ่มตัวเลือกระหว่าง "Include" (เอา Tag นี้) กับ "Exclude" (ไม่เอา Tag นี้) ในส่วนของ Filter Criteria - พัฒนาหน้าจอที่ให้ User สามารถเลือกกลุ่มลูกค้าแล้วกดยืนยันเพื่อ "ติด Tag" (Bulk Action) ได้ด้วยตัวเอง - หน้าจอสำหรับสร้าง แก้ไข หรือลบ Master Tag ของระบบ | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 2 | 10 | 7 | 6 | 4 |  | 13
1.2.2.2.1 | พัฒนาฟังก์ชันให้ระบบติด Tag อัตโนมัติเมื่อลูกค้าเข้าเงื่อนไขบางอย่าง (เช่น ติด Tag "High-Value" เมื่อ RFM = 555) - พัฒนา Query Engine ให้รองรับการสร้าง SQL WHERE NOT EXISTS หรือ EXCEPT สำหรับกรณี "ไม่เอาคนที่มี Tag X" - พัฒนาฟังก์ชันตั้งเวลาหมดอายุของ Tag (เช่น Tag "Active Campaign" ให้หายไปหลังจากผ่านไป 30 วัน) | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 |  | 11
1.2.2.2.2 | DB Design - ออกแบบตารางเก็บชื่อ Tag และประเภท (เช่น System Tag, Manual Tag, Campaign Tag) - สร้างตารางเชื่อมโยง customer_id กับ tag_id เพื่อให้ลูกค้าหนึ่งคนมีได้หลาย Tag และ Tag หนึ่งตัวติดให้ลูกค้าได้หลายคน - สร้าง Index บน tag_id และ customer_id ในตาราง Mapping เพื่อให้การ Filter (In/Exclude) ทำงานได้เร็วแม้ข้อมูล Tag จะมีปริมาณมาก - เตรียมตารางพักข้อมูลสำหรับกรณีที่ต้องการติด Tag ให้ลูกค้าพร้อมกันทีละหลักแสนคนจากไฟล์หรือ Segment ผลลัพธ์ - ออกแบบตารางจัดเก็บข้อมูล Log การนำเข้า และการอนุมัติรายการ - ตารางรองรับขจ้อมูลหลัง transform data ของแต่ละ source กลุ่ม master data ของระบบ 1. Campaign Master 2. Target & Segment Master 3. Channel & Template Master 4. Supporting Master" กลุ่ม Transaction 1. Data Ingestion & Transformation Transaction (กลุ่มงานนำเข้า) 2. Campaign Execution Transaction (กลุ่มงานสื่อสาร) 3. Lead & Feedback Transaction (กลุ่มงานติดตามผล) กลุ่ม report และ output 1. กลุ่ม Report (Internal Dashboards & Reports) 2. กลุ่ม Output (External Data & Notifications) - data output สำหรับ user วิเคราะห์ต่อ raw data กลุ่ม monitor และ maintainace 1. Data Pipeline Monitor (ติดตามการไหลของข้อมูล) 2. Error Management & Logging (ระบบจัดการข้อผิดพลาด) 3. Notification & Health Check (การแจ้งเตือนและสุขภาพระบบ) | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 7 | 10 | 5 | - | 0 |  | 12
1.2.3 | ออกแบบหน้าจอสำหรับจัดการ Campaign (ค้นหา , สร้าง , แก้ไข) | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 | 0 | 13 | 35 | 25 | 19 | 12 |  | 50
1.2.3.1 | พัฒนาหน้าจอค้นหาและแสดงรายการแคมเปญ พร้อมคอลัมน์สำคัญ (ID, ชื่อแคมเปญ, สถานะ, ช่องทางที่ใช้, วันที่เริ่ม-สิ้นสุด) - Search & Filter Bar: พัฒนาตัวกรองข้อมูลเพื่อให้ Marketing หาแคมเปญได้ง่าย: - ค้นหาด้วยชื่อหรือ ID - กรองตามสถานะ (Draft, Pending Approve, Published, Completed, Rejected) - กรองตามช่วงเวลา (Created Date / Start Date) - Action Buttons: - ปุ่ม "Create Campaign": เพื่อ Link ไปหน้า Create Campaign - ปุ่ม "Clone": สำหรับคัดลอกแคมเปญเดิม (ช่วยประหยัดเวลา Marketing มหาศาล) - ปุ่ม "View Result": สำหรับกดไปดู Tracking/Report ของแคมเปญที่จบแล้ว - Status Badges: พัฒนา UI แสดงสถานะด้วยสีที่แตกต่างกัน (เช่น Published สีเขียว, Rejected สีแดง) | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 5 | 15 | 10 | 9 | 6 |  | 21
1.2.3.2 | พัฒนา SQL Query สำหรับการค้นหาแบบ Partial Match (Like Search) ในชื่อแคมเปญ - พัฒนาการดึงข้อมูลสรุปเบื้องต้นมาแสดงในหน้า List (เช่น จำนวน Total Audience ของแคมเปญนั้นๆ) | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 3 | 5 | 5 | - | 0 |  | 8
1.2.3.3 | พัฒนาหน้าจอ Create Campaign - Segment Integration & Exclusion UI: Target Segment: ส่วนเลือก Segment หลักที่สร้างไว้ก่อนหน้า - Exclusion Criteria (The Tag Logic): เพิ่ม UI สำหรับเลือก "ไม่เอาลูกค้าที่มี Tag..." (Exclude Tag) เพื่อป้องกันการส่งซ้ำซ้อนกับแคมเปญอื่นที่กำลังรันอยู่ - Multi-Channel Message Builder: LINE: ตัวเลือก OA และ Template Message - SMS: ช่องกรอกข้อความพร้อมระบบนับ Credit/Character - Email: ระบบจัดการ Subject, Sender Name และ HTML Template - Push Notification: ช่องกรอก Header, Body และ Deep Link สำหรับเปิดแอป Ocean Club - Content Personalization Tool: พัฒนาปุ่มเลือก "Variable" (เช่น [FirstName], [PolicyNo]) เพื่อใช้ทำ Personalized Message ในทุกช่องทาง - Scheduling & Priority Setup: ส่วนเลือกวันเวลาที่จะส่ง (Schedule) และการกำหนด Priority (กรณีลูกค้าคนเดียวอาจติดหลายแคมเปญพร้อมกัน) | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 5 | 15 | 10 | 10 | 6 |  | 21
1.2.4 | ออกแบบกระบวนการทำ Tracking Link, การ Generate Short Link Flow | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 2 | 2 |  | 31
1.2.4.1 | พัฒนา Tracking Engine: - พัฒนา Microservice สำหรับทำ Redirect โดยเฉพาะ (เช่น https://mcmp.link/xyz123) เพื่อดึงข้อมูลลูกค้ารายบุคคลก่อนส่งต่อไปยังปลายทาง - พัฒนาฟังก์ชันสร้าง Unique Link สำหรับลูกค้าแต่ละคนในแคมเปญ (เช่น นำ Customer_ID + Campaign_ID มาทำเป็น Hash/Short URL) - พัฒนา Logic การบันทึกข้อมูลเมื่อมีการคลิก: - ใครเป็นคนคลิก (Customer_ID) - คลิกจากแคมเปญไหน (Campaign_ID) - คลิกจากช่องทางใด (Channel: SMS, LINE, Email, App) - คลิกเมื่อไหร่ (Timestamp) - Device/Browser เบื้องต้น (User Agent) - พัฒนาให้ระบบรักษาค่า UTM เดิมที่ติดมากับ Link ต้นทางไว้ เพื่อให้ระบบปลายทาง (เช่น Google Analytics) ยังทำงานได้ปกติ | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 5 |  | 5 | - | 0 |  | 10
1.2.4.2 | พัฒนาส่วน Integration กับหน้าจอ campaign - ในหน้า Create Campaign เมื่อ User ใส่ Link ปลายทาง ให้เพิ่ม Checkbox "Enable Tracking" เพื่อให้ระบบแปลง Link อัตโนมัติ - พัฒนาให้รองรับการใส่ Variable ใน Link (เช่น https://survey.com?id=[Customer_ID]) โดยที่ระบบ Tracking ยังทำงานได้ - Channel-Specific Link Formatting: - SMS: พัฒนาให้เป็น Short URL (เพราะมีข้อจำกัดเรื่องจำนวนตัวอักษร) - Email/LINE: พัฒนาให้ครอบ Link ไว้ภายใต้ปุ่ม (Button) หรือ Hyperlink | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 3 |  | 5 | 2 | 2 |  | 10
1.2.4.3 | Design DB - ออกแบบตารางเก็บคู่ลำดับระหว่าง Short_Link_ID กับ Original_URL - ออกแบบตารางเก็บ Log การคลิกปริมาณมาก (High Volume) โดยควรมีโครงสร้าง: - Log_ID, Campaign_ID, Customer_ID, Channel_ID, Click_Time, IP_Address - ตารางสรุปยอดคลิกรายแคมเปญ (Total Clicks, Unique Clicks) เพื่อใช้แสดงผลในหน้า Dashboard ให้รวดเร็ว | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 3 |  | 1 | - | 0 |  | 4
1.2.4.4 | พัฒนาเพิ่มเติมส่วน Integration with Reporting (Feedback Loop) - พัฒนาให้ระบบ "ติด Tag ลูกค้าอัตโนมัติ" เมื่อมีการคลิก Link (เช่น ติด Tag: Clicked_Product_A) เพื่อเอาไปสร้าง Segment ต่อไป - พัฒนา API สำหรับดึงข้อมูลสรุปการคลิกไปแสดงในหน้า Campaign Listing หรือ Campaign Detail | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 4 |  | 3 | - | 0 |  | 7
1.2.5 | การส่ง Line Message ผ่าน ระบบ LineOA | SA: พี่จ๋า Dev: พี่่กร QA: พี่กุ๊ก | LineOA |  | 0 | 3 | 3.5 | 3.5 | 8 | 0 | 2 |  | 13.5
1.2.5.1 | พัฒนากระบวนการส่งข้อมความผ่าน Line ผ่าน Service - ตรวจสอบ Customer ซ้ำซ้อน ในระดับ Snapshot ก่อนการส่ง - เพิ่มการจัดการ Load เพื่อเตรียมข้อมูลและจัดการคิว - พัฒนาตัวควบคุมความเร็วในการส่ง (Throttling) ให้สอดคล้องกับขีดจำกัด ของ Line Messaging API | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 1 |  | 4 | - | 0 |  | 5
1.2.5.2 | Push Notification via Line (การส่ง Notification โดยรับ message จากต้นทางโดยไม่ใช้ message_key) API 1 : Send noti by user_id (0.5) - Flow & API Spec API 2 : Send noti by card_no (0.5) - Flow & API Spec Other Task (0.5) - ปรับ Config เพื่อ allow channel - ตรวจสอบ concurrent (30k Noti) - ตรวจสอบ log ในการส่ง - ตรวจสอบให้รองรับการซ่อมข้อมูล process กลาง | SA: พี่จ๋า Dev: พี่อาร์ม QA: พี่กุ๊ก | lineoa |  | 0 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 |  | 2 | 5.5 | 7.5
1.2.5.3 | LINE API (1-2) Integration Review | SA: พี่จ๋า Dev: พี่อาร์ม QA: พี่กุ๊ก | lineoa |  | 0 | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0 | 1 | 1
1.2.6 | การส่ง SMS | SA: พี่พงศ์ (ตาม source system) Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 1 | 2 |  | 7.2
1.2.6.1 | [ESB] พัฒนากระบวนการส่งข้อมความผ่าน SMS - ตรวจสอบ Customer ซ้ำซ้อน ในระดับ Snapshot ก่อนการส่ง - เพิ่มการจัดการ Load เพื่อเตรียมข้อมูลและจัดการคิว - พัฒนาตัวควบคุมความเร็วในการส่ง (Throttling) ให้สอดคล้องกับขีดจำกัด การส่ง Messaging | SA: พี่พงศ์ (ตาม source system) Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 0.5 |  | 4 | - | 2 |  | 6.5
1.2.6.2 | การ Set Up SMS Category เพื่อตรวจสอบ log การส่ง SMS | SA: พี่พงศ์ (ตาม source system) Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | CSMS |  | 0 |  | 0.5 |  | 0.2 | 1 |  |  | 0.7
1.2.7 | การส่ง Message ผ่านะระบบ Ocean Club App | SA: พี่พงศ์ (ตาม source system) Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 | 2.25 | 3.25 | 3 | 7.5 | 0 | 3 |  | 13.75
1.2.7.1 | [ESB] พัฒนากระบวนการส่งข้อความ - ตรวจสอบ Customer ซ้ำซ้อน ในระดับ Snapshot ก่อนการส่ง - เพิ่มการจัดการ Load เพื่อเตรียมข้อมูลและจัดการคิวก่อนการส่ง http://wiki.thaisamut.co.th/display/RDSLINEOA/API+-+Thank+You+Notification+Real+Time - พัฒนาตัวควบคุมความเร็วในการส่ง (Throttling) ให้สอดคล้องกับขีดจำกัด การส่ง Message | SA: พี่พงศ์ (ตาม source system) Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 6
1.2.7.2 | ปรึกษา Vendor BZB เกี่ยวกับ Limitation การส่งข้อมูลและการปรับระบบปลายทางให้รองรับการส่งข้อความ | SA: พี่พงศ์ (ตาม source system) Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 0.5 |  | 0 | - | 0 |  | 0.5
1.2.7.3 | Push Notification via APP (การส่ง Notification โดยรับ message จากต้นทางโดยไม่ใช้ message_key) API 3 : Send noti by user_id (0.5) - Flow & API Spec API 4 : Send line by card_no (0.5) - Flow & API Spec Other Task (0.25) - ปรับ Config เพื่อ allow channel - ตรวจสอบ log ในการส่ง | SA: พี่จ๋า Dev: พี่อาร์ม QA: พี่กุ๊ก | lineoa |  | 0 | 1.25 | 1.25 | 3 | 3 |  | 2 | 4.25 | 6.25
1.2.7.4 | APP API (3-4) Integration Review | SA: พี่จ๋า Dev: พี่อาร์ม QA: พี่กุ๊ก | lineoa |  | 0 | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0 | 1 | 1
1.2.8 | พัฒนาหน้าจอ Manual Trigger สงข้อมูลเข้า Google Ads, Facebook Ads - ฟังก์ชันค้นหา Segment - หน้าจอรายละเอียดข้อมูล - ปุ่ม Manual ส่งข้อมูล | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 1 | 1 |  | 19
1.2.8.1 | พัฒนาหน้าจอ Manual Trigger สงข้อมูลเข้า Google Ads, Facebook Ads - ฟังก์ชันค้นหา Segment - หน้าจอรายละเอียดข้อมูล - ปุ่ม Manual ส่งข้อมูล - Popup แสดงสถานะการส่งข้อมูล | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 2 |  | 5 | 1 | 1 |  | 8
1.2.8.2 | พัฒนาส่วนเชื่อมต่อกับ ESB API Facebook ADs, Google Ads (หรือ Message Queue ของ ESB) เพื่อส่งข้อมูล Hashed Lead - แบ่งข้อมูลออกเป็นชุด (Batch) ขนาดที่ ESB กำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้การส่ง Message มีขนาดใหญ่เกินไปจนทำให้ ESB หรือ Network ทำงานช้า - พัฒนาการสร้างและส่ง Transaction_ID ไปกับทุก Request เพื่อใช้ในการไล่ตรวจสอบสถานะ (Traceability) ระหว่าง MCMP, ESB และ Ad Platforms - บันทึก Log การส่งข้อมูลไปที่ ESB: ส่งสำเร็จกี่รายการ, เวลาที่ส่ง, และ Request_ID ที่ได้รับกลับมาจาก ESB *** MCMP ไม่ต้องถือ Token ของ Google/Facebook เอง แต่จะใช้การ Authen ระหว่าง MCMP กับ ESB แทน *** ข้อมูลจะถูกส่งออกไปในรูปแบบเดียว (Single Interface) แล้วให้ ESB ไปแยกส่ง (Route) ให้ Google หรือ Facebook *** หาก Google หรือ Facebook มีการอัปเดต API Version ทีม ESB จะเป็นคนจัดการแก้ส่วนเชื่อมต่อ ส่วน MCMP จะยังคงส่งข้อมูลรูปแบบเดิมได้ | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 2 |  | 5 | - | 0 |  | 7
1.2.8.3 | พัฒนา API Endpoint เพื่อรอรับสถานะ (Callback) จาก ESB กรณีที่ ESB ส่งข้อมูลให้ Google/Facebook เสร็จสิ้นแล้ว (ถ้า ESB รองรับแบบ Async) | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 1 |  | 3 | - | 0 |  | 4
2 | Part Lead Management |  |  |  | 0 | 31 | 39 | 16.25 | 66.75 | 4.75 | 26.5 |  | 132.25
2.1 | กระบวนการนำเข้าข้อมูล |  |  |  | 0 | 2.5 | 11.5 | 3.5 | 28 | 0 | 8.25 |  | 47.75
2.1.1 | [B1.1] ข้อมูล Lead จาก Corporate Web | SA: Dev: พี่น๊อต พี่นิค QA: | Corp Web |  | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 9.5 | 0 | 3.25 |  | 17.25
2.1.1.1 | บันทึกข้อมูล Lead | SA: Dev: พี่น๊อต QA: | Corp Web
2.1.1.1.1 | พัฒนาฟังก์ชันหน้าเว็บเพื่อเก็บข้อมูลที่ลูกค้ากรอก (Name, Email, Tel, Product, UTM) ลงฐานข้อมูลของ Web Corp | SA: Dev: พี่น๊อต QA: | Corp Web |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 4
| Database Design (Web Log) - สร้างตารางเก็บข้อมูลกรอก Lead - สร้างตาราง outbound_api_logs ใน Web Corp เพื่อเก็บ: - Payload ที่ส่งออกไป - สถานะการส่ง (Pending, Success, Failed) - Response ที่ได้รับกลับมาจาก MCMP (เพื่อดู Error Message), จำนวนครั้งที่ Retry | SA: Dev: พี่น๊อต QA: | Corp Web |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0.25 |  | 2.25
2.1.1.1.2 | พัฒนาตัวส่งข้อมูล (Client) เพื่อยิง REST API ไปยัง MCMP พร้อมส่ง Token Security | SA: Dev: พี่น๊อต QA: | Corp Web |  | 0 |  | 0.5 |  | 1.5 |  | 0 |  | 2
2.1.1.1.3 | พัฒนา Background Job ให้คอยดึง Log ที่สถานะ Failed มาส่งใหม่ (Retry) อัตโนมัติเมื่อ MCMP กลับมาออนไลน์ | SA: Dev: พี่น๊อต QA: | Corp Web |  | 0 |  | 0.5 |  | 2 |  | 1 |  | 3.5
2.1.1.1.4 | หน้าจอตรวจสอบสถานะเบื้องต้นว่า Lead ที่กรอกผ่านเว็บ ถูกส่งเข้า MCMP สำเร็จกี่รายการ | SA: Dev: พี่น๊อต QA: | Corp Web |  | 0 |  | 1.5 |  | 3 |  | 1 |  | 5.5
2.1.2 | [A1.12] ข้อมูล Lead จาก MCMP (User ขอให้พัฒนา public web link เพราะจำเป็นในการทำงานที่จะกรอกโดยไม่ผ่าน vpn และอาจจะเปิดผ่าน mobile phone) -- ซึ่งต้องทำ pen test | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP/NBS Portal |  | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 12 | 0 | 2.5 |  | 18
2.1.2.1 | พัฒนาหน้าจอกรอกฟอร์ม - จัดทำ URL สำหรับใช้งาน (เช่น leads-entry.oceanlife.com) - เงื่อนไข criteria ในการกรอกฟอร์ม อ้างอิง Link - พัฒนาการสร้างเลขที่อ้างอิง (Ref ID) ทันทีที่บันทึกสำเร็จ เพื่อแสดงผลให้ User ใช้เป็นหลักฐาน | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP/NBS Portal |  | 0 |  | 1 |  | 3 |  | 1.5 |  | 5.5
2.1.2.2 | พัฒนา REST API เพื่อรับ Data Payload จากหน้าเว็บเข้าระบบ MCMP | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 0.5 |  | 3 |  | 0 |  | 3.5
2.1.2.3 | พัฒนา Logic การระบุแหล่งที่มา (Source) เช่น "Manual Input - FB Inbox" เพื่อให้ระบบแยกประเภท Lead ได้ถูกต้อง | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 0.5 |  | 3 |  | 0.5 |  | 4
2.1.2.4 | พัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลซ้ำ (เช่น ตรวจเบอร์โทรศัพท์) ก่อนบันทึกลงฐานข้อมูลหลัก เพื่อไม่ให้เกิด Data Junk | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 0.25 |  | 1 |  | 0.5 |  | 1.75
2.1.2.5 | พัฒนาฟิลด์สำหรับระบุตัวตนผู้กรอก (เช่น Staff ID หรือรหัสตัวแทน) เพื่อใช้ในกระบวนการติดตามผลภายหลัง | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 0.25 |  | 1 |  | 0 |  | 1.25
2.1.2.6 | DB Design - สร้างตารางเก็บ Log ทุกรายการที่ส่งเข้ามาผ่าน Web Link นี้ (บันทึกเวลา, IP Address, ข้อมูลดิบที่กรอกมา) | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 2
2.1.3 | [B1.2] นำเข้าข้อมูล Agent จากระบบ OSSS | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 | 2 | 2 | 2.5 | 3.5 | 0 | 1 |  | 6.5
2.1.3.1 | [OSSS][MCMP] พัฒนา Service ดึงข้อมูลตัวแทนตามเงื่อนไขของ MCMT | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1 |  | 2
2.1.3.2 | [OSSS][MCMP] พัฒนา Service ดึงข้อมูลตัวแทนใน MCMT ที่ถูก Mark เป็น Lead | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1
2.1.3.3 | [OSSS][MCMP] พัฒนา Service Update ข้อมูลตัวแทนไปยัง MCMT | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1
2.1.3.4 | [OSSS][MCMP] ปรับ Process อนุมัติ แก้ไขข้อมูลตัวแทน, ปรับตำแหน่ง, ย้ายสาขา ส่งข้อมูลตัวแทนที่เปลี่ยนแปลงไปยัง MCMP | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 |  |  |  | 2.5
2.1.4 | [B1.3] นำเข้าข้อมูลผลงานจากระบบ Income | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 | 0.5 | 1.5 | 1 | 3 | 0 | 1.5 |  | 6
2.1.4.1 | [INCOME][MCMP] พัฒนา Service ดึงข้อมูลผลงานค่าคอม, เบี้ยประกัน, จำนวนเคสใหม่ | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |  | 1.5 |  | 3
2.1.5 | พัฒนา Process การเรียงลำดับ Lead ของแต่ละ Zone ตามผลงาน อ้างอิงตาม Link 03-08 โดยจะต้องเรียก Process นี้เพื่อจัดเรียงทุกครั้งที่มีการ - เพิ่มลด Candidate ใน Zone นั้นแบบ Manual หรือ - การ update ผลงาน *** รองรับการเรียกเพื่อจัดเรียง by Zone กรณีให้เรียงทั้งหมด ระบุ ALL | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3
2.2 | Core Lead Management |  |  |  | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 14.5 | 4.75 | 6.75 |  | 29
2.2.1 | Lead Management | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP
2.2.1.1 | กระบวนการกรณีประสงค์ซื้อ online | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP
2.2.1.1.1 | พัฒนา Process สำหรับส่งข้อมูล Lead ที่ต้องการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ให้ Digital Sale | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 4
2.2.1.1.2 | พัฒนาเอกสารแจ้งรายละเอียดข้อมูล Lead ตาม Template ของ Digital Sale - พัฒนาฟังก์ชันการแปลงข้อมูลจากฐานข้อมูลให้เป็นไฟล์ .xlsx | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 1 |  | 2 | 0.25 | 0.25 |  | 3.25
2.2.1.1.3 | เพิ่มกระบวนการส่ง Email ให้ทีม Digital Sale - Template Email | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 0.25 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1.25
2.2.1.2 | กระบวนการกรณีประสงค์ซื้อผ่านตัวแทน | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP
2.2.1.2.1 | พัฒนาระบบ Auto Assign Lead | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 2 |  | 3 | 1 | 1 |  | 6
2.2.1.2.1.1 | พัฒนา Process การกระจาย Lead - ดึงตัวแทนที่เข้าเงื่อนไขพื้นที่ตรงกับจังหวัด/Zone ที่ Lead ระบุมา - ทำการประจาย Lead แบบวนรอบ (Round-Robin) ให้กับตัวแทนในกลุ่มเดียวกัน - ให้ดูจำนวนกรมธรรม์ใหม่ (ไม่รวม PA) ที่อนุมัติ 3 งวดย้อนหลัง โดยเรียงจากมากไปน้อย และหากมีจำนวนกรมธรรม์ใหม่เท่ากันให้ดูจากรายได้สะสม 3 งวดย้อนหลัง โดยเรียงจากมากไปน้อย | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 1.5 |  | 3 | 2 | 2 |  | 6.5
2.2.1.2.1.1.1 | พัฒนา Process ในการตรวจสอบและ reassign Lead ตามเงื่อนไข SLA - เงื่อนไข Hot Lead/ Warm Lead - เงื่อนไขการนับ SLA (วันที่ปฏิทินสำหรับ Hot Lead, วันที่ทำการสำหรับ Warm Lead) - Auto Email แจ้งเตือนตาม Template กรณี LC ไม่ติดต่อตัวแทนหลังจาก Reassign ตามเงื่อนไข | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  | 6
2.2.1.3 | ออกแบบตารางสำหรับจัดเก็บข้อมูล - Config Criteria ที่หน้าจอ LC Connect App - SLA Configuration - Log การ assign lead - Log Action ตัวแทน - ประวัติการบันทึกสถานะ, รายละเอียดติดต่อ, รายละเอียดปิดการขาย ของตัวแทน | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 2
2.3 | Interaction กับ LC Connect |  |  |  | 0 | 28.5 | 19.75 | 12.75 | 24.25 | 0 | 11.5 |  | 55.5
2.3.1 | API & WS |  | MCMP | [9 empty] | 0
2.3.1.1 | API ข้อมูลรายละเอียด Lead ที่ระบบ Lead management | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 | 2 | 0.5 |  | 1 |  | 1 |  | 2.5
2.3.1.2 | WS (msa-lccon) ดึงข้อมูลสถานะ พิจารณารับประกัน | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 1
2.3.1.3 | WS (msa-uwer) ดึงข้อมูลสถานะ พิจารณารับประกัน | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | UW |  | 0 | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 1
2.3.1.4 | WS (coreUL) ดึงข้อมูลสถานะ พิจารณารับประกัน แบบประกัน UL | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | coreUL |  | 0 | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 1
2.3.2 | Batch Process | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP | [9 empty] | 0
2.3.2.1 | BatchJob+Process แจ้ง Notification เตือนล่วงหน้า 1 ชั่วโมง เมื่อใกล้ถึงวันนัดหมาย Lead | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 | 1 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 6
2.3.2.2 | BatchJob+Process ส่งข้อมูลกลับไปที่ระบบ Lead management กรณี เกิน SLA | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 | 2 | 1 |  | 2 |  |  |  | 3
2.3.2.3 | Batch+Auto Email ยังไม่ติดต่อตาม SLA แจ้งเตือนมาที่ฝ่ายการตลาด โดยระบบจะต้องส่งอีเมลแจ้งเตือนเวลา 9.00 น. ของทุกวัน -เพิ่ม Config Email Template ที่ตาราง cf_email_template, cf_email_config | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 | 1.5 | 1 |  | 2 |  |  |  | 3
2.3.2.4 | Process Auto Mail ให้ HRA และ CC การตลาด (Email_แจ้งเตือนไม่พบเลขที่ใบคำขอ) ในขั้นตอนบันทึกติดตามผล -เพิ่ม Config Email Template ที่ตาราง cf_email_template, cf_email_config | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 | 1.5 | 0.5 |  | 1 |  |  |  | 1.5
2.3.2.5 | Process กรณี Lead ที่ปิดการขายไม่ได้ จะเก็บไว้ในระบบเป็นระยะเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นระบบลบออกอัตโนมัติได้เลย | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 | 2 | 0.5 |  | 1 |  | 1.5 |  | 3
2.3.2.6 | Create New table : เก็บข้อมูล Lead | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 | 1 | 0.25 |  | 0.5 |  |  |  | 0.75
2.3.2.7 | Create New table :เก็บข้อมูลประวัติการติดตาม | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 | 1 | 0.25 |  | 0.5 |  |  |  | 0.75
2.3.2.8 | Create New table Config : เก็บข้อมูล Config เหตุผลการติดตาม + ทำ service ดึงข้อมูล | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | MCMP |  | 0 | 1 | 0.25 |  | 0.5 |  |  |  | 0.75
2.3.3 | [B2>>B3>>B4] LC Connect | SA: พี่ยุ้ย Dev: พี่กร QA: พี่เล็ก | LC Connect |  | 0 | 13 | 13 | 12.75 | 12.25 |  | 6 |  | 31.25
2.3.3.1 | Notification
2.3.3.1.1 | ปรับ WS Notification ที่ระบบ LC (V.2) เพื่อรองรับการ Notification - แจ้งเตือนการ Assign Lead (Lead management) - แจ้งเตือนก่อนเวลานัดหมาย 1 ชั่วโมง | SA: พี่ยุ้ย Dev: พี่กร QA: พี่เล็ก | LC Connect |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |  | 0.5 |  | 2
2.3.3.1.2 | config กลุ่มของ Notification เพื่อรองรับให้แสดงที่หน้าจอ ตาราง cf_notification_template | SA: พี่ยุ้ย Dev: พี่กร QA: พี่เล็ก | LC Connect |  | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.75
2.3.3.1.3 | ปรับหน้าจอ เพิ่ม Tab ใหม่ -รองรับการแสดงข้อความแจ้งเตือน ของ Lead | SA: พี่ยุ้ย Dev: พี่กร QA: พี่เล็ก | LC Connect |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.25 |  | 1.25
2.3.3.2 | เมนู My Lead Management
2.3.3.2.1 | Config Permission New Menu ที่ตาราง ms_user_group_menu | SA: พี่ยุ้ย Dev: พี่กร QA: พี่เล็ก | LC Connect |  | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0 |  | 0.5
2.3.3.2.2 | Config การเข้าใช้งาน New Menu ที่ตาราง ms_mapping_menu | SA: พี่ยุ้ย Dev: พี่กร QA: พี่เล็ก | LC Connect |  | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0 |  | 0.5
2.3.3.2.3 | หน้าจอเมนูทั้งหมด : เพิ่มเมนู My Lead Management | SA: พี่ยุ้ย Dev: พี่กร QA: พี่เล็ก | LC Connect |  | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.75
2.3.3.2.4 | หน้าจอแสดงข้อมูล Lead + popup Sorting - ชื่อ-นามสกุล Lead - Lead Status - วันและเวลาที่ได้รับ Lead | SA: พี่ยุ้ย Dev: พี่กร QA: พี่เล็ก | LC Connect |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1 |  | 4
2.3.3.2.5 | หน้าจอสำหรับค้นหาข้อมูล Lead และกำหนดเงื่อนไขในการกรองข้อมูล - ชื่อ-นามสกุล Lead - Lead Status - วันและเวลาที่ได้รับ Lead | SA: พี่ยุ้ย Dev: พี่กร QA: พี่เล็ก | LC Connect |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 3
2.3.3.2.6 | หน้าจอแสดงรายละเอียด Lead (Lead Detail) -หน้าจอแสดงรายละเอียด ข้อมูล Lead + กดปุ่ม โทรออกได้ -หน้าจอ popup บันทึกผลการติดตาม, ข้อมูลเลขที่ใบคำขอ/เลขกธ รองรับ การแก้ไขเลขใบคำขอ/กธ ได้ - หน้าจอ popup Calendar - ดึงสถานะการติดพิจารณารับประกัน ข้อมูล UW ,UL | SA: พี่ยุ้ย Dev: พี่กร QA: พี่เล็ก | LC Connect |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 2 |  | 8
2.3.3.2.7 | WS (msa-lccon) ดึงข้อมูล Lead มาแสดงที่หน้าจอ | SA: พี่ยุ้ย Dev: พี่กร QA: พี่เล็ก | LC Connect |  | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 0.25 |  | 1.75
2.3.3.2.8 | WS (msa-lccon) บันทึกผลการติดตามข้อมูล + Log | SA: พี่ยุ้ย Dev: พี่กร QA: พี่เล็ก | LC Connect |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2
2.3.3.2.9 | Create New table Log: เก็บข้อมูล Log ในการส่งไปที่ระบบ Lead | SA: พี่ยุ้ย Dev: พี่กร QA: พี่เล็ก | LC Connect |  | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 |  | 0 |  | 1.25
2.3.3.2.10 | Process WS ดึงข้อมูล Master เหตุผลในการติดต่อลูกค้า | SA: พี่ยุ้ย Dev: พี่กร QA: พี่เล็ก | LC Connect |  | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 0.25 |  | 1.75
2.3.3.2.11 | API สำหรับตรวจสอบว่า ตัวแทน คนนี้ เข้าใช้งานระบบ LC แล้วหรือไม่ | SA: พี่ยุ้ย Dev: พี่กร QA: พี่เล็ก | LC Connect |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 1.5
2.3.3.2.12 | Process ส่งข้อมูล ผลการติดตาม Lead กลับไปที่ระบบ Lead management Remark. Call API ระบบ Lead เพื่อ Update ข้อมูล | depend system MCMP (Lead) | LC Connect |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.25 |  | 2.25
2) | งานอื่นๆ |  |  | 3.5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5.5 | 6 | 5.5 | 34 | 18
1 | Meeting 1. Meeting Project Update ร่วมกับ Project Team (0.5,0.5,0.5,0.5) 2. Meeting หารือภายในของแต่ละทีม (SA/Dev/QA) (0,0.5,0.5,0.5) 3. Meeting หารือ/สรุป Requirement ร่วมกับ User (1,0.25,0.25,0) 4. Meeting หารือร่วมกับ IT Solution (0,0.25,0.25,0) 5. Meeting Brief Business Requirement, Workflow และ Functional Specification ร่วมกับ Project Team (0.5,0,0,0) 6. Meeting หารือ UAT Preparation ร่วมกับ User (0,0.25,0,0.25) 7. Meeting Demo SIT (0,0,1,0) 8. Meeting Demo UAT (0,0,0,0.5) 9. Meeting Issue Update ร่วมกับ User (0,0.25,0,0.25) | BA: ลูกแก้ว, พี่จิ๊บ SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ |  | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 2 |  | 8.5
2 | พัฒนาโปรแกรมสำหรับประมวลผลและทำ House Keeping (รายเดือน/รายปี) House Keeping - ข้อมูล Customer ที่ inactive ไปแล้ว - ข้อมูล policy ที่ inactive ไปแล้ว - ข้อมูล Campaign & Activity - ข้อมูล Segment ที่ inactive - ข้อมูล UTM - ข้อมูลประวัติการส่ง Campaign - ข้อมูลประวัติการ assign Lead - ข้อมูลการบันทึกผล Lead - ข้อมูลการออก report รายงาน | BA: - SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ |  | 0.5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 |  | 7.5
3 | Risk Management (identify risk and mitigation plan)
4 | Test Preparation |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 2
5 | Data Dictionary
6 | Secure Design & Secure Coding
7 | Data Cleansing
8 | Data Migration
9 | Housekeeping
10 | การตรวจรับมอบเอกสารจากทาง Vendor (กรณีพัฒนาระบบโดย Vendor)
| Total Estimated Development Effort (Man-Day) (ข้อ 1+2) |  |  | 3.5 | 2 | 62.75 | 200.5 | 296.25 | 311.2 | 99.75 | 129.25 | 975.95 | 642.95
3) | การทดสอบ และการขอขึ้นทะเบียน (ถ้ามี)
1 | Load Test | [9 empty] | 1
2 | Penetration Test
3 | Certification Body (CB) Audit
| Total Estimated Development Effort (Man-Day) (ข้อ 1+2+3) |  |  | 3.5 | 2 | 62.75 | 200.5 | 296.25 | 311.2 | 99.75 | 130.25 | 975.95
| Load Test |  |  | No
| Penetration Test |  |  | No |  |  | Re-Pentratation Testing เกณฑ์ที่ใช้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญเพื่อการทำ Re-Penetration Testing มีอยู่ 4 หัวข้อหลักๆ ที่ต้องพิจารณา 1. พิจารณาว่าระบบที่เราเปลี่ยนแปลงนั้น จำเป็นจะต้องไปเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ด้วยหรือไม่ 2. พิจารณาว่าระบบที่เราเปลี่ยนแปลงนั้น จะต้องไปเชื่อมต่อกับ Third Party หรือมีระบบภายนอกที่จะเข้ามาเชื่อมต่อด้วยหรือไม่ 3. พิจารณาว่าระบบที่เราเปลี่ยนแปลงนั้น มีการเปลี่ยนแปลงสูตรการคำนวณ หรือเปลี่ยน Logic ของระบบหรือไม่ 4. มีการปรับปรุงเวอร์ชั่นของซอฟท์แวร์ระบบหลัก เช่น OS หรือ Web Server หรือ DB หรือไม่
| Certification Body (CB) Audit |  |  | No
Remark
BRD: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j5eX0DFAA7PGP96uYmNFJTtEO4MEGwY0mVe9r1PPfew/edit?gid=353072656#gid=353072656

## Hardware
v
Hardware (both on-premise and cloud)
*sizing refer :: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MsxIekM8lmOJeyKhReGEsVKJSf6CzG8gLNGwBlFo5oQ/edit#gid=1620824543 |  | Environment
* Maximum of size represents Budgeting |  | Production | UAT | SIT
App 1 | CPU | 4 | 2 | 2 | vCPU
| RAM | 6 | 2 | 4 | GB
| HD | 100 | 50 | 50 | GB
| OS | Linux | Linux | Linux
| Size | Small (MAX) | V.Small (MIN) | Small (MIN)
| Price/Month (บาท) | 3295.6 | 1819 | 2225.6
App 2 | CPU | 4 | 2 | 2 | vCPU
| RAM | 6 | 4 | 4 | GB
| HD | 100 | 50 | 50 | GB
| OS | Linux | Linux | Linux
| Size | Small (MAX) | Small (MIN) | Small (MIN)
| Price/Month (บาท) | 3295.6 | 2225.6 | 2225.6
DB | CPU | 6 | 6 | 4 | vCPU
| RAM | 12 | 12 | 8 | GB
| HD | 150 | 150 | 100 | GB
| OS | Linux | Linux | Linux
| Size | Medium (MAX) | Medium (MAX) | Medium (MIN)
| Price/Month (บาท) | 5178.8 | 5178.8 | 3702.2
| CPU | #N/A | #N/A | #N/A | vCPU
| RAM | #N/A | #N/A | #N/A | GB
| HD | #N/A | #N/A | #N/A | GB
| OS | #N/A | #N/A | #N/A
Size
| Price/Month (บาท) | 0 | 0 | 0
| CPU | #N/A | #N/A | #N/A | vCPU
| RAM | #N/A | #N/A | #N/A | GB
| HD | #N/A | #N/A | #N/A | GB
| OS | #N/A | #N/A | #N/A
Size
| Price/Month (บาท) | 0 | 0 | 0
| CPU | #N/A | #N/A | #N/A | vCPU
| RAM | #N/A | #N/A | #N/A | GB
| HD | #N/A | #N/A | #N/A | GB
| OS | #N/A | #N/A | #N/A
Size
| Price/Month (บาท) | 0 | 0 | 0
Start Month |  | 11 | 10 | 8
# of Usage (Month) |  | 2 | 3 | 5 | Total
Total Cost/Environment |  | 11770 | 9223.4 | 8153.4 | 29146.8
#Year 1 |  | 23540 | 27670.2 | 40767 | 91977.2
#Year 2 |  | 141240 | 110680.8 | 97840.8 | 349761.6
Software (3rd Party Component) including SMS and other recurring operation cost
| Cost | ต่อปี/จ่ายครั้งเดียว
Share Drive (Storage)
Cost / 1 GB
Total File Share Size /Environment (Montly) |  |  |  |  | GB
Total File Share Size (5% Growth) |  | 1.05 | 1.1 | 1.15 | 1.2
| 1 Year | 2 Year | 3 Year | 4 Year | 5 Year
Total File-Shared Size (# of month X Size with 5% growth calculated annually)
Total Cost (Production) / Yearly
MA (25%)
BCP Investment
| Cost | ต่อปี/จ่ายครั้งเดียว
<Specify details, investment needed to support BCP>
Assumption
จำนวนประมาณการรายการขาออกรวมที่ 877,400 - 1,030,000 รายการ/ การเก็บข้อมูล 2 ปี กิจกรรมการตลาด & คลิก(Campaign & Tracking) จำนวน 875,000 - 1,012,378 รายการ/ การเก็บข้อมูล 2 ปี ข้อมูลการ Assign Lead จำนวน 2,400-3,000 รายการ/ การเก็บข้อมูล 2 ปี ข้อมูลขาเข้าประมาณการรายการขาเข้ารวม 3,757,900 - 4,461,000 รายการ/ การเก็บข้อมูล 2 ปี Customer 600,000 - 730,000 รายการ Policy 1,200,000 - 1,459,000 รายการ Activity & Campaign 1,490,000 - 1,730,000 รายการ/การเก็บข้อมูล 2 ปี UTM Tracking 87,500 - 101,000 รายการ/การเก็บข้อมูล 2 ปี Contact Data 120,000 - 138,000 รายการ/การเก็บข้อมูล 2 ปี Tracking Link 258,000 - 300,000 รายการ/การเก็บข้อมูล 2 ปี ข้อมูลการ Drop Lead จำนวน 2,400 - 3,000 รายการ/2 ปี
2 application, Campaign and Lead Management, share the same Server
QA เข้าปลายเดือน 7, สร้าง Server SIT เดือน 8. UAT เดือน 10, PROD เดือน 11
Data Estimation 1. Net application data (2-year retention) Assumed average bytes/row = column data + PostgreSQL row header (~24–28 B) + index overhead. ┌──────────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────┬──────────┐ │ Table / Entity │ Rows (high) │ Bytes/row (incl. idx) │ Size │ ├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼──────────┤ │ Inbound (ขาเข้า) │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼──────────┤ │ Customer │ 730,000 │ 1,500 │ 1,095 MB │ ├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼──────────┤ │ Policy │ 1,459,000 │ 800 │ 1,167 MB │ ├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼──────────┤ │ Activity & Campaign │ 1,730,000 │ 600 │ 1,038 MB │ ├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼──────────┤ │ UTM Tracking │ 101,000 │ 300 │ 30 MB │ ├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼──────────┤ │ Contact Data │ 138,000 │ 500 │ 69 MB │ ├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼──────────┤ │ Tracking Link │ 300,000 │ 300 │ 90 MB │ ├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼──────────┤ │ Outbound (ขาออก) │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼──────────┤ │ รายการขาออกรวม │ 1,030,000 │ 500 │ 515 MB │ ├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼──────────┤ │ Campaign & Tracking (clicks) │ 1,012,378 │ 250 │ 253 MB │ ├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼──────────┤ │ Assign Lead │ 3,000 │ 400 │ 1.2 MB │ ├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼──────────┤ │ Drop Lead │ 3,000 │ 400 │ 1.2 MB │ ├──────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼──────────┤ │ Net total │ ~7.5M rows │ │ ≈ 4.3 GB │ └──────────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────┴──────────┘ ▎ The dataset is row-heavy but byte-light — mostly transactional/event records, not large BLOBs. Net data is only ~4–5 GB over 2 years. 2. Add PostgreSQL operational overhead ┌───────────────────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────────────────────────┐ │ Component │ Estimate │ Notes │ ├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ Net data + indexes │ 4.3 GB │ from above │ ├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ Bloat / fillfactor / dead tuples (VACUUM) │ ×1.3 → +1.3 GB │ steady-state churn │ ├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ WAL (write-ahead log) │ ~3–5 GB │ depends on max_wal_size, checkpoints │ ├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ Temp/sort space + query logs │ ~2–3 GB │ reporting queries, pg_log │ ├───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────────────────────────────────┤ │ PostgreSQL data directory total │ ≈ 12–14 GB │ at end of year 2 │ └───────────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────────────────────────────────┘ 3. Add OS + software + backups ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Layer │ Estimate │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Linux base + PostgreSQL binaries │ ~12–15 GB │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │ PG data directory (above) │ ~14 GB │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Local backups (pg_dump, compressed ~1–2 GB each × retention) │ ~15–20 GB (if stored locally) │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Grand total used at year-2 │ ~30 GB (no local backup) / ~50 GB (with local backups) │ └──────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘ Recommendation ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Scenario │ Recommended disk │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Minimum (DB + OS only, backups external) │ 50 GB ✅ — your default starting size is adequate, ~40% free headroom │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Comfortable / production (DB + OS + local backups + 3-yr growth + logs) │ 100 GB ⭐ recommended │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Generous (heavy reporting, longer retention, snapshots) │ 150–200 GB │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
สรุป DB Disk ประมาณ 100GB น่าจะเพียงพอ
Hardware Size and Price (AS OF 8 AUG 2023)
Size | CPU | RAM | HD | OS | Price / Month
V.Small (MIN) | 2 | 2 | 50 | Linux | 1819
Small (MIN) | 2 | 4 | 50 | Linux | 2225.6
Medium (MIN) | 4 | 8 | 100 | Linux | 3702.2
Large (MIN) | 6 | 12 | 150 | Linux | 5178.8
V.Small (MAX) | 2 | 4 | 50 | Linux | 2225.6
Small (MAX) | 4 | 6 | 100 | Linux | 3295.6
Medium (MAX) | 6 | 12 | 150 | Linux | 5178.8
Large (MAX) | 10 | 18 | 200 | Linux | 7404.4

## TECH. ASSESSMENT
No. | Criteria | Weight (%) | Result | Relative Score
1 | What is the expected duration of the project? | 20% | Long (more than 11 months) | 1.8
2 | What about the technological solution? | 20% | Require creation of new system(s) | 1
3 | How many integrated systems/applications/platforms involve are impacted? | 30% | >=5 | 2.7
4 | Are there new/revision SLA requirements/Redundancy on the project deliverables? | 20% | No | 0.2
5 | Are there new/special information security requirements to be comply with? | 10% | No | 0.1
| Net Score (max 9) |  |  | 5.8
| Result Technical Impact Assessment |  |  | Medium
Description
Complexity Criteria
1 | What is the expected duration of the project? (Indicative) | Score
| Short (~ 4 months) | 1
| Medium (average 7 months) | 5
| Long (more than 11 months) | 9
* Average จากสถิติการประเมินโครงการที่ผ่านมา
2 | What about the technological solution? | Score | เทคโนโลยีใหม่ เช่น Mobile Framework (หากเรายังไม่เคยมี Framework มาก่อน), Blockchain (ใน Industry ยังไม่เคยมีใครใช้)
| Utilizing existing system(s) and/or modify existing system(s) | 1
| Require creation of new system(s) | 5
| New in the company/industry | 9
3 | How many integrated systems/applications/platforms involve are impacted? | Score
| 1 - 2 | 1
| 3 - 4 | 5
| >=5 | 9
4 | Are there new/revision SLA requirements/Redundancy on the project deliverables? | Score | สร้างให้เกิด service ใหม่ๆ ในมุม business เช่น โครงการ BBL, ให้บริการ BBL reference เป็นบริการที่เราไม่เคยมีมาก่อน, โครงการ centralize payment, เกิด SLA การอนุมัติการโอนเงินโดยฝายการเงิน
| No | 1
| - | 5
| Yes | 9
5 | Are there new/special information security requirements to be comply with? | Score | เช่น ต้องผ่านการ audit ของ CB (internetsales, digital signing, Pen test)
| No | 1
| Yes, some | 5 | เช่น Pen Test, Digital Signing
| Yes, strong security requirements | 9 | เช่น CB, ISO27001

## Project Timeline
Estimated Timeline
[6 empty] | Working Day | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1
Role | Total Effort (Man-Day) | Effort (Man-Day) |  | Resource Name | Resource Type | Impact Project | 2026-01-04 |  |  |  | 2026-02-04 |  |  |  | 2026-03-04 |  |  |  |  | 2026-04-04 |  |  |  |  | 2026-05-04 |  |  |  | 2026-06-04 |  |  |  |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 2026-08-04 |  |  |  |  | 2026-09-04 |  |  |  |  | 2026-10-04 |  |  |  |  | 2026-11-04 |  |  |  |  | 2026-12-04 |  |  |  |  | 2027-01-04 |  |  |  | 2027-02-04 |  |  |  | 2027-03-04 |  |  |  |  | 2027-04-04 |  |  |  |  | 2027-05-04 |  |  |  |  | 2027-06-04 |  |  |  |  | 2027-07-04 |  |  |  |  | 2027-08-04 |  |  |  |  | 2027-09-04 |  |  |  |  | 2027-10-04 |  |  |  |  | 2027-11-04 |  |  |  |  | 2027-12-04
|  | 2026 | 2027 |  |  |  | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5
PM |  |  |  |  | Staff
1) พัฒนา / ปรับระบบ + 2) Part Campaign Management
User (ระยะเวลา Review และ ยีนยัน Requirement) | ระบุระยะเวลาตาม Size ของโครงการ |  |  |  | Staff | bar: 2026-02-04 w1 to 2026-04-04 w2
SA Lead MCMP + CIS |  |  |  | ภัทร์ปรียา จิรพิชิตชัย | Staff | bar: 2026-07-04 w1 to 2026-11-04 w2
SA Lead Data Platform |  |  |  | ลักษณา เจริญสุข | Staff | bar: 2026-07-04 w4 to 2026-08-04 w4
SA Lead Line OA |  |  |  | บุษบง ต๊ะหล้า | Staff | bar: 2026-07-04 w1 to 2026-08-04 w4
SA MCMP 1 | 45.5 | 45.5 | 0 | บรมเศรษฐ์ฉาย ภูรินท์ชินธนโชติ | Staff | - | 2026-07-04 w1: 3; 2026-07-04 w2: 5; 2026-07-04 w3: 5; 2026-07-04 w4: 5; 2026-07-04 w5: 3; 2026-08-04 w1: 5; 2026-08-04 w2: 4; 2026-08-04 w3: 3; 2026-08-04 w4: 5; 2026-08-04 w5: 1; 2026-09-04 w1: 4; 2026-09-04 w2: 2; 2026-09-04 w3: 0.5; 2026-10-04 w1: Start 01/07/69
SA MCMP 2 | 46 | 46 | 0 | ดวงพร แซ่จู | Staff | - | 2026-07-04 w1: 3; 2026-07-04 w2: 5; 2026-07-04 w3: 5; 2026-07-04 w4: 5; 2026-07-04 w5: 3; 2026-08-04 w1: 5; 2026-08-04 w2: 4; 2026-08-04 w3: 4; 2026-08-04 w4: 5; 2026-08-04 w5: 1; 2026-09-04 w1: 4; 2026-09-04 w2: 2; 2026-10-04 w1: Start 01/07/69
SA Data Platform | 6 | 6 | 0 | ณัฐรุจา จิตรเจริญ | Staff |  | 2026-07-04 w4: 5; 2026-07-04 w5: 1
SA Line OA | 4.25 | 4.25 | 0 | ปิยพงษ์ พลภูมี | Staff |  | 2026-08-04 w1: 4.25; 2026-10-04 w1: Start 03/08/69 after e-Premium Paymen
Dev Lead MCMP + CIS |  |  |  | อัญดาธร ชมภูวงค์ | Staff | bar: 2026-07-04 w1 to 2026-10-04 w2
Dev Lead Data Platform |  |  |  | ธงชัย แสงมาศ | Staff | bar: 2026-07-04 w5 to 2026-08-04 w2
Dev Lead ระบบ Line OA |  |  |  | อมรเทพ มีวรรณ | Staff | bar: 2026-08-04 w5 to 2026-09-04 w3
Dev MCMP 1 | 61 | 61 | 0 | พรณัฐา ใจประเสริฐ | Staff | New Loan July-Aug 20% | 2026-07-04 w1: 2; 2026-07-04 w2: 4; 2026-07-04 w3: 4; 2026-07-04 w4: 4; 2026-07-04 w5: 2; 2026-08-04 w1: 4; 2026-08-04 w2: 3; 2026-08-04 w3: 4; 2026-08-04 w4: 4; 2026-08-04 w5: 1; 2026-09-04 w1: 4; 2026-09-04 w2: 5; 2026-09-04 w3: 5; 2026-09-04 w4: 5; 2026-09-04 w5: 3; 2026-10-04 w1: 2; 2026-10-04 w2: 5
Dev MCMP 2 | 54 | 54 | 0 | เยาวเรศ นิ่มเนตร | Staff | Support ฝ่ายลงทุน 20% | 2026-07-04 w1: 2; 2026-07-04 w2: 4; 2026-07-04 w3: 4; 2026-07-04 w4: 4; 2026-07-04 w5: 2; 2026-08-04 w1: 4; 2026-08-04 w2: 3; 2026-08-04 w3: 4; 2026-08-04 w4: 4; 2026-08-04 w5: 1; 2026-09-04 w1: 3; 2026-09-04 w2: 4; 2026-09-04 w3: 4; 2026-09-04 w4: 4; 2026-09-04 w5: 2; 2026-10-04 w1: 1; 2026-10-04 w2: 4
Dev MCMP 3 | 21.7 | 21.7 | 0 | Dev3 | Staff |  | 2026-09-04 w1: 1; 2026-09-04 w2: 3; 2026-09-04 w3: 3; 2026-09-04 w4: 5; 2026-09-04 w5: 3; 2026-10-04 w1: 2; 2026-10-04 w2: 4.7
Dev Data Platform | 5 | 5 | 0 | ธนสิริ วิชิรมาลา | Staff |  | 2026-08-04 w1: 3; 2026-08-04 w2: 2
Dev ระบบ Line OA | 7.5 | 7.5 | 0 | ขวัญชนก อิ่มอมรชัย | Staff |  | 2026-09-04 w1: 4; 2026-09-04 w2: 3.5
QA Lead CIS |  |  |  | ปณิชา รักษาผล | Staff
QA Lead MCMP |  |  |  | อนุชา พิมสร้อย | Staff | bar: 2026-07-04 w5 to 2026-10-04 w4
QA Lead Data Platform |  |  |  | ปณิชา รักษาผล | Staff | bar: 2026-09-04 w1 to 2026-09-04 w2
QA Lead Line OA |  |  |  | อมรพรรณ นันตาแสง | Staff
QA CIS | 4 | 4 | 0 | เอกภพ อึ้งพยัคฆ์เดช | Staff |  | 2026-09-04 w1: 4
QA MCMP 1 | 27 | 27 | 0 | ชุติมา สมพันธ์แพ | Staff | IFRS17 Closing+Prod Issue 25% อาจจะมีแทรกด่วน UR IFRS17 | 2026-07-04 w5: 1.5; 2026-08-04 w2: 2; 2026-08-04 w3: 2.5; 2026-08-04 w4: 2.5; 2026-08-04 w5: 0.5; 2026-09-04 w3: 2.5; 2026-09-04 w4: 2.5; 2026-09-04 w5: 3; 2026-10-04 w2: 5; 2026-10-04 w3: 4; 2026-10-04 w4: 1
QA MCMP 2 | 33.5 | 33.5 | 0 | ศนาภา ประจง | Staff |  | 2026-07-04 w5: 1.5; 2026-08-04 w1: 2.5; 2026-08-04 w2: 2; 2026-08-04 w3: 2.5; 2026-08-04 w4: 2.5; 2026-08-04 w5: 0.5; 2026-09-04 w1: 2; 2026-09-04 w3: 2.5; 2026-09-04 w4: 2.5; 2026-09-04 w5: 3; 2026-10-04 w1: 2; 2026-10-04 w2: 5; 2026-10-04 w3: 4; 2026-10-04 w4: 1
QA Data Platform | 4 | 4 | 0 | เนตรชนก สักกามาตร | Staff |  | 2026-09-04 w2: 4
QA Line OA | 5 | 5 | 0 | ธัญทิพย์ หนักทอง | Staff |  | 2026-09-04 w3: 5; 2026-09-04 w5: 14-18/09/2026
UAT | [6 empty] | 2026-11-04 w4: End of UAT 13/11/2569
Memo Go Live | bar: 2026-11-04 w3
Go-live | [6 empty] | 2026-11-04 w5: 244670
2) พัฒนา / ปรับระบบ + 2) Part Lead Management
User (ระยะเวลา Review และ ยีนยัน Requirement) | ระบุระยะเวลาตาม Size ของโครงการ | bar: 2026-02-04 w1 to 2026-04-04 w2
UXUI (LC Connect) | 0 | 0 | 0 | พัสกร นิตย์นิรมล | Staff | bar: 2026-10-04 w4 to 2026-11-04 w2
SA Lead MCMP |  |  |  | พงศ์ธิป นิธิปุณยวาณิชย์ ภัทร์ปรียา จิรพิชิตชัย | Staff | bar: 2026-10-04 w4 to 2026-11-04 w4
SA Lead Corporate Web |  |  |  | นิตินัย ไทยถาวร | Staff | bar: 2026-10-04 w5 to 2026-11-04 w2
SA Lead LC Connect |  |  |  | สุจิตรา เกตุเต็ง | Staff | bar: 2026-10-04 w4 to 2026-11-04 w4
SA Corporate Web | 4.5 | 4.5 | 0 | พี่ออย | Staff |  | 2026-11-04 w1: 4.5
SA MCMP 3 | 21.5 | 21.5 | 0 | บรมเศรษฐ์ฉาย ภูรินท์ชินธนโชติ | Staff |  | 2026-10-04 w4: 5; 2026-10-04 w5: 4; 2026-11-04 w1: 5; 2026-11-04 w2: 5; 2026-11-04 w3: 1; 2026-11-04 w4: 1.5; 2026-12-04 w4: Start 19/10/69
SA LC Connect | 13 | 13 | 0 | ปรียานุช แก้วสลับสี (50%) | Staff | โครงการ LC Connect | 2026-10-04 w5: 5; 2026-11-04 w1: 5; 2026-11-04 w2: 3; 2026-12-04 w4: Start 01/09/69 parallel LC Connect Phase 2
Dev Lead Corporate Web |  |  |  | นิตินัย ไทยถาวร | Staff | bar: 2026-10-04 w4 to 2026-12-04 w3
Dev Lead MCMP |  |  |  | อัญดาธร ชมภูวงค์ | Staff | bar: 2026-10-04 w4 to 2026-12-04 w3
Dev Lead ระบบ LC Connect |  |  |  | ธัญธร เหมทานนท์ | bar: 2026-10-04 w5 to 2026-11-04 w3
Dev Corporate Web | 9.5 | 9.5 | 0 | นภัสนันท์ | Staff |  | 2026-11-04 w1: 4.5; 2026-11-04 w2: 5
Dev MCMP 1 | 22.5 | 22.5 | 0 | พรณัฐา ใจประเสริฐ | Staff |  | 2026-10-04 w5: 5; 2026-11-04 w1: 5; 2026-11-04 w2: 5; 2026-11-04 w3: 5; 2026-11-04 w4: 2.5
Dev MCMP 2 | 18 | 18 | 0 | เยาวเรศ นิ่มเนตร | Staff | Support ฝ่ายลงทุน 20% | 2026-10-04 w5: 4; 2026-11-04 w1: 4; 2026-11-04 w2: 4; 2026-11-04 w3: 4; 2026-11-04 w4: 2
Dev ระบบ LC Connect | 6 | 6 | 0 | ณรงค์กร สิงห์วงศ์วัฒนะ | Staff |  | 2026-11-04 w1: 1; 2026-11-04 w2: 5
Dev ระบบ LC Connect | 6.25 | 6.25 | 0 | จิรภา นาดี | Staff |  | 2026-11-04 w1: 1.25; 2026-11-04 w2: 5
QA Lead Corporate Web |  |  |  | โชติกา พ่อเพียโคตร | Staff
QA Lead MCMP |  |  |  | อนุชา พิมสร้อย | Staff
QA Lead LC Connect |  |  |  | ปณิชา รักษาผล | Staff
QA Corporate Web | 3.25 | 3.25 | 0 | กันต์กมล คล้ายสุวรรณ | Staff |  | 2026-11-04 w3: 3.25
QA MCMP 1 | 8.75 | 8.75 | 0 | ชุติมา สมพันธ์แพ | Staff | IFRS17 25% อาจจะมีแทรกด่วน UR IFRS17 | 2026-10-04 w5: 2.5; 2026-11-04 w3: 2.5; 2026-11-04 w4: 2.75; 2026-11-04 w5: 1
QA MCMP 2 | 8.5 | 8.5 | 0 | ศนาภา ประจง | Staff |  | 2026-10-04 w5: 2.5; 2026-11-04 w3: 2.5; 2026-11-04 w4: 2.5; 2026-11-04 w5: 1
QA LC Connect | 6 | 6 | 0 | เนตรชนก สักกามาตร | Staff |  | 2026-11-04 w3: 2; 2026-11-04 w4: 4
UAT | bar: 2026-12-04 w1 to 2026-12-04 w3
Memo Go Live | bar: 2026-12-04 w3
Go-live | [6 empty] | 2026-12-04 w5: Go Live 22/12/2569
3) การทดสอบ และการขอขึ้นทะเบียน (ถ้ามี)
3.1) Load Test
SA | 0 | 0 | 0
Developer | 0 | 0 | 0
QA | 0 | 0 | 0
3.2) Pent Test (ขอ Quotation ก่อนเริ่มทำ Pen Test 1 สัปดาห์)
SA | 0 | 0 | 0
Developer | 0 | 0 | 0
QA | 0 | 0 | 0
3.3) CB
SA | 0 | 0 | 0
Developer | 0 | 0 | 0
QA | 0 | 0 | 0
Memo Go Live | bar: 2026-06-04 w4
Go-live | bar: 2026-06-04 w5
Estimated Development Budget
All Team
| SA | Dev | QA | Total | Size | % Reserved Budget of Total Budget (including VAT)
Estimated Effort (Man-Day) | 140.75 | 211.45 | 100 | 452.2 | M
Total Budget (Baht) | 647450 | 972670 | 460000 | 2080120
Total Budget (including VAT) (Baht) |  |  |  | 2225728.4
Total Budget (including risk from CR/fasten project plan) (Baht) |  |  |  | 2559587.66 |  | 15%
Total Effort Staff |  |  |  | 452.2 | 1583000
Total Effort Outsource |  |  |  | 0 | 0
|  |  | %effort Staff | 100%
|  |  | %effort outsource | 0%
2026
| SA | Developer | QA | Total
Estimated Effort (Man-Day) | 140.75 | 211.45 | 100 | 452.2
Total Budget (Baht) | 647450 | 972670 | 460000 | 2080120
Total Budget (including VAT) (Baht) |  |  |  | 2225728.4
Total Budget (including risk from CR/fasten project plan) (Baht) |  |  |  | 2559587.66 |  | 15%
Total Effort Staff |  |  |  | 452.2 | 1583000
Total Effort Outsource |  |  |  | 0 | 0
2027
| SA | Developer | QA | Total
Estimated Effort (Man-Day) | 0 | 0 | 0 | 0
Total Budget (Baht) | 0 | 0 | 0 | 0
Total Budget (including VAT) (Baht) |  |  |  | 0
Total Budget (including risk from CR/fasten project plan) (Baht) |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
Total Effort Staff |  |  |  | 0 | 0
Total Effort Outsource |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Sizing Guideline
Small | ไม่เกิน 30 Manday
Normal
Size | Effort (Manday) | Duration (Month)
S | 31 - 130 | 4
M | 131- 460 | 7
L | 461- 1,400 | 10
XL | 1,401- 2,500 | 12

## Project Timeline_New19.06.69
Estimated Timeline
[6 empty] | Working Day | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1
Role | Total Effort (Man-Day) | Effort (Man-Day) |  | Resource Name | Resource Type | Impact Project | 2026-01-04 |  |  |  | 2026-02-04 |  |  |  | 2026-03-04 |  |  |  |  | 2026-04-04 |  |  |  |  | 2026-05-04 |  |  |  | 2026-06-04 |  |  |  |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 2026-08-04 |  |  |  |  | 2026-09-04 |  |  |  |  | 2026-10-04 |  |  |  |  | 2026-11-04 |  |  |  |  | 2026-12-04 |  |  |  |  | 2027-01-04 |  |  |  | 2027-02-04 |  |  |  | 2027-03-04 |  |  |  |  | 2027-04-04 |  |  |  |  | 2027-05-04 |  |  |  |  | 2027-06-04 |  |  |  |  | 2027-07-04 |  |  |  |  | 2027-08-04 |  |  |  |  | 2027-09-04 |  |  |  |  | 2027-10-04 |  |  |  |  | 2027-11-04 |  |  |  |  | 2027-12-04
|  | 2026 | 2027 |  |  |  | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5
PM |  |  |  |  | Staff
1) พัฒนา / ปรับระบบ + 2) Part Campaign Management (Part 1)
User (ระยะเวลา Review และ ยีนยัน Requirement) | ระบุระยะเวลาตาม Size ของโครงการ |  |  |  | Staff | bar: 2026-02-04 w1 to 2026-04-04 w2
SA Lead MCMP + CIS |  |  |  | ภัทร์ปรียา จิรพิชิตชัย | Staff | bar: 2026-07-04 w1 to 2026-11-04 w2
SA Lead Data Platform |  |  |  | ลักษณา เจริญสุข | Staff | bar: 2026-07-04 w4 to 2026-08-04 w4
SA Lead Line OA |  |  |  | บุษบง ต๊ะหล้า | Staff | bar: 2026-07-04 w1 to 2026-08-04 w4
SA MCMP 1 | 35.5 | 35.5 | 0 | บรมเศรษฐ์ฉาย ภูรินท์ชินธนโชติ | Staff | - | 2026-07-04 w1: 3; 2026-07-04 w2: 5; 2026-07-04 w3: 5; 2026-07-04 w4: 5; 2026-07-04 w5: 3; 2026-08-04 w1: 5; 2026-08-04 w2: 4; 2026-08-04 w3: 3; 2026-08-04 w4: 2.5; 2026-10-04 w1: Start 01/07/69
SA Data Platform | 6 | 6 | 0 | ณัฐรุจา จิตรเจริญ | Staff |  | 2026-07-04 w4: 5; 2026-07-04 w5: 1
Dev Lead MCMP + CIS |  |  |  | อัญดาธร ชมภูวงค์ | Staff | bar: 2026-07-04 w1 to 2026-10-04 w2
Dev Lead Data Platform |  |  |  | ธงชัย แสงมาศ | Staff | bar: 2026-07-04 w5 to 2026-08-04 w2
Dev Lead ระบบ Line OA |  |  |  | อมรเทพ มีวรรณ | Staff | bar: 2026-08-04 w5 to 2026-09-04 w3
Dev MCMP 1 | 58 | 58 | 0 | พรณัฐา ใจประเสริฐ | Staff | New Loan July-Aug 20% | 2026-07-04 w1: 2; 2026-07-04 w2: 4; 2026-07-04 w3: 4; 2026-07-04 w4: 4; 2026-07-04 w5: 2; 2026-08-04 w1: 4; 2026-08-04 w2: 3; 2026-08-04 w3: 4; 2026-08-04 w4: 4; 2026-08-04 w5: 1; 2026-09-04 w1: 4; 2026-09-04 w2: 5; 2026-09-04 w3: 5; 2026-09-04 w4: 5; 2026-09-04 w5: 3; 2026-10-04 w1: 2; 2026-10-04 w2: 2
Dev Data Platform | 5 | 5 | 0 | ธนสิริ วิชิรมาลา | Staff |  | 2026-08-04 w1: 3; 2026-08-04 w2: 2
QA Lead CIS |  |  |  | ปณิชา รักษาผล | Staff
QA Lead MCMP |  |  |  | อนุชา พิมสร้อย | Staff | bar: 2026-07-04 w5 to 2026-10-04 w3
QA Lead Data Platform |  |  |  | ปณิชา รักษาผล | Staff | bar: 2026-09-04 w1 to 2026-09-04 w2
QA Lead Line OA |  |  |  | อมรพรรณ นันตาแสง | Staff
QA MCMP 1 | 26 | 26 | 0 | ชุติมา สมพันธ์แพ | Staff | IFRS17 Closing+Prod Issue 25% อาจจะมีแทรกด่วน UR IFRS17 | 2026-07-04 w5: 1.5; 2026-08-04 w2: 2; 2026-08-04 w3: 2.5; 2026-08-04 w4: 2.5; 2026-08-04 w5: 0.5; 2026-09-04 w3: 2.5; 2026-09-04 w4: 2.5; 2026-09-04 w5: 3; 2026-10-04 w2: 5; 2026-10-04 w3: 4
QA Data Platform | 4 | 4 | 0 | เนตรชนก สักกามาตร | Staff |  | 2026-09-04 w2: 4
UAT | [6 empty] | 2026-11-04 w4: End of UAT 30/10/2569
Memo Go Live | bar: 2026-11-04 w1
Go-live | [6 empty] | 2026-11-04 w4: Go Live 11/11/2569
2) พัฒนา / ปรับระบบ + 2) Lead Management
User (ระยะเวลา Review และ ยีนยัน Requirement) | ระบุระยะเวลาตาม Size ของโครงการ | bar: 2026-02-04 w1 to 2026-04-04 w2
UXUI (LC Connect) | 0 | 0 | 0 | พัสกร นิตย์นิรมล | Staff | bar: 2026-10-04 w2 to 2026-10-04 w5
SA Lead MCMP |  |  |  | ภัทร์ปรียา จิรพิชิตชัย | Staff | bar: 2026-10-04 w2 to 2026-11-04 w2
SA Lead Corporate Web |  |  |  | นิตินัย ไทยถาวร | Staff | bar: 2026-10-04 w3 to 2026-10-04 w5
SA Lead LC Connect |  |  |  | สุจิตรา เกตุเต็ง | Staff | bar: 2026-10-04 w2 to 2026-11-04 w2
SA Corporate Web | 4.5 | 4.5 | 0 | ออย | Staff |  | 2026-10-04 w4: 4.5
SA MCMP | 21.5 | 21.5 | 0 | บรมเศรษฐ์ฉาย ภูรินท์ชินธนโชติ | Staff |  | 2026-10-04 w2: 5; 2026-10-04 w3: 4; 2026-10-04 w4: 5; 2026-10-04 w5: 5; 2026-11-04 w1: 1; 2026-11-04 w2: 1.5; 2026-12-04 w4: Start 19/10/69
SA LC Connect | 13 | 13 | 0 | ปรียานุช แก้วสลับสี (50%) | Staff | โครงการ LC Connect | 2026-10-04 w3: 5; 2026-10-04 w4: 5; 2026-10-04 w5: 3; 2026-12-04 w4: Start 01/09/69 parallel LC Connect Phase 2
Dev Lead Corporate Web |  |  |  | นิตินัย ไทยถาวร | Staff | bar: 2026-10-04 w2 to 2026-12-04 w1
Dev Lead MCMP |  |  |  | อัญดาธร ชมภูวงค์ | Staff | bar: 2026-10-04 w2 to 2026-12-04 w1
Dev Lead ระบบ LC Connect |  |  |  | ธัญธร เหมทานนท์ | bar: 2026-10-04 w3 to 2026-11-04 w1
Dev Corporate Web | 9.5 | 9.5 | 0 | ธัญธร เหมทานนท์ | Staff |  | 2026-11-04 w1: 4.5; 2026-11-04 w2: 5
Dev MCMP 1 | 40.5 | 40.5 | 0 | พรณัฐา ใจประเสริฐ | Staff |  | 2026-10-04 w2: 3; 2026-10-04 w3: 4; 2026-10-04 w4: 4; 2026-10-04 w5: 5; 2026-11-04 w1: 5; 2026-11-04 w2: 5; 2026-11-04 w3: 5; 2026-11-04 w4: 5; 2026-11-04 w5: 1; 2026-12-04 w1: 3.5
Dev ระบบ LC Connect | 6 | 6 | 0 | ณรงค์กร สิงห์วงศ์วัฒนะ | Staff |  | 2026-11-04 w1: 1; 2026-11-04 w2: 5
Dev ระบบ LC Connect | 6.25 | 6.25 | 0 | จิรภา นาดี | Staff |  | 2026-11-04 w1: 1.25; 2026-11-04 w2: 5
QA Lead Corporate Web |  |  |  | โชติกา พ่อเพียโคตร | Staff
QA Lead MCMP |  |  |  | อนุชา พิมสร้อย | Staff
QA Lead LC Connect |  |  |  | ปณิชา รักษาผล | Staff
QA Corporate Web | 3.25 | 3.25 | 0 | กันต์กมล คล้ายสุวรรณ | Staff |  | 2026-11-04 w3: 3.25
QA MCMP 1 | 18.25 | 18.25 | 0 | ชุติมา สมพันธ์แพ | Staff | IFRS17 25% อาจจะมีแทรกด่วน UR IFRS17 | 2026-10-04 w4: 2; 2026-10-04 w5: 2.5; 2026-11-04 w3: 5; 2026-11-04 w4: 5; 2026-11-04 w5: 1; 2026-12-04 w2: 2.75
QA LC Connect | 6 | 6 | 0 | เนตรชนก สักกามาตร | Staff |  | 2026-11-04 w3: 2; 2026-11-04 w4: 4
UAT | bar: 2026-12-04 w2 to 2026-12-04 w4
Memo Go Live | bar: 2026-12-04 w5
Go-live | [6 empty] | 2027-01-04 w3: Go Live 12/01/2569
3) พัฒนา / ปรับระบบ + 2) Campaign Management (Part2)
User (ระยะเวลา Review และ ยีนยัน Requirement) | ระบุระยะเวลาตาม Size ของโครงการ |  |  |  | Staff | bar: 2026-02-04 w1 to 2026-04-04 w2
SA Lead MCMP + CIS |  |  |  | ภัทร์ปรียา จิรพิชิตชัย | Staff | bar: 2026-12-04 w4 to 2027-05-04 w2
SA Lead Data Platform |  |  |  | ลักษณา เจริญสุข | Staff | bar: 2027-01-04 w2 to 2027-02-04 w3
SA Lead Line OA |  |  |  | บุษบง ต๊ะหล้า | Staff | bar: 2026-12-04 w4 to 2027-02-04 w3
SA MCMP 1 | 56 | 16 | 40 | บรมเศรษฐ์ฉาย ภูรินท์ชินธนโชติ | Staff | - | 2026-12-04 w2: 3; 2026-12-04 w3: 5; 2026-12-04 w4: 5; 2026-12-04 w5: 3; 2027-01-04 w1: 5; 2027-01-04 w2: 5; 2027-01-04 w3: 5; 2027-01-04 w4: 5; 2027-02-04 w1: 5; 2027-02-04 w2: 5; 2027-02-04 w3: 5; 2027-02-04 w4: 4; 2027-03-04 w1: 1
SA Line OA | 4.25 | 0 | 4.25 | ปิยพงษ์ พลภูมี | Staff |  | 2027-01-04 w2: 4.25
Dev Lead MCMP + CIS |  |  |  | อัญดาธร ชมภูวงค์ | Staff | bar: 2026-12-04 w4 to 2027-04-04 w2
Dev Lead Data Platform |  |  |  | ธงชัย แสงมาศ | Staff | bar: 2027-01-04 w3 to 2027-02-04 w1
Dev Lead ระบบ Line OA |  |  |  | อมรเทพ มีวรรณ | Staff | bar: 2027-02-04 w4 to 2027-03-04 w3
Dev MCMP 1 | 78.7 | 16 | 62.7 | พรณัฐา ใจประเสริฐ | Staff | New Loan July-Aug 20% | 2026-12-04 w2: 3; 2026-12-04 w3: 5; 2026-12-04 w4: 5; 2026-12-04 w5: 3; 2027-01-04 w1: 5; 2027-01-04 w2: 5; 2027-01-04 w3: 5; 2027-01-04 w4: 5; 2027-02-04 w1: 5; 2027-02-04 w2: 5; 2027-02-04 w3: 5; 2027-02-04 w4: 4; 2027-03-04 w1: 5; 2027-03-04 w2: 5; 2027-03-04 w3: 5; 2027-03-04 w4: 5; 2027-03-04 w5: 3.7
Dev ระบบ Line OA | 7.5 | 0 | 7.5 | ขวัญชนก อิ่มอมรชัย | Staff |  | 2027-01-04 w2: 4; 2027-01-04 w3: 3.5
QA Lead CIS |  |  |  | ปณิชา รักษาผล | Staff
QA Lead MCMP |  |  |  | อนุชา พิมสร้อย | Staff | bar: 2026-12-04 w4 to 2027-03-04 w5
QA Lead Data Platform |  |  |  | ปณิชา รักษาผล | Staff | bar: 2027-02-04 w1 to 2027-02-04 w2
QA Lead Line OA |  |  |  | อมรพรรณ นันตาแสง | Staff
QA CIS | 4 | 0 | 4 | เอกภพ อึ้งพยัคฆ์เดช | Staff |  | 2027-03-04 w4: 4
QA MCMP 1 | 34.5 | 5.25 | 29.25 | ชุติมา สมพันธ์แพ | Staff | IFRS17 Closing+Prod Issue 25% อาจจะมีแทรกด่วน UR IFRS17 | 2026-12-04 w2: 0.25; 2026-12-04 w3: 2.5; 2026-12-04 w4: 2.5; 2027-01-04 w1: 2.5; 2027-02-04 w3: 2.5; 2027-02-04 w4: 2; 2027-03-04 w1: 3.25; 2027-03-04 w3: 5; 2027-03-04 w4: 5; 2027-03-04 w5: 5; 2027-04-04 w2: 4
QA Line OA | 5 | 0 | 5 | ธัญทิพย์ หนักทอง | Staff |  | 2027-03-04 w5: 5
UAT | bar: 2027-04-04 w2 to 2027-04-04 w5
Memo Go Live | bar: 2027-04-04 w5
Go-live | [6 empty] | 2027-05-04 w2: Go Live 06/05/2570
3) การทดสอบ และการขอขึ้นทะเบียน (ถ้ามี)
3.1) Load Test
SA | 0 | 0 | 0
Developer | 0 | 0 | 0
QA | 0 | 0 | 0
3.2) Pent Test (ขอ Quotation ก่อนเริ่มทำ Pen Test 1 สัปดาห์)
SA | 0 | 0 | 0
Developer | 0 | 0 | 0
QA | 0 | 0 | 0
3.3) CB
SA | 0 | 0 | 0
Developer | 0 | 0 | 0
QA | 0 | 0 | 0
Memo Go Live | bar: 2026-06-04 w4
Go-live | bar: 2026-06-04 w5
Estimated Development Budget
All Team
| SA | Dev | QA | Total | Size | % Reserved Budget of Total Budget (including VAT)
Estimated Effort (Man-Day) | 140.75 | 211.45 | 101 | 453.2 | M
Total Budget (Baht) | 647450 | 972670 | 464600 | 2084720
Total Budget (including VAT) (Baht) |  |  |  | 2230650.4
Total Budget (including risk from CR/fasten project plan) (Baht) |  |  |  | 2565247.96 |  | 15%
Total Effort Staff |  |  |  | 453.2 | 1587000
Total Effort Outsource |  |  |  | 0 | 0
|  |  | %effort Staff | 100%
|  |  | %effort outsource | 0%
2026
| SA | Developer | QA | Total
Estimated Effort (Man-Day) | 96.5 | 141.25 | 62.75 | 300.5
Total Budget (Baht) | 443900 | 649750 | 288650 | 1382300
Total Budget (including VAT) (Baht) |  |  |  | 1479061
Total Budget (including risk from CR/fasten project plan) (Baht) |  |  |  | 1700920.15 |  | 15%
Total Effort Staff |  |  |  | 300.5 | 1052000
Total Effort Outsource |  |  |  | 0 | 0
2027
| SA | Developer | QA | Total
Estimated Effort (Man-Day) | 44.25 | 70.2 | 38.25 | 152.7
Total Budget (Baht) | 203550 | 322920 | 175950 | 702420
Total Budget (including VAT) (Baht) |  |  |  | 751589.4
Total Budget (including risk from CR/fasten project plan) (Baht) |  |  |  | 864327.81 |  | 15%
Total Effort Staff |  |  |  | 152.7 | 535000
Total Effort Outsource |  |  |  | 0 | 0
Sizing Guideline
Small | ไม่เกิน 30 Manday
Normal
Size | Effort (Manday) | Duration (Month)
S | 31 - 130 | 4
M | 131- 460 | 7
L | 461- 1,400 | 10
XL | 1,401- 2,500 | 12

## Project Timeline_New22.06.69
Estimated Timeline
[6 empty] | Working Day | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1
Role | Total Effort (Man-Day) | Effort (Man-Day) |  | Resource Name | Resource Type | Impact Project | 2026-01-04 |  |  |  | 2026-02-04 |  |  |  | 2026-03-04 |  |  |  |  | 2026-04-04 |  |  |  |  | 2026-05-04 |  |  |  | 2026-06-04 |  |  |  |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 2026-08-04 |  |  |  |  | 2026-09-04 |  |  |  |  | 2026-10-04 |  |  |  |  | 2026-11-04 |  |  |  |  | 2026-12-04 |  |  |  |  | 2027-01-04 |  |  |  | 2027-02-04 |  |  |  | 2027-03-04 |  |  |  |  | 2027-04-04 |  |  |  |  | 2027-05-04 |  |  |  |  | 2027-06-04 |  |  |  |  | 2027-07-04 |  |  |  |  | 2027-08-04 |  |  |  |  | 2027-09-04 |  |  |  |  | 2027-10-04 |  |  |  |  | 2027-11-04 |  |  |  |  | 2027-12-04
|  | 2026 | 2027 |  |  |  | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5
PM |  |  |  |  | Staff
1) พัฒนา / ปรับระบบ + 2) Part Campaign Management (Part 1)
User (ระยะเวลา Review และ ยีนยัน Requirement) | ระบุระยะเวลาตาม Size ของโครงการ |  |  |  | Staff | bar: 2026-02-04 w1 to 2026-04-04 w2
SA Lead MCMP + CIS |  |  |  | ภัทร์ปรียา จิรพิชิตชัย | Staff | bar: 2026-07-04 w1 to 2026-11-04 w2
SA Lead Data Platform |  |  |  | ลักษณา เจริญสุข | Staff | bar: 2026-07-04 w4 to 2026-08-04 w4
SA Lead Line OA |  |  |  | บุษบง ต๊ะหล้า | Staff | bar: 2026-07-04 w1 to 2026-08-04 w4
SA MCMP 1 | 25 | 25 | 0 | บรมเศรษฐ์ฉาย ภูรินท์ชินธนโชติ | Staff | - | 2026-07-04 w1: 3; 2026-07-04 w2: 5; 2026-07-04 w3: 5; 2026-07-04 w4: 5; 2026-07-04 w5: 3; 2026-08-04 w1: 4; 2026-10-04 w1: Start 01/07/69
SA Data Platform | 6 | 6 | 0 | ณัฐรุจา จิตรเจริญ | Staff |  | 2026-07-04 w4: 5; 2026-07-04 w5: 1
Dev Lead MCMP + CIS |  |  |  | อัญดาธร ชมภูวงค์ | Staff | bar: 2026-07-04 w1 to 2026-10-04 w2
Dev Lead Data Platform |  |  |  | ธงชัย แสงมาศ | Staff | bar: 2026-07-04 w5 to 2026-08-04 w2
Dev Lead ระบบ Line OA |  |  |  | อมรเทพ มีวรรณ | Staff | bar: 2026-07-04 w5 to 2026-08-04 w3
Dev MCMP 1 | 27 | 27 | 0 | พรณัฐา ใจประเสริฐ | Staff | New Loan July-Aug 20% | 2026-07-04 w1: 2; 2026-07-04 w2: 4; 2026-07-04 w3: 4; 2026-07-04 w4: 4; 2026-07-04 w5: 2; 2026-08-04 w1: 4; 2026-08-04 w2: 3; 2026-08-04 w3: 4
Dev Data Platform | 5 | 5 | 0 | ธนสิริ วิชิรมาลา | Staff |  | 2026-08-04 w1: 3; 2026-08-04 w2: 2
QA Lead CIS |  |  |  | ปณิชา รักษาผล | Staff
QA Lead MCMP |  |  |  | อนุชา พิมสร้อย | Staff | bar: 2026-07-04 w5 to 2026-09-04 w4
QA Lead Data Platform |  |  |  | ปณิชา รักษาผล | Staff | bar: 2026-09-04 w1 to 2026-09-04 w2
QA Lead Line OA |  |  |  | อมรพรรณ นันตาแสง | Staff
QA MCMP 1 | 23 | 23 | 0 | ชุติมา สมพันธ์แพ | Staff | IFRS17 Closing+Prod Issue 25% อาจจะมีแทรกด่วน UR IFRS17 | 2026-07-04 w5: 1.5; 2026-08-04 w2: 4; 2026-08-04 w3: 5; 2026-08-04 w4: 2.5; 2026-08-04 w5: 0.5; 2026-09-04 w3: 5; 2026-09-04 w4: 4.5
QA Data Platform | 4 | 4 | 0 | เนตรชนก สักกามาตร | Staff |  | 2026-09-04 w2: 4
UAT | [6 empty] | 2026-10-04 w4: End of UAT 30/10/2569
Memo Go Live | bar: 2026-10-04 w2
Go-live | [6 empty] | 2026-10-04 w4: Go Live 19/10/2569
2) พัฒนา / ปรับระบบ + 2) Lead Management
User (ระยะเวลา Review และ ยีนยัน Requirement) | ระบุระยะเวลาตาม Size ของโครงการ | bar: 2026-02-04 w1 to 2026-04-04 w2
UXUI (LC Connect) | 0 | 0 | 0 | พัสกร นิตย์นิรมล | Staff | bar: 2026-08-04 w4 to 2026-09-04 w2
SA Lead MCMP |  |  |  | ภัทร์ปรียา จิรพิชิตชัย | Staff | bar: 2026-08-04 w4 to 2026-09-04 w4
SA Lead Corporate Web |  |  |  | นิตินัย ไทยถาวร | Staff | bar: 2026-08-04 w5 to 2026-09-04 w2
SA Lead LC Connect |  |  |  | สุจิตรา เกตุเต็ง | Staff | bar: 2026-08-04 w4 to 2026-09-04 w4
SA Corporate Web | 4.5 | 4.5 | 0 | ออย | Staff |  | 2026-09-04 w1: 4.5
SA MCMP | 15 | 15 | 0 | บรมเศรษฐ์ฉาย ภูรินท์ชินธนโชติ | Staff |  | 2026-08-04 w4: 5; 2026-08-04 w5: 4; 2026-09-04 w1: 5; 2026-09-04 w2: 1; 2026-12-04 w4: Start 19/10/69
SA LC Connect | 13 | 13 | 0 | ปรียานุช แก้วสลับสี (50%) | Staff | โครงการ LC Connect | 2026-08-04 w5: 5; 2026-09-04 w1: 5; 2026-09-04 w2: 3; 2026-12-04 w4: Start 01/09/69 parallel LC Connect Phase 2
Dev Lead Corporate Web |  |  |  | นิตินัย ไทยถาวร | Staff | bar: 2026-08-04 w4 to 2026-10-04 w3
Dev Lead MCMP |  |  |  | อัญดาธร ชมภูวงค์ | Staff | bar: 2026-08-04 w4 to 2026-10-04 w3
Dev Lead ระบบ LC Connect |  |  |  | ธัญธร เหมทานนท์ | bar: 2026-08-04 w5 to 2026-09-04 w3
Dev Corporate Web | 9.5 | 9.5 | 0 | นภัสนันท์ | Staff |  | 2026-08-04 w5: 4.5; 2026-09-04 w1: 5
Dev MCMP 1 | 21 | 21 | 0 | พรณัฐา ใจประเสริฐ | Staff |  | 2026-08-04 w4: 3; 2026-08-04 w5: 4; 2026-09-04 w1: 4; 2026-09-04 w2: 5; 2026-09-04 w3: 5
Dev ระบบ LC Connect | 6 | 6 | 0 | ณรงค์กร สิงห์วงศ์วัฒนะ | Staff |  | 2026-08-04 w5: 1; 2026-09-04 w1: 5
Dev ระบบ LC Connect | 6.25 | 6.25 | 0 | จิรภา นาดี | Staff |  | 2026-08-04 w5: 1.25; 2026-09-04 w1: 5
QA Lead Corporate Web |  |  |  | โชติกา พ่อเพียโคตร | Staff
QA Lead MCMP |  |  |  | อนุชา พิมสร้อย | Staff
QA Lead LC Connect |  |  |  | ปณิชา รักษาผล | Staff
QA Corporate Web | 3.25 | 3.25 | 0 | กันต์กมล คล้ายสุวรรณ | Staff |  | 2026-09-04 w5: 3.25
QA MCMP 1 | 18.25 | 18.25 | 0 | ชุติมา สมพันธ์แพ | Staff | IFRS17 25% อาจจะมีแทรกด่วน UR IFRS17 | 2026-08-04 w4: 2.5; 2026-08-04 w5: 0.5; 2026-09-04 w5: 3; 2026-10-04 w1: 2; 2026-10-04 w2: 5; 2026-10-04 w4: 4; 2026-10-04 w5: 1.25
QA LC Connect | 6 | 6 | 0 | เนตรชนก สักกามาตร | Staff |  | 2026-10-04 w1: 2; 2026-10-04 w2: 4
UAT | bar: 2026-10-04 w5 to 2026-11-04 w2
Memo Go Live | bar: 2026-11-04 w3
Go-live | [6 empty] | 2026-11-04 w5: Go Live 01/12/2569
3) พัฒนา / ปรับระบบ + 2) Campaign Management (Part2)
User (ระยะเวลา Review และ ยีนยัน Requirement) | ระบุระยะเวลาตาม Size ของโครงการ |  |  |  | Staff | bar: 2026-02-04 w1 to 2026-04-04 w2
SA Lead MCMP + CIS |  |  |  | ภัทร์ปรียา จิรพิชิตชัย | Staff | bar: 2026-10-04 w1 to 2027-02-04 w3
SA Lead Data Platform |  |  |  | ลักษณา เจริญสุข | Staff | bar: 2026-10-04 w4 to 2026-11-04 w4
SA Lead Line OA |  |  |  | บุษบง ต๊ะหล้า | Staff | bar: 2026-10-04 w1 to 2026-11-04 w4
SA MCMP 1 | 39 | 16 | 23 | บรมเศรษฐ์ฉาย ภูรินท์ชินธนโชติ | Staff | - | 2026-09-04 w4: 3; 2026-09-04 w5: 5; 2026-10-04 w1: 5; 2026-10-04 w2: 3; 2026-10-04 w3: 5; 2026-10-04 w4: 5; 2026-10-04 w5: 5; 2026-11-04 w1: 5; 2026-11-04 w2: 3
SA Line OA | 4.25 | 0 | 4.25 | ปิยพงษ์ พลภูมี | Staff |  | 2026-10-04 w4: 4.25
Dev Lead MCMP + CIS |  |  |  | อัญดาธร ชมภูวงค์ | Staff | bar: 2026-10-04 w1 to 2027-01-04 w2
Dev Lead Data Platform |  |  |  | ธงชัย แสงมาศ | Staff | bar: 2026-10-04 w5 to 2026-11-04 w2
Dev Lead ระบบ Line OA |  |  |  | อมรเทพ มีวรรณ | Staff | bar: 2026-10-04 w2 to 2026-10-04 w5
Dev MCMP 1 | 41 | 16 | 25 | พรณัฐา ใจประเสริฐ | Staff | New Loan July-Aug 20% | 2026-09-04 w4: 3; 2026-09-04 w5: 5; 2026-10-04 w1: 5; 2026-10-04 w2: 3; 2026-10-04 w3: 5; 2026-10-04 w4: 5; 2026-10-04 w5: 5; 2026-11-04 w1: 5; 2026-11-04 w2: 5
Dev ระบบ Line OA | 7.5 | 0 | 7.5 | ขวัญชนก อิ่มอมรชัย | Staff |  | 2026-10-04 w4: 4; 2026-10-04 w5: 3.5
QA Lead CIS |  |  |  | ปณิชา รักษาผล | Staff
QA Lead MCMP |  |  |  | อนุชา พิมสร้อย | Staff | bar: 2026-10-04 w1 to 2026-12-04 w5
QA Lead Data Platform |  |  |  | ปณิชา รักษาผล | Staff | bar: 2026-11-04 w2 to 2026-11-04 w3
QA Lead Line OA |  |  |  | อมรพรรณ นันตาแสง | Staff
QA CIS | 4 | 0 | 4 | เอกภพ อึ้งพยัคฆ์เดช | Staff |  | 2026-12-04 w4: 4
QA MCMP 1 | 34.5 | 5.25 | 29.25 | ชุติมา สมพันธ์แพ | Staff | IFRS17 Closing+Prod Issue 25% อาจจะมีแทรกด่วน UR IFRS17 | 2026-09-04 w4: 0.25; 2026-09-04 w5: 2.5; 2026-10-04 w1: 2.5; 2026-10-04 w3: 2.5; 2026-11-04 w3: 5; 2026-11-04 w4: 5; 2026-11-04 w5: 5; 2026-12-04 w1: 1; 2026-12-04 w3: 5; 2026-12-04 w4: 5; 2026-12-04 w5: 0.75
QA Line OA | 5 | 0 | 5 | ธัญทิพย์ หนักทอง | Staff |  | 2026-12-04 w5: 5
UAT | bar: 2026-12-04 w5 to 2027-01-04 w3
Memo Go Live | bar: 2027-01-04 w3
Go-live | [6 empty] | 2027-02-04 w1: Go Live 06/05/2570
3) การทดสอบ และการขอขึ้นทะเบียน (ถ้ามี)
3.1) Load Test
SA | 0 | 0 | 0
Developer | 0 | 0 | 0
QA | 0 | 0 | 0
3.2) Pent Test (ขอ Quotation ก่อนเริ่มทำ Pen Test 1 สัปดาห์)
SA | 0 | 0 | 0
Developer | 0 | 0 | 0
QA | 0 | 0 | 0
3.3) CB
SA | 0 | 0 | 0
Developer | 0 | 0 | 0
QA | 0 | 0 | 0
Memo Go Live | bar: 2026-06-04 w4
Go-live | bar: 2026-06-04 w5
Estimated Development Budget
All Team
| SA | Dev | QA | Total | Size | % Reserved Budget of Total Budget (including VAT)
Estimated Effort (Man-Day) | 106.75 | 123.25 | 98 | 328 | M
Total Budget (Baht) | 491050 | 566950 | 450800 | 1508800
Total Budget (including VAT) (Baht) |  |  |  | 1614416
Total Budget (including risk from CR/fasten project plan) (Baht) |  |  |  | 1856578.4 |  | 15%
Total Effort Staff |  |  |  | 328 | 1148000
Total Effort Outsource |  |  |  | 0 | 0
|  |  | %effort Staff | 100%
|  |  | %effort outsource | 0%
2026
| SA | Developer | QA | Total
Estimated Effort (Man-Day) | 79.5 | 90.75 | 59.75 | 230
Total Budget (Baht) | 365700 | 417450 | 274850 | 1058000
Total Budget (including VAT) (Baht) |  |  |  | 1132060
Total Budget (including risk from CR/fasten project plan) (Baht) |  |  |  | 1301869 |  | 15%
Total Effort Staff |  |  |  | 230 | 805000
Total Effort Outsource |  |  |  | 0 | 0
2027
| SA | Developer | QA | Total
Estimated Effort (Man-Day) | 27.25 | 32.5 | 38.25 | 98
Total Budget (Baht) | 125350 | 149500 | 175950 | 450800
Total Budget (including VAT) (Baht) |  |  |  | 482356
Total Budget (including risk from CR/fasten project plan) (Baht) |  |  |  | 554709.4 |  | 15%
Total Effort Staff |  |  |  | 98 | 343000
Total Effort Outsource |  |  |  | 0 | 0
Sizing Guideline
Small | ไม่เกิน 30 Manday
Normal
Size | Effort (Manday) | Duration (Month)
S | 31 - 130 | 4
M | 131- 460 | 7
L | 461- 1,400 | 10
XL | 1,401- 2,500 | 12

## Project Timeline_backup08.06.69
Estimated Timeline
[6 empty] | Working Day | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1
Role | Total Effort (Man-Day) | Effort (Man-Day) |  | Resource Name | Resource Type | Impact Project | 2026-01-04 |  |  |  | 2026-02-04 |  |  |  | 2026-03-04 |  |  |  |  | 2026-04-04 |  |  |  |  | 2026-05-04 |  |  |  | 2026-06-04 |  |  |  |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 2026-08-04 |  |  |  |  | 2026-09-04 |  |  |  |  | 2026-10-04 |  |  |  |  | 2026-11-04 |  |  |  |  | 2026-12-04 |  |  |  |  | 2027-01-04 |  |  |  | 2027-02-04 |  |  |  | 2027-03-04 |  |  |  |  | 2027-04-04 |  |  |  |  | 2027-05-04 |  |  |  |  | 2027-06-04 |  |  |  |  | 2027-07-04 |  |  |  |  | 2027-08-04 |  |  |  |  | 2027-09-04 |  |  |  |  | 2027-10-04 |  |  |  |  | 2027-11-04 |  |  |  |  | 2027-12-04
|  | 2026 | 2027 |  |  |  | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5
PM |  |  |  |  | Staff
1) พัฒนา / ปรับระบบ + 2) Part Campaign Management
User (ระยะเวลา Review และ ยีนยัน Requirement) | ระบุระยะเวลาตาม Size ของโครงการ |  |  |  | Staff | bar: 2026-02-04 w1 to 2026-04-04 w2
SA Lead CIS |  |  |  | ดวงพร แซ่จู | Staff
SA Lead Data Warehouse |  |  |  |  | Staff |  | 2026-09-04 w1: 4; 2026-09-04 w2: 5; 2026-09-04 w3: 5; 2026-09-04 w4: 5; 2026-09-04 w5: 3; 2026-10-04 w1: 2; 2026-10-04 w2: 5
SA Lead MCMP |  |  |  | พงศ์ธิป นิธิปุณยวาณิชย์ | Staff |  | 2026-09-04 w1: 4; 2026-09-04 w2: 5; 2026-09-04 w3: 5; 2026-09-04 w4: 5; 2026-09-04 w5: 3; 2026-10-04 w1: 2; 2026-10-04 w2: 5
SA Lead Case Management |  |  |  | ดวงพร แซ่จู | Staff |  | 2026-09-04 w2: 5; 2026-09-04 w3: 5; 2026-09-04 w4: 5; 2026-09-04 w5: 3; 2026-10-04 w1: 2; 2026-10-04 w2: 5; 2026-10-04 w3: 4; 2026-10-04 w4: 4
SA Lead Data Platform |  |  |  | ลักษณา เจริญสุข | Staff |  | 2026-09-04 w2: 5; 2026-09-04 w3: 5; 2026-09-04 w4: 5; 2026-09-04 w5: 3; 2026-10-04 w1: 2; 2026-10-04 w2: 5; 2026-10-04 w3: 4; 2026-10-04 w4: 4
SA Lead Line OA |  |  |  | บุษบง ต๊ะหล้า | Staff |  | 2026-10-04 w2: 5; 2026-10-04 w3: 4; 2026-10-04 w4: 4; 2026-10-04 w5: 5; 2026-11-04 w1: 5; 2026-11-04 w2: 5; 2026-11-04 w3: 5
SA Lead Corporate Web |  |  |  | นิตินัย ไทยถาวร ชั่วคราว | Staff |  | 2026-10-04 w2: 5; 2026-10-04 w3: 4; 2026-10-04 w4: 4; 2026-10-04 w5: 5; 2026-11-04 w1: 5; 2026-11-04 w2: 5; 2026-11-04 w3: 5
SA CIS | 0 | 0 | 0 |  | Staff
SA Data Warehouse | 0 | 0 | 0 |  | Staff
SA MCMP 1 | 50 | 50 | 0 | บรมเศรษฐ์ฉาย ภูรินท์ชินธนโชติ | Staff |  | 2026-06-04 w3: 5; 2026-06-04 w4: 5; 2026-06-04 w5: 2; 2026-07-04 w1: 3; 2026-07-04 w2: 5; 2026-07-04 w3: 5; 2026-07-04 w4: 5; 2026-07-04 w5: 3; 2026-08-04 w1: 5; 2026-08-04 w2: 4; 2026-08-04 w3: 5; 2026-08-04 w4: 3; 2026-10-04 w1: Start 15/06/69
SA MCMP 2 | 40 | 40 | 0 | นิติกร ศรีเสริม | Staff |  | 2026-08-04 w1: 5; 2026-08-04 w2: 4; 2026-08-04 w3: 5; 2026-08-04 w4: 5; 2026-08-04 w5: 1; 2026-09-04 w1: 4; 2026-09-04 w2: 5; 2026-09-04 w3: 5; 2026-09-04 w4: 5; 2026-09-04 w5: 1; 2026-10-04 w1: Start 03/08/69 After project online payment
SA MCMP 3 | 50 | 50 | 0 | ดวงพร แซ่จู | Staff |  | 2026-06-04 w3: 5; 2026-06-04 w4: 5; 2026-06-04 w5: 2; 2026-07-04 w1: 3; 2026-07-04 w2: 5; 2026-07-04 w3: 5; 2026-07-04 w4: 5; 2026-07-04 w5: 3; 2026-08-04 w1: 5; 2026-08-04 w2: 4; 2026-08-04 w3: 5; 2026-08-04 w4: 3; 2026-10-04 w1: Start 15/06/69
SA Case Management | 0 | 0 | 0 |  | Staff
SA Data Platform | 6 | 6 | 0 | ณัฐรุจา จิตรเจริญ | Staff |  | 2026-05-04 w3: 1; 2026-05-04 w4: 5
SA Line OA | 6.25 | 6.25 | 0 | ปิยพงษ์ พลภูมี | Staff |  | 2026-06-04 w1: 2; 2026-06-04 w2: 4.25
SA Corporate Web | 0 | 0 | 0 |  | Staff
SA (AS/400) | 0 | 0 | 0 |  | Staff
Dev Lead CIS |  |  |  | อัญดาธร ชมภูวงค์ | Staff
Dev Lead Data Warehouse |  |  |  |  | Staff
Dev Lead MCMP |  |  |  | อัญดาธร ชมภูวงค์ | Staff
Dev Lead Case Management |  |  |  | อัญดาธร ชมภูวงค์ | Staff
Dev Lead Data Platform |  |  |  | ธงชัย แสงมาศ | Staff
Dev Lead Line OA |  |  |  | อมรเทพ มีวรรณ | Staff | bar: 2026-06-04 w3 to 2026-07-04 w1
Dev Lead Corporate Web |  |  |  | นิตินัย ไทยถาวร | Staff
Dev CIS | 0 | 0 | 0 |  | Staff
Dev Data Warehouse | 0 | 0 | 0 |  | Staff
Dev MCMP 1 | 0 | 0 | 0 |  | Staff
Dev MCMP 2 | 0 | 0 | 0 |  | Staff
Dev MCMP 3 | 0 | 0 | 0 |  | Staff
Dev Case Management | 0 | 0 | 0 |  | Staff
Dev Data Platform | 6 | 6 | 0 | ธนสิริ วิชิรมาลา | Staff |  | 2026-06-04 w1: 3; 2026-06-04 w2: 3
Dev Line OA | 8 | 8 | 0 | ขวัญชนก อิ่มอมรชัย | Staff |  | 2026-06-04 w3: 5; 2026-06-04 w4: 3
Dev Corporate Web | 0 | 0 | 0
Dev (AS/400) | 0 | 0 | 0 |  | Staff
QA Lead CIS |  |  |  | ปณิชา รักษาผล | Staff
QA Lead Data Warehouse |  |  |  |  | Staff
QA Lead MCMP |  |  |  | อนุชา พิมสร้อย | Staff
QA Lead Case Management |  |  |  | ปณิชา รักษาผล | Staff
QA Lead Data Platform |  |  |  | อนุชา พิมสร้อย | Staff
QA Lead Line OA |  |  |  | อมรพรรณ นันตาแสง | Staff
QA Lead Corporate Web |  |  |  |  | Staff
QA CIS | 0 | 0 | 0 |  | Staff
QA Data Warehouse | 0 | 0 | 0 |  | Staff
QA MCMP 1 | 0 | 0 | 0 |  | Staff
QA MCMP 2 | 0 | 0 | 0 |  | Staff
QA MCMP 3 | 0 | 0 | 0 |  | Staff
QA Case Management | 0 | 0 | 0 |  | Staff
QA Data Platform | 0 | 0 | 0 |  | Staff
QA Line OA | 0 | 0 | 0 |  | Staff
QA (AS/400) | 0 | 0 | 0 |  | Staff
UAT | bar: 2026-08-04 w3 to 2026-08-04 w4
Memo Go Live | bar: 2026-08-04 w5
Go-live | bar: 2026-09-04 w1
2) พัฒนา / ปรับระบบ + 2) Part Lead Management
User (ระยะเวลา Review และ ยีนยัน Requirement) | ระบุระยะเวลาตาม Size ของโครงการ | bar: 2026-02-04 w1 to 2026-04-04 w2
UXUI (LC Connect) | 5 | 5 | 0 | พัสกร นิตย์นิรมล | Staff |  | 2026-04-04 w4: 5
SA Lead Corporate Web |  |  |  | นิตินัย ไทยถาวร | Staff
SA Lead OSSS |  |  |  | วรัชญา สุขล้อม | Staff
SA Lead Income |  |  |  | วรัชญา สุขล้อม | Staff
SA Lead MCMP |  |  |  | พงศ์ธิป นิธิปุณยวาณิชย์ | Staff
SA Lead LC Connect |  |  |  | สุจิตรา เกตุเต็ง | Staff | bar: 2026-05-04 w3 to 2026-06-04 w3
SA Corporate Web | 0 | 0 | 0 |  | Staff
SA OSSS | 0 | 0 | 0 |  | Staff
SA Income | 0 | 0 | 0 |  | Staff
SA MCMP 1 | 0 | 0 | 0 | บรมเศรษฐ์ฉาย ภูรินท์ชินธนโชติ | Staff
SA MCMP 2 | 0 | 0 | 0 | นิติกร ศรีเสริม | Staff
SA MCMP 3 | 0 | 0 | 0 | ดวงพร แซ่จู
SA LC Connect | 13 | 13 | 0 | ปรียานุช แก้วสลับสี | Staff |  | 2026-05-04 w3: 5; 2026-05-04 w4: 5; 2026-06-04 w1: 3
Dev Lead Corporate Web |  |  |  | นิตินัย ไทยถาวร | Staff
Dev Lead OSSS |  |  |  | ศิริศักดิ์ เสนาราช | Staff
Dev Lead Income |  |  |  | ศิริศักดิ์ เสนาราช | Staff
Dev Lead MCMP |  |  |  | อัญดาธร ชมภูวงค์ | Staff
Dev Lead LC Connect |  |  |  | ธัญธร เหมทานนท์ | Staff
Dev Corporate Web | 0 | 0 | 0 |  | Staff
Dev OSSS | 0 | 0 | 0 |  | Staff
Dev Income | 0 | 0 | 0 |  | Staff
Dev MCMP 1 | 0 | 0 | 0 | บรมเศรษฐ์ฉาย ภูรินท์ชินธนโชติ | Staff
Dev MCMP 2 | 0 | 0 | 0 | นิติกร ศรีเสริม | Staff
Dev LC Connect | 5 | 5 | 0 | ณรงค์กร สิงห์วงศ์วัฒนะ | Staff |  | 2026-06-04 w1: 2.5; 2026-06-04 w2: 2.5
Dev LC Connect | 7.5 | 7.5 | 0 | จิรภา นาดี | Staff |  | 2026-06-04 w1: 2.5; 2026-06-04 w2: 2.5; 2026-06-04 w3: 2.5
QA Lead Corporate Web |  |  |  |  | Staff
QA Lead OSSS |  |  |  | ศิริศักดิ์ เสนาราช | Staff
QA Lead Income |  |  |  | ศิริศักดิ์ เสนาราช | Staff
QA Lead MCMP |  |  |  | อนุชา พิมสร้อย | Staff
QA Lead LC Connect |  |  |  | ปณิชา รักษาผล | Staff
QA Corporate Web | 0 | 0 | 0 |  | Staff
QA OSSS | 0 | 0 | 0 |  | Staff
QA Income | 0 | 0 | 0 |  | Staff
QA MCMP 1 | 0 | 0 | 0 | บรมเศรษฐ์ฉาย ภูรินท์ชินธนโชติ | Staff
QA MCMP 2 | 0 | 0 | 0 | นิติกร ศรีเสริม | Staff
QA LC Connect | 0 | 0 | 0 |  | Staff
Memo Go Live | bar: 2026-10-04 w5
Go-live | bar: 2026-11-04 w1
3) การทดสอบ และการขอขึ้นทะเบียน (ถ้ามี)
3.1) Load Test
SA | 0 | 0 | 0
Developer | 0 | 0 | 0
QA | 0 | 0 | 0
3.2) Pent Test (ขอ Quotation ก่อนเริ่มทำ Pen Test 1 สัปดาห์)
SA | 0 | 0 | 0
Developer | 0 | 0 | 0
QA | 0 | 0 | 0
3.3) CB
SA | 0 | 0 | 0
Developer | 0 | 0 | 0
QA | 0 | 0 | 0
Memo Go Live | bar: 2026-06-04 w4
Go-live | bar: 2026-06-04 w5
Estimated Development Budget
All Team
| SA | Developer | QA | Total | Size | % Reserved Budget of Total Budget (including VAT)
Estimated Effort (Man-Day) | 165.25 | 0 | 0 | 165.25 | M
Total Budget (Baht) | 760150 | 0 | 0 | 760150
Total Budget (including VAT) (Baht) |  |  |  | 813360.5
Total Budget (including risk from CR/fasten project plan) (Baht) |  |  |  | 935364.575 |  | 15%
Total Effort Staff |  |  |  | 196.75 | 689000
Total Effort Outsource |  |  |  | 0 | 0
|  |  | %effort Staff | 119.1%
|  |  | %effort outsource | 0%
2026
| SA | Developer | QA | Total
Estimated Effort (Man-Day) | 165.25 | 0 | 0 | 165.25
Total Budget (Baht) | 760150 | 0 | 0 | 760150
Total Budget (including VAT) (Baht) |  |  |  | 813360.5
Total Budget (including risk from CR/fasten project plan) (Baht) |  |  |  | 935364.575 |  | 15%
Total Effort Staff |  |  |  | 196.75 | 689000
Total Effort Outsource |  |  |  | 0 | 0
2027
| SA | Developer | QA | Total
Estimated Effort (Man-Day) | 0 | 0 | 0 | 0
Total Budget (Baht) | 0 | 0 | 0 | 0
Total Budget (including VAT) (Baht) |  |  |  | 0
Total Budget (including risk from CR/fasten project plan) (Baht) |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
Total Effort Staff |  |  |  | 0 | 0
Total Effort Outsource |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Sizing Guideline
Small | ไม่เกิน 30 Manday
Normal
Size | Effort (Manday) | Duration (Month)
S | 31 - 130 | 4
M | 131- 460 | 7
L | 461- 1,400 | 10
XL | 1,401- 2,500 | 12

## Project Resource (hidden)
Estimated Timeline
[6 empty] | Working Day | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1
Role | Total Effort (Man-Day) | Effort (Man-Day) |  | Resource Name | Resource Type | Impact Project | 2026-01-04 |  |  |  | 2026-02-04 |  |  |  | 2026-03-04 |  |  |  |  | 2026-04-04 |  |  |  |  | 2026-05-04 |  |  |  | 2026-06-04 |  |  |  |  | 2026-07-04 |  |  |  |  | 2026-08-04 |  |  |  |  | 2026-09-04 |  |  |  |  | 2026-10-04 |  |  |  |  | 2026-11-04 |  |  |  |  | 2026-12-04 |  |  |  |  | 2027-01-04 |  |  |  | 2027-02-04 |  |  |  | 2027-03-04 |  |  |  |  | 2027-04-04 |  |  |  |  | 2027-05-04 |  |  |  |  | 2027-06-04 |  |  |  |  | 2027-07-04 |  |  |  |  | 2027-08-04 |  |  |  |  | 2027-09-04 |  |  |  |  | 2027-10-04 |  |  |  |  | 2027-11-04 |  |  |  |  | 2027-12-04
|  | 2026 | 2027 |  |  |  | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w1 | w2 | w3 | w4 | w5
PM |  |  |  |  | Staff
1) พัฒนา / ปรับระบบ + 2) งานอื่นๆ
User (ระยะเวลา Review และ ยีนยัน Requirement) | ระบุระยะเวลาตาม Size ของโครงการ | bar: 2026-01-04 w1 to 2026-01-04 w4
SA Lead |  |  |  |  | Staff | bar: 2026-01-04 w1 to 2026-03-04 w2
SA | 40 | 40 | 0 | aaaa | Staff |  | 2026-01-04 w1: 5; 2026-01-04 w2: 5; 2026-01-04 w3: 5; 2026-01-04 w4: 5; 2026-02-04 w3: 2.5; 2026-02-04 w4: 2.5; 2026-03-04 w1: 2.5; 2026-03-04 w2: 2.5; 2026-03-04 w3: 1; 2026-03-04 w4: 1; 2026-03-04 w5: 1; 2026-04-04 w1: 1; 2026-04-04 w2: 1; 2026-04-04 w3: 1; 2026-04-04 w4: 1; 2026-04-04 w5: 1; 2026-05-04 w1: 1; 2026-05-04 w2: 1
SA (AS/400) | 40 | 40 | 0 | bbb |  |  | 2026-01-04 w1: 5; 2026-01-04 w2: 5; 2026-01-04 w3: 5; 2026-01-04 w4: 5; 2026-02-04 w3: 2.5; 2026-02-04 w4: 2.5; 2026-03-04 w1: 2.5; 2026-03-04 w2: 2.5; 2026-03-04 w3: 1; 2026-03-04 w4: 1; 2026-03-04 w5: 1; 2026-04-04 w1: 1; 2026-04-04 w2: 1; 2026-04-04 w3: 1; 2026-04-04 w4: 1; 2026-04-04 w5: 1; 2026-05-04 w1: 1; 2026-05-04 w2: 1
Dev Lead |  |  |  |  | Staff | bar: 2026-01-04 w3 to 2026-05-04 w2
Developer | 40.5 | 40.5 | 0 |  | Outsource |  | 2026-02-04 w3: 5; 2026-02-04 w4: 5; 2026-03-04 w1: 5; 2026-03-04 w2: 5; 2026-03-04 w3: 2.5; 2026-03-04 w4: 2.5; 2026-03-04 w5: 2.5; 2026-04-04 w1: 2.5; 2026-04-04 w2: 2.5; 2026-04-04 w3: 2.5; 2026-04-04 w4: 2.5; 2026-04-04 w5: 1; 2026-05-04 w1: 1; 2026-05-04 w2: 1
Developer | 37.5 | 37.5 | 0 |  |  |  | 2026-02-04 w3: 5; 2026-02-04 w4: 5; 2026-03-04 w1: 5; 2026-03-04 w2: 5; 2026-03-04 w3: 2.5; 2026-03-04 w4: 2.5; 2026-03-04 w5: 2.5; 2026-04-04 w1: 2.5; 2026-04-04 w2: 2.5; 2026-04-04 w3: 2.5; 2026-04-04 w4: 2.5
Developer (ESB) | 5 | 5 | 0 |  |  |  | 2026-02-04 w3: 5
Developer (AS/400) | 37.5 | 37.5 | 0 |  |  |  | 2026-02-04 w3: 5; 2026-02-04 w4: 5; 2026-03-04 w1: 5; 2026-03-04 w2: 5; 2026-03-04 w3: 2.5; 2026-03-04 w4: 2.5; 2026-03-04 w5: 2.5; 2026-04-04 w1: 2.5; 2026-04-04 w2: 2.5; 2026-04-04 w3: 2.5; 2026-04-04 w4: 2.5
Developer (AS/400) | 37.5 | 37.5 | 0 |  |  |  | 2026-02-04 w3: 5; 2026-02-04 w4: 5; 2026-03-04 w1: 5; 2026-03-04 w2: 5; 2026-03-04 w3: 2.5; 2026-03-04 w4: 2.5; 2026-03-04 w5: 2.5; 2026-04-04 w1: 2.5; 2026-04-04 w2: 2.5; 2026-04-04 w3: 2.5; 2026-04-04 w4: 2.5
QA Lead |  |  |  |  | Staff | bar: 2026-03-04 w2 to 2026-05-04 w2
QA | 55 | 55 | 0 |  |  |  | 2026-03-04 w2: 5; 2026-03-04 w3: 5; 2026-03-04 w4: 5; 2026-03-04 w5: 5; 2026-04-04 w1: 5; 2026-04-04 w2: 5; 2026-04-04 w3: 5; 2026-04-04 w4: 5; 2026-04-04 w5: 5; 2026-05-04 w1: 5; 2026-05-04 w2: 5
QA | 30 | 30 | 0 |  |  |  | 2026-03-04 w2: 5; 2026-03-04 w3: 5; 2026-03-04 w4: 5; 2026-03-04 w5: 5; 2026-04-04 w1: 5; 2026-04-04 w2: 5
UAT | bar: 2026-04-04 w3 to 2026-05-04 w2
3) การทดสอบ และการขอขึ้นทะเบียน (ถ้ามี)
3.1) Load Test
SA | 3 | 3 | 0 | bar: 2026-04-04 w5 to 2026-05-04 w2
Developer | 7.5 | 7.5 | 0 |  |  |  | 2026-04-04 w5: 2.5; 2026-05-04 w1: 2.5; 2026-05-04 w2: 2.5
QA | 15 | 15 | 0 |  |  |  | 2026-04-04 w5: 5; 2026-05-04 w1: 5; 2026-05-04 w2: 5
3.2) Pent Test (ขอ Quotation ก่อนเริ่มทำ Pen Test 1 สัปดาห์)
SA | 2 | 2 | 0 | bar: 2026-05-04 w3 to 2026-05-04 w4
Developer | 2 | 2 | 0 | bar: 2026-05-04 w3 to 2026-05-04 w4
QA | 2 | 2 | 0 | bar: 2026-05-04 w3 to 2026-05-04 w4
3.3) CB
SA | 3 | 3 | 0 | bar: 2026-06-04 w1 to 2026-06-04 w3
Developer | 3 | 3 | 0 | bar: 2026-06-04 w1 to 2026-06-04 w3
QA | 3 | 3 | 0 | bar: 2026-06-04 w1 to 2026-06-04 w3
Memo Go Live | bar: 2026-06-04 w4
Go-live | bar: 2026-06-04 w5
Estimated Development Budget
All Team
| SA | Developer | QA | Total | Size | % Reserved Budget of Total Budget (including VAT)
Estimated Effort (Man-Day) | 88 | 170.5 | 105 | 363.5 | M
Total Budget (Baht) | 404800 | 784300 | 483000 | 1672100
Total Budget (including VAT) (Baht) |  |  |  | 1789147
Total Budget (including risk from CR/fasten project plan) (Baht) |  |  |  | 2057519.05 |  | 15%
Total Effort Staff |  |  |  | 40 | 140000
Total Effort Outsource |  |  |  | 40.5 | 230000
|  |  | %effort Staff | 11%
|  |  | %effort outsource | 11.14%
2026
| SA | Developer | QA | Total
Estimated Effort (Man-Day) | 88 | 170.5 | 105 | 363.5
Total Budget (Baht) | 404800 | 784300 | 483000 | 1672100
Total Budget (including VAT) (Baht) |  |  |  | 1789147
Total Budget (including risk from CR/fasten project plan) (Baht) |  |  |  | 2057519.05 |  | 15%
Total Effort Staff |  |  |  | 40 | 140000
Total Effort Outsource |  |  |  | 40.5 | 230000
2027
| SA | Developer | QA | Total
Estimated Effort (Man-Day) | 0 | 0 | 0 | 0
Total Budget (Baht) | 0 | 0 | 0 | 0
Total Budget (including VAT) (Baht) |  |  |  | 0
Total Budget (including risk from CR/fasten project plan) (Baht) |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
Total Effort Staff |  |  |  | 0 | 0
Total Effort Outsource |  |  |  | 0 | #DIV/0!
Sizing Guideline
Small | ไม่เกิน 30 Manday
Normal
Size | Effort (Manday) | Duration (Month)
S | 31 - 130 | 4
M | 131- 460 | 7
L | 461- 1,400 | 10
XL | 1,401- 2,500 | 12
หากไม่ใช้ Effort ให้ลบออก
ให้ Hide Column เดือนที่เลยไปแล้ว และลบตัวเลข effort ที่เป็นตัวอย่างใน Timeline

## แนวทางการประเมิน
สมมติฐาน | มี BRD ที่คุยกระบวนการบัญชีมาเรียบร้อยแล้ว |  |  | ตัวอย่าง#1 | ตัวคูณ |  |  | Manday |  |  | คืนรับฝากเข้าเบี้ย | format ไม่ผ่าน | ผังภาคขาย
No. | Phase | Item | Remark | จำนวน | SA/1 unit | DEV/ 1 unit | QA/1 unit | SA | DEV | QA | จำนวน | จำนวน | จำนวน
ระดับผัง
1 | Phase 2 | จำนวน Function ที่ปรับหน้าบ้าน | - ปรับหน้าบ้านให้ดึงข้อมูลส่วนขยายเพิ่ม (ทำ Service เพิ่ม) - ปรับหน้าบ้านให้เก็บข้อมูลส่วนขยายเพิ่ม (เพิ่มหรือปรับให้เก็บข้อมูลส่วนขยายเพิ่ม) ดูจากเอกสาร COA - กรณีที่ไม่ปรับหน้าบ้าน แต่จะใช้วิธี Upload จาก Format ที่กำหนดแล้ว Load เข้า EDW | 0 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5
2 | Phase 2 | จำนวน Model | ดูที่เอกสาร COA ที่ Column IT Model | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7
3 | Phase 2 | จำนวน gl | นับ GL ทุกตัวในผัง | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 11 | 2 | 28
4 | Phase 2 | จำนวน Model ที่ต้องการกรมธรรม์ | จำนวน Model ที่ต้องการกรมธรรม์ | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4
5 | Phase 2 | จำนวน ประเภทกรมธรรม์ | สามัญ อุต PA กลุ่ม UL 1 ประเภท ตัวคูณ= 1 2 ประเภท ตัวคูณ= 1.5 3 ประเภท ตัวคูณ= 1.75 4 ประเภท ตัวคูณ= 2 5 ประเทภ ตัวคูณ= 2.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 1 | 1 | 4
6 | Phase 2 | จำนวน process การที่ไปแตะหน้า Payment กลาง (Claim Payment ) ** เงินโอนอย่างเดียวนะ จ่ายเช็ค หรือเงินสดไปรวมที่หน้าบ้านนู่น | มีการส่งข้อมูล Transaction ไปต่อที่หน้า Payment กลางได้หรือไม่ ** ใส่เฉพาะผังตั้งหนี้ ถ้าหากระบบเดิมมีการทำงานเกี่ยว Claim Payment ที่เป็น EDW อยู่แล้วให้ใส่แค่ 0.5 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
7 | Phase 2 | จำนวนธนาคารเก่าที่ทำจ่ายที่หน้า Payment กลาง | ปัจจุบันมี Format ธนาคารทำที่อยู่ 6 ธนาคาร - BBL (Agent, ลูกค้า) - KTB (Agent) - KBANK (Agent) - Smart Credit (Agent) - SCB (บลจ) - TTB (บลจ) ** หากมีการประเมินด้าน Function เผื่อไว้ในโครงการอยู่แล้ว อาจจะลดหน่วยไม่ต้องเป็นหน่วย 1 ก็ได้ | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
8 | Phase 2 | จำนวนธนาคารใหม่ที่ทำจ่ายที่หน้า Payment กลาง | ถ้านอกเหนือ 6 ธนาคารด้านบน ใส่จำนวนธนาคารตัวใหม่ | 0 | 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Phase 2 | จำนวน function ที่เข้าใน EDW ไม่ต้องใส่ จะ Default 1 เสมอ | - Support Booking - หน้าจอ dashboard - การกลับรายการ - file sap - รายงาน Q - โปรแกรม Support ส่วน EDW | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1
10 | Phase 3 | จำนวน Model ที่กระทบกับรายงาน R x จำนวน Field ที่กระทบ - รายงาน Reconcile - รายงาน Adjuestment Post - รายงาน R | มี GL ที่ลง Model ดังนี้ (ลงตาม Model) Premium Commission OV Claim Benefit Investment | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
11 | Phase 3 | กรณีเป็น GL ใหม่ ที่นอกเหนือจากที่อยู่ใน Field ของ คณิตศาสตร์ (กระทบราย Model) | การเพิ่ม GL ใหม่ที่ไม่เคยมีอยู่แล้วใน EDW Phase3 (กระทบราย Model) | 0 | 2 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | 6.5 | 10.5 | 11.5
ระดับระบบ
1 | Phase 2 | จำนวน function ที่ใช้การ support จากระบบหน้าบ้าน ไม่ต้องใส่ จะ Default 1 เสมอ | หน้า Support ที่เกิดขึ้นที่ระบบหน้าบ้านให้สามารถ Re-Trigger ส่งมาที่ระบบ EDW เพิ่ม | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1
|  | Cenpay | Payment

## CA Version History
CA version | Date of change | Description | Updated by | ITC Mark (*)
1.x | 2017-10-25 | เปลี่ยนแปลง Solution จาก automate ไปเป็น manual process ใน process - การรับชำระเบี้ยปีต่อ - การออกรายงานรายได้ | somchai.jm |  | < ตัวอย่างเท่านั้น >

## Instruction
Instruction
Project Cost Estimation
Estimated Project Cost | Description
One-Time Cost (Incremental)
IT Infrastructure
- Hardware + Cloud (SIT+UAT+Production) | Cost of all IT hardware involved for a project such as computers, servers, printers, hubs/switches, cables, outlets, and the associated internal expenditure for storage and housing, for either application development/testing or implementation/operation and also include cost of cloud of SIT, UAT and Production.
SIT/UAT
Production
- Software (3rd Party Component) | Cost of all IT software involved for a project such as office application software, business application software, and other types of software that usage license are bought or rented.
- Data Communication/Network | Cost for set up and installation Data Communication, Network or Outside Bandwidth.
DMS Storage
IT Resources
- IT Development | All IT development staff man-day cross-charged to the project or request at a pre-defined hourly cross charge rate for gathering requirement, meeting, developing, documentation, testing and etc.
Others (Please specify) | All other expenses that directly incurred by the project but not included above.
Total One-Time Cost (Baht)
Recurring Cost
* Cloud (Server Sizing) budget growth 5%
Application Maintenance | Costs of application maintenance.
Infrastructure Support | Costs of infrastructure support.
Hardware (Lease) | Costs hardware leasing.
SIT/UAT
Production
Vendor Software Maintenance | Costs of vendor software maintenance.
IT Charges | All data center man-hours cross-charged to the project at a pre-defined hourly cross charge rate.
Others (Please specify) | All other expenses that directly incurred by the project but not included above.
Total Recurring Cost (Baht)
Total Estimated Project Cost Estimation (Baht)
Assumption
Project Complexity Level
ประเมินจาก Complexity Criteria ใน TECH. ASSESSMENT
Resource Allocation Model
|  | Dev-to-project-ratio | Dev-to-DevResource-ratio | [6 empty] | Dev-to-SAResource-ratio | [6 empty] | Dev-to-QAResource-ratio | [6 empty] | Reconcile
Project Complexity Level | Very High | 3.2979 | 1.5458 | [6 empty] | 0.825 | [6 empty] | 0.92708 | [6 empty] | 3.2979
* บทบาทแต่ละ role
Role | Total Effort (Man-Day) | # of Resources | Month 1 |  |  |  | Month 2 |  |  |  | Month 3 |  |  |  | Month 4 |  |  |  | Month 5 |  |  |  | Month 6 |  |  |  | Month 7 |  |  |  | Month 8 |  |  |  | Month 9 |  |  |  | Month 10 |  |  |  | Month 11 |  |  |  | Month 12
| 791.5 |  | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4
PM
SA | 105 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 1
SA | 93 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5
Developer | 99.5 | 4 | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 1
Developer | 96.5 | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Developer | 87.5 |  | Month 3 w1: 5; Month 3 w2: 5; Month 3 w3: 5; Month 3 w4: 5; Month 4 w1: 5; Month 4 w2: 5; Month 4 w3: 5; Month 4 w4: 5; Month 5 w1: 5; Month 5 w2: 5; Month 5 w3: 5; Month 5 w4: 5; Month 6 w1: 2.5; Month 6 w2: 2.5; Month 6 w3: 2.5; Month 6 w4: 2.5; Month 7 w1: 2.5; Month 7 w2: 2.5; Month 7 w3: 2.5; Month 7 w4: 2.5; Month 8 w1: 2.5; Month 8 w2: 2.5; Month 8 w3: 2.5
Developer | 87.5 |  | Month 3 w1: 5; Month 3 w2: 5; Month 3 w3: 5; Month 3 w4: 5; Month 4 w1: 5; Month 4 w2: 5; Month 4 w3: 5; Month 4 w4: 5; Month 5 w1: 5; Month 5 w2: 5; Month 5 w3: 5; Month 5 w4: 5; Month 6 w1: 2.5; Month 6 w2: 2.5; Month 6 w3: 2.5; Month 6 w4: 2.5; Month 7 w1: 2.5; Month 7 w2: 2.5; Month 7 w3: 2.5; Month 7 w4: 2.5; Month 8 w1: 2.5; Month 8 w2: 2.5; Month 8 w3: 2.5
Tester | 87.5 | 3 | Month 5 w4: 5; Month 6 w1: 5; Month 6 w2: 5; Month 6 w3: 5; Month 6 w4: 5; Month 7 w1: 5; Month 7 w2: 5; Month 7 w3: 5; Month 7 w4: 5; Month 8 w1: 5; Month 8 w2: 5; Month 8 w3: 2.5; Month 8 w4: 2.5; Month 9 w1: 2.5; Month 9 w2: 2.5; Month 9 w3: 2.5; Month 9 w4: 2.5; Month 10 w1: 2.5; Month 10 w2: 2.5; Month 10 w3: 2.5; Month 10 w4: 2.5; Month 11 w1: 1; Month 11 w2: 1; Month 11 w3: 1; Month 11 w4: 1; Month 12 w1: 0.5; Month 12 w2: 0.5; Month 12 w3: 2.5
Tester | 80 |  | Month 5 w4: 5; Month 6 w1: 5; Month 6 w2: 5; Month 6 w3: 5; Month 6 w4: 5; Month 7 w1: 5; Month 7 w2: 5; Month 7 w3: 5; Month 7 w4: 5; Month 8 w1: 5; Month 8 w2: 5; Month 8 w3: 2.5; Month 8 w4: 2.5; Month 9 w1: 2.5; Month 9 w2: 2.5; Month 9 w3: 2.5; Month 9 w4: 2.5; Month 10 w1: 2.5; Month 10 w2: 2.5; Month 10 w3: 2.5; Month 10 w4: 2.5
Tester | 55 |  | Month 5 w4: 5; Month 6 w1: 5; Month 6 w2: 5; Month 6 w3: 5; Month 6 w4: 5; Month 7 w1: 5; Month 7 w2: 5; Month 7 w3: 5; Month 7 w4: 5; Month 8 w1: 5; Month 8 w2: 5
UAT | bar: Month 8 w3 to Month 10 w4
Penetration Test | bar: Month 11 w1 to Month 11 w4
Training | bar: Month 12 w1 to Month 12 w2
Verify after production implementation | bar: Month 12 w3
Go-live | bar: Month 12 w4
Project Complexity Level | High | Dev-to-project-ratio | Month 1 w1: Dev-to-DevResource-ratio; Month 2 w4: Dev-to-SAResource-ratio; Month 4 w3: Dev-to-QAResource-ratio; Month 6 w2: Reconcile
|  | 3.2133 | Month 1 w1: 1.5533; Month 2 w4: 0.89333; Month 4 w3: 0.76667; Month 6 w2: 3.2133
Role | Total Effort (Man-Day) | # of Resources | Month 1 w1: Month 1; Month 2 w1: Month 2; Month 3 w1: Month 3; Month 4 w1: Month 4; Month 5 w1: Month 5; Month 6 w1: Month 6; Month 7 w1: Month 7; Month 8 w1: Month 8; Month 9 w1: Month 9; Month 10 w1: Month 10; Month 11 w1: Month 11; Month 12 w1: Month 12
| 241 |  | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4
PM | bar: Month 1 w1 to Month 4 w4
SA | 39.5 | 2 | Month 1 w1: 5; Month 1 w2: 5; Month 1 w3: 5; Month 1 w4: 5; Month 2 w1: 2.5; Month 2 w2: 2.5; Month 2 w3: 2.5; Month 2 w4: 2.5; Month 3 w1: 1; Month 3 w2: 1; Month 3 w3: 1; Month 3 w4: 2.5; Month 4 w1: 1; Month 4 w2: 1; Month 4 w3: 1; Month 4 w4: 1
SA | 27.5 |  | Month 1 w1: 5; Month 1 w2: 5; Month 1 w3: 5; Month 1 w4: 5; Month 2 w1: 2.5; Month 2 w2: 2.5; Month 2 w3: 2.5
Developer | 41.5 | 3 | Month 1 w3: 5; Month 1 w4: 5; Month 2 w1: 5; Month 2 w2: 5; Month 2 w3: 5; Month 2 w4: 2.5; Month 3 w1: 2.5; Month 3 w2: 2.5; Month 3 w3: 2.5; Month 3 w4: 2.5; Month 4 w1: 1; Month 4 w2: 1; Month 4 w3: 1; Month 4 w4: 1
Developer | 37.5 |  | Month 1 w3: 5; Month 1 w4: 5; Month 2 w1: 5; Month 2 w2: 5; Month 2 w3: 5; Month 2 w4: 2.5; Month 3 w1: 2.5; Month 3 w2: 2.5; Month 3 w3: 2.5; Month 3 w4: 2.5
Developer | 37.5 |  | Month 1 w3: 5; Month 1 w4: 5; Month 2 w1: 5; Month 2 w2: 5; Month 2 w3: 5; Month 2 w4: 2.5; Month 3 w1: 2.5; Month 3 w2: 2.5; Month 3 w3: 2.5; Month 3 w4: 2.5
Tester | 35 | 2 | Month 2 w3: 2.5; Month 2 w4: 5; Month 3 w1: 5; Month 3 w2: 5; Month 3 w3: 5; Month 3 w4: 2.5; Month 4 w1: 2.5; Month 4 w2: 2.5; Month 4 w3: 2.5; Month 4 w4: 2.5
Tester | 22.5 |  | Month 2 w3: 2.5; Month 2 w4: 5; Month 3 w1: 5; Month 3 w2: 5; Month 3 w3: 5
UAT | 0 | bar: Month 3 w4 to Month 4 w3
Verify after production implementation | 0 | bar: Month 4 w4
Go-live | 0 | bar: Month 5 w1
Project Complexity Level | Medium | Dev-to-project-ratio | Month 1 w1: Dev-to-DevResource-ratio; Month 2 w4: Dev-to-SAResource-ratio; Month 4 w3: Dev-to-QAResource-ratio; Month 6 w2: Reconcile
|  | 2.6444 | Month 1 w1: 1.1333; Month 2 w4: 0.9; Month 4 w3: 0.61111; Month 6 w2: 2.6444
Role | Total Effort (Man-Day) | # of Resources | Month 1 w1: Month 1; Month 2 w1: Month 2; Month 3 w1: Month 3; Month 4 w1: Month 4; Month 5 w1: Month 5; Month 6 w1: Month 6; Month 7 w1: Month 7; Month 8 w1: Month 8; Month 9 w1: Month 9; Month 10 w1: Month 10; Month 11 w1: Month 11; Month 12 w1: Month 12
| 119 |  | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4
PM | bar: Month 1 w1 to Month 6 w2
SA | 40.5 | 1 | Month 1 w1: 5; Month 1 w2: 5; Month 1 w3: 5; Month 1 w4: 5; Month 2 w1: 5; Month 2 w2: 5; Month 2 w3: 5; Month 2 w4: 2.5; Month 4 w2: 1; Month 5 w2: 1; Month 6 w2: 1
Developer | 51 | 1 | Month 2 w1: 5; Month 2 w2: 5; Month 2 w3: 5; Month 2 w4: 5; Month 3 w1: 5; Month 3 w2: 5; Month 3 w3: 5; Month 3 w4: 5; Month 4 w1: 5; Month 4 w2: 2.5; Month 5 w2: 2.5; Month 6 w2: 1
Tester | 27.5 | 1 | Month 4 w1: 1; Month 4 w2: 5; Month 4 w3: 5; Month 4 w4: 5; Month 5 w1: 5; Month 5 w2: 2.5; Month 5 w3: 1; Month 5 w4: 1; Month 6 w1: 1; Month 6 w2: 1
UAT | bar: Month 5 w2 to Month 6 w1
Verify after production implementation | bar: Month 6 w2
Go-live | bar: Month 6 w3
Project Complexity Level | Low | Dev-to-project-ratio | Month 1 w1: Dev-to-DevResource-ratio; Month 2 w4: Dev-to-SAResource-ratio; Month 4 w3: Dev-to-QAResource-ratio; Month 6 w2: Reconcile
|  | 3.5 | Month 1 w1: 1.125; Month 2 w4: 1.175; Month 4 w3: 1.2; Month 6 w2: 3.5
Role | Total Effort (Man-Day) | # of Resources | Month 1 w1: Month 1; Month 2 w1: Month 2; Month 3 w1: Month 3; Month 4 w1: Month 4; Month 5 w1: Month 5; Month 6 w1: Month 6; Month 7 w1: Month 7; Month 8 w1: Month 8; Month 9 w1: Month 9; Month 10 w1: Month 10; Month 11 w1: Month 11; Month 12 w1: Month 12
| 70 |  | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4
PM | bar: Month 1 w1 to Month 4 w3
SA | 23.5 | 1 | Month 1 w1: 5; Month 1 w2: 5; Month 1 w3: 5; Month 1 w4: 5; Month 2 w1: 1; Month 2 w3: 1; Month 3 w3: 1; Month 4 w3: 0.5
Developer | 22.5 | 1 | Month 1 w3: 5; Month 1 w4: 5; Month 2 w1: 5; Month 2 w2: 5; Month 2 w3: 1; Month 3 w3: 1; Month 4 w3: 0.5
Tester | 24 | 1 | Month 2 w2: 2.5; Month 2 w3: 5; Month 2 w4: 5; Month 3 w1: 5; Month 3 w2: 5; Month 3 w3: 1; Month 4 w3: 0.5
UAT | bar: Month 3 w3 to Month 4 w2
Verify after production implementation | bar: Month 4 w3
Go-live | bar: Month 4 w4
Budget Allocation
Project Complexity Level | % Reserved Budget of Total Budget (including VAT)
High | 30%
Medium | 15%
Low | 5%
Penetration Test
หัวข้อ | ผู้รับผิดชอบหลัก | มี/ไม่มีเอกสาร | Month 1 w1: เอกสาร
จัดให้มีการพิจารณาทบทวนแนวทางในการบริหารจัดการงานเกี่ยวกับความมั่นคง ปลอดภัยด้าน สารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการดำเนินงาน ทั้งนี้การพิจารณาทบทวนดังกล่าว ควรดำเนินการโดยผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับงานที่มีการพิจารณาทบทวน | IT-DEV | มี | Month 1 w1: - แสดงผลการตรวจจาก Internal Audit - แสดงผลการทำ Pen Test

## (archived) Cost Estimation Guid (hidden)
เกณฑ์ที่ใช้
Project Complexity Level | Low : ใช้ Effort น้อย / ไม่มีระบบที่ต้องแก้ไข หรือ แก้ไขน้อย / เป็นการปรับแก้ไขระบบเดิมเล็กน้อย Medium : ใช้ effort ประมาณนึง / เป็นระบบที่ต้องพัฒนาใหม่ และ-หรืิอ แก้ไขระบบเดิม High : workflow ซับซ้อน / แก้ไขหรือยุ่งเกี่ยวหลายระบบงาน / ใช้ hardware หรือเทคโนโลยีใหม่ หรือใช้หลายเทคโนโลยี
การประเมิน
(1) ช่วงเวลาการ Support
1.1 Support during developement
Role | Complexity |  |  | Description
| Low | Medium | High
SA | 10% reserve support of estimated support duration used for 1 man | 20% reserve support of estimated duration used for 1 man | 20% reserve support of estimated duration used for 1 man | - Support Developer for specification clarification. - Support QA for specification clarification - Support User ในการ UAT (Program Briefing) - Support duration does not exceed 50% of the estimated work execution duration.
DEV | 10% reserve support of estimated support duration used for 1 man | 20% reserve support of estimated duration used for 1 man | 20% reserve support of estimated duration used for 1 man | - Support Bug Fix on both development and SIT period - Support duration does not exceed 50% of the estimated work execution duration.
QA | 10% reserve support of estimated support duration used for 1 man | 20% reserve support of estimated duration used for 1 man | 20% reserve support of estimated duration used for 1 man | - Support User ในการ UAT (Data & Env Preparation, Test Result investigation, xxxxx....) - Support duration does not exceed 50% of the estimated work execution duration.

## Template Version
Template version | Template change description | Updated by | Revise Date | Announcement Date
1.5 | 1. ปรับเพิ่มให้ระบุว่า ระบบอยู่ใน BCP หรือไม่ (Included (Yes/No)) 2. ปรับเพิ่ม UAT Plan ให้มีการระบุระยะเวลาและความรับผิดชอบในการ UAT ของ user ฝ่ายต่างๆ 3. ปรับ Instruction ในส่วนของ Resource ที่ allocated ในช่วง support | somchai.jm nantipa.te
1.6 | 1. added new Tab, 'CA Version History', แสดง version ของ CA ที่ดำเนินการประเมินและปรับเปลี่ยน Scope สำหรับ Project นั้นๆ 2. แก้ bug ในสูตร sum Hardware (Lease) 3. ปรับหน้า Project Cost Estimation ปรับ One-time cost ให้ถูกต้อง | somchai.jm nantipa.te
1.7 | 1. Promote Penetration Test ขึ้นมาทดแทน BCP 2. ลบ sheet `UAT Plan` เนื่องจากไม่สามารถวางแผนการ UAT ได้ในตอนจัดทำ CA | somchai.jm
1.8 | 1. เพิ่ม sheet, KEY DESIGN TOPICS กำหนดหัวข้อ design ของ functional/non-functional ที่ต้องผ่านการ review & approve จากคณะกรรมการภายใน IT 2. เพิ่มหัวข้อ KEY ACTIVITIES for PLANNING กำหนดหัวข้อ activities ภายในโครงการที่ต้องการให้ PM นำไปกำหนดแผนงาน (เฉพาะ key หลักๆ) 3. เพิ่มหัวข้อ Input Documents List เพื่อเก็บ link ของข้อมูลที่เป็น input สำหรับการประเมินเช่น Project Charter, Business Process 4. เพิ่มข้อมูล Impact Systems พร้อมด้วยรายชื่อ Application Owner 5. เพิ่ม sheet TECH. ASSESSMENT แสดงข้อมูล technical complexity จากการประเมินเบื้องต้นตาม criteria ที่กำหนด 6. ยกเลิก Project Technical Complexity, ใช้ Technical Assessment Complexity แทน 7. ปรับ "Reserved Budget" ให้สอดคล้องกับ Technical Assessment Complexity (5%, 15%, 30%) | somchai.jm
1.9 | 1. ปรับคะแนน Tech complexity เป็นช่วง 1, 5 และ 9 แทน (สูตรเดิมผิด) | somchai.jm
| 2.ปรับหน้า Project Timeline เพิ่มสูตรคำนวณเพื่อตั้งงบประมาณโครงการจาก Estimated effort (Man-Day) ตามขนาดโครงการดังนี้ -โครงการขนาด S/M/L ตั้งงบประมาณโครงการ 60% ตามสัดส่วนการใช้ Outsource -โครงการขนาด XL ตั้งงบประมาณโครงการ 70% ตามสัดส่วนการใช้ Outsource | IT PMO
2 | ปรับหน้า Project Timeline - ปรับสูตรคำนวณขนาดโครงการ - ปรับ Sizing guideline - ปรับ effort ของแต่ละขนาดโครงการ | IT PMO
2.1 | หน้า IT Solution ปรับเพิ่ม estimate task เพิ่มเติมจาก funcion งานอีก 10% ของ Total Estimated Development Effort (Man-Day) ดังนี้ 1. ศึกษา existing/ surrounding system 2. meeting 3. ระยะเวลารอคอย requirement | IT PMO | 2022-01-06
| หน้า IT Solution - เพิ่ม task งาน 2) งานอื่นๆ 3) การทดสอบ และการขอขึ้นทะเบียน (ถ้ามี) - check box สำหรับ Load Test Penetration Test and Certification Body (CB) Audit หน้า Project Timeline - เพิ่ม Working Day ในแต่ละสัปดาห์ - ปรับเพิ่ม role สำหรับ task งาน 1) พัฒนา / ปรับระบบ + 2) งานอื่นๆ 3) การทดสอบ และการขอขึ้นทะเบียน (ถ้ามี) - เพิ่มแผนงาน ของ - User (ระยะเวลา Review และ ยีนยัน Requirement) 3.1) Load Test 3.2) Pent Test (ขอ Quotation ก่อนเริ่มทำ Pen Test 1 สัปดาห์) 3.3) CB | IT PMO | 2022-01-12 | 2022-01-17
2.2 | เพิ่มหน้า แนวทางการประเมิน COA | IT PMO | 2022-02-24 | 2022-02-24
2.3 | ปรับสูตร Budget Reserved | IT PMO | 2022-04-26 | 2022-04-27
2.4 | หน้า Project Cost Estimation งบประมาณ Cloud (Server Sizing) ไม่มี discount 10% / year | IT PMO | 2022-08-10
2.5 | หน้า IT Solution เพิ่มงาน Data Dictionary | IT PMO | 2022-09-08
2.6 | หน้า IT Solution เพิ่ม Task งาน Secure Design & Secure Coding และ Data Migration | IT PMO | 2022-11-15 | 2022-11-15
2.7 | ปรับ template ปี 2023-2024 | IT PMO | 2022-01-03
2.8 | หน้า IT Solution เพิ่ม Task งาน Data Cleansing | IT PMO | 2023-01-26
2.9 | หน้า IT Solution เพิ่ม Task การตรวจรับมอบเอกสารจากทาง Vendor (กรณีพัฒนาระบบโดย Vendor) | IT PMO | 2023-03-24
3 | แยก sheet Hardware และ Development Effort | IT PMO | 2023-04-03 | 2023-06-09
3.1 | หน้า Project Timeline 1. ปรับ rate Dev/QA จาก 75,000 เป็น 80,000 ปรับหลักเกณฑ์การคำนวนค่าใช้จ่ายของ outsource ดังนี้ 1. กรณีใช้ outsource ไม่เกิน 10% ปรับ Budget Reserved ของ %outsource จาก 20% เป็น 10% (ช่องสีเทา) 2. กรณีใช้ outsource มากกว่า 10% ให้คำนวณค่าใช้จ่ายจาก manday ของ outsource (ช่องสีเขียว) | IT PMO | 2023-09-22 | 2023-09-26
3.2 | หน้า Project Timeline 1. เพิ่ม %effort outsource | IT PMO | 2023-12-18
3.3 | หน้า IT Solution 1. ปรับเพิ่ม Test Preparation หน้า Project Timeline 1. ปรับ template ปี 2024-2025 2. ปรับ Working Day 3. ปรับ Cost Rate จาก 80,000 บาท เป็น 82,000 บาท | Suladda & IT PMO | 2024-01-11
| หน้า Development Effort 1. เพิ่ม Task Risk Management | IT PMO | 2024-02-07
3.4 | หน้า Project Resource 1. ปรับ cost rate ของ Outsource 2. เพิ่มการคำนวณงบประมาณของ IT Staff ตามความเห็นจาก ITC 05/68 | IT PMO | 2025-06-12
3.5 | หน้า Development Effort ปรับ Estimated Effort AI Project Resource ปรับการคำนวณงบประมาณของ Staff ไม่ต้องรวม Vat 7% และ %Buffer ตาม Complexity Level | IT PMO | 2025-09-24
3.6 | หน้า Project Resource Timeline เพิ่มปี 2027 และ ลบปี 2025 ออก หน้า Development Effort เพิ่ม Task : Housekeeping | IT PMO | 2026-01-08

## Copy of Development Effort (hidden)
Development Effort
| Task | Note | Estimated BA Effort (Man-Day) | Estimated BA Effort (Man-Day) - AI | Estimated SA Effort (Man-Day) | Estimated SA Effort (Man-Day) - AI | Estimated Developer Effort (Man-Day) | Estimated Developer Effort (Man-Day) - AI | Estimated QA Effort (Man-Day) | Estimated QA Effort (Man-Day) -AI | Impact Existing System (รวม EDW และ IFRS17) | Require New System
1) | พัฒนา / ปรับระบบ |  | 0 | 0 | 24.5 | 24.5 | 9.5 | 9 | 3 | 4 | 70.5
1 | Part Marketing Campaign Management
1.1 | กระบวนการนำเข้าข้อมูล
1.1.1 | [A1.1>>A1.9]ข้อมูล Customer | SA: พี่ผึ้ง Dev: พี่เหมียว QA: พี่เล็ก | 0
1.1.1.1 | ปรับเพิ่มการนำเข้าข้อมูล Do not contact list เข้า DWH | SA: พี่ผึ้ง Dev: พี่เหมียว QA: พี่เล็ก
1.1.1.1.1 | Alter ตาราง public.cis_customer_data_analytics เพื่อเพิ่มฟิลด์เก็บ Do not Contact | SA: พี่ผึ้ง Dev: พี่เหมียว QA: พี่เล็ก |  |  | 0.25 | 0.25
1.1.1.1.2 | ปรับ SQL Query หรือ Pipeline ที่ดึงข้อมูลจาก CIS ให้ดึงฟิลด์ do_not_contact ออกมาด้วย | SA: พี่ผึ้ง Dev: พี่เหมียว QA: พี่เล็ก |  |  | 0.5 | 0.5
1.1.1.1.3 | ปรับโครงสร้างตาราง Staging (จุดพักข้อมูล) ให้รองรับฟิลด์ใหม่ | SA: พี่ผึ้ง Dev: พี่เหมียว QA: พี่เล็ก |  |  | 0.75 | 0.75
1.1.1.1.4 | ปรับคำสั่ง MERGE (INSERT/UPDATE) เดิม ให้รวมฟิลด์ do_not_contact เข้าไปด้วย เพื่อให้ Update ข้อมูลรายวันตามระบบต้นทาง | SA: พี่ผึ้ง Dev: พี่เหมียว QA: พี่เล็ก |  |  | 1 | 1
1.1.1.2 | [A1.7] พัฒนากระบวนการนำเข้าข้อมูล Customer ที่ระบบ MCMP จากระบบ DW | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์
1.1.1.2.1 | ออกแบบตารางสำหรับจัดเก็บข้อมูล Customer | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์
1.1.1.2.2 | DWH Task: เตรียม View ให้ ESB มาดึงข้อมูล (Query เฉพาะส่วนที่ Update) | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์
1.1.1.2.3 | ESB Task: - สร้าง Polling Consumer ไปดึงข้อมูลจาก DWH - ทำ Data Transformation (แปลงข้อมูลจาก DWH เป็น JSON) - ทำ Chunking เพื่อแบ่งส่งข้อมูลทีละก้อน - จัดการ Error Handling (เช่น ถ้าส่งก้อนที่ 3 ไม่ผ่าน ให้บันทึก Log และ Retry ใหม่) | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์
1.1.1.2.4 | MCMP Task: พัฒนา API หรือ Stored Procedure ที่รับข้อมูลเป็น List/Array แล้วทำ INSERT ... ON CONFLICT เพื่อให้จบการทำงานในรอบเดียว | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์
1.1.2 | [A1.2>>A1.9] ข้อมูล Policy | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | พัฒนากระบวนการนำเข้าข้อมูล Policy ที่ระบบ MCMP จากระบบ DWH (Solution ESB + Batch upsert ปกติ >> Confirm พี่โตนด่วนๆอีกรอบ) | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์
1.1.2.1.1 | ออกแบบตารางสำหรับจัดเก็บข้อมูล Policy | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์
1.1.2.1.2 | DWH Task: เตรียม View หรือ API ให้ ESB มาดึงข้อมูล (Query เฉพาะส่วนที่ Update) | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์
1.1.2.1.3 | ESB Task: - สร้าง Polling Consumer ไปดึงข้อมูลจาก DWH - ทำ Data Transformation (แปลงข้อมูลจาก DWH เป็น JSON) - ทำ Chunking เพื่อแบ่งส่งข้อมูลทีละก้อน - จัดการ Error Handling (เช่น ถ้าส่งก้อนที่ 3 ไม่ผ่าน ให้บันทึก Log และ Retry ใหม่) | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์
1.1.2.1.4 | MCMP Task: พัฒนา API หรือ Stored Procedure ที่รับข้อมูลเป็น List/Array แล้วทำ INSERT ... ON CONFLICT เพื่อให้จบการทำงานในรอบเดียว | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์
1.1.3 | [A1.3>>A1.9] ข้อมูลลงทะเบียน Line Ocean Connect | SA: พี่จ๋า Dev: พี่อาร์ม QA: พี่กุ๊ก
1.1.3.1 | ปรับเพิ่มการนำเข้าข้อมูล xxx เข้า DWH | SA: พี่จ๋า Dev: พี่อาร์ม QA: พี่กุ๊ก
1.1.3.1.1 | Alter ตาราง public.ili_connect_line เพื่อเพิ่มฟิลด์ xxx Create ตารางใหม่ สำหรับปั้นข้อมูลลงทะเบียน Line Ocean Connect ราย Customer | SA: พี่จ๋า Dev: พี่อาร์ม QA: พี่กุ๊ก
1.1.3.1.2 | พัฒนา Statement สำหรับปั้นข้อมูล | SA: พี่จ๋า Dev: พี่อาร์ม QA: พี่กุ๊ก
1.1.3.1.3 | ปรับโครงสร้างตาราง Staging (จุดพักข้อมูล) ให้รองรับฟิลด์ใหม่ | SA: พี่จ๋า Dev: พี่อาร์ม QA: พี่กุ๊ก
1.1.3.1.4 | ปรับคำสั่ง MERGE (INSERT/UPDATE) เดิม ให้รวมฟิลด์ xxx เข้าไปด้วย เพื่อให้ Update ข้อมูลรายวันตามระบบต้นทาง | SA: พี่จ๋า Dev: พี่อาร์ม QA: พี่กุ๊ก
1.1.3.2 | พัฒนากระบวนการนำเข้าข้อมูล Line Ocean Connect ที่ระบบ MCMP จากระบบ DWH (Solution ESB + Batch upsert ปกติ >> Confirm พี่โตนด่วนๆอีกรอบ) | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์
1.1.3.2.1 | ออกแบบตารางสำหรับจัดเก็บข้อมูล Line Ocean Connect | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์
1.1.3.2.2 | DWH Task: เตรียม View หรือ API ให้ ESB มาดึงข้อมูล (Query เฉพาะส่วนที่ Update) | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์
1.1.3.2.3 | ESB Task: - สร้าง Polling Consumer ไปดึงข้อมูลจาก DWH - ทำ Data Transformation (แปลงข้อมูลจาก DWH เป็น JSON) - ทำ Chunking เพื่อแบ่งส่งข้อมูลทีละก้อน - จัดการ Error Handling (เช่น ถ้าส่งก้อนที่ 3 ไม่ผ่าน ให้บันทึก Log และ Retry ใหม่) | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์
1.1.3.2.4 | MCMP Task: พัฒนา API หรือ Stored Procedure ที่รับข้อมูลเป็น List/Array แล้วทำ INSERT ... ON CONFLICT เพื่อให้จบการทำงานในรอบเดียว | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์
1.1.4 | [A1.4] ข้อมูล Case Management (ลูกค้าติดต่อ FB Inbox) | SA: พี่พงศ์ / พี่ผึ้ง Dev: พี่เหมียว / พี่เฟิร์ส QA: พี่ลิ้งค์ / พี่เล็ก
1.1.4.1 | พัฒนา ESB Task: ตั้งเวลา (Scheduler) ให้ไป Query ที่ Database ของ Case Management - Filter: ดึงเฉพาะเคสที่ updated_at อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด - Target: ESB ยิงเข้า API ของ MCMP | SA: พี่พงศ์ / พี่ผึ้ง Dev: พี่เหมียว / พี่เฟิร์ส QA: พี่ลิ้งค์ / พี่เล็ก |  |  | 2.5 | 2.5
1.1.5 | [A1.5] ข้อมูล Activity & Campaign (ฺBZB- Ocean Club App) | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์
1.1.5.1 | พัฒนา ESB Polling: ESB จะมี Job (Scheduler) คอยตรวจสอบโฟลเดอร์ตามช่วงเวลาที่กำหนด | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์
1.1.5.2 | Processing & Validation: ESB หยิบไฟล์มาอ่าน ทำการตรวจสอบความถูกต้อง (Data Validation) เช่น หัวคอลัมน์ครบไหม, Format วันที่ถูกต้องไหม | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์
1.1.5.3 | Loading to MCMP: ESB ทำการส่งข้อมูลเข้า MCMP โดยใช้ท่าที่เหมาะสมกับปริมาณ Record ในไฟล์นั้นๆ | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์
1.1.6 | [A1.6] ข้อมูล Google Analytic 4 | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์
1.1.6.1 | พัฒนา ESB ดึงข้อมูลผ่าน API - พัฒนา Logic ให้ ESB สามารถนำ JSON Key ไปแลกเป็น Access Token จาก Google Auth Server - เขียน XML/JSON Payload เพื่อเรียก API โดยระบุ:Dimensions: userId (สำคัญที่สุด), sessionSource, sessionMedium, sessionCampaign. - Pagination Logic: พัฒนาการวนลูป (Loop) ใน ESB โดยใช้ limit และ offset เพื่อดึงข้อมูลให้ครบทุกหน้า (กรณีข้อมูล UTM มีมากกว่า 100,000 แถว) - Quota Management: ใส่ Logic "Retry with Delay" กรณีที่ยิง API ถี่เกินไปจนติด Quota Limit ของ Google - การบันทึกข้อมูล - Data Transformation: แปลงผลลัพธ์จาก Google API (ซึ่งมาเป็นแถวและคอลัมน์ในรูปแบบ JSON) ให้เป็น SQL Insert Statement - Upsert Execution: ใช้คำสั่ง SQL ON CONFLICT (customer_id) DO UPDATE เพื่อให้ MCMP เก็บค่า UTM ล่าสุดของลูกค้าคนนั้นๆ เสมอ ***ตรวจสอบว่าใน GA4 มีการส่ง User_ID (ซึ่งตรงกับ Customer_ID ใน CIS/DWH) หรือไม่ ถ้าไม่มี ข้อมูล UTM จะเอามาผูกกับรายชื่อลูกค้าใน MCMP ไม่ได้เลย | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์
1.1.7 | [A1.8] นำเข้าข้อมูล RFM Segment จาก Data Platform | SA: พี่เจี๊ยบ Dev: พี่เฟิร์ส QA: พี่เล็ก
1.1.7.1 | ปรับกระบวนการวางไฟล์คณิตศาสตร์เป็นกระบวนการ Auto วางไฟล์ ที่ Data Platform (S3) | SA: พี่เจี๊ยบ Dev: พี่เฟิร์ส QA: พี่เล็ก
| 1. ปรับกระบวนการวาง File เป็นการ upload CSV ขึ้น S3 โดยให้ user upload ขึ้น S3 เองไม่ต้องผ่าน Helpdesk และให้ระบบนำ CSV เข้า DPF แบบอัตโนมัติ * ปัจจุบันทางคณิตศาสตร์แปลง CSV เป็น Parquet ให้ทาง Helpdesk นำเข้า DPF | SA: พี่เจี๊ยบ Dev: พี่เฟิร์ส QA: พี่เล็ก | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
| 2. จัดทำ Dashboard สำหรับให้ Marketing user สามารถ Filter Criteria และดูข้อมูล customer segment ได้ โดยพัฒนาจาก Dashboard เดิมที่ทาง คณิตศาสตร์ POC ไว้ - ปรับ dataset ให้ใช้ 1 Target parquet file แทนการ query ตรงจาก ETL หลายๆ parquet file - พัฒนา dashboard จาก dashboard ที่ทาง ทีมคณิตศาสตร์ทำ POC *ปรับโครงสร้างการวาง file เพื่อให้ ESB (ใช้ permission เดิมของ ESB) | SA: พี่เจี๊ยบ Dev: พี่เฟิร์ส QA: พี่เล็ก | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3
| 3. จัดทำ File output สำหรับให้ ESB ดึงข้อมูลสำหรับ MCMP * Estimate จากการให้ export เป็น CSV แล้ววางไว้ที่ S3 | SA: พี่เจี๊ยบ Dev: พี่เฟิร์ส QA: พี่เล็ก | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0.5
1.1.7.2 | พัฒนาหน้าจอสำหรับดึงไฟล์นำเข้าข้อมูล - รองรับฟังก์ชันดึงไฟล์นำเข้าไฟล์ Segment RFM | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์
1.1.7.2.1 | พัฒนา ESB อ่านไฟล์ดึงข้อมูลนำเข้าและ Upsert ข้อมูลเข้าระบบ MCMP | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์
1.1.8 | [A1.7] นำเข้าข้อมูล Activity & Campaign ที่ระบบ CIS | SA: พี่ผึ้ง Dev: พี่เหมียว QA: พี่เล็ก
1.1.8.1 | พัฒนาหน้าจอสำหรับนำเข้าข้อมูล Activity & Campaign (Manual) โดยมีการกำหนด Template ไฟล์อ้างอิงตาม - Campaign โดยต้องมีการ Validate ข้อมูลนำเข้า 11 ฟิลด์ (Excel) - Activity โดยต้องมีการ Validate ข้อมูลนำเข้า 9 ฟิลด์ (Excel) โดยแสดงข้อความ Alert กรณีติด Validate | SA: พี่ผึ้ง Dev: พี่เหมียว QA: พี่เล็ก |  |  | 3 | 3
1.1.8.2 | พัฒนาหน้าจอแสดงรายการนำเข้าสำหรับสิทธิ์ Maker/Checker โดยรองรับฟังก์ชันต่อไปนี้ - บันทึก temp ข้อมูลนำเข้า - ลบบางรายการก่อน Submit ได้ - ฟังก์ชัน Submit นำเข้าข้อมูล โดยจะเป็นการส่งขออนุมัติทีม Operation เพื่ออนุมัติรายการนำเข้า | SA: พี่ผึ้ง Dev: พี่เหมียว QA: พี่เล็ก |  |  | 2 | 2
1.1.8.3 | พัฒนากระบวนการส่ง Email หลังกดปุ่ม Submit เพื่อเป็นการแจ้งขออนุมัตินำเข้าข้อมูลไปยังฝ่ายปฏิบัติการ | SA: พี่ผึ้ง Dev: พี่เหมียว QA: พี่เล็ก |  |  | 1 | 1
1.1.8.4 | พัฒนาหน้าจออนุมัติรายการนำเข้าสำหรับสิทธิ์ Operation โดยรองรับฟังก์ชันต่อไปนี้ - ฟังก์ชันสำหรับ View ข้อมูลนำเข้า - ฟังก์ชันอนุมัติ - ฟังก์ชันไม่อนุมัติ พร้อมระบุเหตุผล | SA: พี่ผึ้ง Dev: พี่เหมียว QA: พี่เล็ก |  |  | 2 | 2
1.1.8.4.1 | กระบวนการบันทึกข้อมูลหลังการกดอนุมัติ | SA: พี่ผึ้ง Dev: พี่เหมียว QA: พี่เล็ก |  |  | 1 | 1
1.1.8.4.2 | Design DB และ Process - ออกแบบตารางจัดเก็บข้อมูล Log การนำเข้า และการอนุมัติรายการ | SA: พี่ผึ้ง Dev: พี่เหมียว QA: พี่เล็ก |  |  | 2 | 2
1.1.4 | MCMP (ข้อมูล Campaign & Activity) | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | พัฒนา Batch สำหรับนำเข้าข้อมูลลูกค้า ข้อมูลกธ. ข้อมูล Activity จากระบบ DW | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์
1.1.4.1.1 | [ESB] Update/Insert ข้อมูลจากระบบ DW - ข้อมูล Customer - ข้อมูล Policy - ข้อมูล ลงทะเบียน Line - ข้อมูล Campaign & Activity | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์
1.1.4.2 | พัฒนา Batch สำหรับนำเข้าข้อมูลการติดต่อลูกค่าผ่านช่องทาง FB | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์
1.1.4.2.1 | [ESB] พัฒนากระบวนการนำเข้าข้อมูลการติดต่อของลูกค้าผ่านช่องทาง FB Inbox จากระบบ Case Management | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์
1.1.4.3 | พัฒนา Batch นำเข้าข้อมูลจากระบบ Ocean Club App | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์
1.1.4.4 | [ESB] ดึงข้อมูล Google Analytic4 และ Update/Insert ข้อมูลที่ระบบ MCMP | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์
1.1.4.4.1 | Design DB และ Process - ออกแบบตารางจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมลูกค้า ข้อมูล UTM | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์
1.1.4.5 | Data Platform (S3) | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.5.1 | พัฒนาหน้าจอสำหรับกด Manual นำเข้าข้อมูล RFM Segment จาก ระบบ DataPlatform (S3) | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์
1.1.4.5.1.1 | [WS] ดึงไฟล์ RFM Segment บน S3 เพื่อ Update ข้อมูล Segment ของลูกค้าที่ระบบ MCMP | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์
1.1.4.5.2 | Design DB และ Process - ออกแบบตารางจัดเก็บข้อมูล Segment สำหรับแต่ละราย Customer | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์
1.2 | Core Marketing Campaign Management | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์
1.2.2 | หน้าจอสำหรับการ Create Segment | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์
1.2.2.1 | ออกแบบและพัฒนาหน้าจอสำหรับการ Create Segment โดยมีฟังก์ชันรองรับดังนี้ - รองรับการ Create Rule ที่ dynamic สำหรับ Segment อ้างอิง Link - รองรับการแสดงผลจำนวนรวมของรายการตามเงื่อนไข ณ ขณะนั้น - หน้าจอสำหรับการตรวจสอบรายละเอียดรายการตามเงื่อนไข - รองรับการบันทึกเงื่อนไข Segment - รองรับการติด Tag โดยผูกกับ Segment | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์
1.2.2.2 | พัฒนาระบบรองรับการติด Tag | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์
1.2.3 | ออกแบบหน้าจอสำหรับการ Create Campaign | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์
1.2.1 | ออกแบบกระบวนการทำ Tracking Link, การ Generate Short Link | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์
1.2.1 | ระบบ Email Notification | SA: พี่แอนนี่ Dev: พี่่ท้อป QA: พี่ลิ้งค์
| พัฒนากระบวนการ Generate Email | SA: พี่แอนนี่ Dev: พี่่ท้อป QA: พี่ลิ้งค์
1.2.2 | ระบบ LineOA | SA: พี่จ๋า Dev: พี่่กร QA: พี่กุ๊ก
1.2.3 | ระบบ CSMS | SA: พี่แอนนี่ Dev: พี่่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์
| การ Set Up SMS Category | SA: พี่แอนนี่ Dev: พี่่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์
| ปรับหน้าจอส่ง SMS ให้ลูกค้า (Manual) ให้รองรับ SMS ใหม่ | SA: พี่แอนนี่ Dev: พี่่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์
1.2.4 | Ocean Club App | SA: พี่จ๋า Dev: พี่่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์
1.2.5 | พัฒนาหน้าจอ Manual Trigger สงข้อมูลเข้า Google Ads, Facebook Ads - ฟังก์ชันค้นหา Segment - หน้าจอรายละเอียดข้อมูล - ปุ่ม Manual ส่งข้อมูล
1.2.5.1 | กระบวนการ จัดเตรียม/convert ข้อมูล - Encryption ข้อมูลลูกค้า (เบอร์โทร, Email, Segment = Audience)
1.2.5.1 | Google Ads | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์
1.2.5.1.2 | [ESB] ส่งข้อมูลลูกค้าผ่าน API
1.2.6 | Facebook Ads | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์
2 | Part Lead Management
2.1 | Data Sources
2.1.1 | ระบบ OSSS | SA: พี่เจน Dev: พี่แฟ้ม QA: พี่เอก
2.1.1.1 | [ESB] พัฒนากระบวนการดึงข้อมูลตัวแทนตามเงื่อนไขจากระบบ OSSS และ Update/Insert ข้อมูลที่ระบบ MCMP
2.1.1.2 | Design DB และ Process - ออกแบบตารางจัดเก็บข้อมูลตัวแทน
2.1.1.3 | พัฒนาหน้าจอสำหรับ Mark คัดเลือก LC สำหรับเป็น candidate ในกระบวนการ Auto Assign Lead
2.1.1.4 | [OSSS][MCMP] พัฒนา Service ดึงข้อมูลตัวแทนตามเงื่อนไขของ MCMT |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2.1.1.5 | [OSSS][MCMP] พัฒนา Service ดึงข้อมูลตัวแทนใน MCMT ที่ถูก Mark เป็น Lead |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2.1.1.6 | [OSSS][MCMP] พัฒนา Service Update ข้อมูลตัวแทนไปยัง MCMT |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2.1.1.7 | [OSSS][MCMP] ปรับ Process อนุมัติ แก้ไขข้อมูลตัวแทน, ปรับตำแหน่ง, ย้ายสาขา ส่งข้อมูลตัวแทนที่เปลี่ยนแปลงไปยัง MCMP |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
2.1.2 | ระบบ Income | SA: พี่เจน Dev: พี่แฟ้ม QA: พี่เอก
2.1.2.1 | [INCOME][MCMP] พัฒนา Service ดึงข้อมูลผลงานค่าคอม, เบี้ยประกัน, จำนวนเคสใหม่ |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
2.1.3 | Corporate Web | SA: Dev: พี่น๊อต QA:
2.1.3.1
2.1.4 | MCMP | SA: พี่พงศ์ Dev: พี่เหมียว QA: พี่ลิ้งค์
2.2 | Core Lead Management
2.2.1 | LC Connect | SA: พี่ยุ้ย Dev: พี่กร QA: พี่เล็ก
| 2) งานอื่นๆ |  | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 21
| Meeting 1. Meeting Project Update ร่วมกับ Project Team 2. Meeting หารือภายในของแต่ละทีม (SA/Dev/QA) 3. Meeting หารือ/สรุป Requirement ร่วมกับ User 4. Meeting หารือร่วมกับ IT Solution 5. Meeting Brief Business Requirement, Workflow และ Functional Specification ร่วมกับ Project Team 6. Meeting หารือ UAT Preparation ร่วมกับ User 7. Meeting Demo SIT 8. Meeting Demo UAT 9. Meeting Issue Update ร่วมกับ User |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
| พัฒนาโปรแกรมสำหรับประมวลผลและทำ House Keeping (รายเดือน/รายปี) House Keeping - Campaign & Activity - Segment - ข้อมูล UTM - ข้อมูลประวัติการส่ง Campaign - ข้อมูลประวัติการ assign Lead - ข้อมูลการบันทึกผล Lead - ข้อมูลการออก report รายงาน |  | - |  | 3 |  | 3 |  | 3
Risk Management (identify risk and mitigation plan)
Test Preparation
Data Dictionary
Secure Design & Secure Coding
Data Cleansing
Data Migration
Housekeeping
การตรวจรับมอบเอกสารจากทาง Vendor (กรณีพัฒนาระบบโดย Vendor)
| Total Estimated Development Effort (Man-Day) (ข้อ 1+2) |  | 3 | 0 | 30.5 | 24.5 | 15.5 | 9 | 9 | 4 | 91.5
3) การทดสอบ และการขอขึ้นทะเบียน (ถ้ามี)
Load Test
Penetration Test
Certification Body (CB) Audit
| Total Estimated Development Effort (Man-Day) (ข้อ 1+2+3) |  | 3 | 0 | 30.5 | 24.5 | 15.5 | 9 | 9 | 4 | 91.5
| Load Test |  | No
| Penetration Test |  | No |  |  | Re-Pentratation Testing เกณฑ์ที่ใช้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญเพื่อการทำ Re-Penetration Testing มีอยู่ 4 หัวข้อหลักๆ ที่ต้องพิจารณา 1. พิจารณาว่าระบบที่เราเปลี่ยนแปลงนั้น จำเป็นจะต้องไปเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ด้วยหรือไม่ 2. พิจารณาว่าระบบที่เราเปลี่ยนแปลงนั้น จะต้องไปเชื่อมต่อกับ Third Party หรือมีระบบภายนอกที่จะเข้ามาเชื่อมต่อด้วยหรือไม่ 3. พิจารณาว่าระบบที่เราเปลี่ยนแปลงนั้น มีการเปลี่ยนแปลงสูตรการคำนวณ หรือเปลี่ยน Logic ของระบบหรือไม่ 4. มีการปรับปรุงเวอร์ชั่นของซอฟท์แวร์ระบบหลัก เช่น OS หรือ Web Server หรือ DB หรือไม่
| Certification Body (CB) Audit |  | No
Remark
BRD: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j5eX0DFAA7PGP96uYmNFJTtEO4MEGwY0mVe9r1PPfew/edit?gid=353072656#gid=353072656