## Slide 1
PROJECT 20240278
Marketing Campaign Management Platform
สรุปกระบวนการเพื่อคุย Checkpoint ก่อนเริ่มพัฒนา
Owner: ฝ่ายการตลาด — บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต (Ocean Life Insurance)
เอกสารต้นทาง: BRD v0.1 (42 หน้า) · WBS / Development Effort v1.0 (5 หน้า) · GrowthAi Slides (74 หน้า)

## Slide 2
OVERVIEW
1
ระบบนี้ทำอะไร
MCMP คือ แพลตฟอร์มกลางการตลาด ที่รวมข้อมูลลูกค้าจากหลายระบบ สร้างกลุ่มเป้าหมาย ส่งแคมเปญหลายช่องทาง และบริหาร Lead จนถึงตัวแทน
①
รวมข้อมูล → Single View
②
สร้าง Segment (RFM/CLV/Health)
③
ส่ง Campaign (SMS/Email/LINE/App)
④
Sync FB / Google Ads
⑤
บริหาร Lead → LC (SLA 24 ชม.)
3 กระบวนการหลัก: 01 Data Ingestion · 02 Campaign Setting & Send · 03 Lead Management

## Slide 3
ARCHITECTURE
2
สถาปัตยกรรม & ระบบที่เกี่ยวข้อง
[ ต้นทาง ] [ Data Platform ] [ MCMP ] [ ปลายทาง ]
CIS/OLI ─┐ ┌─ ลูกค้า (SMS/Email/
AS400 │ DW → S3 → AWS Glue/Athena 01 Ingestion │ LINE/Ocean Club)
LineOA ├ Upd/Ins ─► (lakecurated) ──► 02 Campaign ────────────────────┤─ FB / Google Ads (ESB)
GA4 │ → QuickSight (RFM/Dashboard) 03 Lead │─ LC Connect (ตัวแทน)
OSSS·NBS │ └─ Digital Sale
Web·HR ──┘ Vendor: GrowthAi · Infobip
CIS · AS/400 · LineOA · OSSS · NBS · GA4 · HR DW · S3 · Glue/Athena · QuickSight GrowthAi · Infobip (Vendor)
Single Source of Truth: เจอข้อมูลซ้ำหลายแหล่ง → ยึด เบอร์/อีเมลจาก CIS เป็นหลัก

## Slide 4
PROCESS 01
3
Data Ingestion
ดึง/อัปเดต (Update-Insert ไม่ซ้ำ) เข้าระบบกลาง · Daily 23:00 และ Realtime · ตรวจ error → Automail แจ้งผล 08:00 / ไม่พบไฟล์ 09:00 · มี Maker/Checker อนุมัติการ Upload Campaign/Activity
แหล่ง | ต้นทาง | ความถี่ | แหล่ง | ต้นทาง | ความถี่
Customer | CIS/OLI | Daily | UTM Behavior | GA4 | ตามกำหนด
Policy | AS/400 | Daily | Agent | OSSS | Daily/RT
LINE Ocean Connect | LineOA | Daily | RFM Model | S3/Actuary | Manual
Campaign & Activity | Upload UI | Weekly | Lead | Web Corp. | Realtime
Contact Center / FB | NBS | Realtime | Staff | HR (+SHA-256) | Manual
Ocean Club App | GrowthAi (Path) | Daily |  |  | 

## Slide 5
PROCESS 02
4
Campaign Setting & Send
วิเคราะห์ + Dashboard/Segment บน QuickSight → ดึง Customer+RFM เข้า MCMP (Manual)
สร้าง Segment — Filter AND/OR, Active/Inactive, Clone, Export, exclude Consent=No & Do-not-contact
Manual Sync Audience → FB / Google Ads (Customer Match)
สร้าง Campaign — เลือก Segment, ช่องทาง, ตั้งเวลา 3 แบบ, Tag, Retarget, แสดง Sent/Open/Click
สร้าง Message แยกช่องทาง — Personalization, Shorten Link (Infobip), Preview
Maker/Checker อนุมัติส่ง → ระบบส่งตามเวลา (ยึด CIS) → ลูกค้าได้รับ
เก็บผล Open/Click/Unique → Automail Monthly Summary (วันที่ 1 เดือนถัดไป 13:00)

## Slide 6
PROCESS 03
5
Lead Management
Import LC จาก OSSS (≤10 รายชื่อ/จังหวัด, ≤10 จังหวัด/ครั้ง, อัปเดตอัตโนมัติ)
บันทึก Lead: Website (auto) · Facebook (manual) · Contact Center (VPN/VDI ถ้า WFH) · CRM Event (Import Excel/CSV) — ตรวจซ้ำ
ซื้อ Online → Digital Sale (Google Sheet + Email) / ผ่านตัวแทน → เกณฑ์ Assign
Auto Assign: จังหวัดตรง → ผลงานทุกงวด → ผลงานบางงวด → Round Robin + Lead Scoring (มีเวลานัด=Hot / ไม่มี=Warm)
Manual Assign เมื่อระบบเลือกไม่ได้ → แจ้ง New Lead ผ่าน LC Connect → LC ติดต่อ
SLA 24 ชม. เกิน → ดึงคืน Re-assign + ระงับ LC (5/10/15/20 วัน/ถาวร) + Email การตลาด 09:00
บันทึกผล (สูงสุด 3 ครั้ง → ปิดเคส; ปิดไม่ได้เก็บ 3 เดือน → ลบ) → Daily Report 09:00 + Export

## Slide 7
BUSINESS RULES
6
Business Rules ที่ต้องตอกย้ำ
# | Rule | กระทบ
BR-1 | ยึดเบอร์/อีเมลจาก CIS เป็นหลักเมื่อข้อมูลซ้ำ | Dedup ทุก channel
BR-2 | Exclude Consent=No + Do-not-contact ก่อนส่ง | PDPA / Compliance
BR-3 | Maker/Checker ทั้ง import (01-0-4) และส่ง campaign (02-7) | Governance
BR-4 | SLA Lead 24 ชม. เกิน → ดึงคืน + ระงับ LC | ผลงานตัวแทน
BR-5 | Lead Scoring Hot (มีเวลานัด) / Warm (ไม่มี) | คิว Assign
BR-6 | Data Retention Lead ปิดไม่ได้ 3 เดือน → ลบ | Storage / PDPA
BR-7 | Segmentation: RFM(11) · CLV(6) · Customer Segment(6) · Age · Health | Data model

## Slide 8
⭐ KEY FINDING
7
GrowthAi เปลี่ยนภาพ Campaign
GrowthAi คือ เครื่องมือ marketing-automation จริง — Campaign ไม่ใช่ "สร้าง + เลือกช่องทาง" แต่เป็น Visual Flow Builder
[Segment / Contact source] → [Decision] → [Condition (ตาม tag)] → [Action]
yes/no branch ├─ Send email (drag-drop builder)
├─ Send text message
├─ Mobile app push
├─ Send webhook
└─ per-step delay / schedule
Tracking ตายตัวต่อ campaign: Total User · Total Send · Total Credit · Total Fail · Total Click · Unique Click (+ drill-down รายคน)
ผลกระทบ: scope Campaign หนักกว่าที่ WBS ประเมิน (1.2.3 = 12 MD) เพราะมี combinatorial path ของ flow

## Slide 9
🔴 MUST CLOSE
8
Gap ระดับ High ที่ต้องปิดก่อน Dev
อยู่ใน BRD แต่ไม่พบใน WBS v1.0 — ต้องยืนยันว่าใครทำ + เพิ่ม effort
# | Gap | เหตุผล
1 | Do-not-contact list (import + exclude ตอนส่ง) | Compliance
2 | Exclude Consent=No ตอนสร้าง Segment / ส่ง | PDPA
3 | Maker/Checker workflow อนุมัติส่ง Campaign | มีแค่สถานะ ยังไม่มี task จริง
4 | Manual Assign Lead | กรณี auto assign ไม่ได้
5 | ระงับ LC x วัน (5/10/15/20/ถาวร) | ยังไม่พบ config/task
ทั้ง 5 เป็น core business rule/compliance → ควรเป็นงาน QA1 (Senior) + ขอ effort เพิ่ม ~5–8 MD
Medium: Open tracking (email) · Campaign Monthly Report · Lead Daily Report · Lead Import Excel/CSV · Message object แยก

## Slide 10
❓ CLARIFY
9
คำถามต้องตอบก่อน Finalize Scope
1. GrowthAi เป็น COTS/SaaS หรือ custom build? — กระทบกลยุทธ์ (config vs functional) + effort (+4 MD ถ้า config / +6–8 MD ถ้า custom)
2. Decision vs Condition node ต่างกันเชิง business อย่างไร
3. Send webhook ยิงไประบบไหน (MCMP internal / LC Connect / UW?) — ยังไม่อยู่ใน BRD
4. Total Credit / Total Fail สูตรตรงกับ Infobip billing หรือไม่ (reconciliation)
5. Channel-presence filter ("เป็น Ocean Connect แล้ว/ยัง") field มาจาก source ใด refresh บ่อยแค่ไหน
6. LINE Ocean Connect หายจาก GrowthAi actions (email/text/app/webhook) — LINE ส่งผ่าน action ใด

## Slide 11
EFFORT (WBS V1.0)
10
ขอบเขต Effort
451.70
Total MD
313.45
Marketing Campaign
127.75
Lead Management
10.50
อื่นๆ
BA 2
Business Analyst
SA 140
System Analyst
Dev 211
Developer
QA 98
Quality Assurance
QA (เลขทางการ): baseline 98.0 + GrowthAi +4.0 = ≈102.0 MD — QA1 Senior (core + GrowthAi) · QA2 Junior (ingestion + UI) · 8 paired chains [รายการแตกละเอียด = 103.0, ±1 MD slack]
WBS เพิ่มของดีนอก BRD: Hash SHA-256 · Penetration Test · Tag System ขั้นสูง · House Keeping · Monitoring · Impact EDW/IFRS17

## Slide 12
NEXT STEP
11
Agenda ประชุม Checkpoint
1. ยืนยันภาพรวม 3 process + สถาปัตยกรรม — ตรงกับที่ทีม dev เข้าใจไหม
2. ล็อก Business Rules — โดยเฉพาะ BR-2 PDPA และ BR-3 Maker/Checker
3. ตัดสินใจเรื่อง GrowthAi (COTS หรือ custom?) — blocker ใหญ่สุดของการประเมิน scope
4. ไล่ปิด 5 Gap High — ใครรับผิดชอบ + เพิ่ม MD เท่าไร
5. สรุป effort ที่ revise แล้ว + ลำดับ sprint / priority
เอกสารอ้างอิง: BRD_Summary_Workflow · MCMP_BRD_vs_WBS_Crosscheck · MCMP_GrowthAi_Gap_and_TestCases · MCMP_QA_Task_Assignment