## Slide 1
PROJECT 20240278 · RELEASE PLAN
แบ่งขึ้น Production 3 Lot
Segment (ต.ค. 2026) → Lead (ธ.ค. 2026) → Campaign (พ.ค. 2027)
Marketing Campaign Management Platform — บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต (Ocean Life Insurance)
ที่มา: WBS v1.0 (.xlsx export 2026-07-15) — แท็บ Development Effort [คอลัมน์ Release] + Project Timeline_New22.06.69
แผนใหม่ 328 MD (เดิม 452.2 MD / 2 Lot) · QA 98 MD · 180 Test Cases

## Slide 2
ROADMAP
1
3 Lot คืออะไร ขึ้นเมื่อไหร่
Lot | ส่งมอบอะไร | Go Live | QA MD | Test Cases
Lot 1 | Campaign Part 1 — นำเข้า Customer/Policy/GA4/RFM → สร้าง Segment → Sync FB/Google Ads | 19 ต.ค. 2026 | 27.0 | 26
Lot 2 | Lead Management ทั้งหมด — นำเข้า Lead/Agent/Income, Auto Assign + SLA, LC Connect | 1 ธ.ค. 2026 | 27.5 | 83
Lot 3 | Campaign Part 2 — นำเข้า Line OA/FB Inbox/Ocean Club, สร้าง+ส่ง Campaign, Message, Tracking | 6 พ.ค. 2027 | 43.5 | 71
รวม |  |  | 98.0 | 180
🔑 ลำดับ Lot ไม่ตรงกับ 3 core process ของ BRD — BRD เรียง 01 Ingestion → 02 Campaign → 03 Lead แต่ Lot เรียง Segment → Lead → Campaign
งานนำเข้าข้อมูล (1.1.x) ถูกหั่นคร่อม Lot 1 กับ Lot 3 ตามว่า source ไหนป้อน feature ไหน
✅ Lot 2 (Lead) ไม่พึ่ง Lot 1 เลย — งาน 2.x อยู่ Lot 2 ก้อนเดียว ทดสอบขนานกับ Lot 1 ได้
เดิม: 2 Lot / 452.2 MD → ใหม่: 3 Lot / 328 MD (Dev ถูกตัด ~88 MD, QA แทบไม่ลด 100 → 98)

## Slide 3
ข้อค้นพบสำคัญ
2
Lot 1 มี Segment แต่ “ส่ง Campaign ไม่ได้”
งานสร้าง/ส่ง Campaign (WBS 1.2.3–1.2.7) ถูกเลื่อนไป Lot 3 ทั้งหมด
Lot 1 ทำได้ | Lot 1 ทำไม่ได้ (ต้องรอ Lot 3)
✅ นำเข้า Customer (1.1.1), Policy (1.1.2), GA4 (1.1.6), RFM (1.1.7) ✅ ค้นหา Segment (1.2.1) ✅ สร้าง Segment + เงื่อนไข (1.2.2) ✅ Sync Audience → Facebook / Google Ads (1.2.8) ✅ Monitoring & Support (1.1.10) | ❌ สร้าง Campaign (1.2.3) ❌ Tracking / Short Link (1.2.4) ❌ ส่ง LINE (1.2.5) · SMS (1.2.6) · Ocean Club App (1.2.7) ❌ Auto-tag (1.2.2.2.1 — อยู่ Lot 3 แม้ตาราง Tag จะทำใน Lot 1) ❌ นำเข้า Line OA (1.1.3), FB Inbox (1.1.4), Ocean Club (1.1.5), Staff (1.1.9)
ผลต่อการทดสอบ: E2E “สร้าง Segment → ส่งหาลูกค้า → วัดผล” จะทดสอบได้ครั้งแรกตอน Lot 3 เท่านั้น
Lot 1 ต้อง verify Segment ด้วยวิธีอื่น — ตรวจ audience count / export raw data / ยืนยันปลายทางที่ Facebook–Google Ads Customer Match
TC-04-15 (Filter channel-presence: มี Email / ไม่มี App / ยังไม่เป็น Ocean Connect) ต้องใช้ข้อมูล Line OA + Ocean Club App → ย้ายจาก Lot 1 ไป Lot 3 แล้ว
คำถามถึงทีม: business value ของ Lot 1 คือการ sync audience ไป FB/Google Ads เท่านั้น ใช่หรือไม่

## Slide 4
TIMELINE
3
ช่วงเวลาทดสอบแต่ละ Lot
Lot | ช่วงที่ QA ถูกจองใน Sheet | Go Live | ช่องว่างก่อนขึ้นระบบ
Lot 1 | ก.ค. w5 – ก.ย. w4 2026 | 19 ต.ค. 2026 | ~3 สัปดาห์สำหรับ UAT — สมเหตุสมผล
Lot 2 | ส.ค. w4 – ต.ค. w5 2026 | 1 ธ.ค. 2026 | ~4 สัปดาห์สำหรับ UAT — สมเหตุสมผล
Lot 3 | ก.ย. w4 – ธ.ค. w5 2026 | 6 พ.ค. 2027 | ทิ้งช่วง ~4 เดือน — ผิดปกติ
🔴 Lot 3 test window ไม่สมเหตุสมผล — ช่อง week ของ QA อยู่ ก.ย.–ธ.ค. 2026 ทั้งหมด แต่ Go Live คือ พ.ค. 2027
หลักฐานว่าเป็นข้อมูลค้าง: ช่องแยกปีของ Sheet เองบอกว่า Lot 3 มี 29.25 MD อยู่ปี 2027 แต่ช่อง week กลับไม่มีอะไรอยู่ปี 2027 เลย (สองค่ารวมได้ 34.5 เท่ากัน)
น่าจะเกิดจากตอนทำเวอร์ชัน _New22.06.69 มีการเลื่อน week cells มาซ้ายแล้วไม่ได้อัปเดตช่องแยกปี → ต้อง confirm กับ PM ก่อนจองคน
⚠️ Lot 1: ป้าย UAT ค้าง — Sheet เขียน End of UAT 30/10/2569 แต่ Go Live 19/10/2569 (UAT จบหลังขึ้นระบบ 11 วัน)
ยืนยันแล้วว่า Go Live 19 ต.ค. ถูก ป้าย UAT ค้างจากเวอร์ชันก่อน → UAT Lot 1 ต้องจบก่อน 19 ต.ค. 2026 (ช่วงเทสต์สั้นลงจริง 11 วัน)