## Slide 1
PROJECT 20240278 · QA TEST FOCUS
Business & BRD ↔ WBS Cross-check
กลุ่ม Critical / Major ที่ต้องเน้นทดสอบ
Marketing Campaign Management Platform — บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต (Ocean Life Insurance)
อ้างอิง: BRD_Summary_Workflow.md · MCMP_BRD_vs_WBS_Crosscheck.md
เทียบ BRD v0.1 (42 หน้า) ↔ WBS / Development Effort v1.0 (5 หน้า, In Progress)

## Slide 2
BUSINESS
1
MCMP ทำอะไร (ภาพธุรกิจ)
แพลตฟอร์มกลางของฝ่ายการตลาด — รวมข้อมูลลูกค้าจากหลายระบบให้เป็น Single View → สร้างกลุ่มเป้าหมาย → ยิงแคมเปญหลายช่องทาง → บริหาร Lead จนถึงมือตัวแทน (LC)
①
รวมข้อมูล
Single View
②
สร้าง Segment
RFM / CLV
③
ส่ง Campaign
SMS/Email/LINE/App
④
Sync
FB / Google Ads
⑤
บริหาร Lead
LC · SLA 24 ชม.
Process หลัก | สาระสำคัญ (Business)
01 Data Ingestion | ดึง/อัปเดตข้อมูล Daily 23:00 + Realtime · Update-Insert ไม่ซ้ำ · Automail แจ้งผล
02 Campaign Setting & Send | สร้าง Segment → Campaign หลายช่องทาง → Maker/Checker อนุมัติ → ส่ง → เก็บผล
03 Lead Management | รับ Lead → Auto/Manual Assign → LC ติดต่อใน SLA 24 ชม. → บันทึกผล → รายงาน

## Slide 3
CROSS-CHECK
2
วิธีเทียบ & ผลรวม BRD ↔ WBS
WBS v1.0 คือเอกสาร Development Effort / แตกงาน (ไม่ใช่ตัว BRD) — เทียบเพื่อตรวจว่า ทุก requirement ใน BRD ถูกแปลงเป็น Dev Task ครบหรือไม่
✅ ~38
ครอบคลุมชัดเจน
โครงสร้างหลักครบดี
⚠️ ~12
มีบางส่วน / ไม่ชัด
ต้องยืนยันกับ BA/SA
❌ ~8
ไม่พบ task ชัด
เสี่ยงตกหล่นจริง
รวม 19 จุดที่เป็น Gap → จัดกลุ่มความเสี่ยงเป็น 🔴 Critical 5 · 🟠 Major 7 · 🟡 Minor 7 (ดูสไลด์ถัดไป)
ทำไม gap = เป้าทดสอบสำคัญ? requirement มีใน BRD แต่ไม่ชัดใน WBS → เสี่ยง 2 ชั้น (อาจไม่ถูกสร้าง + อาจไม่ถูกเทสต์) จึงต้องตั้งใจตรวจ
หมายเหตุ: WBS ยังเป็น "In Progress" — บาง task อาจซ่อนในงานก้อนใหญ่ ควรใช้ตาราง cross-check เป็น checklist tick ยืนยันทีละข้อ

## Slide 4
PRIORITY MAP
3
จัดระดับความสำคัญของ Gap → เป้าทดสอบ
ระดับ | จำนวน | นิยาม / เกณฑ์ | ท่าทีการทดสอบ
🔴 Critical | 5 | Compliance / PDPA / Business rule หลัก — ผิดแล้วกระทบกฎหมายหรือ core operation | ต้องเทสต์ + ยืนยันก่อน Dev เริ่ม
🟠 Major | 7 | Feature ที่ระบุใน BRD แต่ไม่พบใน WBS — กระทบการใช้งาน/รายงานจริง | เทสต์เต็ม + ขอ confirm scope
🟡 Minor | 7 | รายละเอียด/เงื่อนไข/เวลา ที่ควรระบุให้ชัด | ตรวจเชิงยืนยัน (spot-check)
โฟกัสของ deck นี้ = 🔴 Critical (5) + 🟠 Major (7) รวม 12 จุด ที่ QA ต้องเน้นทดสอบเป็นพิเศษ
1 gap (Critical+Major) — Process 01
6 gap (Critical+Major) — Process 02
5 gap (Critical+Major) — Process 03

## Slide 5
🔴 CRITICAL
4
กลุ่ม Critical — ต้องปิด/ต้องเทสต์ก่อน
อยู่ใน BRD แต่ไม่พบ task ชัดใน WBS v1.0 — เป็น core business rule / compliance
# | Gap ที่ต้องเน้นทดสอบ | Process | ทำไมถึง Critical
C1 | Do-not-contact list (import + exclude ตอนส่ง) | 01 / 02 | Compliance — ส่งผิดคนมีผลทางกฎหมาย
C2 | Exclude Consent = No ตอนสร้าง Segment / ส่ง | 02 | PDPA — ยินยอมก่อนสื่อสาร
C3 | Maker/Checker workflow อนุมัติส่ง Campaign (02-7) | 02 | Governance — มีแค่ 'สถานะ' ยังไม่มี task จริง
C4 | Manual Assign Lead (03-09) | 03 | Business continuity — กรณี auto assign ไม่ได้
C5 | ระงับ LC x วัน (5/10/15/20/ถาวร) (03-12.3) | 03 | Business rule — ยังไม่พบ config/task
ทดสอบเน้น: ทั้งกรณีปกติ + กรณีขอบ (บล็อกได้จริงไหม, exclude ครบไหม, อนุมัติ 2 ชั้นบังคับไหม, ระงับแล้วรับ Lead ไม่ได้จริงไหม) → มอบให้ QA1 (Senior)

## Slide 6
🟠 MAJOR
5
กลุ่ม Major — เทสต์เต็ม + ยืนยัน scope
# | Gap ที่ต้องเน้นทดสอบ | Process | ประเด็น
M1 | Open tracking (การเปิดอ่าน โดยเฉพาะ Email) | 02 | WBS มีแค่ Click tracking
M2 | Campaign Monthly Summary Report (Automail วันที่1 13:00) | 02 | ไม่พบ task
M3 | Lead Daily Report Automail 09:00 + Export CSV/Excel | 03 | มีแค่ SLA email 09:00
M4 | Lead Import Excel/CSV (CRM Event 03-05.4) | 03 | ไม่พบ task รองรับ import file
M5 | Message เป็น object แยก (สร้าง/แก้/Clone/Active) | 02 | WBS รวมไว้ใน Campaign builder
M6 | Preview ข้อความก่อนส่ง (02-6) | 02 | ไม่พบ
M7 | กฎติดต่อ 3 ครั้ง → ปิดเคส (03-13) | 03 | ไม่พบ logic ชัด
เทสต์เพื่อยืนยัน: feature เหล่านี้ 'มีจริงในระบบไหม' ก่อน แล้วจึงตรวจความถูกต้อง — ถ้าทีม dev ตอบว่าไม่ทำ ต้องเป็น decision ที่ record ไว้

## Slide 7
TEST FOCUS
6
สรุป: เน้นทดสอบตรงไหน & ใครรับ
🔴 Critical 5 จุด = งาน QA1 (Senior) → ทดสอบเชิงลึก + ยืนยัน requirement ก่อน Dev lock scope (เพิ่ม ~5–8 MD)
🟠 Major 7 จุด = เทสต์เต็มรูปแบบ แต่เริ่มด้วยการ confirm ว่า 'มี/ไม่มี' ในระบบ
Process 02 (Campaign) มี gap หนาสุด (6/12) — เป็นจุดที่ต้องลงแรงทดสอบมากที่สุด
จับคู่ chain: ต้นน้ำ (Segment/Consent/Do-not-contact) → ปลายน้ำ (ส่งจริง/Tracking/Report) ให้ทดสอบต่อเนื่อง
🟡 Minor 7 จุด = spot-check เชิงยืนยัน (เวลา automail, popup validation, limit, ≤7 วัน ฯลฯ)
Deliverable ที่รองรับ: MCMP_Test_Design.md (180 TC) · export/ (Jira/TestRail/Xray) · MCMP_QA_Task_Assignment.md (QA1/QA2)
Next step: ประชุม tick ยืนยัน 12 จุด Critical+Major กับ BA/SA/PM → lock scope + effort ก่อนเริ่ม Dev