## 0.Index
MCMP — Test Artifacts
Marketing Campaign Management Platform (Project 20240278) — อ้างอิง BRD v0.1
# | Sheet | เนื้อหา
1 | 1.Project Overview | ภาพรวมโครงการ
2 | 2.Process Workflow | สรุปขั้นตอน + Business Rule แต่ละ Process
3 | 3.RTM | Requirement Traceability Matrix
4 | 4.Test Scenarios | รายการ Scenario
5 | 5.Test Cases (All) | Test Case ทั้งหมด 180 รายการ (รวม GrowthAi +25)
6 | 6.TC Detail-SLA | Test Case รายละเอียดเต็ม โมดูล SLA
7 | 7.TC Detail-AutoAssign | Test Case รายละเอียดเต็ม โมดูล Auto Assign
8 | 8.Test Data | Test Data Matrix
9 | 9.Defect-Prone Areas | พื้นที่เสี่ยงเกิด defect
10 | 10.RACI | RACI Matrix
11 | 11.Exec Tracker | Test Execution Tracker (template)
12 | 12.Open Issues | ประเด็นที่ต้อง clarify

## 1.Project Overview
หัวข้อ | รายละเอียด
Project Code | 20240278
Project Name | Marketing Campaign Management Platform (MCMP / New System)
Document | Business Requirement Document & Workflow v0.1 (07/05/2569)
Owner | ฝ่ายการตลาด — บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต (Ocean Life Insurance)
ผู้จัดทำ | ชลลัดดา เจียรธีรวิทย์
BA | ภิรญา (piraya.ph)
วัตถุประสงค์ระบบ | แพลตฟอร์มกลางฝ่ายการตลาด: รวมข้อมูลลูกค้าเป็น Single View, สร้าง Customer Segment (RFM/CLV), สร้าง/ส่ง Campaign หลายช่องทาง, เชื่อม FB/Google Ads, บริหารจัดการ Lead
ช่องทางส่ง Campaign | SMS / Email / Line Ocean Connect / Ocean Club App
กระบวนการหลัก | 01 Data Ingestion ¦ 02 Campaign Setting & Send ¦ 03 Lead Management
ระบบที่เกี่ยวข้อง | CIS, AS/400, LineOA, OSSS, NBS, GA4, HR, S3/Glue/Athena, QuickSight, GrowthAI, Infobip, Facebook Ads, Google Ads, LC Connect, UW
Business Rule สำคัญ | ยึด CIS เป็นหลัก / Exclude Consent=No & Do-not-contact / Maker-Checker / SLA Lead 24 ชม. / Lead Scoring Hot-Warm / Retention 3 เดือน
เอกสารชุดนี้ | Test Design + Test Cases (180 TC, รวม GrowthAi +25) สำหรับ Software Tester

## 2.Process Workflow
Process | Step ID | ขั้นตอน (Process Step) | Business Rule / เงื่อนไขสำคัญ
01 Data Ingestion | 01-1 | Update/Insert ข้อมูลจากแหล่งต้นทางเข้า MCMP | Daily 23:00 / Realtime ตามแหล่ง; Update ไม่สร้างซ้ำ
01 Data Ingestion | 01-2 | ตรวจจับข้อผิดพลาด | สำเร็จ→01-3+01-4 ; ล้มเหลว→01-4
01 Data Ingestion | 01-3 | จัดเก็บข้อมูลลงระบบส่วนกลาง | -
01 Data Ingestion | 01-4 | Automail แจ้งผลสำเร็จ/ไม่สำเร็จ | ส่ง 08:00 ทุกวัน; ไม่พบไฟล์ใน Path ส่ง 09:00
01 Data Ingestion | 01-5 | Upload ไฟล์ Campaign & Activity ผ่าน UI | csv เท่านั้น, ≤5MB, Weekly
01 Data Ingestion | 01-6 | ตรวจข้อผิดพลาดการ upload | -
01 Data Ingestion | 01-7 | แสดง Popup แจ้งเตือน | 4 กรณี: ประเภท/ขนาดไฟล์, โครงสร้าง/ชื่อคอลัมน์, ข้อมูลซ้ำ, error ขณะบันทึก
01 Data Ingestion | 01-0-4 | Maker/Checker นำเข้า Campaign & Activity | Upload→ตรวจ→อนุมัติ/ไม่อนุมัติ(ระบุเหตุผล)→บันทึก CIS→Email
02 Campaign | 02-1 | คณิตศาสตร์วิเคราะห์ + Dashboard/Segment บน QuickSight | -
02 Campaign | 02-2 | ดึง Customer + RFM จาก Dashboard เข้า MCMP | Manual คลิกประมวลผล
02 Campaign | 02-3 | สร้าง Customer Segment + เงื่อนไข | ชื่อห้ามซ้ำ, Active/Inactive, Clone, Filter หลาย attribute, Exclude Consent No & Do-not-contact, Export Raw Data
02 Campaign | 02-4 | Manual ส่ง Audience ไป FB/Google Ads | Customer Match ผ่าน API
02 Campaign | 02-5 | สร้าง Campaign + เงื่อนไข | ชื่อห้ามซ้ำ, เลือก Segment/ช่องทาง/Message, ตั้งเวลา 3 แบบ, Tag, Retarget, นับ Sent/Open/Click
02 Campaign | 02-6 | สร้าง Message แยกช่องทาง | SMS=Text+Link, Email/Line=Image+Text+Link, App=Text+Link, Personalization, Shortlink(Infobip), SMS char+credit
02 Campaign | 02-7 | Maker/Checker ขออนุมัติส่ง Campaign | 02-7-1 Maker สร้าง+ผูก Segment ; 02-7-2 Approver อนุมัติ/ไม่อนุมัติ
02 Campaign | 02-8 | ระบบส่ง Campaign ตามเวลา/ช่องทาง | ยึดเบอร์/อีเมล CIS; ส่งไม่สำเร็จสรุปจำนวน+user
02 Campaign | 02-9 | ลูกค้าได้รับ Campaign | -
02 Campaign | 02-10 | เก็บผล + Action ลูกค้า | นับผู้รับ/Open/Click/Unique, timestamp ราย user, Export Raw Data, Automail Monthly (วันที่1 13:00)
03 Lead | 03-01 | นำเข้ารายชื่อ LC จาก OSSS | ≤10 รายชื่อ/จังหวัด, ≤10 จังหวัด/ครั้ง, ไม่จำกัดครั้ง/วัน, auto-update
03 Lead | 03-02/03/04 | ตรวจ error → Popup / จัดเก็บ | -
03 Lead | 03-05 | บันทึก Lead จากช่องทาง | Website auto, FB/Contact Center manual(VPN/VDI ถ้า WFH), CRM Import; Dedup
03 Lead | 03-06 | ซื้อผ่านตัวแทนหรือไม่ | Online→03-07 ; ตัวแทน→03-08
03 Lead | 03-07 | ส่ง Email ให้ Digital Sale | Realtime + Google Sheet
03 Lead | 03-08 | เกณฑ์ Auto Assign + Lead Scoring | จังหวัด→ผลงานทุกงวด→บางงวด→Round Robin; tie-break กรมธรรม์ใหม่ 3 งวด(ไม่รวม PA)→รายได้สะสม; Hot/Warm
03 Lead | 03-09 | Manual Assign Lead | เลือก Lead+LC, บันทึก Agent Code/วันเวลา/ผู้ assign
03 Lead | 03-10 | แจ้งเตือน New Lead ผ่าน LC Connect | ข้อความ "Lead ใหม่: คุณ[ชื่อ] สนใจ[แบบประกัน]..."
03 Lead | 03-11 | LC ติดต่อลูกค้า | My Lead menu, list, detail, ปุ่มโทรออก, Calendar
03 Lead | 03-12 | SLA การติดต่อ | Hot นับจากเวลานัด / Warm นับจาก assign (9-18น.); เกิน→ดึงคืน Re-assign + ระงับ LC (5/10/15/20/ถาวร) + Email การตลาด 09:00
03 Lead | 03-13 | บันทึกผลการติดต่อ | ติดต่อได้(ขอคิด/ไม่ซื้อ/ซื้อ+UW lookup), ติดต่อไม่ได้; ติดตาม ≤7 วัน; 3 ครั้ง→ปิดเคส; Retention 3 เดือน
03 Lead | 03-14 | รายงานผล Lead | Automail Daily 09:00, Export CSV/Excel

## 3.RTM
Process Step ID | Requirement (ย่อ) | Scenario | Test Case Range | Priority
01-1 | Update/Insert ข้อมูลเข้า MCMP | TS-01 | TC-01-01..04 | P1
01-2 | ตรวจจับ error | TS-01 | TC-01-05..06 | P1
01-4 | Automail แจ้งผล | TS-01 | TC-01-07..09 | P2
01-5/01-7 | Upload + Popup validation | TS-02 | TC-02-01..09 | P1
01-0-4 | Maker/Checker นำเข้า | TS-03 | TC-03-01..05 | P1
02-3 | Customer Segment + Filter + Exclude (+GrowthAi) | TS-04 | TC-04-01..17 | P1
02-4 | Sync Audience ไป Ads | TS-05 | TC-05-01..03 | P2
02-5 | Campaign + เวลา + Tag + Counter (+GrowthAi Flow Builder) | TS-06 | TC-06-01..23 | P1
02-6 | Message แยกช่องทาง + Shortlink (+GrowthAi) | TS-07 | TC-07-01..11 | P1
02-7 | Maker/Checker ส่ง Campaign | TS-08 | TC-08-01..05 | P1
02-8/02-9 | ส่ง Campaign + ยึด CIS | TS-09 | TC-09-01..06 | P1
02-10 | เก็บผล + Monthly Report (+GrowthAi Tracking cols) | TS-10 | TC-10-01..10 | P1
03-01 | นำเข้า LC จาก OSSS | TS-11 | TC-11-01..07 | P1
03-05 | บันทึก Lead + Dedup | TS-12 | TC-12-01..12 | P1
03-06/07 | Online vs ตัวแทน | TS-13 | TC-13-01..04 | P2
03-08 | Auto Assign + Lead Scoring | TS-14 | TC-14-01..14 | P1
03-09 | Manual Assign | TS-15 | TC-15-01..05 | P2
03-10/11 | LC Connect Lead List/Detail | TS-16 | TC-16-01..06 | P2
03-12 | SLA + ดึงคืน + ระงับ LC | TS-17 | TC-17-01..14 | P1
03-13 | บันทึกผล + UW + 3 ครั้ง + Retention | TS-18 | TC-18-01..16 | P1
03-14 | รายงาน Automail + Export | TS-19 | TC-19-01..04 | P2

## 4.Test Scenarios
Scenario ID | Scenario | Module
TS-01 | ดึงข้อมูลจากแหล่งต้นทางสำเร็จ/ล้มเหลว และการแจ้งผล | 01 Data Ingestion
TS-02 | อัปโหลดไฟล์ Campaign/Activity และการ Validate ไฟล์ | 01 Data Ingestion
TS-03 | อนุมัติ/ไม่อนุมัติการนำเข้า Campaign & Activity (Maker/Checker) | 01 Data Ingestion
TS-04 | สร้างและกำหนดเงื่อนไข Customer Segment (รวม Exclude) | 02 Campaign
TS-05 | ส่ง Audience ไป Facebook/Google Ads | 02 Campaign
TS-06 | สร้าง Campaign, ตั้งเวลาส่ง, Tag, Retarget, ตัวนับผล | 02 Campaign
TS-07 | สร้าง Message แยกช่องทาง, Personalization, Shortlink, SMS credit | 02 Campaign
TS-08 | ขออนุมัติและอนุมัติการส่ง Campaign | 02 Campaign
TS-09 | ระบบส่ง Campaign ตามเวลา/ช่องทาง และ fallback CIS | 02 Campaign
TS-10 | เก็บผลตอบรับ + รายงานสรุปรายเดือน | 02 Campaign
TS-11 | นำเข้ารายชื่อ LC จาก OSSS | 03 Lead
TS-12 | บันทึก Lead จากทุกช่องทาง + ตรวจซ้ำ | 03 Lead
TS-13 | แยกเส้นทาง Online vs ตัวแทน | 03 Lead
TS-14 | Auto Assign Lead + Lead Scoring | 03 Lead
TS-15 | Manual Assign Lead | 03 Lead
TS-16 | แจ้งเตือนและจัดการ Lead บน LC Connect | 03 Lead
TS-17 | SLA การติดต่อ + ดึง Lead คืน + ระงับ LC | 03 Lead
TS-18 | บันทึกผลการติดต่อ + UW + 3 ครั้ง + Retention | 03 Lead
TS-19 | รายงานผล Lead | 03 Lead

## 5.Test Cases (All)
TC ID | Lot | Scenario | Trace (Process Step) | Title | Type | Priority | Pre-condition | Test Steps | Expected Result | Test Data
TC-01-01 | 1 | TS-01 | 01-1 | ดึง Customer Daily สำเร็จ | Positive | P1 | มีข้อมูลใน CIS/DW | รอ batch 23:00 หรือ trigger ดึงข้อมูล | ข้อมูล Customer ถูก Insert/Update เข้า MCMP ครบ (Inforce + ไม่ Inforce, ทุกแบบประกัน) | Customer ปกติ
TC-01-02 | 1 | TS-01 | 01-1 | Update ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง (ไม่สร้างซ้ำ) | Positive | P1 | Customer เดิมมีในระบบ + ต้นทางแก้ไข | 1. แก้ข้อมูล Customer ที่ต้นทาง 2. รัน batch | ระเบียนเดิมถูก Update ไม่เกิด record ซ้ำ | Customer เดิม + แก้ไข
TC-01-03 | 3 | TS-01 | 01-1-(2) | ดึง Contact Center / FB Inbox Realtime | Positive | P2 | มี case ใหม่ใน NBS | สร้าง case ใหม่ใน NBS | ข้อมูลเข้า MCMP แบบ Realtime
TC-01-04 | 2 | TS-01 | 01-1-(5) | ตัวแทน OSSS อัปเดต Near-realtime | Positive | P2 | OSSS มีการแก้ไขข้อมูล | แก้คุณวุฒิ/ตำแหน่งใน OSSS | MCMP อัปเดตตามอัตโนมัติ
TC-01-05 | 1 | TS-01 | 01-2 | ดึงข้อมูลไม่สำเร็จ → ไป 01-4 | Negative | P1 | - | ทำให้ source ล่ม/ไฟล์เสีย แล้วรัน batch | ระบบจับ error ข้ามไปขั้นแจ้งผล ไม่บันทึกข้อมูลผิด
TC-01-06 | 1 | TS-01 | 01-2/01-3 | ดึงสำเร็จ → จัดเก็บ + แจ้งผล | Positive | P1 | source ปกติ | รัน batch | บันทึกลงระบบส่วนกลาง + ส่ง Automail สำเร็จ
TC-01-07 | 1 | TS-01 | 01-4 | Automail แจ้งผลสำเร็จ 08:00 | Positive | P2 | batch เสร็จ | ตรวจเวลา/ผู้รับ/Template | อีเมลส่งถึงฝ่ายการตลาด 08:00 ตาม Template_Marketing Campaign
TC-01-08 | 1 | TS-01 | 01-0-(5) | ไม่พบไฟล์ใน Path → Automail 09:00 | Negative | P2 | - | ลบไฟล์ออกจาก Path แล้วรัน batch | ส่ง Automail แจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 09:00
TC-01-09 | 1 | TS-01 | 01-1-(6) | ดึง RFM แบบ Manual | Positive | P2 | มีไฟล์ RFM | กดปุ่มประมวลผลบนหน้าจอ | ข้อมูล RFM ถูกนำเข้า | RFM Actuary
TC-02-01 | 3 | TS-02 | 01-5 | Upload csv ถูกต้อง | Positive | P1 | ไฟล์ csv 4MB column ครบ | Upload ผ่าน UI | นำเข้าสำเร็จ ไป 01-3 | csv 4MB ถูกต้อง
TC-02-02 | 3 | TS-02 | 01-7(1) | Upload ไฟล์ไม่ใช่ csv | Negative | P1 | ไฟล์ .xlsx/.pdf | Upload | Popup: อัปโหลดเป็น csv เท่านั้น | xlsx/pdf
TC-02-03 | 3 | TS-02 | 01-7(1) | Upload ไฟล์ = 5MB พอดี | Boundary | P2 | ไฟล์ csv 5.00MB | Upload | นำเข้าสำเร็จ (ขอบเขตยอมรับ) | csv 5.00MB
TC-02-04 | 3 | TS-02 | 01-7(1) | Upload ไฟล์ > 5MB | Boundary | P1 | ไฟล์ csv 5.01MB | Upload | Popup: เกินขนาดที่กำหนด | csv 5.01MB
TC-02-05 | 3 | TS-02 | 01-7(2) | คอลัมน์ไม่ครบ/ชื่อผิด | Negative | P1 | csv ตัดคอลัมน์ออก | Upload | Popup: โครงสร้าง/ชื่อคอลัมน์ไม่ถูกต้อง | csv column ผิด
TC-02-06 | 3 | TS-02 | 01-7(3) | ข้อมูลซ้ำกับที่เคยอัปโหลด | Negative | P1 | เคย upload ไฟล์นี้แล้ว | Upload ไฟล์เดิมซ้ำ | Popup: พบข้อมูลซ้ำ ไม่บันทึก | csv ซ้ำ
TC-02-07 | 3 | TS-02 | 01-7(4) | เกิด error ระหว่างบันทึก | Negative | P2 | จำลอง DB error | Upload | Popup: เกิดข้อผิดพลาด กรุณาลองใหม่
TC-02-08 | 3 | TS-02 | 01-7 | ไฟล์ว่าง / 0 byte | Negative | P2 | csv ว่าง | Upload | ระบบปฏิเสธอย่างเหมาะสม ไม่ crash | csv 0 byte
TC-02-09 | 3 | TS-02 | 01-5 | csv อักขระพิเศษ/ภาษาไทย | Boundary | P2 | csv UTF-8 ไทย | Upload | นำเข้าได้ถูกต้อง ไม่เพี้ยน | csv ไทย UTF-8
TC-03-01 | 3 | TS-03 | 01-0-4-1/2 | Maker upload → แสดงรายการตรวจ | Positive | P1 | สิทธิ์ Maker | Upload + เปิดดูรายการ | ระบบแสดงรายการข้อมูลให้ผู้บริหารตรวจ
TC-03-02 | 3 | TS-03 | 01-0-4-3/4 | Checker Approve → บันทึกเข้า CIS | Positive | P1 | สิทธิ์ Approver | กด Approve | บันทึกข้อมูลเข้า CIS + ส่ง Email แจ้งผล
TC-03-03 | 3 | TS-03 | 01-0-4-3/5 | Checker Reject + ระบุเหตุผล | Negative | P1 | สิทธิ์ Approver | กด Reject + กรอกเหตุผล | ไม่บันทึกข้อมูล + Email แจ้งผลพร้อมเหตุผล
TC-03-04 | 3 | TS-03 | 01-0-4 | Maker ไม่สามารถ Approve งานตัวเอง | Negative | P1 | login เป็น Maker | พยายามอนุมัติงานตนเอง | ระบบไม่อนุญาต (แยกบทบาท Maker/Checker)
TC-03-05 | 3 | TS-03 | 01-0-4-5 | Reject โดยไม่กรอกเหตุผล | Negative | P2 | สิทธิ์ Approver | กด Reject เว้นเหตุผลว่าง | ระบบบังคับให้กรอกเหตุผล
TC-04-01 | 1 | TS-04 | 02-3.1 | สร้าง Segment ชื่อใหม่ | Positive | P1 | - | สร้าง Segment ชื่อไม่ซ้ำ | บันทึกสำเร็จ
TC-04-02 | 1 | TS-04 | 02-3.1 | ตั้งชื่อ Segment ซ้ำ | Negative | P1 | มี Segment ชื่อนี้แล้ว | สร้างชื่อที่มีอยู่แล้ว | ระบบปฏิเสธ "ห้ามตั้งชื่อซ้ำ"
TC-04-03 | 1 | TS-04 | 02-3.1 | Active/Inactive โดยไม่ลบ | Positive | P2 | มี Segment | toggle สถานะ | สถานะเปลี่ยน ข้อมูลยังอยู่
TC-04-04 | 1 | TS-04 | 02-3.1 | Clone Segment | Positive | P2 | มี Segment | กด Clone | ได้ Segment ใหม่ที่ copy เงื่อนไข
TC-04-05 | 1 | TS-04 | 02-3.2 | Filter หลาย Attribute ผสมกัน | Positive | P1 | - | เลือก gender + age range + province | ได้กลุ่มลูกค้าตรงทุกเงื่อนไข (AND) | Customer หลากหลาย
TC-04-06 | 1 | TS-04 | 02-3.2 | Filter ด้วย RFM Group | Positive | P1 | มีข้อมูล RFM | เลือก RFM = Champions | ได้เฉพาะลูกค้ากลุ่มนั้น | RFM 11 กลุ่ม
TC-04-07 | 1 | TS-04 | 02-3.2 | Exclude Consent = No | Negative | P1 | - | เปิด exclude Consent No | ลูกค้า Consent=No ไม่อยู่ในกลุ่ม | Customer Consent=No
TC-04-08 | 1 | TS-04 | 02-3.2 | Exclude Do-not-contact list | Negative | P1 | - | เปิด exclude do-not-contact | เบอร์ที่อยู่ใน do-not-contact ถูกตัดออก | Customer ใน do-not-contact
TC-04-09 | 1 | TS-04 | 02-3.3 | แสดง metadata Segment | Positive | P3 | มี Segment | เปิดดู Segment | แสดง Created by/on, Modified, running no ถูกต้อง
TC-04-10 | 1 | TS-04 | 02-3.4 | Export Raw Data by Campaign | Positive | P2 | มี Segment | กด Export | ได้ไฟล์ Raw Data ตาม Template
TC-05-01 | 1 | TS-05 | 02-4 | ส่ง Audience ไป Facebook Ads | Positive | P2 | มี Segment | เลือก Segment + Manual คลิกส่ง FB Ads | FB Ads รับข้อมูลทำ Customer Match
TC-05-02 | 1 | TS-05 | 02-4 | ส่ง Audience ไป Google Ads | Positive | P2 | มี Segment | เลือก Segment + ส่ง Google Ads | Google Ads รับข้อมูล
TC-05-03 | 1 | TS-05 | 02-4 | ส่งเฉพาะ Mobile No. แยกตาม Segment | Positive | P2 | มี Segment | ส่ง Audience | ส่งเฉพาะ Mobile No. ของ Customer ตาม Segment
TC-06-01 | 3 | TS-06 | 02-5.1 | สร้าง Campaign ชื่อไม่ซ้ำ | Positive | P1 | - | สร้าง Campaign | บันทึกสำเร็จ
TC-06-02 | 3 | TS-06 | 02-5.1 | ตั้งชื่อ Campaign ซ้ำ | Negative | P1 | มีชื่อนี้แล้ว | สร้างชื่อซ้ำ | ปฏิเสธ
TC-06-03 | 3 | TS-06 | 02-5.1 | เลือกหลายช่องทาง | Positive | P1 | มี Message ทุกช่องทาง | เลือกครบ 4 ช่องทาง | ผูก Message ได้ทุกช่องทาง
TC-06-04 | 3 | TS-06 | 02-5.1 | ส่งทันที (Immediate) | Positive | P1 | Campaign อนุมัติแล้ว | เลือก "ส่งทันที" | ส่งทันทีหลังอนุมัติ
TC-06-05 | 3 | TS-06 | 02-5.1 | ส่งตามเวลาที่กำหนด | Positive | P1 | - | ตั้งเวลาในอนาคต | ส่งตรงเวลาที่กำหนด
TC-06-06 | 3 | TS-06 | 02-5.1 | แก้เวลาส่งก่อนถึงกำหนด | Positive | P2 | Campaign ตั้งเวลาไว้ | แก้เวลาก่อนส่ง | เวลาส่งอัปเดต
TC-06-07 | 3 | TS-06 | 02-5.1 | หลาย Tag / Tag ซ้ำชื่อได้ | Positive | P3 | - | ใส่ 2 Tag ชื่อซ้ำ Campaign อื่น | ระบบยอมรับ
TC-06-08 | 3 | TS-06 | 02-5.1 | สถานะ Publish/Off | Positive | P2 | มี Campaign | เปลี่ยนสถานะ | แสดงสถานะถูกต้อง
TC-06-09 | 3 | TS-06 | 02-5.1 | Retarget จากกลุ่ม Open/Click | Positive | P2 | Campaign ส่งแล้ว | สร้าง retarget ตาม Action=Click | ส่งข้อมูลกลุ่มไป FB/Google
TC-06-10 | 3 | TS-06 | 02-5/02-10 | นับ Sent = เฉพาะที่ส่งสำเร็จ | Positive | P1 | ส่ง 100 สำเร็จ 95 | ตรวจตัวเลข Sent | Sent = 95 | ส่ง 100 fail 5
TC-06-11 | 3 | TS-06 | 02-10.2 | นับ Open = เฉพาะคนเปิดอ่าน | Positive | P1 | 40 คนเปิด | ตรวจ Open | Open = 40
TC-06-12 | 3 | TS-06 | 02-10.4 | นับ Unique Click (ไม่นับซ้ำ) | Boundary | P1 | 1 คนคลิก 3 ครั้ง | ตรวจ Unique Click | Unique Click +1
TC-07-01 | 3 | TS-07 | 02-6.1 | สร้าง Message ชื่อไม่ซ้ำ | Positive | P2 | - | สร้าง Message | สำเร็จ
TC-07-02 | 3 | TS-07 | 02-6.1 | SMS = Text + Link เท่านั้น | Positive | P2 | - | สร้าง Message SMS | บังคับรูปแบบ Text+Link
TC-07-03 | 3 | TS-07 | 02-6.1 | Email/Line = Image + Text + Link | Positive | P2 | - | สร้าง Message Email | รองรับรูปภาพ+ข้อความ+ลิงก์
TC-07-04 | 3 | TS-07 | 02-6.1 | Personalization variable | Positive | P1 | มีข้อมูลลูกค้า | ใส่ตัวแปร {ชื่อ},{เลขกรมธรรม์} | Preview/ส่งจริงแสดงข้อมูลลูกค้าจริง | Customer ชื่อ+กรมธรรม์
TC-07-05 | 3 | TS-07 | 02-6.1 | แปลง Link เป็น Shortlink (Infobip) | Positive | P2 | - | ติ๊ก shorten link | Link ถูกย่อ
TC-07-06 | 3 | TS-07 | 02-6 | นับ Character & Credit SMS | Positive | P2 | - | พิมพ์ข้อความ SMS | แสดงจำนวนตัวอักษร + credit ที่ใช้
TC-07-07 | 3 | TS-07 | 02-6 | SMS ภาษาไทยยาว (multi-part) | Boundary | P2 | - | ใส่ข้อความไทยยาว | credit คำนวณตามจำนวน segment ถูกต้อง | SMS ไทยยาว
TC-07-08 | 3 | TS-07 | 02-6.1 | Preview ข้อความ | Positive | P3 | - | กด Preview | แสดงตัวอย่างตรงช่องทาง
TC-07-09 | 3 | TS-07 | 02-6.1 | Clone Message | Positive | P3 | มี Message | Clone | ได้ Message ใหม่
TC-08-01 | 3 | TS-08 | 02-7-1 | Maker สร้าง+ผูก Segment → ขออนุมัติ | Positive | P1 | สิทธิ์ Maker | สร้าง Campaign + ผูก Segment + ส่งขออนุมัติ | สถานะ "รออนุมัติ"
TC-08-02 | 3 | TS-08 | 02-7-2 | Approver อนุมัติ → ส่งตาม 02-8 | Positive | P1 | สิทธิ์ Approver | กด Approve | ระบบดำเนินการส่ง Campaign
TC-08-03 | 3 | TS-08 | 02-7-2 | Approver ไม่อนุมัติ → ไม่ส่ง | Negative | P1 | สิทธิ์ Approver | กด Reject | ระบบไม่ส่ง Campaign
TC-08-04 | 3 | TS-08 | 02-7 | Maker ไม่สามารถอนุมัติงานตนเอง | Negative | P1 | login Maker | พยายามอนุมัติ | ไม่อนุญาต
TC-08-05 | 3 | TS-08 | 02-7 | แก้ Campaign หลังอนุมัติแล้ว | Negative | P2 | Campaign อนุมัติแล้ว | พยายามแก้หลัง Approve | ตรวจ behavior (ควรล็อก/ขออนุมัติใหม่) — ต้อง clarify
TC-09-01 | 3 | TS-09 | 02-8 | ส่งตรงตามเวลาที่ตั้ง | Positive | P1 | Campaign อนุมัติ + ตั้งเวลา | ถึงเวลา schedule | ส่งครบทุกช่องทางที่ระบุ
TC-09-02 | 3 | TS-09 | 02-8 | ยึดเบอร์/อีเมลจาก CIS | Positive | P1 | ลูกค้ามีข้อมูลหลายแหล่ง | ส่ง Campaign | ใช้เบอร์/อีเมลจาก CIS เท่านั้น | Customer หลายแหล่ง
TC-09-03 | 3 | TS-09 | 02-8 | ส่งไม่สำเร็จบางราย → สรุปจำนวน+user | Negative | P1 | - | จำลองส่ง fail 5 ราย | ระบบสรุปจำนวน + รายชื่อที่ fail | ส่ง fail 5
TC-09-04 | 3 | TS-09 | 02-8 | ส่ง SMS ผ่าน Infobip | Positive | P2 | - | ส่งช่องทาง SMS | ลูกค้าได้รับ SMS
TC-09-05 | 3 | TS-09 | 02-9 | ลูกค้าได้รับครบทุกช่องทาง | Positive | P2 | - | ตรวจปลายทาง | ได้รับตามช่องทางที่ระบุ
TC-09-06 | 3 | TS-09 | 02-8 | ลูกค้าใน do-not-contact ไม่ได้รับ | Negative | P1 | มีลูกค้า do-not-contact ใน segment | ส่ง Campaign | ไม่ส่งให้รายนั้น | Customer do-not-contact
TC-10-01 | 3 | TS-10 | 02-10.1 | เก็บจำนวนผู้รับต่อ Campaign | Positive | P1 | ส่งเสร็จ | ตรวจตัวเลข | บันทึกจำนวนถูกต้อง
TC-10-02 | 3 | TS-10 | 02-10.5 | เก็บวัน-เวลาเปิดอ่านราย user | Positive | P2 | user เปิดอ่าน | ตรวจ log | บันทึก timestamp ราย user
TC-10-03 | 3 | TS-10 | 02-10 | Export Raw Data by User | Positive | P2 | มีข้อมูล | กด Export | ได้ไฟล์ตาม Template
TC-10-04 | 3 | TS-10 | 02-10 | Automail Monthly Report | Positive | P2 | สิ้นเดือน | วันที่ 1 เดือนถัดไป 13:00 | ส่งสรุปรายเดือนตรงเวลา
TC-10-05 | 3 | TS-10 | 02-10 | เก็บข้อมูลจนกว่าจะสั่งลบ | Positive | P3 | ผ่านไปหลายเดือน | ตรวจข้อมูล | ข้อมูลยังอยู่
TC-11-01 | 2 | TS-11 | 03-01.1 | ดึง LC ด้วยตนเอง | Positive | P1 | เชื่อม OSSS | เลือก LC + ดึง | ข้อมูล LC เข้าระบบครบ (Agent Code, ชื่อ, ตำแหน่ง, คุณวุฒิ, ผลงาน, สาขา, จังหวัด)
TC-11-02 | 2 | TS-11 | 03-01.1 | เลือก 10 รายชื่อ/จังหวัด พอดี | Boundary | P1 | - | เลือก 10 ชื่อใน 1 จังหวัด | ยอมรับ
TC-11-03 | 2 | TS-11 | 03-01.1 | เลือก 11 รายชื่อ/จังหวัด | Boundary | P1 | - | เลือก 11 ชื่อ | ปฏิเสธ/เตือนเกินกำหนด
TC-11-04 | 2 | TS-11 | 03-01.1 | เลือก 10 จังหวัด/ครั้ง พอดี | Boundary | P1 | - | เลือก 10 จังหวัด | ยอมรับ
TC-11-05 | 2 | TS-11 | 03-01.1 | เลือก 11 จังหวัด/ครั้ง | Boundary | P1 | - | เลือก 11 จังหวัด | ปฏิเสธ
TC-11-06 | 2 | TS-11 | 03-01.1 | ดึงหลายครั้งต่อวัน | Positive | P2 | - | ดึงซ้ำหลายครั้ง | ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
TC-11-07 | 2 | TS-11 | 03-01.4 | LC แก้ข้อมูลใน OSSS → auto update | Positive | P2 | LC มีในระบบ | แก้คุณวุฒิใน OSSS | MCMP อัปเดตอัตโนมัติ
TC-12-01 | 2 | TS-12 | 03-05.1 | Lead จาก Website (auto) | Positive | P1 | เชื่อมเว็บไซต์ | submit web form | บันทึกเข้าระบบอัตโนมัติ
TC-12-02 | 2 | TS-12 | 03-05.2 | Lead จาก Facebook (manual) | Positive | P1 | สิทธิ์ User | บันทึกทีละราย | บันทึกสำเร็จ
TC-12-03 | 2 | TS-12 | 03-05.3 | Contact Center ผ่าน VPN/VDI (WFH) | Positive | P2 | WFH + VPN | บันทึก Lead | บันทึกได้
TC-12-04 | 2 | TS-12 | 03-05.3 | บันทึก Contact Center ไม่ผ่าน VPN (WFH) | Negative | P2 | WFH ไม่ต่อ VPN | พยายามบันทึก | ไม่สามารถบันทึก
TC-12-05 | 2 | TS-12 | 03-05.4 | Import Lead Excel/CSV (CRM) | Positive | P1 | มีไฟล์ | Import | นำเข้าหลายรายการ | ไฟล์ Lead CRM
TC-12-06 | 2 | TS-12 | 03-05.6.1 | Dedup 1 ช่องทาง — ยึดล่าสุด #2 | Positive | P1 | - | กรอกซ้ำ 2 ครั้งจาก Web | เก็บข้อมูล #2 (ล่าสุด) | Lead ซ้ำ Web
TC-12-07 | 2 | TS-12 | 03-05.6.1 | Dedup 1 ช่องทาง — แบบประกันต่างกัน | Positive | P1 | - | #1 และ #2 แบบประกันต่างกัน | แสดงทั้ง 2 แบบประกัน
TC-12-08 | 2 | TS-12 | 03-05.6.1 | Dedup 1 ช่องทาง — แบบประกันเดียวกัน | Positive | P2 | - | #1=#2 แบบประกันเดียวกัน | แสดงแบบประกันเดียว
TC-12-09 | 2 | TS-12 | 03-05.6.2 | Dedup 2 ช่องทาง (Web+FB) | Positive | P1 | - | เบอร์เดียวกันจาก Web และ FB | ยึดล่าสุด + ระบุว่ามาจาก 2 ช่องทาง | Lead Web+FB
TC-12-10 | 2 | TS-12 | 03-05.6.2 | Dedup 2 ช่องทาง — แบบประกันต่างกัน | Positive | P2 | - | แบบประกันต่างกัน | แสดงทั้ง 2 แบบประกัน
TC-12-11 | 2 | TS-12 | 03-05.6 | Lead ซ้ำ assign LC คนเดียว | Positive | P1 | - | Lead ซ้ำหลายครั้ง | assign LC คนเดียวกัน
TC-12-12 | 2 | TS-12 | 03-05.6 | นับจำนวนครั้ง/ช่องทางที่ฝาก Lead | Positive | P2 | - | ฝาก 3 ครั้ง | แสดงจำนวนครั้ง + ช่องทาง
TC-13-01 | 2 | TS-13 | 03-06 | ลูกค้าซื้อผ่าน Online | Positive | P2 | Lead บันทึกแล้ว | เลือกช่องทาง Online | ระบบส่งข้อมูลไป Google Sheet Digital Sale → 03-07
TC-13-02 | 2 | TS-13 | 03-06 | ลูกค้าซื้อผ่านตัวแทน | Positive | P2 | Lead บันทึกแล้ว | เลือกช่องทางตัวแทน | เข้าสู่เงื่อนไข Auto Assign 03-08
TC-13-03 | 2 | TS-13 | 03-07 | ส่ง Email ให้ Digital Sale (Realtime) | Positive | P2 | Lead online | บันทึก Lead online | ส่ง Email Realtime (ชื่อ, เบอร์, ช่วงเวลา, จังหวัด, อีเมล, แบบประกัน)
TC-13-04 | 2 | TS-13 | 03-07 | ข้อมูลใน Email Digital Sale ครบถ้วน | Positive | P3 | - | ตรวจเนื้อหา Email | มีข้อมูลครบตาม BRD
TC-14-01 | 2 | TS-14 | 03-08.3.1 | Assign ตามจังหวัด (ลำดับ 1) | Positive | P1 | มี LC จังหวัด A | Lead จังหวัด A เข้าระบบ | assign ให้ LC จังหวัด A | LC จังหวัด A
TC-14-02 | 2 | TS-14 | 03-08.3.2/3 | ผลงานทุกงวด > บางงวด | Positive | P1 | 2 LC จังหวัดเดียวกัน | Lead เข้า | เลือก LC ผลงานทุกงวดก่อน | LC ผลงานต่างระดับ
TC-14-03 | 2 | TS-14 | 03-08 | Tie-break จำนวนกรมธรรม์ใหม่ 3 งวด (ไม่รวม PA) | Positive | P1 | ผลงานเท่ากัน | Lead เข้า | เรียงตามจำนวนกรมธรรม์ใหม่มาก→น้อย | LC กรมธรรม์ต่างกัน
TC-14-04 | 2 | TS-14 | 03-08 | Tie-break รายได้สะสม 3 งวด | Positive | P2 | จำนวนกรมธรรม์เท่ากัน | Lead เข้า | เรียงตามรายได้สะสมมาก→น้อย
TC-14-05 | 2 | TS-14 | 03-08 | Round Robin — LC ล่าสุดไปท้ายคิว | Positive | P1 | มีหลาย LC ในคิว | assign Lead ติดกันหลายราย | กระจายหมุนเวียน ไม่กระจุก
TC-14-06 | 2 | TS-14 | 03-08 | Assign Near-realtime | Positive | P1 | - | บันทึก Lead | assign ภายในเวลาสั้น
TC-14-07 | 2 | TS-14 | 03-08 | Assign ในวันหยุด | Positive | P1 | - | บันทึก Lead วันหยุด | ยัง assign ได้เหมือนวันทำการ
TC-14-08 | 2 | TS-14 | 03-08 | ไม่พบ candidate → Email การตลาด | Negative | P1 | Lead จังหวัดไม่มี LC | Lead เข้า | ส่ง Email ให้การตลาด Manual Assign | Lead จังหวัดไม่มี LC
TC-14-09 | 2 | TS-14 | 03-08 | พบ candidate >1 → ตามเงื่อนไข/Manual | Positive | P1 | หลาย LC เข้าเงื่อนไข | Lead เข้า | ใช้เกณฑ์ลำดับ หรือเข้าสู่ Manual Assign
TC-14-10 | 2 | TS-14 | 03-08 | Lead Scoring = Hot | Positive | P1 | - | Lead ระบุช่วงเวลา 09:00-12:00 | Scoring = Hot Lead | Lead Hot
TC-14-11 | 2 | TS-14 | 03-08 | Lead Scoring = Warm | Positive | P1 | - | Lead ไม่ระบุช่วงเวลา | Scoring = Warm Lead | Lead Warm
TC-14-12 | 2 | TS-14 | 03-08 | Assign LC คนเดียวต่อ 1 Lead | Positive | P1 | - | Lead ใหม่ | assign 1 LC เท่านั้น
TC-14-13 | 2 | TS-14 | 03-08 | Dedup เบอร์ทุกช่องทาง/ทุกเวลา | Positive | P1 | - | เบอร์ซ้ำเข้าหลายช่องทาง | จับได้ว่าเป็น Lead ซ้ำ
TC-14-14 | 2 | TS-14 | 03-08→03-10 | Notify New Lead หลัง assign | Positive | P1 | assign สำเร็จ | ตรวจ LC Connect | แจ้งเตือน LC ผ่าน LC Connect
TC-15-01 | 2 | TS-15 | 03-09.1 | แสดงรายการ Lead ที่ยังไม่มี LC | Positive | P2 | มี Lead ค้าง | เปิดหน้า Manual Assign | แสดงข้อมูล Lead ครบ
TC-15-02 | 2 | TS-15 | 03-09.2/3 | เลือก Lead + LC + Assign | Positive | P1 | มี Lead + LC | เลือก Lead, เลือก LC, Assign | assign สำเร็จ
TC-15-03 | 2 | TS-15 | 03-09.4 | บันทึก Agent Code + วันเวลา + ผู้ assign | Positive | P1 | assign แล้ว | ตรวจ audit log | บันทึกครบ
TC-15-04 | 2 | TS-15 | 03-09.5 | แจ้งเตือน New Lead หลัง Manual Assign | Positive | P1 | assign สำเร็จ | ตรวจ LC Connect | LC ได้รับแจ้งเตือน
TC-15-05 | 2 | TS-15 | 03-09 | Assign Lead ที่มี LC อยู่แล้ว (ซ้ำ) | Negative | P2 | Lead มี LC แล้ว | พยายาม assign ซ้ำ | ป้องกัน/เตือน
TC-16-01 | 2 | TS-16 | 03-11.1 | เข้าถึง Lead จากเมนู My Lead | Positive | P2 | LC มี Lead | เปิด My Lead | เห็นรายการ Lead
TC-16-02 | 2 | TS-16 | 03-11.1 | เข้าถึง Lead จาก Notification | Positive | P2 | มีแจ้งเตือน | กดแจ้งเตือน | เข้าหน้า Lead
TC-16-03 | 2 | TS-16 | 03-11.2 | Lead Status ถูกต้อง | Positive | P2 | - | ดูรายการ | แสดงสถานะ ยังไม่ติดต่อ/ติดต่อแล้ว ถูกต้อง
TC-16-04 | 2 | TS-16 | 03-11.3 | ปุ่มโทรออกจาก Lead Detail | Positive | P2 | - | กดปุ่มโทร | โทรออกได้
TC-16-05 | 2 | TS-16 | 03-10.1 | ข้อความแจ้งเตือน New Lead ถูกต้อง | Positive | P2 | - | ดูข้อความแจ้งเตือน | "Lead ใหม่: คุณ[ชื่อ] สนใจ[แบบประกัน]..."
TC-16-06 | 2 | TS-16 | 03-11.4 | UI ตรงตาม Mockup หน้า 7 | Positive | P3 | - | เทียบ Mockup | UI ตรง Mock Up - Lead Management.pdf
TC-17-01 | 2 | TS-17 | 03-12.1 | Hot — เริ่มนับ SLA จากเวลานัด | Positive | P1 | Lead Hot | นัด 13:00, LC บันทึกผล 13:30 | ผ่าน SLA | Hot นัด 13:00
TC-17-02 | 2 | TS-17 | 03-12 | Hot — เกิน 24 ชม. | Boundary | P1 | Lead Hot | นัด 13:00 D1, บันทึก 14:00 D2 | เกิน SLA → ดึง Lead คืน
TC-17-03 | 2 | TS-17 | 03-12 | Hot — ครบ 24 ชม. พอดี | Boundary | P1 | Lead Hot | นัด 13:00 D1, บันทึก 13:00 D2 | ตรวจ behavior ที่ขอบเขต (ต้อง clarify inclusive/exclusive)
TC-17-04 | 2 | TS-17 | 03-12.1 | Warm — assign ในเวลา 9-18 | Positive | P1 | Lead Warm | assign 10:00, บันทึก 12:00 | นับจาก 10:00 ผ่าน SLA | Warm assign 10:00
TC-17-05 | 2 | TS-17 | 03-12 | Warm — assign 07:00 (ก่อน 9:00) | Boundary | P1 | Lead Warm | assign 07:00 | SLA เริ่มนับ 09:00 วันเดียวกัน | Warm assign 07:00
TC-17-06 | 2 | TS-17 | 03-12 | Warm — assign 19:00 (หลัง 18:00) | Boundary | P1 | Lead Warm | assign 19:00 | SLA เริ่มนับ 09:00 วันถัดไป | Warm assign 19:00
TC-17-07 | 2 | TS-17 | 03-12 | Warm — assign 18:00 พอดี | Boundary | P2 | Lead Warm | assign 18:00 | ระบุชัดว่าเริ่มนับเมื่อใด (ขอบเขต)
TC-17-08 | 2 | TS-17 | 03-12.2 | ติดต่อตาม SLA → ไป 03-13 | Positive | P1 | - | บันทึกผลในเวลา | ดำเนินต่อบันทึกผล
TC-17-09 | 2 | TS-17 | 03-12.3 | ไม่ติดต่อใน SLA → ดึง Lead คืน auto | Negative | P1 | - | ปล่อยเกิน SLA | ระบบดึง Lead คืน Re-assign ตาม 03-08
TC-17-10 | 2 | TS-17 | 03-12.3 | ระงับ LC 5 วัน | Positive | P2 | LC เกิน SLA | เลือก 5 วัน | LC ไม่ได้รับ Lead 5 วัน
TC-17-11 | 2 | TS-17 | 03-12.3 | ระงับ LC ถาวร | Boundary | P2 | LC เกิน SLA | เลือกถาวร | LC ไม่ได้รับ Lead จนกว่าจะปลด
TC-17-12 | 2 | TS-17 | 03-12.4 | Re-assign LC ใหม่ก็ไม่ติดต่อ → Email 09:00 | Negative | P1 | LC ใหม่เกิน SLA | รอ | Email แจ้งการตลาด 09:00 ทุกวัน
TC-17-13 | 2 | TS-17 | 03-12 | นับ SLA ข้ามวันหยุด | Boundary | P2 | SLA คร่อมวันหยุด | รอ | ตรวจการนับ 24 ชม. ต่อเนื่อง (ต้อง clarify)
TC-17-14 | 2 | TS-17 | 03-13/03-12 | ติดต่อได้ + นัดใหม่ → SLA เริ่มจากวันนัด | Positive | P1 | บันทึกผล "ติดต่อได้" | นัดวันใหม่ | SLA เริ่มจากวันนัด 9-18 ภายใน 24 ชม.
TC-18-01 | 2 | TS-18 | 03-13.1.1 | ติดต่อได้: ขอตัดสินใจก่อน + Calendar | Positive | P1 | Lead assign แล้ว | เลือกเหตุผล + นัดวัน | บันทึก + แจ้งเตือนล่วงหน้า 1 ชม. ก่อนนัด
TC-18-02 | 2 | TS-18 | 03-13.1.2 | ติดต่อได้: ไม่ซื้อ + เหตุผล | Positive | P2 | - | เลือกเหตุผลไม่ซื้อ | บันทึกผล
TC-18-03 | 2 | TS-18 | 03-13.1.3.1 | ซื้อ — พบใบคำขอ+กรมธรรม์ | Positive | P1 | มีใน UW | กรอกเลข, ระบบ lookup | สถานะ = "อนุมัติ" | เลขพบทั้งคู่
TC-18-04 | 2 | TS-18 | 03-13.1.3.2 | ซื้อ — พบใบคำขอ ไม่พบกรมธรรม์ | Boundary | P1 | มีใบคำขอ | กรอกเลข | แสดงสถานะตามระบบ UW | พบใบคำขอ ไม่พบกรมธรรม์
TC-18-05 | 2 | TS-18 | 03-13.1.3.3 | ซื้อ — ไม่พบทั้งคู่ | Negative | P1 | - | กรอกเลขไม่มีใน UW | สถานะ = "ไม่พบข้อมูล" + แก้ไขเลขได้ | เลขไม่พบ
TC-18-06 | 2 | TS-18 | 03-13.1.3 | ซื้อ — ส่ง Auto Email HRA + CC การตลาด | Positive | P1 | บันทึกการซื้อ | save | ส่ง Email ถึง HRA, CC การตลาด
TC-18-07 | 2 | TS-18 | 03-13.2 | ติดต่อไม่ได้ ครั้งที่ 1 + เหตุผล | Positive | P1 | - | บันทึก ไม่ได้ฝากลีด | บันทึก + ต้องกรอกวันติดตาม ≤7 วัน
TC-18-08 | 2 | TS-18 | 03-13.2 | ติดต่อไม่ได้ ครั้งที่ 2 | Positive | P2 | - | บันทึกครั้งที่ 2 (ไม่รับสาย >2 ครั้ง) | บันทึกผล
TC-18-09 | 2 | TS-18 | 03-13.3 | วันติดตามเกิน 7 วัน | Boundary | P1 | - | เลือกวันที่ +8 วัน | ปฏิเสธ (ไม่เกิน 7 วัน)
TC-18-10 | 2 | TS-18 | 03-13.3 | วันติดตาม = 7 วันพอดี | Boundary | P2 | - | +7 วัน | ยอมรับ
TC-18-11 | 2 | TS-18 | 03-13 | กฎ 3 ครั้ง — ครั้งที่ 1 เกิน SLA → ดึงคืน | Negative | P1 | - | เกิน SLA ครั้งที่ 1 | ดึง Lead กลับ Re-assign
TC-18-12 | 2 | TS-18 | 03-13 | กฎ 3 ครั้ง — ครบ 3 ครั้ง → ปิดเคส | Positive | P1 | บันทึก 2 ครั้งแล้ว | บันทึกครั้งที่ 3 | ปิดเคส (ไม่ว่าซื้อหรือไม่)
TC-18-13 | 2 | TS-18 | 03-13 | SLA นับใหม่หลังบันทึกแต่ละครั้ง | Positive | P1 | - | บันทึกครั้งที่ 1→2 | SLA เริ่มนับใหม่หลังครั้งก่อน
TC-18-14 | 2 | TS-18 | 03-13.4 | Retention — เก็บ 3 เดือนแล้วลบ | Boundary | P2 | Lead ปิดไม่ได้ | รอ 3 เดือน | ระบบลบอัตโนมัติหลัง 3 เดือน
TC-18-15 | 2 | TS-18 | 03-13 | Calendar — เลือกวันจริง + Note | Positive | P3 | - | กรอกวันจริง + โน้ต | บันทึกได้
TC-18-16 | 2 | TS-18 | 03-13.1.3.3 | แก้ไขเลขใบคำขอ/กรมธรรม์ใหม่ | Positive | P2 | สถานะไม่พบข้อมูล | แก้เลขแล้ว save | ระบบค้นหา UW ใหม่
TC-19-01 | 2 | TS-19 | 03-14.1 | Automail Daily Report 09:00 | Positive | P2 | มีข้อมูล Lead | รอ 09:00 | ส่ง Daily Report แนบ Excel/CSV
TC-19-02 | 2 | TS-19 | 03-14.2 | Export Summary CSV | Positive | P2 | มีข้อมูล | กด Export CSV | ได้ไฟล์ CSV
TC-19-03 | 2 | TS-19 | 03-14.2 | Export Summary Excel | Positive | P2 | มีข้อมูล | กด Export Excel | ได้ไฟล์ Excel
TC-19-04 | 2 | TS-19 | 03-14 | Raw Data: Lead Source Performance | Positive | P2 | มีข้อมูล | เปิด Raw Data | แสดงจำนวน Lead/Assign/ติดต่อได้/ปิดได้ ตามช่องทาง
TC-04-11 | 1 | TS-04 | 02-3/GAi | Refresh segment คำนวณสมาชิกใหม่ | Positive | P2 | มี Segment ที่มี filter | กด refresh | จำนวนสมาชิกถูก recompute ตามข้อมูลล่าสุด
TC-04-12 | 1 | TS-04 | 02-3/GAi | Delete segment | Positive | P1 | มี Segment | กด delete + ยืนยัน | segment ถูกลบ; ถ้าผูกกับ campaign ที่ active → เตือน/บล็อก | Segment ผูก campaign
TC-04-13 | 1 | TS-04 | 02-3/GAi | แสดงจำนวนลูกค้าใน segment (count badge) | Positive | P1 | มี Segment ที่มี filter | เปิด segment | badge แสดงจำนวนตรงกับผล filter จริง
TC-04-14 | 1 | TS-04 | 02-3/GAi | Customer 360 จากใน segment | Positive | P2 | มีลูกค้าใน segment | คลิกลูกค้า 1 ราย | แสดงโปรไฟล์ 360 (ช่องทาง, กรมธรรม์, activity) ถูกต้อง
TC-04-15 | 3 | TS-04 | 02-3/GAi | Filter channel-presence (มี Email ไม่มี App / ยังไม่เป็น Ocean Connect) | Positive | P1 | มีข้อมูลช่องทางลูกค้า | สร้าง segment "มี Email และยังไม่มี Ocean Club App" | ได้เฉพาะลูกค้าที่ email=true AND app=false | Customer มี/ไม่มีแต่ละช่องทาง
TC-04-16 | 1 | TS-04 | 02-3/GAi | Filter numeric (Health Score, CLV≥100k, เบี้ย<20k) | Positive | P1 | มีข้อมูล CLV/Health Score | สร้าง segment "App=No, CLV≥100,000" | ได้เฉพาะลูกค้าที่ค่าตรงตามตัวเลข | Customer CLV หลายระดับ
TC-04-17 | 1 | TS-04 | 02-3/GAi | Filter behavioral — เข้าหน้าบทความภาษี/ออมทรัพย์ | Boundary | P2 | มี event GA4 | filter จาก web-visit behavior | เฉพาะลูกค้าที่มี event เข้าหน้าบทความนั้น (ตรวจ data source GA4) | GA4 event บทความ
TC-07-10 | 3 | TS-07 | 02-6/GAi | Refresh / Delete message | Positive | P2 | มี Message | กด refresh แล้ว delete | refresh โหลดค่าใหม่; delete ลบได้ (เตือนถ้าถูกใช้ใน campaign) | Message ผูก campaign
TC-07-11 | 3 | TS-07 | 02-6/GAi | แสดง Message ID + จำนวน credit บนการ์ด | Positive | P2 | มี Message | เปิดรายการ message | แสดง Message ID (running no) + credit ที่ message จะใช้ ถูกต้อง
TC-06-13 | 3 | TS-06 | 02-5/GAi | Add contact source = เลือก Segment | Positive | P1 | มี Segment | ในcampaign กด Add contact source → เลือก segment | สมาชิกของ segment เข้าสู่ flow เป็น contact ของ campaign
TC-06-14 | 3 | TS-06 | 02-5/GAi | Decision node แตกเส้นทาง | Positive | P1 | มี flow + contact | วาง Decision (เช่น "เปิดอ่าน email?") | contact ถูกแยกเข้า branch yes/no ถูกต้อง
TC-06-15 | 3 | TS-06 | 02-5/GAi | Condition node ตาม Contact tags | Positive | P1 | contact มี tag | ตั้ง condition tag = "VIP" | เฉพาะ contact ที่มี tag ผ่านเข้า branch นั้น | Contact มี/ไม่มี tag
TC-06-16 | 3 | TS-06 | 02-5/GAi | Action: Send email + email builder | Positive | P1 | - | เพิ่ม action Send email → ออกแบบใน builder | อีเมลถูกสร้าง/ส่งตามที่ออกแบบ (รูป+ข้อความ+ลิงก์)
TC-06-17 | 3 | TS-06 | 02-5/GAi | Action: Send text message (เลือก Message เดิม) | Positive | P1 | มี Message | เพิ่ม action → Select Message ที่มีอยู่ | ผูก message เดิมเข้า action ได้ ส่งถูกช่องทาง
TC-06-18 | 3 | TS-06 | 02-5/GAi | Action: Mobile app message (push) | Positive | P2 | contact มี app | เพิ่ม action mobile app message | push เข้า Ocean Club App ของ contact ที่มี app
TC-06-19 | 3 | TS-06 | 02-5/GAi | Action: Send a webhook | Positive | P2 | มี endpoint | ตั้ง webhook URL ใน action | ระบบยิง HTTP request พร้อม payload contact เมื่อ contact ถึง node | webhook endpoint ทดสอบ
TC-06-20 | 3 | TS-06 | 02-5/GAi | Action timing / delay ราย step | Boundary | P2 | flow มีหลาย action | ตั้ง delay 2 วัน ก่อน action ถัดไป | action ถัดไปทำงานหลังครบ delay ไม่ใช่ทันที
TC-06-21 | 3 | TS-06 | 02-4/GAi | Upload segment → Facebook Custom Audience (Lookalike) | Positive | P2 | มี Segment | จาก segment กด upload → FB | audience ถูกสร้างใน FB Ads (custom + lookalike base)
TC-06-22 | 3 | TS-06 | 02-4/GAi | Upload segment → Google Customer Match | Positive | P2 | มี Segment | จาก segment กด upload → Google | customer match list ถูกสร้างใน Google Ads
TC-06-23 | 3 | TS-06 | 02-5/GAi | E2E flow: Segment → Decision → Condition → multi Action | Positive | P1 | ส่วนประกอบครบ | ประกอบ flow ครบ แล้ว publish | contact ไหลผ่านทุก node และได้รับ message ตาม branch ถูกต้อง | flow ครบทุก node
TC-10-06 | 3 | TS-10 | 02-10/GAi | Total User ≠ Total Send | Boundary | P1 | campaign 1,000 contact ส่งจริง 980 | ตรวจ SUMMARY | Total User=1,000, Total Send=980 (แยกชัด) | campaign 1000/ส่ง 980
TC-10-07 | 3 | TS-10 | 02-10/GAi | Total Credit ต่อ campaign | Positive | P1 | ส่ง SMS ไทยยาว multi-part 980 ราย | ตรวจ Total Credit | Total Credit = ผลรวม credit ทุก segment ของทุกข้อความ ถูกต้อง | SMS ไทยยาว
TC-10-08-b | 3 | TS-10 | 02-10/GAi | Total Fail สรุปใน summary | Positive | P1 | ส่ง fail 20 ราย | ตรวจ Total Fail | Total Fail=20 และ Total Send+Total Fail = Total User | ส่ง fail 20
TC-10-09 | 3 | TS-10 | 02-10/GAi | Drill-down รายคลิกต่อ campaign | Positive | P2 | campaign มีผลคลิก | คลิกเข้า campaign 1 ใน SUMMARY | แสดงรายชื่อ/จำนวนคลิก + Unique Click ของ campaign นั้น
TC-10-10 | 3 | TS-10 | 02-10/GAi | SUMMARY header ครบทุกคอลัมน์ | Positive | P2 | มีข้อมูล campaign | เปิดหน้า SUMMARY | มีครบ: Campaign ID, Name, Total User, Total Send, Total Credit, Total Fail, Total Click, Unique Click

## 6.TC Detail-SLA
TC-17-05 ¦ SLA Warm Lead — assign ก่อนเวลา 09:00 ต้องเริ่มนับที่ 09:00
Trace | 03-12 (Warm Lead)
Priority | P1
Type | Boundary
Objective | ยืนยันว่ากรณี Warm Lead ที่ถูก assign ก่อน 09:00 ระบบเริ่มนับ SLA ที่ 09:00 ของวันเดียวกัน
Pre-condition | มี LC พร้อมรับ Lead; Lead เป็น Warm (ไม่ระบุช่วงเวลาติดต่อ); ระบบเวลาตั้งถูกต้อง
Test Data | Lead Warm, เวลา assign = 07:00 ของวันทำการ
Step # | Action | Expected Result
1 | สร้าง Lead Warm (ไม่กรอกช่วงเวลาให้ติดต่อกลับ) ให้ระบบ assign เวลา 07:00 | Lead ถูก assign ให้ LC, Lead Scoring = Warm
2 | ตรวจค่า SLA Start Time ของ Lead | SLA Start = 09:00 ของวันเดียวกัน (ไม่ใช่ 07:00)
3 | ปล่อยให้ LC บันทึกผลเวลา 08:30 ของวันถัดไป (ภายใน 24 ชม. นับจาก 09:00) | ถือว่าอยู่ใน SLA (ผ่าน) เพราะ deadline = 09:00 วันถัดไป
4 | ทดสอบซ้ำโดย LC บันทึกผลเวลา 09:30 วันถัดไป | เกิน SLA → ระบบดึง Lead คืนเพื่อ Re-assign ตาม 03-08
TC-17-06 ¦ SLA Warm Lead — assign หลัง 18:00 เริ่มนับ 09:00 วันถัดไป
Trace | 03-12 (Warm Lead)
Priority | P1
Type | Boundary
Objective | ยืนยันว่ากรณี Warm Lead ที่ถูก assign หลัง 18:00 ระบบเริ่มนับ SLA ที่ 09:00 ของวันถัดไป
Pre-condition | มี LC พร้อมรับ Lead; Lead เป็น Warm
Test Data | Lead Warm, เวลา assign = 19:00
Step # | Action | Expected Result
1 | สร้าง Lead Warm ให้ระบบ assign เวลา 19:00 | Lead ถูก assign, Scoring = Warm
2 | ตรวจค่า SLA Start Time | SLA Start = 09:00 ของวันถัดไป
3 | LC บันทึกผลเวลา 08:00 ของวันถัดถัดไป (ภายใน 24 ชม.) | อยู่ใน SLA (ผ่าน)
4 | ทดสอบกรณี LC ไม่บันทึกจนเกิน 09:00 วันถัดถัดไป | เกิน SLA → ดึง Lead คืน Re-assign
TC-17-02 ¦ SLA Hot Lead — เกิน 24 ชม. ต้องดึง Lead คืน
Trace | 03-12 (Hot Lead)
Priority | P1
Type | Boundary
Objective | ยืนยันว่ากรณี Hot Lead เมื่อ LC ไม่บันทึกผลภายใน 24 ชม. นับจากเวลานัด ระบบดึง Lead คืน
Pre-condition | มี LC; Lead เป็น Hot (ระบุช่วงเวลาติดต่อกลับ)
Test Data | Lead Hot, ช่วงเวลานัด = 13:00 ของวันที่ 1
Step # | Action | Expected Result
1 | สร้าง Lead Hot ระบุช่วงเวลาติดต่อ 13:00 | Scoring = Hot, SLA นับจาก 13:00 D1
2 | ปล่อยให้ LC ไม่บันทึกผลจนถึง 14:00 ของวันที่ 2 (เกิน 24 ชม.) | เกิน SLA
3 | ตรวจสถานะ Lead | ระบบดึง Lead คืนอัตโนมัติเพื่อ Re-assign ตามคิว 03-08
4 | ตรวจสถานะ LC ที่พลาด SLA | LC ถูกระงับการรับ Lead ตามจำนวนวันที่กำหนด (5/10/15/20/ถาวร)
TC-17-12 ¦ SLA — Re-assign แล้วยังเกิน SLA ต้อง Email แจ้งการตลาด 09:00
Trace | 03-12.4
Priority | P1
Type | Negative
Objective | ยืนยันว่าเมื่อ Lead ถูก Re-assign ให้ LC ใหม่แล้วยังไม่ติดต่อตาม SLA ระบบส่ง Email แจ้งฝ่ายการตลาดเวลา 09:00 ทุกวัน
Pre-condition | Lead ถูกดึงคืนและ Re-assign ให้ LC ท่านใหม่แล้ว
Test Data | Lead ที่ผ่านการ Re-assign 1 รอบ
Step # | Action | Expected Result
1 | ปล่อยให้ LC ท่านใหม่ไม่ติดต่อจนเกิน SLA | Lead ค้างเกิน SLA
2 | รอถึงเวลา 09:00 | ระบบส่ง Email แจ้งฝ่ายการตลาดตาม Template_BRD_03-Lead Management
3 | ตรวจว่ามี Lead ดังกล่าวในเนื้อหา Email | Email ระบุ Lead ที่ค้างครบถ้วน
4 | รอวันถัดไป 09:00 (ถ้ายังค้าง) | ส่ง Email ซ้ำทุกวันจนกว่าจะจัดการ

## 7.TC Detail-AutoAssign
TC-14-02 ¦ Auto Assign — ลำดับความสำคัญ จังหวัด → ผลงานทุกงวด → บางงวด
Trace | 03-08.3
Priority | P1
Type | Positive
Objective | ยืนยันว่าระบบเลือก LC ตามลำดับ: รับผิดชอบจังหวัดเดียวกับ Lead → ผลงานทุกงวด → ผลงานบางงวด
Pre-condition | มี LC อย่างน้อย 3 คนในจังหวัดเดียวกัน ผลงานต่างระดับ
Test Data | LC-A (จังหวัด X, ผลงานทุกงวด), LC-B (จังหวัด X, ผลงานบางงวด), LC-C (จังหวัด Y)
Step # | Action | Expected Result
1 | สร้าง Lead จังหวัด X | Lead Scoring คำนวณ
2 | ให้ระบบ Auto Assign | assign ให้ LC ในจังหวัด X เท่านั้น (ไม่ใช่ LC-C)
3 | ตรวจว่าเลือก LC-A หรือ LC-B | เลือก LC-A (ผลงานทุกงวด) ก่อน LC-B
4 | ปิดใช้งาน LC-A แล้วสร้าง Lead จังหวัด X ใหม่ | assign ให้ LC-B (ผลงานบางงวด)
TC-14-03 ¦ Auto Assign — Tie-break ด้วยจำนวนกรมธรรม์ใหม่ 3 งวด (ไม่รวม PA)
Trace | 03-08
Priority | P1
Type | Positive
Objective | เมื่อ LC ผลงานระดับเดียวกัน ใช้จำนวนกรมธรรม์ใหม่ (ไม่รวม PA) ที่อนุมัติ 3 งวดย้อนหลัง มาก→น้อย
Pre-condition | มี LC 2 คนจังหวัดเดียวกัน ผลงานระดับเดียวกัน
Test Data | LC-A: กรมธรรม์ใหม่ 3 งวด = 10 ฉบับ (ไม่รวม PA); LC-B = 7 ฉบับ
Step # | Action | Expected Result
1 | สร้าง Lead จังหวัดเดียวกับ LC-A และ LC-B | -
2 | ให้ระบบ Auto Assign | assign ให้ LC-A (กรมธรรม์ใหม่มากกว่า)
3 | ตรวจว่า PA ไม่ถูกนับ | ปรับข้อมูลให้ LC-B มี PA เพิ่มจนยอดรวมเกิน LC-A → ระบบยังเลือก LC-A (เพราะไม่นับ PA)
TC-14-05 ¦ Auto Assign — Round Robin หมุนเวียนคิว ไม่กระจุกตัว
Trace | 03-08
Priority | P1
Type | Positive
Objective | ยืนยันว่า LC ที่ได้รับ Lead ล่าสุดถูกเลื่อนไปท้ายคิว และ Lead ถัดไปไปยัง LC ลำดับถัดไป
Pre-condition | มี LC เข้าเงื่อนไขเท่ากัน 3 คน (LC-1, LC-2, LC-3) ในคิว
Test Data | Lead ใหม่ 4 รายการต่อเนื่อง
Step # | Action | Expected Result
1 | สร้าง Lead รายการที่ 1 | assign LC-1, LC-1 ไปท้ายคิว (คิว: LC-2, LC-3, LC-1)
2 | สร้าง Lead รายการที่ 2 | assign LC-2 (คิว: LC-3, LC-1, LC-2)
3 | สร้าง Lead รายการที่ 3 | assign LC-3 (คิว: LC-1, LC-2, LC-3)
4 | สร้าง Lead รายการที่ 4 | assign LC-1 อีกครั้ง (วนครบรอบ) — ยืนยันกระจายเท่ากัน ไม่กระจุก
TC-14-10 ¦ Lead Scoring — Hot vs Warm จากช่วงเวลาติดต่อ
Trace | 03-08
Priority | P1
Type | Positive
Objective | ยืนยันการกำหนด Lead Scoring: มีช่วงเวลาติดต่อ = Hot, ไม่มี = Warm
Pre-condition | -
Test Data | Lead A: ระบุ 09:00-12:00 ; Lead B: ไม่ระบุ
Step # | Action | Expected Result
1 | บันทึก Lead A พร้อมช่วงเวลา 09:00-12:00 | Lead Scoring = Hot Lead
2 | บันทึก Lead B โดยเว้นช่วงเวลาว่าง | Lead Scoring = Warm Lead
3 | ตรวจว่า SLA ของ Hot นับจากเวลานัด, Warm นับจากเวลา assign | SLA คำนวณตาม Scoring ถูกต้อง
TC-14-08 ¦ Auto Assign — ไม่พบ candidate ต้องแจ้ง Email ให้การตลาด Manual Assign
Trace | 03-08
Priority | P1
Type | Negative
Objective | ยืนยันว่ากรณีไม่มี LC เข้าเงื่อนไข ระบบส่ง Email ให้การตลาดเพื่อ Manual Assign
Pre-condition | จังหวัดของ Lead ไม่มี LC รับผิดชอบ
Test Data | Lead จังหวัดที่ไม่มี LC
Step # | Action | Expected Result
1 | สร้าง Lead ในจังหวัดที่ไม่มี LC | ระบบหา candidate ไม่พบ
2 | ตรวจ Email ฝ่ายการตลาด | ส่ง Email แจ้งให้ Manual Assign ตาม Template
3 | เปิดหน้า Manual Assign (03-09) | Lead ปรากฏในรายการรอ assign

## 8.Test Data
ชุดข้อมูล | รายละเอียด | ใช้กับ
Customer ปกติ | มีเบอร์+อีเมล, Consent=Y, Inforce | TS-04, TS-09
Customer Consent=No | ต้องถูก exclude | TC-04-07, TC-09-06
Customer ใน Do-not-contact | เบอร์ตรง do-not-contact list | TC-04-08, TC-09-06
Customer หลายแหล่ง | เบอร์/อีเมลต่างกันใน CIS vs อื่น | TC-09-02
ไฟล์ csv (ถูกต้อง/>5MB/=5MB/column ผิด/ซ้ำ/ว่าง/ไทย) | ทดสอบ validation | TS-02
LC ผลงานทุกงวด/บางงวด/จังหวัดต่างกัน/กรมธรรม์เท่ากัน | ทดสอบ Auto Assign | TS-14
Lead Hot (มีช่วงเวลา)/Warm (ไม่มี) | Lead Scoring + SLA | TS-14, TS-17
Lead ซ้ำ: 1 ช่องทาง/2 ช่องทาง/แบบประกันเหมือน-ต่าง | Dedup | TS-12
เลขใบคำขอ/กรมธรรม์: พบทั้งคู่/พบใบคำขอไม่พบกรมธรรม์/ไม่พบ | UW lookup | TC-18-03..05
เวลา Assign: 07:00/10:00/18:00/19:00 | SLA boundary | TS-17
Segment: RFM 11 กลุ่ม, CLV 6 ระดับ, Age group | Filter | TS-04

## 9.Defect-Prone Areas
Area | เหตุผลที่เสี่ยงสูง | TC ที่เกี่ยวข้อง | Mitigation
SLA Calculation (Warm/Hot, นอกเวลาทำการ) | Logic เวลาซับซ้อน, ขอบเขต 09:00/18:00/24ชม., ข้ามวันหยุด | TC-17-02..14 | เน้น Boundary test + clarify inclusive/exclusive
Auto Assign Round Robin + Tie-break | ลำดับเงื่อนไขหลายชั้น, สถานะคิว, ไม่รวม PA | TC-14-02..05 | ทดสอบลำดับ Lead ต่อเนื่อง + ตรวจ state คิว
Lead Dedup (หลายช่องทาง) | กฎยึดข้อมูลล่าสุด + รวมแบบประกัน ซับซ้อน | TC-12-06..12 | ทดสอบทุก combination ช่องทาง/แบบประกัน
File Upload Validation | Boundary 5MB, encoding, column mapping | TC-02-02..09 | เตรียมไฟล์ตัวอย่างครบทุกเคส
Maker/Checker Authorization | แยกสิทธิ์, ป้องกันอนุมัติงานตนเอง | TC-03-04, TC-08-04 | ทดสอบด้วยหลาย role
Counter Sent/Open/Click/Unique | นิยามการนับต่างกัน, unique กันซ้ำ | TC-06-10..12 | ตรวจสูตรนับกับ raw data
Exclude Consent/Do-not-contact | ความปลอดภัย/Compliance — ส่งผิดมีผลทางกม. | TC-04-07/08, TC-09-06 | ทดสอบทั้งตอน Segment และตอนส่งจริง
UW Status Lookup | หลาย branch (พบ/พบบางส่วน/ไม่พบ) + แก้ไขเลข | TC-18-03..05,16 | ทดสอบครบทุกสถานะ UW
Multi-source Data → ยึด CIS | ความถูกต้องของ primary source | TC-09-02 | ทดสอบเคสข้อมูลขัดแย้งหลายแหล่ง
Scheduled Jobs (Automail/Batch) | เวลา 08:00/09:00/13:00/23:00, monthly | TC-01-07,08; TC-10-04; TC-19-01 | ทดสอบ trigger ตามเวลา + timezone

## 10.RACI
กิจกรรม / Deliverable | BA | SA/Dev | QA/Tester | Business User (MKT) | PM
จัดทำ Test Plan | C | C | R/A | I | A
ออกแบบ Test Cases | C | C | R/A | C | I
เตรียม Test Data | C | R | R | C | I
Review Test Cases | R | C | A | C | I
Execute Test (SIT) | I | C | R/A | I | I
Execute UAT | C | C | R | R/A | A
Log/Triage Defect | C | R | R/A | I | I
Fix Defect | I | R/A | C | I | I
Verify Fix / Regression | I | C | R/A | I | I
Clarify Open Issues (ข้อ Recheck) | R/A | C | C | R | A
Sign-off ผลทดสอบ | C | C | R | A | A
R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed

## 11.Exec Tracker
TC ID | Lot | Module | Title | Priority | Type | Tester | Planned Date | Executed Date | Status | Defect ID | Comment
TC-01-01 | 1 | TS-01 | ดึง Customer Daily สำเร็จ | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-01-02 | 1 | TS-01 | Update ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง (ไม่สร้างซ้ำ) | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-01-03 | 3 | TS-01 | ดึง Contact Center / FB Inbox Realtime | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-01-04 | 2 | TS-01 | ตัวแทน OSSS อัปเดต Near-realtime | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-01-05 | 1 | TS-01 | ดึงข้อมูลไม่สำเร็จ → ไป 01-4 | P1 | Negative |  |  | Not Run
TC-01-06 | 1 | TS-01 | ดึงสำเร็จ → จัดเก็บ + แจ้งผล | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-01-07 | 1 | TS-01 | Automail แจ้งผลสำเร็จ 08:00 | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-01-08 | 1 | TS-01 | ไม่พบไฟล์ใน Path → Automail 09:00 | P2 | Negative |  |  | Not Run
TC-01-09 | 1 | TS-01 | ดึง RFM แบบ Manual | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-02-01 | 3 | TS-02 | Upload csv ถูกต้อง | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-02-02 | 3 | TS-02 | Upload ไฟล์ไม่ใช่ csv | P1 | Negative |  |  | Not Run
TC-02-03 | 3 | TS-02 | Upload ไฟล์ = 5MB พอดี | P2 | Boundary |  |  | Not Run
TC-02-04 | 3 | TS-02 | Upload ไฟล์ > 5MB | P1 | Boundary |  |  | Not Run
TC-02-05 | 3 | TS-02 | คอลัมน์ไม่ครบ/ชื่อผิด | P1 | Negative |  |  | Not Run
TC-02-06 | 3 | TS-02 | ข้อมูลซ้ำกับที่เคยอัปโหลด | P1 | Negative |  |  | Not Run
TC-02-07 | 3 | TS-02 | เกิด error ระหว่างบันทึก | P2 | Negative |  |  | Not Run
TC-02-08 | 3 | TS-02 | ไฟล์ว่าง / 0 byte | P2 | Negative |  |  | Not Run
TC-02-09 | 3 | TS-02 | csv อักขระพิเศษ/ภาษาไทย | P2 | Boundary |  |  | Not Run
TC-03-01 | 3 | TS-03 | Maker upload → แสดงรายการตรวจ | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-03-02 | 3 | TS-03 | Checker Approve → บันทึกเข้า CIS | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-03-03 | 3 | TS-03 | Checker Reject + ระบุเหตุผล | P1 | Negative |  |  | Not Run
TC-03-04 | 3 | TS-03 | Maker ไม่สามารถ Approve งานตัวเอง | P1 | Negative |  |  | Not Run
TC-03-05 | 3 | TS-03 | Reject โดยไม่กรอกเหตุผล | P2 | Negative |  |  | Not Run
TC-04-01 | 1 | TS-04 | สร้าง Segment ชื่อใหม่ | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-04-02 | 1 | TS-04 | ตั้งชื่อ Segment ซ้ำ | P1 | Negative |  |  | Not Run
TC-04-03 | 1 | TS-04 | Active/Inactive โดยไม่ลบ | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-04-04 | 1 | TS-04 | Clone Segment | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-04-05 | 1 | TS-04 | Filter หลาย Attribute ผสมกัน | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-04-06 | 1 | TS-04 | Filter ด้วย RFM Group | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-04-07 | 1 | TS-04 | Exclude Consent = No | P1 | Negative |  |  | Not Run
TC-04-08 | 1 | TS-04 | Exclude Do-not-contact list | P1 | Negative |  |  | Not Run
TC-04-09 | 1 | TS-04 | แสดง metadata Segment | P3 | Positive |  |  | Not Run
TC-04-10 | 1 | TS-04 | Export Raw Data by Campaign | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-05-01 | 1 | TS-05 | ส่ง Audience ไป Facebook Ads | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-05-02 | 1 | TS-05 | ส่ง Audience ไป Google Ads | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-05-03 | 1 | TS-05 | ส่งเฉพาะ Mobile No. แยกตาม Segment | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-06-01 | 3 | TS-06 | สร้าง Campaign ชื่อไม่ซ้ำ | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-06-02 | 3 | TS-06 | ตั้งชื่อ Campaign ซ้ำ | P1 | Negative |  |  | Not Run
TC-06-03 | 3 | TS-06 | เลือกหลายช่องทาง | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-06-04 | 3 | TS-06 | ส่งทันที (Immediate) | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-06-05 | 3 | TS-06 | ส่งตามเวลาที่กำหนด | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-06-06 | 3 | TS-06 | แก้เวลาส่งก่อนถึงกำหนด | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-06-07 | 3 | TS-06 | หลาย Tag / Tag ซ้ำชื่อได้ | P3 | Positive |  |  | Not Run
TC-06-08 | 3 | TS-06 | สถานะ Publish/Off | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-06-09 | 3 | TS-06 | Retarget จากกลุ่ม Open/Click | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-06-10 | 3 | TS-06 | นับ Sent = เฉพาะที่ส่งสำเร็จ | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-06-11 | 3 | TS-06 | นับ Open = เฉพาะคนเปิดอ่าน | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-06-12 | 3 | TS-06 | นับ Unique Click (ไม่นับซ้ำ) | P1 | Boundary |  |  | Not Run
TC-07-01 | 3 | TS-07 | สร้าง Message ชื่อไม่ซ้ำ | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-07-02 | 3 | TS-07 | SMS = Text + Link เท่านั้น | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-07-03 | 3 | TS-07 | Email/Line = Image + Text + Link | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-07-04 | 3 | TS-07 | Personalization variable | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-07-05 | 3 | TS-07 | แปลง Link เป็น Shortlink (Infobip) | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-07-06 | 3 | TS-07 | นับ Character & Credit SMS | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-07-07 | 3 | TS-07 | SMS ภาษาไทยยาว (multi-part) | P2 | Boundary |  |  | Not Run
TC-07-08 | 3 | TS-07 | Preview ข้อความ | P3 | Positive |  |  | Not Run
TC-07-09 | 3 | TS-07 | Clone Message | P3 | Positive |  |  | Not Run
TC-08-01 | 3 | TS-08 | Maker สร้าง+ผูก Segment → ขออนุมัติ | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-08-02 | 3 | TS-08 | Approver อนุมัติ → ส่งตาม 02-8 | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-08-03 | 3 | TS-08 | Approver ไม่อนุมัติ → ไม่ส่ง | P1 | Negative |  |  | Not Run
TC-08-04 | 3 | TS-08 | Maker ไม่สามารถอนุมัติงานตนเอง | P1 | Negative |  |  | Not Run
TC-08-05 | 3 | TS-08 | แก้ Campaign หลังอนุมัติแล้ว | P2 | Negative |  |  | Not Run
TC-09-01 | 3 | TS-09 | ส่งตรงตามเวลาที่ตั้ง | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-09-02 | 3 | TS-09 | ยึดเบอร์/อีเมลจาก CIS | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-09-03 | 3 | TS-09 | ส่งไม่สำเร็จบางราย → สรุปจำนวน+user | P1 | Negative |  |  | Not Run
TC-09-04 | 3 | TS-09 | ส่ง SMS ผ่าน Infobip | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-09-05 | 3 | TS-09 | ลูกค้าได้รับครบทุกช่องทาง | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-09-06 | 3 | TS-09 | ลูกค้าใน do-not-contact ไม่ได้รับ | P1 | Negative |  |  | Not Run
TC-10-01 | 3 | TS-10 | เก็บจำนวนผู้รับต่อ Campaign | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-10-02 | 3 | TS-10 | เก็บวัน-เวลาเปิดอ่านราย user | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-10-03 | 3 | TS-10 | Export Raw Data by User | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-10-04 | 3 | TS-10 | Automail Monthly Report | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-10-05 | 3 | TS-10 | เก็บข้อมูลจนกว่าจะสั่งลบ | P3 | Positive |  |  | Not Run
TC-11-01 | 2 | TS-11 | ดึง LC ด้วยตนเอง | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-11-02 | 2 | TS-11 | เลือก 10 รายชื่อ/จังหวัด พอดี | P1 | Boundary |  |  | Not Run
TC-11-03 | 2 | TS-11 | เลือก 11 รายชื่อ/จังหวัด | P1 | Boundary |  |  | Not Run
TC-11-04 | 2 | TS-11 | เลือก 10 จังหวัด/ครั้ง พอดี | P1 | Boundary |  |  | Not Run
TC-11-05 | 2 | TS-11 | เลือก 11 จังหวัด/ครั้ง | P1 | Boundary |  |  | Not Run
TC-11-06 | 2 | TS-11 | ดึงหลายครั้งต่อวัน | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-11-07 | 2 | TS-11 | LC แก้ข้อมูลใน OSSS → auto update | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-12-01 | 2 | TS-12 | Lead จาก Website (auto) | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-12-02 | 2 | TS-12 | Lead จาก Facebook (manual) | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-12-03 | 2 | TS-12 | Contact Center ผ่าน VPN/VDI (WFH) | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-12-04 | 2 | TS-12 | บันทึก Contact Center ไม่ผ่าน VPN (WFH) | P2 | Negative |  |  | Not Run
TC-12-05 | 2 | TS-12 | Import Lead Excel/CSV (CRM) | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-12-06 | 2 | TS-12 | Dedup 1 ช่องทาง — ยึดล่าสุด #2 | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-12-07 | 2 | TS-12 | Dedup 1 ช่องทาง — แบบประกันต่างกัน | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-12-08 | 2 | TS-12 | Dedup 1 ช่องทาง — แบบประกันเดียวกัน | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-12-09 | 2 | TS-12 | Dedup 2 ช่องทาง (Web+FB) | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-12-10 | 2 | TS-12 | Dedup 2 ช่องทาง — แบบประกันต่างกัน | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-12-11 | 2 | TS-12 | Lead ซ้ำ assign LC คนเดียว | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-12-12 | 2 | TS-12 | นับจำนวนครั้ง/ช่องทางที่ฝาก Lead | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-13-01 | 2 | TS-13 | ลูกค้าซื้อผ่าน Online | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-13-02 | 2 | TS-13 | ลูกค้าซื้อผ่านตัวแทน | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-13-03 | 2 | TS-13 | ส่ง Email ให้ Digital Sale (Realtime) | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-13-04 | 2 | TS-13 | ข้อมูลใน Email Digital Sale ครบถ้วน | P3 | Positive |  |  | Not Run
TC-14-01 | 2 | TS-14 | Assign ตามจังหวัด (ลำดับ 1) | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-14-02 | 2 | TS-14 | ผลงานทุกงวด > บางงวด | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-14-03 | 2 | TS-14 | Tie-break จำนวนกรมธรรม์ใหม่ 3 งวด (ไม่รวม PA) | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-14-04 | 2 | TS-14 | Tie-break รายได้สะสม 3 งวด | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-14-05 | 2 | TS-14 | Round Robin — LC ล่าสุดไปท้ายคิว | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-14-06 | 2 | TS-14 | Assign Near-realtime | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-14-07 | 2 | TS-14 | Assign ในวันหยุด | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-14-08 | 2 | TS-14 | ไม่พบ candidate → Email การตลาด | P1 | Negative |  |  | Not Run
TC-14-09 | 2 | TS-14 | พบ candidate >1 → ตามเงื่อนไข/Manual | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-14-10 | 2 | TS-14 | Lead Scoring = Hot | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-14-11 | 2 | TS-14 | Lead Scoring = Warm | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-14-12 | 2 | TS-14 | Assign LC คนเดียวต่อ 1 Lead | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-14-13 | 2 | TS-14 | Dedup เบอร์ทุกช่องทาง/ทุกเวลา | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-14-14 | 2 | TS-14 | Notify New Lead หลัง assign | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-15-01 | 2 | TS-15 | แสดงรายการ Lead ที่ยังไม่มี LC | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-15-02 | 2 | TS-15 | เลือก Lead + LC + Assign | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-15-03 | 2 | TS-15 | บันทึก Agent Code + วันเวลา + ผู้ assign | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-15-04 | 2 | TS-15 | แจ้งเตือน New Lead หลัง Manual Assign | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-15-05 | 2 | TS-15 | Assign Lead ที่มี LC อยู่แล้ว (ซ้ำ) | P2 | Negative |  |  | Not Run
TC-16-01 | 2 | TS-16 | เข้าถึง Lead จากเมนู My Lead | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-16-02 | 2 | TS-16 | เข้าถึง Lead จาก Notification | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-16-03 | 2 | TS-16 | Lead Status ถูกต้อง | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-16-04 | 2 | TS-16 | ปุ่มโทรออกจาก Lead Detail | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-16-05 | 2 | TS-16 | ข้อความแจ้งเตือน New Lead ถูกต้อง | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-16-06 | 2 | TS-16 | UI ตรงตาม Mockup หน้า 7 | P3 | Positive |  |  | Not Run
TC-17-01 | 2 | TS-17 | Hot — เริ่มนับ SLA จากเวลานัด | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-17-02 | 2 | TS-17 | Hot — เกิน 24 ชม. | P1 | Boundary |  |  | Not Run
TC-17-03 | 2 | TS-17 | Hot — ครบ 24 ชม. พอดี | P1 | Boundary |  |  | Not Run
TC-17-04 | 2 | TS-17 | Warm — assign ในเวลา 9-18 | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-17-05 | 2 | TS-17 | Warm — assign 07:00 (ก่อน 9:00) | P1 | Boundary |  |  | Not Run
TC-17-06 | 2 | TS-17 | Warm — assign 19:00 (หลัง 18:00) | P1 | Boundary |  |  | Not Run
TC-17-07 | 2 | TS-17 | Warm — assign 18:00 พอดี | P2 | Boundary |  |  | Not Run
TC-17-08 | 2 | TS-17 | ติดต่อตาม SLA → ไป 03-13 | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-17-09 | 2 | TS-17 | ไม่ติดต่อใน SLA → ดึง Lead คืน auto | P1 | Negative |  |  | Not Run
TC-17-10 | 2 | TS-17 | ระงับ LC 5 วัน | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-17-11 | 2 | TS-17 | ระงับ LC ถาวร | P2 | Boundary |  |  | Not Run
TC-17-12 | 2 | TS-17 | Re-assign LC ใหม่ก็ไม่ติดต่อ → Email 09:00 | P1 | Negative |  |  | Not Run
TC-17-13 | 2 | TS-17 | นับ SLA ข้ามวันหยุด | P2 | Boundary |  |  | Not Run
TC-17-14 | 2 | TS-17 | ติดต่อได้ + นัดใหม่ → SLA เริ่มจากวันนัด | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-18-01 | 2 | TS-18 | ติดต่อได้: ขอตัดสินใจก่อน + Calendar | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-18-02 | 2 | TS-18 | ติดต่อได้: ไม่ซื้อ + เหตุผล | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-18-03 | 2 | TS-18 | ซื้อ — พบใบคำขอ+กรมธรรม์ | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-18-04 | 2 | TS-18 | ซื้อ — พบใบคำขอ ไม่พบกรมธรรม์ | P1 | Boundary |  |  | Not Run
TC-18-05 | 2 | TS-18 | ซื้อ — ไม่พบทั้งคู่ | P1 | Negative |  |  | Not Run
TC-18-06 | 2 | TS-18 | ซื้อ — ส่ง Auto Email HRA + CC การตลาด | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-18-07 | 2 | TS-18 | ติดต่อไม่ได้ ครั้งที่ 1 + เหตุผล | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-18-08 | 2 | TS-18 | ติดต่อไม่ได้ ครั้งที่ 2 | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-18-09 | 2 | TS-18 | วันติดตามเกิน 7 วัน | P1 | Boundary |  |  | Not Run
TC-18-10 | 2 | TS-18 | วันติดตาม = 7 วันพอดี | P2 | Boundary |  |  | Not Run
TC-18-11 | 2 | TS-18 | กฎ 3 ครั้ง — ครั้งที่ 1 เกิน SLA → ดึงคืน | P1 | Negative |  |  | Not Run
TC-18-12 | 2 | TS-18 | กฎ 3 ครั้ง — ครบ 3 ครั้ง → ปิดเคส | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-18-13 | 2 | TS-18 | SLA นับใหม่หลังบันทึกแต่ละครั้ง | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-18-14 | 2 | TS-18 | Retention — เก็บ 3 เดือนแล้วลบ | P2 | Boundary |  |  | Not Run
TC-18-15 | 2 | TS-18 | Calendar — เลือกวันจริง + Note | P3 | Positive |  |  | Not Run
TC-18-16 | 2 | TS-18 | แก้ไขเลขใบคำขอ/กรมธรรม์ใหม่ | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-19-01 | 2 | TS-19 | Automail Daily Report 09:00 | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-19-02 | 2 | TS-19 | Export Summary CSV | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-19-03 | 2 | TS-19 | Export Summary Excel | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-19-04 | 2 | TS-19 | Raw Data: Lead Source Performance | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-04-11 | 1 | TS-04 | Refresh segment คำนวณสมาชิกใหม่ | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-04-12 | 1 | TS-04 | Delete segment | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-04-13 | 1 | TS-04 | แสดงจำนวนลูกค้าใน segment (count badge) | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-04-14 | 1 | TS-04 | Customer 360 จากใน segment | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-04-15 | 3 | TS-04 | Filter channel-presence (มี Email ไม่มี App / ยังไม่เป็น Ocean Connect) | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-04-16 | 1 | TS-04 | Filter numeric (Health Score, CLV≥100k, เบี้ย<20k) | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-04-17 | 1 | TS-04 | Filter behavioral — เข้าหน้าบทความภาษี/ออมทรัพย์ | P2 | Boundary |  |  | Not Run
TC-07-10 | 3 | TS-07 | Refresh / Delete message | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-07-11 | 3 | TS-07 | แสดง Message ID + จำนวน credit บนการ์ด | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-06-13 | 3 | TS-06 | Add contact source = เลือก Segment | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-06-14 | 3 | TS-06 | Decision node แตกเส้นทาง | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-06-15 | 3 | TS-06 | Condition node ตาม Contact tags | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-06-16 | 3 | TS-06 | Action: Send email + email builder | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-06-17 | 3 | TS-06 | Action: Send text message (เลือก Message เดิม) | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-06-18 | 3 | TS-06 | Action: Mobile app message (push) | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-06-19 | 3 | TS-06 | Action: Send a webhook | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-06-20 | 3 | TS-06 | Action timing / delay ราย step | P2 | Boundary |  |  | Not Run
TC-06-21 | 3 | TS-06 | Upload segment → Facebook Custom Audience (Lookalike) | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-06-22 | 3 | TS-06 | Upload segment → Google Customer Match | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-06-23 | 3 | TS-06 | E2E flow: Segment → Decision → Condition → multi Action | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-10-06 | 3 | TS-10 | Total User ≠ Total Send | P1 | Boundary |  |  | Not Run
TC-10-07 | 3 | TS-10 | Total Credit ต่อ campaign | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-10-08-b | 3 | TS-10 | Total Fail สรุปใน summary | P1 | Positive |  |  | Not Run
TC-10-09 | 3 | TS-10 | Drill-down รายคลิกต่อ campaign | P2 | Positive |  |  | Not Run
TC-10-10 | 3 | TS-10 | SUMMARY header ครบทุกคอลัมน์ | P2 | Positive |  |  | Not Run

## 12.Open Issues
No. | ประเด็น (Open Issue) | กระทบ TC | ผู้ที่ต้อง Clarify | สถานะ
1 | SLA "ครบ 24 ชม. พอดี" นับ inclusive/exclusive | TC-17-03, TC-17-07 | BA/SA | Open
2 | SLA นับข้ามวันหยุด หรือนับเฉพาะวันทำการ | TC-17-13 | BA/Business | Open
3 | Raw Data Lead Source แสดงหลายช่องทางแบบ comma (Issue #105) | TC-12-09, TC-19-04 | BA/Business | Recheck
4 | จำนวน Campaign สูงสุดต่อลูกค้า/วัน (BRD ระบุไม่มี Logic ตายตัว) | - | Business | ยืนยันว่าไม่มี cap
5 | การแก้ Campaign หลังอนุมัติ — ล็อก หรือขออนุมัติใหม่ | TC-08-05 | BA/SA | Open
6 | Frequency Sync Customer/RFM (Daily vs Monthly ของคณิตศาสตร์) | TC-01-09 | BA/Actuary | Open
7 | ปริมาณ UTM data + ระยะเวลาจัดเก็บ (Non-functional) | - | BA/IT | Open
8 | GrowthAi เป็น COTS/SaaS หรือ custom — กระทบ test strategy (config vs functional) | TS-04/06/07/10 | SA/PM | Open
9 | Decision vs Condition node ต่างกันเชิง business อย่างไร | TC-06-14/15 | BA/SA | Open
10 | Send a webhook ยิงไประบบใด (target integration) | TC-06-19 | SA | Open
11 | สูตร Total Credit/Total Fail ตรงกับ Infobip billing reconcile หรือไม่ | TC-10-07/08-b | BA/SA | Open
12 | Channel-presence field ("เป็น Ocean Connect แล้ว/ยัง") มาจาก source ใด + refresh บ่อยแค่ไหน | TC-04-15 | BA/SA | Open
13 | LINE Ocean Connect ส่งผ่าน GrowthAi action ใด (ไม่มีใน action list) | TS-06 | BA/SA | Open

## 13.Production Lots
Lot | ขอบเขต | Go Live | QA MD | Test Cases
1 | Campaign Part 1 — ingest Customer/Policy/GA4/RFM → Segment → Sync FB/Google Ads | 19 ต.ค. 2026 | 27 | 26
2 | Lead Management — ingest Lead/Agent/Income, Auto Assign + SLA, LC Connect | 1 ธ.ค. 2026 | 27.5 | 83
3 | Campaign Part 2 — ingest LineOA/FB Inbox/OceanClub, Campaign, Message, Tracking | 6 พ.ค. 2027 | 43.5 | 71
ตรวจยอด: จำนวน TC ที่ map ได้จริงต่อ Lot
1 | 26 TC
2 | 83 TC
3 | 71 TC
รวม | 180 TC